

Информация
Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан
о реализации принятых законодательных актов
по состоянию на «30» октября 2026 года
	№ п/п
	Наименование правового акта
	Форма акта
	Государственный орган, ответственный за исполнение
	Срок исполнения
	Дата внесения проекта постановления в Аппарат Правительства, принятия подзаконного акта,
государственной регистрации.
(если не исполнен в срок, то указывается на какой стадии исполнения находится)
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 января 2026 года № 1-р
О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 27 сентября 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы государственной поддержки отрасли инновационной деятельности и государственной статистики»

	1. 
	О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2017 года № 690 «О создании Попечительского совета инновационного кластера «Парк инновационных технологий»
	ПП РК 
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-125026
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-5-24/Д-76//1-Р П.3 от 29.01.2026 года
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-490-1 п 1,3 от 31.01.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года

Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-7-24/Д-76//22-06/03-490-1 П.1,3 от 27.02.2026 года


Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
 
Внесен в АПр 27.04.2026



	Исполнено

	2. 
	Об утверждении Правил обеспечения мониторинга развития национальной инновационной системы
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124900
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-5-24/Д-76//1-Р П.3 от 29.01.2026 года
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-490-1 п 1,3 от 31.01.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года

Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-7-24/Д-76//22-06/03-490-1 П.1,3 от 27.02.2026 года
(продлено до 31 марта)

Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-7-24/Д-76//22-06/03-490-2 п.1, 3 от 31.03.2026
(продлено до 30 апреля)

Направляется промежуточный ответ в АПр 15.05.

НПА прошел гос.регистрацию   № 38871 от 02.06.2026 



	Исполнено

	3. 
	О внесении изменений в приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 26 сентября 2018 года № 415 «Об утверждении Правил деятельности международного технологического парка «Астана Хаб»
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-122696
703/НҚ от 31.12.2025 года
	Исполнено

	Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 14 января 2026 года № 2-р
О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 17 ноября 2025 года «Об искусственном интеллекте» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации»

	1. 
	О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности»
	ПП РК 
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-120460
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026


Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года

Внесено в АПр 31.12.2025
Снято с контроля письмом АПр  № 22-06/03-489-1 п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 от 02.02.2026

	Исполнено 

	2. 
	О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 января 2024 года № 25 «Об определении оператора национальной платформы искусственного интеллекта»
	ПП РК 
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124861
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года

Направлено письмо  в АПр о продлении сроков исполнения № 01-2-5-24/Д-71// 22-06/03-489-1 п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 от 27.02.2026
Продлено до 31 марта

Внесено в АПр
03.03.2026
	Исполнено

	3. 
	О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 ноября 2024 года № 925 «Об утверждении требований по управлению данными»
	ПП РК 
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124951
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года

Направлено письмо  в АПр о продлении сроков исполнения № 01-2-5-24/Д-71// 22-06/03-489-1 п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 от 27.02.2026
Продлено до 31 марта

Внесено в АПр
06.03.2026

	Исполнено

	4. 
	О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2025 года № 846 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2025 года № 997 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления»
	ПП РК 
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124998
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года

Направлено письмо  в АПр о продлении сроков исполнения № 01-2-5-24/Д-71// 22-06/03-489-1 п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 от 27.02.2026
Продлено до 31 марта

Внесено в АПр
02.03.2026

	Исполнено

	5. 
	Об утверждении перечня приоритетных секторов экономики для внедрения искусственного интеллекта
	ПП РК 
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-129225
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года

Направлено письмо  в АПр о продлении сроков исполнения № 01-2-5-24/Д-71// 22-06/03-489-1 п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 от 27.02.2026
Продлено до 31 марта


Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-2 п. 1-22 от 30.03.2026 г. 
(продлено до 30 апреля)

Направлено письмо  в АПр  № 01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-3 п. 1-22 от 30.04.2026 

Внесен в АПр 22.07.2026 г.

	Исполнено

	6. 
	О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 135 «Об утверждении Правил классификации объектов информатизации и классификатор объектов информатизации»
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124805
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года

Направлено письмо  в АПр о продлении сроков исполнения № 01-2-5-24/Д-71// 22-06/03-489-1 п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 от 27.02.2026 Продлено до 31 марта


Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-2 п. 1-22 от 30.03.2026 г. 
(продлено до 30 апреля)

Направлено письмо  в АПр  № 01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-3 п. 1-22 от 30.04.2026 (продлено до 31 мая)

Приказ от 484/НҚ от 14.07.2026
	
Исполнено


	7. 
	О внесении изменений и дополнений в приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 13 июня 2018 года № 263 «Об утверждении Правил проведения аудита информационных систем»
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124755
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026

Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года


Принят приказ № 102/НҚ от 26.02.2026 г. 
НПА прошел гос.регистрацию   № 38058



	Исполнено



	8. 
	Об утверждении перечня документации на системы искусственного интеллекта
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124794
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026

Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года


Принят приказ № 95/НҚ от 25.02.2026 г. (не подлежит госрегистрации)


	Исполнено

	9. 
	Об утверждении критериев отнесения объектов информатизации к системам искусственного интеллекта
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124801
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-2 п. 1-22 от 30.03.2026 г. 
(продлено до 30 апреля)

Принят приказ 171/НҚ   01.04.2026
НГР  38288
	Исполнено

	10. 
	Об утверждении Правил предоставления доступа к вычислительным ресурсам оператором национальной платформы искусственного интеллекта
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-123538
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-2 п. 1-22 от 30.03.2026 г. 
(продлено до 30 апреля)

Направлено письмо  в АПр  № 01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-3 п. 1-22 от 30.04.2026 (продлено до 31 мая)

Письмо о продлении № 01-2-8-18/Д-71//22-06/03-489-4 (1-22-тт.) от 25.06.2026
      Продлено до 30 июля № 22-06/03-489-7 (1-22-тт.)

Принят приказ 517/НҚ от 27.08.2026
	исполнено

	11. 
	Об утверждении Правил разработки, применения и распространения машиночитаемых форм
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124656
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-2 п. 1-22 от 30.03.2026 г. 
(продлено до 30 апреля)

Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-2 п. 1-22 от 30.03.2026 г. 
(продлено до 30 апреля)
Принят приказ  202/НҚ   15.04.2026
НГР  38444

	Исполнено

	12. 
	Об утверждении Правил формирования отраслевыми государственными органами перечней доверенных систем искусственного интеллекта высокой степени риска и их публикации на интернет-ресурсах государственных органов
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124635
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года

Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-2 п. 1-22 от 30.03.2026 г. 
(продлено до 30 апреля)

Принят приказ № 196/НҚ   10.04.2026
Нгр  38422   15.04.2026 

	исполнено

	13. 
	Об утверждении Правил взаимодействия оператора национальной платформы искусственного интеллекта с физическими и юридическими лицами в рамках оказания услуг на национальной платформе искусственного интеллекта для разработки, размещения платформенных программных продуктов, моделей искусственного интеллекта на национальной платформе искусственного интеллекта
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-130569
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года

Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-2 п. 1-22 от 30.03.2026 г. 
(продлено до 30 апреля)

Направлено письмо  в АПр  № 01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-3 п. 1-22 от 30.04.2026 (продлено до 31 мая)

    Письмо о продлении № 01-2-8-18/Д-71//22-06/03-489-4 (1-22-тт.) от 25.06.2026
      Продлено до 30 июля № 22-06/03-489-7 (1-22-тт.)

Принят  482/НҚ   13.08.2026
	исполнено

	14. 
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 11 апреля 2023 года № 142/НҚ «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Аккредитации цифровых майнинговых пулов»
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124778
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-2 п. 1-22 от 30.03.2026 г. 
(продлено до 30 апреля)

Направлено письмо  в АПр  № 01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-3 п. 1-22 от 30.04.2026 (продлено до 31 мая)

НПА прошел гос.регистрацию   № 38894   от 03.06.2026
	Исполнено

	15. 
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 апреля 2023 года № 169/НҚ «Об утверждении Правил лицензирования деятельности по цифровому майнингу»
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124778
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-2 п. 1-22 от 30.03.2026 г. 
(продлено до 30 апреля)

Направлено письмо  в АПр  № 01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-3 п. 1-22 от 30.04.2026 (продлено до 31 мая)
НПА прошел гос.регистрацию   № 38894   от 03.06.2026
	Исполнено

	16. 
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 12 июня 2023 года № 179/НҚ «Об утверждении Правил осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных»
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124639
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года

Принят приказ 134/НҚ
От 11.03.2026 года
38143
От 13.03.2026 года
	Исполнено

	17. 
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 21 октября 2020 года № 395/НҚ «Об утверждении Правил сбора, обработки персональных данных»
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124638
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения

Принят приказ 133/НҚ
От 12.03.2026 года
38138
От 11.03.2026 года
	Исполнено

	18. 
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 апреля 2022 года № 144/НҚ «Об утверждении Правил функционирования государственного сервиса контроля доступа к персональным данным»
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года
Принят приказ 128/НҚ
От 05.03.2026 года
38126
От 11.03.2026 года

	Исполнено

	19. 
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 21 июня 2023 года № 199/НҚ «Об утверждении Правил определения собственником и (или) оператором перечня персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых ими задач»
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124645
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года
Принят приказ 132/НҚ
От 11.03.2026 года
38144
От 13.03.2026 года
	Исполнено

	20. 
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 9 августа 2024 года № 481/НҚ «Об утверждении Правил осуществления уведомления субъектов персональных данных о нарушении безопасности персональных данных»
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124647
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года
Принят приказ 131/НҚ
От 11.03.2026 года
38139
От 11.03.2026 года


	Исполнено

	21. 
	О внесении изменений в приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 20 октября 2016 года № 215 «Об утверждении Правил регулирования предельного уровня цен на субсидируемые универсальные услуги связи, оказываемые в сельских населенных пунктах»
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	ПИ-124919
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-2 п. 1-22 от 30.03.2026 г. 
(продлено до 30 апреля)

Направлено письмо  в АПр  № 01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-3 п. 1-22 от 30.04.2026 (продлено до 31 мая)

Принят приказ  	280/НҚ   02.06.2026

НПА прошел гос.регистрацию
№ 38891 от  03.06.2026

	Исполнено

	22. 
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 129 «Об утверждении Правил создания, развития, эксплуатации, приобретения объектов информатизации «электронного правительства», а также информационно-коммуникационных услуг»
	приказ
	МИИЦР
	январь 2026 года
	На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-02-5-24/Д-71//2-Р от 28.01.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-489-1 п 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 от 02.02.2026 срок исполнения продлен до 28 февраля 2025 года
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-2 п. 1-22 от 30.03.2026 г. 
(продлено до 30 апреля)

Направлено письмо  в АПр  № 01-2-5-24/Д-71//22-06/03-489-3 п. 1-22 от 30.04.2026 (продлено до 31 мая)


	

	О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 16 января 2026 года "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства"
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16 февраля 2026 года № 18-р

	1.
	О признании утратившим силу постановления Правительства Республики Казахстан от 25 апреля 2023 года № 325 "Об определении органа, уполномоченного на выдачу разрешений второй категории на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов"
	ПП РК
	МИИЦР
	Март 2026 года
	ПИ-126257
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-7-24/Д-342//18-Р от 30.03.2026 года

Поступил в АПр  14.04.2026
	Исполнено

	3.
	О признании утратившим силу приказа Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 1 июня 2023 года
№ 130/НҚ "Об утверждении Правил оказания государственной услуги "Выдача разрешения на выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов"
	приказ
	МИИЦР
	Март 2026 года
	ПИ-126865
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-7-24/Д-342//18-Р от 30.03.2026 года 

Принят приказ 224/НҚ   30.04.2026
Нгр  38647


	Исполнено

	4.
	О признании утратившим силу приказа исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 26 апреля 2023 года
№ 78/НҚ "Об утверждении Правил оформления решения о выпуске обеспеченных цифровых активов"
	приказ
	МИИЦР
	Март 2026 года
	ПИ-126192
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-7-24/Д-342//18-Р от 30.03.2026 года 

Принят приказ  207/НҚ   20.04.2026
НГР  38487  
	Исполнено

	5.
	О признании утратившим силу совместного приказа Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 8 июня 2023 года
№ 172/НҚ и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 12 июня 2023 года
№ 106 «Об утверждении проверочного листа в сфере обеспеченных цифровых активов в отношении лиц, осуществляющих выпуск и обращение обеспеченных цифровых активов»
	приказ
	МИИЦР
	Март 2026 года
	ПИ-126467
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-7-24/Д-342//18-Р от 30.03.2026 года

Направлено письмо в АПр  продлении сроков исполнения
01-2-7-24/Д-342//22-06/03-498-3 п. 6,115-118 от 30.04.2026 года 


	Находится на государственной регистрации

Принят приказ  344/НҚ   от 22.06.2026
	Исполнено

	6.
	О признании утратившим силу приказа исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 марта 2023 года
№ 124/НҚ "Об утверждении Перечня видов обеспеченных цифровых активов, признаваемых на территории Республики Казахстан"
	приказ
	МИИЦР
	Март 2026 года
	ПИ-126206
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-7-24/Д-342//18-Р от 30.03.2026 года 

Принят приказ 224/НҚ   30.04.2026

НПА прошел гос.регистрацию
  № 38647

	Исполнено

	О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 30 декабря 2025 года «О профилактике правонарушений» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам профилактики правонарушений и совершенствования отдельных отраслей законодательства Республики Казахстан»
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 февраля 2026 года № 16-р

	1.
	О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2025 года № 846 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2025 года № 997 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления»
	ПП РК 
	МИИЦР
	февраль 2026 года
	ПИ-124998
На согласовании в ГО
Направлено письмо в АПр о продлении сроков исполнения
01-2-3-19/Д-339 от 28.02.2026
Поручением Г. Койшыбаева № 22-06/03-492-4 п. 
от 19.03.2026 срок исполнения продлен до 31 марта 2026 года
Внесено в АПр 02.03.2026
Принят № 263 от 13.04.2026
	Исполнено

	О мерах по реализации Цифрового кодекса Республики
Казахстан от 9 января 2026 года

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан  39-р от 3 апреля 2026 года

	2
	О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 954 «О Системе ежегодной оценки эффективности деятельности центральных государственных и местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы»
	Указ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-126269
Высшей аудиторской палатой запущен проект ППРК

Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о снятии с контроля данного пункта

Снято с контроля №
22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026 г.

ВАП разработан проект ППРК о постановке на утрату, в связи внесено письмо о снятии с контроля.
	исполнено

	5
	О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2025 года № 846 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2025 года № 997 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления»
	ППРК
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-126461
Внесен в АПр  21.04.2026
Принято 28.05.20206 №436
№ 436 от 28 мая 2026 года
	Исполнено

	6
	Об утверждении требований по управлению цифровыми данными
	ППРК
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ- 128972
На согласовании в ГО

Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026

Внесен в АПр  11.08.2026

	Исполнено

	7
	Об определении оператора «цифрового правительства»
	ППРК
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-126077
Внесен в АПр  17.04.2026
№ 374 от 8 мая 2026 года
	Исполнено

	      8
	Об определении архитектурно-координационного центра
	ППРК
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-125055
Внесен в АПр  17.04.2026
№ 398 от 14 мая 2026 года
	Исполнено

	9
	Об определении Национального института развития в сфере цифровизации
	ППРК
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-126397
На согласовании в ГО
Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня

Внесено в АПр 12.06.2026
	Исполнено

	11
	Об утверждении Методики по построению «смарт-городов» и «смарт-регионов»
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	Утвержден приказом № 141/НҚ от 13.03.2026 года
	Исполнено

	12
	Об утверждении перечня национальных регистров, их структуры, состава эталонных цифровых данных, а также требований к их ведению и актуализации
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-125564
На согласовании в ГО
Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня

Принят приказ 414/НҚ   14.07.2026
	Исполнено

	      13
	Об утверждении Правил реализации этапов жизненного цикла цифрового объекта «цифрового правительства»
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-128151

Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня
Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026

Принят приказ 458/НҚ   05.08.2026
	Исполнено 

	14
	Об определении критериев отнесения цифровых объектов «цифрового правительства» к технологически сложным цифровым объектам «цифрового правительства»
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-128150
Проект разрабатывается

Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня
Не подлежит госрегистрации в МЮ. №308/НҚ от 11 июня 2026 года
	Исполнено

	15
	Об утверждении Правил цифровой трансформации

	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-127583
На согласовании в ГО

Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026

Приказ 590/НҚ от 05.10.2026

	Исполнено

	16
	Об утверждении Методики определения индекса цифрового развития
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-129613
На согласовании в ГО

Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня
На согласовании в ГО

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026

	Снят с контроля

Письмо АПр 22-06/03-504-2 п. 16 от 09.09.2026 

	     17
	Об утверждении Правил проведения аудита качества цифровых объектов
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-127204
На согласовании в ГО
Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня

Принят приказ 432/НҚ   23.07.2026

	Исполнено

	18
	Об утверждении Правил создания, функционирования, учета и прекращения цифровых кондоминиумов
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-127446
На согласовании в ГО
Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня

373/НҚ   02.07.2026
	Исполнено

	19
	Об утверждении Правил формирования, развития и мониторинга цифровой архитектуры государства

	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-128326
Проект разрабатывается
Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня
 Принят приказ 433/НҚ   23.07.2026
	Исполнено

	20
	Об утверждении Перечня объектов цифровой инфраструктуры «цифрового правительства»
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	Утвержден приказом № 149/НҚ от 17.03.2026 г
	Исполнено

	21
	Об утверждении Правил формирования перечня объектов цифровой инфраструктуры «цифрового правительства»
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-127499
На согласовании в ГО  Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня
Не подлежит госрегистрации

Приказ 388/НҚ от 03.07.2026
	исполнено

	22
	Об утверждении перечня цифровых услуг, оказываемых оператором «цифрового правительства» государственным органам, субъектам квазигосударственного сектора
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	Утвержден 
№ 208/НҚ от 20.04.2026
	Исполнено

	      23
	Об определении государственных органов, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления, а также иных субъектов цифровой среды, использующих единую транспортную среду государственных органов для взаимодействия локальных (за исключением локальных сетей, имеющих доступ к Интернету), ведомственных и корпоративных сетей телекоммуникаций государственных органов
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	Утвержден приказом № 82/НҚ от 18.02.2026 года
	Исполнено

	24
	Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора цифровых объектов, а также классификатора цифровых объектов
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-127259
На согласовании в ГО
Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026
Принят  484/НҚ   14.08.2026

	Исполнено

	25
	Об утверждении Правил интеграции цифровых объектов «цифрового правительства»
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-127485
Приказ разрабатывается
Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня

Принят приказ 368/НҚ   01.07.2026
	Исполнено

	26
	Об утверждении Правил функционирования и технических требований к внешнему шлюзу «цифрового правительства»
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-125798


№277/НҚ от 2 июня 2026 года
	Исполнено

	27
	Об утверждении Правил функционирования и подключения к национальной системе биометрической аутентификации
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-126275
Принят приказ  225/НҚ   30.04.2026
НГР 38650  
	Исполнено

	28
	Об утверждении требований к содержанию, ведению и информационному наполнению цифровыми данными и цифровыми записями веб-портала «цифрового правительства»
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-127122
На согласовании в ГО
Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня


369/НҚ   01.07.2026

	Исполнено

	29
	Об утверждении Правил регистрации и подключения абонентского номера сети сотовой связи, предоставленного оператором сотовой связи, к учетной записи, веб-портала «цифрового правительства» для получения государственных и иных услуг в электронной форме посредством абонентского устройства сотовой связи
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-127098
На согласовании в ГО
Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня
 Принят приказ 438/НҚ   28.07.2026
	Исполнено

	30
	Об установлении требований к цифровому пространству гражданина Республики Казахстан

	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-127125
На согласовании в ГО
Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня
	Исполнено

	      31
	Об утверждении перечня цифровых объектов посредством которых осуществляется международное (межгосударственное) информационное взаимодействие через национальный шлюз Республики Казахстан
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-127914
Проект разрабатывается
Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня

Не подлежит госрегистрации в МЮ.

Приказ  № 361/НҚ от 30.06.2026
	Исполнено

	32
	Об утверждении критериев соответствия иных услуг, оказываемых в электронной форме, для обеспечения обязательного доступа к ним посредством веб-портала «цифрового правительства» и (или) мобильного приложения «цифрового правительства»
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-127576
Проект разрабатывается

Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня
 Принят приказ 410/НҚ   14.07.2026
	Исполнено

	33
	Об утверждении Правил формирования и проверки подлинности электронной цифровой подписи
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-128355
На согласовании в ГО

Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026
Принят  500/НҚ   21.08.2026


	Исполнено

	34
	Об утверждении Правил выдачи, хранения, отзыва сертификатов открытого ключа электронной цифровой подписи, подтверждения принадлежности и действительности открытого ключа электронной цифровой подписи удостоверяющим центром
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-128485
На согласовании в ГО

Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня


Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026

Принят 522/НҚ   28.08.2026
	Исполнено

	35
	Об утверждении Правил выдачи, хранения, отзыва сертификата электронной цифровой подписи удостоверяющим центром
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-128485
На согласовании в ГО

Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026

Принят 522/НҚ   28.08.2026
	Исполнено

	36
	Об утверждении Правил регистрации и прекращения взаимодействия удостоверяющих центров, доверенных третьих сторон иностранных государств с доверенной третьей стороной Республики Казахстан
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-128354


Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026
Принят  464/НҚ   07.08.2026
	Исполнено

	37
	Об утверждении Правил подтверждения подлинности электронной цифровой подписи доверенной третьей стороной Республики Казахстан
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-128311
Проект разрабатывается

Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026

Принят приказ  547/НҚ   09.09.2026

	Исполнено 

	38
	Об утверждении Правил формирования и ведения реестра доверенных цифровых объектов
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-127453
На утверждении в ГО


№279/НҚ от 2 июня 2026 года
	Исполнено

	39
	Об утверждении Правил хранения закрытых ключей в удостоверяющем центре
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-127905
Проект разрабатывается

Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня

Принят 474/НҚ от 11.08.2026
	Исполнено

	40
	Об утверждении Правил доступа третьих лиц к цифровым сведениям посредством сервиса цифровых документов с обязательным обеспечением защиты персональных данных

	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-125880
На согласовании в ГО

Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня 

Принят 352/НҚ   25.06.2026
	Исполнено

	41
	Об утверждении Правил выдачи и отзыва свидетельства об аккредитации удостоверяющих центров
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-125905
На согласовании в ГО

Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня 
	Исполнено

	42
	О признании утратившими силу некоторых приказов
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-128833
На согласовании в МЮ

Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026
Принят 523/НҚ   28.08.2026
	Исполнено

	43
	Об утверждении Правил журналирования действий пользователей портала открытых данных

	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-127601
На согласовании ГО

Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня
	Исполнено

	44
	Об утверждении Правил и критериев отнесения цифровых объектов к критически важным
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-127277
Проект разрабатывается
Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня 

Принят приказ 412/НҚ   14.07.2026
	Исполнено

	45
	Для служебного пользования
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	Проект разрабатывается
Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня
№6/НҚ от 30 апреля 2026 года
	Исполнено

	46
	Об утверждении требований к центрам обработки данных, используемых для размещения цифровых объектов, содержащих государственные цифровые данные, данные ограниченного доступа или критически важных цифровых объектов
	приказ
	МИИЦР
	Апрель 2026 года
	ПИ-125927
На согласовании в ГО
Направлено письмо за № 01-2-5-06/Д-724//39-р от 29.05.2026 о продлении до 30 июня
	Исполнено

	Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 13 мая 2026 года №71-р
О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 9 января  2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые  законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, транспорта и предпринимательства»

	1. 
	О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Республики Казахстан
	Указ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127529 на согласовании в ГО
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Внесено  в АПр 10.06.2026
	Исполнено

	4
	О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 января 2001 года № 164 «Об утверждении Правил подготовки и использования сетей телекоммуникаций общего пользования, ресурсов единой сети телекоммуникаций для нужд государственных органов, органов обороны безопасности и охраны правопорядка Республики Казахстан»
	ПП РК
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ- 127183 внесен в АПр


Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня 
Принят № 475 от 08.06



	исполнено

	5
	О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832 «Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности»
	ПП РК
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127209

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

             Внесен в АПр     
                02.07.2026


	Исполнено

	6
	О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 августа 2018 года № 488 «Об утверждении Национального антикризисного плана реагирования на инциденты информационной безопасности»
	ПП РК 
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127178
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня


Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г.

Внесен в АПр  09.07.2026


	Исполнено

	7
	О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 17 марта 2023 года № 234 «Об утверждении правил представления пространственных данных в Национальную инфраструктуру пространственных данных»
	ПП РК
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126416
На согласовании в ГО

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Внесен в АПр 25.06.2026


	Исполнено

	8
	О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2024 года № 1157 «О некоторых вопросах работы первых руководителей государственных органов Республики Казахстан и их цифровых заместителей»
	ПП РК
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127686

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г.

На согласовании в ГО



	

	69
	Об утверждении обязательных реквизитов результатов оказания государственных и иных услуг в электронной форме, полученных посредством абонентского устройства сотовой связи, а также Правил проверки их достоверности
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125964

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г.


Принят 370/НҚ   01.07.2026

	Исполнено

	7071
	Об утверждении Правил отображения и использования электронных документов в сервисе цифровых документов
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125862

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г.
Принят приказ 439/НҚ   28.07.2026

	Исполнено

	71
	Об утверждении правил классификации государственных услуг в электронной форме для определения способа аутентификации услугополучателя
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126275
Направлено письмо о продлении
225/НҚ от 30.04.2026
	Исполнено

	72
	Об утверждении регламента обеспечения кибербезопасности платформы «цифрового правительства»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127271
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г.
462/НҚ от 07.08.2026 г.
	Исполнено

	73
	Об утверждении Правил выдачи заключения о соответствии материалов топографо-геодезических, картографических, аэрофотосъемочных работ установленным государственной или местной координатным системам отсчета
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126560

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 365/НҚ   30.06.2026
	Исполнено

	74
	Об утверждении Правил порядка приостановления оказания услуг связи при выявлении инцидентов кибербезопасности

	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127402

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г


Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026

Принрят приказ  569/НҚ   24.09.2026

	исполнено

	75
	Об утверждении Правил формирования системы управления рисками и внутреннего контроля

	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-129749
На согласовании в ГО

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня


Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026
Принят 443/НҚ   31.07.2026
	Исполнено

	7677
	Об утверждении Правил и сроков предоставления оператором связи информации о системе управления рисками и внутреннего контроля

	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-129749 
На согласовании в ГО

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г


Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026

Принят 443/НҚ   31.07.2026

	Исполнен

	77
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 14 июня 2013 года № 452 «Об утверждении Правил внесения данных в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг о стадии оказания государственной услуги»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126325 

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Принят приказ 396/НҚ   08.07.2026

	Исполнено

	78
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 34 «Об утверждении Правил присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127788 

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г


Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026


Приказ 536/НҚ от 07.09.2026


	Исполнено 

	79
	О внесении изменений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 484 «Об утверждении Правил государственной регистрации космических объектов и прав на них»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126525

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 362/НҚ   30.06.2026
	Исполнено

	80
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1277 «Об утверждении Правил информационного взаимодействия информационной системы мониторинга оказания государственных услуг с информационными системами»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-129862
На согласовании в ГО

Письмо о№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня


Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026
Принят  487/НҚ   14.08.2026
	Исполнено

	81
	О внесении изменения в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 22 января 2016 года № 52 «Об утверждении Правил деятельности Государственной корпорации «Правительство для граждан»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126243
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.07.2026 г


Принят приказ 391/НҚ   03.07.2026
	Исполнено

	82
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 января 2016 года № 83 «Об утверждении Правил деятельности Единого контакт-центра и взаимодействия Единого контакт-центра с центральными государственными органами, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, а также услугодателями»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125607 

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят
278/НҚ от 02.06
	Исполнено

	83
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 121 «Об утверждении правил ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественных монополий в области телекоммуникаций и универсальных услуг почтовой связи»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126660
В разработке
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят
342/НҚ   22.06.2026
	Исполнено

	84
	О внесении изменений в совместный приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 июня 2016 года № 512 и Министра обороны Республики Казахстан от 27 июня 2016 года № 312 «Об утверждении Правил организации и предоставления спутниковых навигационных услуг национальным оператором системы высокоточной спутниковой навигации»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127305
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026
Принят  475/НҚ   12.08.2026
	Исполнено

	85
	О внесении изменений в приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 июля 
2016 года № 65 «Об утверждении Правил предоставления услуг почтовой связи»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125540
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Принят приказ 393/НҚ   08.07.2026
	Исполнено

	86
	О внесений изменений в приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 июля 2016 года № 66 «Об утверждении Правил по присвоению почтовых индексов в Республике Казахстан»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126427
В разработке
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 333/НҚ   19.06.2026
	Исполнено

	87
	О внесении изменений в приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 20 октября 2016 года № 215 «Об утверждении Правил регулирования предельного уровня цен на субсидируемые универсальные услуги связи, оказываемые в сельских населенных пунктах»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-124919
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 280/НҚ   02.06.2026
	Исполнено

	88
	О внесении изменений в приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 29 октября 2016 года № 232 «Об утверждении Правил функционирования государственной информационной системы разрешений и уведомлений»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ- 127477 

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г


Принят 372/НҚ   01.07.2026
	Исполнено

	89
	О внесении изменений в приказ Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 9 декабря 2016 года № 276 «Об утверждении Правил предоставления банками государственным органам, судам через платежный шлюз «электронного правительства» сведений и информации об осуществленных платежах и (или) переводах денег, связанных с уплатой платежей в бюджет, перечислением обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов и социальных отчислений, а также оплатой государственных услуг»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-128912

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026
Принят  480/НҚ   13.08.2026
	Исполнено

	90
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 февраля 2018 года № 33/НҚ «Об утверждении Правил проведения мониторинга выполнения единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125865
В разработке
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 343/НҚ   22.06.2026
	Исполнено

	91
	О внесении изменений в приказ Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 13 марта 2018 года № 38/НҚ «Об утверждении Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента Интернета»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126587
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Принят приказ 379/НҚ   03.07.2026
	Исполнено

	92
	О внесении изменений в приказ Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 13 марта 2018 года № 39/НҚ «Об определении администратора и регистратуры доменных имен»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126586

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 331/НҚ   19.06.2026
	Исполнено

	93
	О внесении изменений в приказ Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 16 марта 2018 года № 44/НҚ «Об утверждении Правил функционирования единой национальной резервной платформы хранения электронных информационных ресурсов»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125920
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г
Принят приказ 395/НҚ   08.07.2026

	Исполнено

	94
	О внесении изменений в приказ Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 16 марта 2018 года № 45/НҚ «Об утверждении Правил передачи резервных копий электронных информационных ресурсов на единую национальную резервную платформу хранения электронных информационных ресурсов»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127185
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 353/НҚ   25.06.2026
	Исполнено

	95
	О внесении изменений в приказ Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 19 марта 2018 года № 48/НҚ «Об утверждении Правил обмена информацией, необходимой для обеспечения информационной безопасности, между оперативными центрами обеспечения информационной безопасности и Национальным координационным центром информационной безопасности»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127186
В разработке
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 354/НҚ   25.06.2026
	Исполнено

	96
	О внесении изменений в приказ Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 марта 2018 года № 52/НҚ «Об утверждении Правил проведения мониторинга обеспечения информационной безопасности объектов информатизации «электронного правительства» и критически важных объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125933

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Принят приказ394/НҚ   08.07.2026


	Исполнено

	97
	О внесении изменений в приказ Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 27 июня 2018 года № 105/НҚ «Об утверждении Профилей защиты и Методики разработки профилей защиты»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126669
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Принят приказ 380/НҚ   03.07.2026


	Исполнено

	98
	О внесении изменений в совместный приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 января 2019 года № 13/НҚ и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 января 2019 года № 12 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере информатизации в части обеспечения информационной безопасности»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125714
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г
Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026

Принят  приказ 550/НҚ   10.09.2026

	исполнено

	99
	О внесении изменений в совместный приказ Министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 4 июня 2019 года № 114/НҚ и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 6 июня 2019 года № 52 «Об утверждении критериев оценки степени риска и проверочных листов в сфере информатизации, связи, за соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127344

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г
Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026

Принят приказ  555/НҚ   15.09.2026
	исполнено

	100
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 июня 2019 года № 143/НҚ «Об утверждении Правил составления и рассмотрения технических заданий на создание и развитие объектов информатизации «электронного правительства»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127509

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г
Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026
Принят  455/НҚ   05.08.2026
	Исполнено

	101
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 16 августа 2019 года № 199/НҚ «Об утверждении Правил проведения мониторинга событий информационной безопасности объектов информатизации государственных органов»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125963

Принят  229/НҚ от 30.04.2026

	Исполнено

	102
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 14 апреля 2020 года № 140/НҚ «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача лицензии на осуществление деятельности в сфере использования космического пространства»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126525
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 362/НҚ   30.06.2026
	Исполнено

	103
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года № 151/НҚ «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача лицензии на предоставление услуг в области связи" и признании утратившими силу структурных элементов некоторых приказов Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан и Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-130402
на согласовании в ГО
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г
Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026

На согласовании в ГО
	

	104
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 24 апреля 2020 года № 155/НҚ «Об утверждении Правил оказания проактивных услуг»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ- 127309
 на согласовании в ГО
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Принят 371/НҚ   01.07.2026


	Исполнено

	105
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 30 апреля 2020 года № 168/НҚ «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача заключений на ввоз на территорию Республики Казахстан радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств гражданского назначения, в том числе встроенных либо входящих в состав других товаров, в случаях, отличных от импорта, и (или) выдача лицензии на их импорт»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127890
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026
Принят  486/НҚ   14.08.2026
	Исполнено

	106
	Об утверждении Правил осуществления отраслевой экспертизы в сфере электронной промышленности
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-129755
На соглсовании в ГО
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026

На согласовании в ГО


	

	107
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 13 октября 2020 года № 386/НҚ «Об утверждении Правил функционирования единого шлюза доступа к Интернету и единого шлюза электронной почты «электронного правительства»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-123087
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 346/НҚ   23.06.2026
	Исполнено

	108
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 21 октября 2020 года № 395/НҚ «Об утверждении Правил сбора, обработки персональных данных»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	Принят приказ 08.04.2026 года  № 190/НҚ
 Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня
	Исполнено

	109
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 марта 2021 года № 111/НҚ «Об утверждении Правил проведения анализа данных, за исключением информации с ограниченным доступом, содержащихся в объектах информатизации государственных органов»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126100

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026  о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г
Принят приказ 411/НҚ   14.07.2026
	Исполнено

	110
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 156/НҚ «Об утверждении Правил осуществления обследования обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных ограниченного доступа, содержащихся в электронных информационных ресурсах»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125668 
на согласовании в ГО
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Принят №440/НҚ   29.07.2026.

	Исполнено

	111
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № 213/НҚ «Об утверждении Правил обращения посредством видеоконференцсвязи участников административной процедуры к руководителям государственных органов и их заместителям»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126984 

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 347/НҚ   23.06.2026
	Исполнено

	112
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 июля 2021 года № 268/НҚ «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей руководителей и специалистов организаций в области геодезии и картографии»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	Принят приказ 22.04.2026 года  № 215/НҚ 


	Исполнено

	113
	О внесении изменений в приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 января 2022 года № 2 «Об утверждении Типового регламента проектного управления государственных органов»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-123882
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г
Принят  446/НҚ   05.08.2026
	Исполнено

	114
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 апреля 2022 года № 144/НҚ «Об утверждении Правил функционирования государственного сервиса контроля доступа к персональным данным»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126928 

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 332/НҚ   19.06.2026
	Исполнено

	115
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 8 июля 2022 года № 236/НҚ «Об утверждении Правил интеграции с государственным сервисом контроля доступа к персональным данным»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125541
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Принят приказ 374/НҚ   02.07.2026

	Исполнено

	116
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 сентября 2022 года № 355/НҚ «Об утверждении Перечня разрешений, по которым проверка заявителя на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям и выдача разрешения либо мотивированного отказа осуществляются в автоматическом режиме проверки заявителя и выдачи разрешения в государственной информационной системе разрешений и уведомлений»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127020
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г
Принят приказ 240/НҚ от 06.05.2026
	Исполнено

	117
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 октября 2022 года № 400/НҚ «Об утверждении правил формирования и ведения реестра статических адресов сетей передачи данных»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127444
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026

Принят 565/ НҚ 
От 24.09.2026 г.


	исполнено

	118
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 16 ноября 2022 года № 444/НҚ «Об утверждении Правил возмещения затрат по государственным услугам, оказываемым Национальным оператором почты в сельских населенных пунктах»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-129754
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Принят 447/ НҚ 
От 03.08.2026 г.


	Исполнено

	119
	О внесении изменений в совместный приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 473/НҚ и исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 ноября 2022 года № 111 «Об утверждении проверочного листа за геодезической и картографической деятельностью»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	Принят приказ 5мая 2026 года нгр № 38660
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня
	исполнено

	120
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 3 марта 2023 года № 72/НҚ «Об утверждении перечня геодезических, картографических и аэрокосмосъемочных работ, выполняемых за счет бюджетных средств»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	Принят приказ 22.04.2026 года  № 213/НҚ 
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня
	исполнено

	121
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 13 марта 2023 года № 90/НҚ «Об утверждении Правил об охране, сносе или перезакладке (переносе) геодезических пунктов»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125734 на согласовании в ГО
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 
330/НК 19.06.2026 г.
	Исполнено

	122
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 14 марта 2023 года № 91/НҚ «Об утверждении Правил установки постоянно действующих референцных станций»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125734 

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят
330/НК 19.06.2026 г.
	Исполнено

	123
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 20 марта 2023 года № 98/НҚ «Об утверждении инструкции по созданию и обновлению Национальной инфраструктуры пространственных данных»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125734 

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят
330/НК 19.06.2026 г
	Исполнено

	124
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 20 марта 2023 года № 102/НҚ «Об утверждении правил по использованию Национальной инфраструктуры пространственных данных»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125734 
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят
330/НК 19.06.2026 г
	Исполнено

	125
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 марта 2023 года № 113/НҚ «Об утверждении инструкции по созданию картографической продукции за счет бюджетных средств»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125734 
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят
330/НК 19.06.2026 г
	Исполнено

	126
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 30 марта 2023 года № 114/НҚ «Об утверждении Правил взаимодействия Национальной инфраструктуры пространственных данных с информационными системами государственных органов»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125734 
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят
330/НК 19.06.2026 г
	Исполнено

	127
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 30 марта 2023 года № 119/НҚ «Об утверждении Методики определения стоимости аэросъемочных, геодезических и картографических работ, выполняемых за счет бюджетных средств»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125734 
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят
330/НК 19.06.2026 г
	Исполнено

	128
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 марта 2023 года № 127/НҚ «Об утверждении Правил отнесения к государственным геодезическим сетям и применения постоянно действующих референцных станций»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125734 
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят
330/НК 19.06.2026 г
	Исполнено

	129
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 марта 2023 года № 130/НҚ «Об утверждении Правил формирования, сбора, хранения, использования и выдачи сведений Национального фонда пространственных данных»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125734 
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня


Принят
330/НК 19.06.2026 г
	Исполнено

	130
	О признании утратившим силу приказа исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 12 июля 2023 года № 252/НҚ «Об утверждении правил ведения публичной кадастровой карты»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125933
В разработке
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г
Принят приказ  394/НҚ   08.07.2026



	Исполнено

	131
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 7 апреля 2023 года № 138/НҚ «Об утверждении Правил учета и ведения реестра аппаратно-программного комплекса для цифрового майнинга»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127291
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 302/НҚ   10.06.2026
	Исполнено

	132
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 11 апреля 2023 года № 142/НҚ «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Аккредитации цифровых майнинговых пулов»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-124778
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 276/НҚ   02.06.2026
	Исполнено

	133
	О внесении изменений в совместный приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 25 апреля 2023 года № 164/НҚ и Министра национальной экономики Республики Казахстан от 26 апреля 2023 года № 49 «Об утверждении проверочных листов в сфере цифровых активов в отношении цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127292
В разработке
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 275/НҚ   02.06.2026
	Исполнено

	134
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 26 апреля 2023 года № 165/НҚ «Об утверждении квалификационных требований для осуществления деятельности по цифровому майнингу и перечня документов, подтверждающих соответствие им»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127294

Принят приказ  261/НҚ   21.05.2026

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня
	Исполнено


	135
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 26 апреля 2023 года № 166/НҚ «Об утверждении Правил представления сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов для целей их налогообложения»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127291
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 302/НҚ   10.06.2026
	Исполнено

	136
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 апреля 2023 года № 169/НҚ «Об утверждении Правил лицензирования деятельности по цифровому майнингу»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-124778
В разработке
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 276/НҚ   02.06.2026
	Исполнено

	137
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 12 июня 2023 года № 179/НҚ «Об утверждении Правил осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126129
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 338/НҚ   22.06.2026
	Исполнено

	138
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 21 июня 2023 года № 199/НҚ «Об утверждении Правил определения собственником и (или) оператором перечня персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых ими задач»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125963
8.04.2026 года  № 181/НҚ Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 8.04.2026 года  № 181/НҚ
	Исполнен

	139
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 июля 2023 года № 301/НҚ «Об утверждении Правил осуществления проектного управления»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-122631
В разработке
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Принят приказ 375/НҚ   02.07.2026





	Исполнено

	140
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 сентября 2023 года № 443/НҚ «Об утверждении Типовых требований по организации работы контакт-центров административных органов»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-123702

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 262/НҚ   21.05.2026
	Исполнено

	141
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 января 2024 года № 44/НҚ «Об утверждении профессионального стандарта «Геодезия и картография»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	Принят приказ 03.04.2026 года  № 176/НҚ
 Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня
	исполнено

	142
	О внесении изменений в совместный приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 19 марта 2024 года № 149/НҚ и Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 марта 2024 года № 12 «Об утверждении проверочного листа за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите в отношении собственников и (или) операторов, а также третьих лиц»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-125931

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026

  Приказ 599/НҚ от 19.10.2026
	Исполнено 

	143
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 1 апреля 2024 года № 185/НҚ «Об утверждении Правил функционирования программы взаимодействия с исследователями информационной безопасности»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126261
В разработке
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Принят приказ 378/НҚ   03.07.2026

	Исполнено

	144
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 9 апреля 2024 года № 214/НҚ «Об утверждении требований к субъекту предпринимательства для заключения партнерского соглашения»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-129793
На согласовании в ГО
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026
Принят  511/НҚ   26.08.2026
	Исполнено

	145
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 14 мая 2024 года № 273/НҚ «Об утверждении перечня видов деятельности, технологически связанных с услугами, осуществляемыми субъектом специального права акционерным обществом «Национальные информационные технологии»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-129071
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Приказ 376/НҚ от 02.07.2026


	Исполнено

	146
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 11 июня 2024 года № 336/НҚ «Об утверждении инструкции по составлению и изданию каталогов геодезических пунктов»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	Принят приказ 01.04.2026 года  № 170/НҚ Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня
	исполнено

	147
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 28 июня 2024 года № 378/НҚ «Об утверждении Правил деятельности контакт-центра «111» по вопросам семьи, защиты прав женщин и детей и его взаимодействия с центральными государственными органами, местными исполнительными органами» 
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126011 
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 309/НҚ от 11.06
	Исполнено

	148
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 9 августа 2024 года № 481/НҚ «Об утверждении Правил осуществления уведомления субъектов персональных данных о нарушении безопасности персональных данных»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	Принят приказ 30.04.2026 г № 232/НҚ 
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня
	исполнено

	149
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 15 августа 2024 года № 493/НҚ «Об утверждении форм, предназначенных для сбора административных данных в области космической деятельности»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126525
В разработке
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня
Принят 362/НҚ   30.06.2026
	Исполнено

	150
	О признании утратившим силу приказа Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 августа 2024 года № 526/НҚ «Об утверждении Перечня персональных данных физических лиц, включаемых в состав государственных электронных информационных ресурсов»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Утвержден №274/НҚ от 2 июня
	Исполнено

	151
	О признании утратившим силу приказа Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 30 сентября 2024 года № 614/НҚ «Об утверждении квалификационных требований к специалистам и правил их допуска к работе на информационно-коммуникационной платформе «электронного правительства»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-126529
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня
Принят 282/НҚ   02.06.2026
	Исполнено

	152
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 22 октября 2024 года № 665/НҚ «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача разрешения виртуальному оператору сотовой связи»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-127506
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Принят 350/НҚ   24.06.2026
	Исполнено

	153
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 22 мая 2025 года № 244/НҚ «Об утверждении Правил планирования и реализации государственных инвестиционных проектов, а также корректировки утвержденных (уточненных) параметров государственных инвестиционных проектов, предусматривающих создание и развитие объектов информатизации»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-128599
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня

Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Продлено до 17 июля 22-06/03-504-3 п. 2 от 14.07.2026
Принят  472/НҚ от 11.08.2026
	Исполнено

	154
	О внесении изменений в приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 10 ноября 2025 года № 569/НҚ «Об утверждении профессиональных стандартов в сфере информационных технологий»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	Принят приказ 209/НҚ  от 20.04.2026 г.


	Исполнено

	155
	О внесении изменений в приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 31 декабря 2025 года № 703/НҚ «Об утверждении Правил деятельности автономного кластерного фонда «Астана Хаб»
	приказ
	МИИЦР
	май 2026 года
	ПИ-129016
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-5-18/Д-1103//71-р от 29.05.2026 о продлении до 31 июня
Направлено письмо о продлении
№ 01-2-7-16/Д-724//22-06/03-504-2 п. 2от 30.06.2026 г

Принят приказ 421/НҚ   17.07.2026

	Исполнено

	О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 19 мая 2026 года «О государственной службе Республики Казахстан" и "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы»
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 июня 2026 года № 97-р

	15
	О внесении изменений и дополнений в положения о государственных органах
	ППРК
	ЦГО
	Август 2026 года 
	ПИ-130523
Внесен в АПр 28.08.2026 г.
	Исполнено

	32
	Об утверждении квалификационных требований к административным государственным должностям корпуса «Б»
	приказ
	ЦГО
	Август 2026 года 
	Проект разрабатывается
	Проект о внесении изменений в распоряжение  находится  в АПр (в части изменения сроков)

	45
	Об утверждении квалификационных требований к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах
	приказ
	ЦГО
	Август 2026 года 
	Проект разрабатывается
	Проект о внесении изменений в распоряжение  находится  в АПр (в части изменения сроков)

	58
	Об утверждении Правил трудового распорядка государственных служащих
	приказ
	ЦГО
	Август 2026 года 
	Проект разрабатывается
	Проект о внесении изменений в распоряжение  находится  в АПр (в части изменения сроков)

	60
	О признании утратившими силу Правил применения поощрений государственных служащих
	приказ
	ЦГО
	Июль 2026 года 
	Проект разрабатывается
	Проект о внесении изменений в распоряжение  находится  в АПр (в части изменения сроков)

	70
	О признании утратившей силу методики оценки деятельности административных государственных служащих корпуса «Б»
	приказ
	ЦГО
	Июль 2026 года 
	Проект разрабатывается
	Проект о внесении изменений в распоряжение  находится  в АПр (в части изменения сроков)

	77
	О внесении изменений и дополнений в правила, определяющие порядок оказания государственных услуг
	приказ
	ЦГО
	Август 2026 года 
	Проект разрабатывается
	Проект о внесении изменений в распоряжение находится в АПр (в части изменения сроков)

	Перечень 
правовых актов, принятие которых обусловлено Законом
Республики Казахстан от 19 июня 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных»

121-р от 23.07.2026

	1
	О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 9 октября 2025 года № 846 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 18 сентября 2025 года № 997 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления»
	ППРК
	МИИЦР
	август 2026 года
	ПИ-130523
Внесен в АПр 28.08.2026 г.


	Исполнено

	3
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 февраля 2015 года № 171 «Об утверждении правил оказания услуг связи»
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	Проект разрабатывается

Направлено письмо о продлении срока исполнения от 31.08.2026 г.

Продлено до 30 сентября 
Исх 22-06/03-512-1 п.1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20 от 05.09.2026

Направлено письмо о продлении сроков исполнения от 30.09.2026

Продлено до 1 ноября
Исх   22-06/03-512 -2 п. 1, 3-5, 8-20-тт. от 09.10.2026
	

	4
	О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 20 января 2015 года № 21 «Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя на осуществление деятельности по предоставлению услуг в области связи»
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	ПИ-131563

Направлено письмо о продлении срока исполнения от 31.08.2026 г.

Продлено до 30 сентября 
Исх 22-06/03-512-1 п.1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20 от 05.09.2026

Направлено письмо о продлении сроков исполнения от 30.09.2026

Продлено до 1 ноября
Исх   22-06/03-512 -2 п. 1, 3-5, 8-20-тт. от 09.10.2026
	

	5
	О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 34 «Об утверждении Правил присвоения полос частот, радиочастот (радиочастотных каналов), эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, а также проведения расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданского назначения»
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	Проект разрабатывается


Направлено письмо о продлении срока исполнения от 31.08.2026 г.

Продлено до 30 сентября 
Исх 22-06/03-512-1 п.1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20 от 05.09.2026

Направлено письмо о продлении сроков исполнения от 30.09.2026

Продлено до 1 ноября
Исх   22-06/03-512 -2 п. 1, 3-5, 8-20-тт. от 09.10.2026
	

	8
	О внесении изменений и дополнений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря  2015 года № 1274 «Об утверждении Правил использования сетей операторов связи в целях предоставления единой дежурно-диспетчерской службе «112» услуги по определению местоположения звонящего абонента и рассылке коротких текстовых сообщений на телефоны сотовой связи населения при угрозе или возникновении и снятии угрозы чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, введения чрезвычайного положения, в интересах обороны, безопасности и правопорядка»
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	ПИ-129325


Направлено письмо о продлении срока исполнения от 31.08.2026 г.

Продлено до 30 сентября 
Исх 22-06/03-512-1 п.1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20 от 05.09.2026


Приказ 537/НҚ 03.09.2026
	Исполнено 

	9
	О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 119 «Об утверждении Правил присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов»
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	ПИ-131586

Направлено письмо о продлении срока исполнения от 31.08.2026 г.

Продлено до 30 сентября 
Исх 22-06/03-512-1 п.1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20 от 05.09.2026

Направлено письмо о продлении сроков исполнения от 30.09.2026

Продлено до 1 ноября
Исх   22-06/03-512 -2 п. 1, 3-5, 8-20-тт. от 09.10.2026
	

	10
	О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 23 мая 2018 года № 226 «Об утверждении Правил регистрации абонентских устройств сотовой связи»
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	ПИ-130748

Направлено письмо о продлении срока исполнения от 31.08.2026 г.

Продлено до 30 сентября 
Исх 22-06/03-512-1 п.1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20 от 05.09.2026

Направлено письмо о продлении сроков исполнения от 30.09.2026

Продлено до 1 ноября
Исх   22-06/03-512 -2 п. 1, 3-5, 8-20-тт. от 09.10.2026
	

	11
	О внесении изменений и дополнений в приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан от 22 октября 2025 года № 533/НҚ «Об утверждении Положения о республиканском государственном учреждении «Комитет телекоммуникаций Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан»
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	Приказ 525/НҚ от 31.08.2026 г.


	Исполнено

	12
	Об утверждении Правил использования сетей связи с применением негеостационарных спутников
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	Проект разрабатывается\
Направлено письмо о продлении срока исполнения от 31.08.2026 г.

Продлено до 30 сентября 
Исх 22-06/03-512-1 п.1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20 от 05.09.2026

Направлено письмо о продлении сроков исполнения от 30.09.2026

Продлено до 1 ноября
Исх   22-06/03-512 -2 п. 1, 3-5, 8-20-тт. от 09.10.2026
	

	13
	Об утверждении Правил предоставления операторами связи информации о наличии сооружений и сетей связи в населенных пунктах Республики Казахстан для отображения на цифровой карте телекоммуникаций
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	Проект разрабатывается

Направлено письмо о продлении срока исполнения от 31.08.2026 г.

Продлено до 30 сентября 
Исх 22-06/03-512-1 п.1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20 от 05.09.2026

Направлено письмо о продлении сроков исполнения от 30.09.2026

Продлено до 1 ноября
Исх   22-06/03-512 -2 п. 1, 3-5, 8-20-тт. от 09.10.2026
	

	14
	Об утверждении перечня мобильных приложений, имеющих социальное и государственное значение, соединение с которыми для пользователей является круглосуточным
и нетарифицируемым
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	Приказ 498/НҚ от 21/08/2026 г.



	Исполнено 

	15
	Об утверждении реестра государственных услуг
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	Проект разрабатывается
Направлено письмо о продлении срока исполнения от 31.08.2026 г.

Продлено до 30 сентября 
Исх 22-06/03-512-1 п.1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20 от 05.09.2026

Направлено письмо о продлении сроков исполнения от 30.09.2026

Продлено до 1 ноября
Исх   22-06/03-512 -2 п. 1, 3-5, 8-20-тт. от 09.10.2026
	

	17
	О внесении изменений и дополнений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 20 апреля 2020 года № 151/НҚ «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача лицензии на предоставление услуг в области связи»
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	Проект разрабатывается


Направлено письмо о продлении срока исполнения от 31.08.2026 г.

Продлено до 30 сентября 
Исх 22-06/03-512-1 п.1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20 от 05.09.2026

Направлено письмо о продлении сроков исполнения от 30.09.2026

Продлено до 1 ноября
Исх   22-06/03-512 -2 п. 1, 3-5, 8-20-тт. от 09.10.2026
	

	18
	Об утверждении Правил предоставления операторами связи и (или) владельцами сетей связи, осуществляющими деятельность на территории Республики Казахстан, государственной радиочастотной службе сведений об абонентских устройствах сотовой связи, используемых в сетях связи, в целях выявления абонентских устройств сотовой связи с одинаковыми идентификационными 
кодами и предотвращения их одновременной работы в сетях связи
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	ПИ-130748


Направлено письмо о продлении срока исполнения от 31.08.2026 г.

Продлено до 30 сентября 
Исх 22-06/03-512-1 п.1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20 от 05.09.2026

Направлено письмо о продлении сроков исполнения от 30.09.2026

Продлено до 1 ноября
Исх   22-06/03-512 -2 п. 1, 3-5, 8-20-тт. от 09.10.2026
	

	19
	Об утверждении Правил создания точки   присоединения (подключения) к сетям телекоммуникаций Республики Казахстан
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	Проект разрабатывается

Продлено до 30 сентября 
Исх 22-06/03-512-1 п.1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20 от 05.09.2026


Направлено письмо о продлении срока исполнения от 31.08.2026 г.

Направлено письмо о продлении сроков исполнения от 30.09.2026

Продлено до 1 ноября
Исх   22-06/03-512 -2 п. 1, 3-5, 8-20-тт. от 09.10.2026
	

	20
	Об утверждении Правил передачи оператором связи на абонентское устройство сотовой связи информации об абоненте, инициировавшем вызов
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	Проект разрабатывается

Направлено письмо о продлении срока исполнения от 31.08.2026 г.

Продлено до 30 сентября 
Исх 22-06/03-512-1 п.1,3,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20 от 05.09.2026

Направлено письмо о продлении сроков исполнения от 30.09.2026

Продлено до 1 ноября
Исх   22-06/03-512 -2 п. 1, 3-5, 8-20-тт. от 09.10.2026
	

	«О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 24 июня 2026 года
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики»
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан  от 21.08.2026 142-р

	30
	О внесении изменений в приказ и.о. Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстанот 31 января 2020 года № 39/НҚ «Об утверждении реестра государственных услуг»
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	На стадии разработки

	

	О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 11 июня 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, совершенствования законодательства Республики Казахстан о выборах, прокуратуре и социальном обеспечении»
 Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 27.08.2026 142-р

	89
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 31 января                 2020 года № 39/НҚ «Об утверждении реестра государственных услуг»
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	На стадии разработки

	

	О мерах по реализации законов Республики Казахстан от 23 июля 2026 года «О кредитной рейтинговой деятельности» 
и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования и цифровизации финансового рынка, банкротства, а также оценки государственных органов»
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 16.09.2026 153-р

	43
	Об утверждении методики определения индекса цифрового развития
	приказ
	МИИЦР
	август 2026 года
	ПИ-129613
На стадии разработки

Направлено письмо о продлении в АПр 01-2-3-18/Д-2135//153-р от 30.10.2026
	

	

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте»
156-р от 21.09.2026

	38
	Об утверждении Правил применения методов маскирования и хеширования
	приказ
	МИИЦР
	
сентябрь 2026 года
	Приказ № 535/НҚ от
03.09.2026 года
	исполнено

	39
	Об утверждении Правил копирования (выгрузки) персональных данных из критически важных цифровых объектов на цифровые носители
	приказ
	МИИЦР
	
сентябрь 2026 года
	ПИ-131410
На согласовании в ГО

Направлено письмо о продлении сроков от 30.09.2026 

Письмо АПр 19-12/03-526-1 п. 38-40, 85, 90-91, 93-94, 101, 103 от 06.10.2026

613/НҚ от 13.10.2026
		 Исполнено 

	40
	Об утверждении Правил реализации программы взаимодействия с исследователями кибербезопасности для цифровых объектов «цифрового правительства»
	приказ
	МИИЦР
	
сентябрь 2026 года
	На стадии разработки

Направлено письмо о продлении сроков от 30.09.2026

Письмо АПр 19-12/03-526-1 п. 38-40, 85, 90-91, 93-94, 101, 103 от 06.10.2026

	

	85
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 21 октября 2020 года № 395/НҚ «Об утверждении Правил сбора, обработки персональных данных»
	приказ
	МИИЦР
	
сентябрь 2026 года
	Приказ № 556/НҚ от
17.09.2026 года
	исполнено

	90
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 29 апреля 2022 года № 144/НҚ
«Об утверждении Правил функционирования государственного сервиса контроля доступа к персональным данным»
	приказ
	МИИЦР
	
сентябрь 2026 года
	На стадии разработки

Направлено письмо о продлении сроков от 30.09.2026

Письмо АПр 19-12/03-526-1 п. 38-40, 85, 90-91, 93-94, 101, 103 от 06.10.2026

	

	91
	О внесении изменений  в приказ исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 8 июля 2022 года              № 236/НҚ 
«Об утверждении Правил интеграции с государственным сервисом контроля доступа к персональным данным»
	приказ
	МИИЦР
	
сентябрь 2026 года
	На стадии разработки

Направлено письмо о продлении сроков от 30.09.2026

Письмо АПр 19-12/03-526-1 п. 38-40, 85, 90-91, 93-94, 101, 103 от 06.10.2026

	

	93
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 12 июня 2023 года           № 179/НҚ «Об утверждении Правил осуществления собственником и (или) оператором, а также третьим лицом мер по защите персональных данных»
	приказ
	МИИЦР
	
сентябрь 2026 года
	Приказ № 534/НҚ от
03.09.2026 года
	Исполнено

	94
	О внесении изменений  в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 21 июня 2023 года            № 199/НҚ «Об утверждении Правил определения собственником и (или) оператором перечня персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых ими задач»
	приказ
	МИИЦР
	
сентябрь 2026 года
	Приказ № 524/ НҚ от 
31.08.2026 года
	исполнено

	101
	О внесении изменений в приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 1 апреля 2024 года            № 185/НҚ «Об утверждении Правил функционирования программы взаимодействия с исследователями информационной безопасности»
	приказ
	МИИЦР
	
сентябрь 2026 года
	На стадии разработки

Направлено письмо о продлении сроков от 30.09.2026

Письмо АПр 19-12/03-526-1 п. 38-40, 85, 90-91, 93-94, 101, 103 от 06.10.2026

	

	103
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 9 августа 2024 года № 481/НҚ «Об утверждении Правил осуществления уведомления субъектов персональных данных о нарушении безопасности персональных данных»
	приказ
	МИИЦР
	
сентябрь 2026 года
	№ 539/НҚ от
07.09.2026 года
	исполнено

	О мерах по реализации Закона Республики Казахстан от 8 июля 2026 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии и совершенствования       отдельных отраслей экономики» 
Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от  29.09.2026 от 162-р

	86
	О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от  31 января 2020 года № 39/НҚ «Об утверждении реестра государственных услуг»
	приказ
	МИИЦР
	сентябрь 2026 года
	На стадии разработки
	













