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Информация Министерства культуры и информации Республики Казахстан
о реализации принятых законодательных актов по состоянию на 30 октября 2026 года

	№ п/п
	Наименование правового акта
	Форма акта
	Государственный орган, ответственный за исполнение
	Срок исполнения
	Дата внесения проекта постановления в Аппарат Правительства, принятия подзаконного акта, государственной регистрации. (если не исполнен в срок, то указывается на какой стадии исполнения находится)
	Дополнительная информация

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА № 201-Р
О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 17 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ, НОРМОТВОРЧЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ»

	1
(п. 2)
	О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2020 года № 560 «Об утверждении Типового положения об отделах по контролю за рассмотрением обращений аппаратов акимов областей, городов республиканского значения и столицы»
	ПП РК
	МКИ
	февраль 2026 года
	Направлено письмо в АПр о продлении срока до конца марта т.г.
Продлен до конца 31 марта
Написано письмо в АПр (02-20/Д-480//17-13/03-493-1 П.2,3,4 от 08.04.26г.)


	ПИ-125071
02.04 поступил на рассмотрение в АПр

АПр временно снял с рассмотрения
(Причина: нормы данного положения связаны с Правилами осуществления личного приема физических лиц и представителей юридических лиц должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления, поэтому до внесения указанных Правил в АПр, рассматривать Типовое положение не будут)


	РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2025 ГОДА № 34-р «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ»

	2
(п.12)
	О внесении изменений в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года № 95 «Об утверждении Правил и условий осуществления археологических работ»
	Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра культуры и информации Республики Казахстан
	МКИ 
	февраль 2026 года
	Продлен до 15 мая
Фишка (№16-12/03-500 п.2, 6, 7, 8, 9, 11-15, 20-28 от 08.04.2026)

Продлен до 30 июля Фишка
№ 16-12/03-500-2,  (7, 9, 11-15, 21-22, 24-28-тт.)
	ПИ-126081
С 30.04 на стадии согласования с ГО
08.05 МНЭ направил на доработку
С 24.06.2026 на согласовании в МЮ
01.07.2026 МЮ вернул на доработку
15.07.2026 повторно направлен в МЮ на согласование
23.07.2026 МЮ вернул на доработку
24.07.2026 повторно направлен в МЮ на согласование
31.07.2026 
МЮ направил на доработку

С 07.08.2026 на согласовании в МЮ

14.08.2026 МЮ направил на доработку


24.08.2026 
МЮ направил на доработку

28.08.2026
на согласовании в МЮ

03.09.2026 МЮ вернул на доработку

16.09.2026 повторно направлен на согласование в МЮ

22.09.2026 МЮ вернул на доработку

24.09.2026 повторно направлен на согласование в МЮ

29.09.2026 МЮ вернул на доработку

29.09.2026 повторно направлен на согласование в МЮ

Прошел гос. регистрацию 
№ 40181 от 16.10.2026

	3
(п.24)
	Об утверждении Правил ведения единой автоматизированной информационной системы по археологическим работам
	Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра культуры и информации Республики Казахстан
	МКИ 
	февраль 2026 года
	Продлен до 15 мая
Фишка (№16-12/03-500 п.2, 6, 7, 8, 9, 11-15, 20-28 от 08.04.2026)

Продлен до 30 июля Фишка
№ 16-12/03-500-2,  (7, 9, 11-15, 21-22, 24-28-тт.)
	ПИ-125339
23.04 направлен на повторное согласование в ГО
28.04 МИИЦР отправил на доработку
Ожидают ведение Единой автоматизированной цифровой системы по археологическим работам, после ввода в эксплуатацию в целях нормативного обеспечения ее дальнейшего ведения будет разработан и в установленном порядке принят данный правовой акт

	4
(п.15)
	О внесении изменений и дополнений в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 июня 2020 года № 188 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача лицензии на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ»»
	Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра культуры и информации Республики Казахстан
	МКИ
	февраль 2026 года
	Продлен до 15 мая
Фишка (№16-12/03-500 п.2, 6, 7, 8, 9, 11-15, 20-28 от 08.04.2026)

Продлен до 30 июля Фишка
№ 16-12/03-500-2,  (7, 9, 11-15, 21-22, 24-28-тт.)

	ПИ-125760
С 17.04 находится на стадии согласования в ГО
С 26.06.2026 находится на согласовании в МЮ
Находится в процессе отмены
Отменен
(повторно запущен проект под 
ПИ-130541)

30.07.2026 направлен повторно в ГО на согласование

31.08.2026 МЮ вернул на доработку

01.09.2026 повторно направлен на согласование в МЮ

11.09.2026 МЮ вернул на доработку

15.09.2026 повторно направлен на согласование в МЮ

22.09.2026 МЮ вернул на доработку

23.09.2026 повторно направлен на согласование в МЮ

30.09.2026 МЮ вернул на доработку

02.10.2026 повторно направлен на согласование в МЮ

08.10.2026 МЮ вернул на доработку

15.10.2026 повторно направлен на согласование в МЮ

21.10.2026 МЮ вернул на доработку

23.10.2026 повторно направлен на согласование в МЮ

	РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 13 МАЯ 2026 ГОДА № 71-р «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 9 ЯНВАРЯ 2026 ГОДА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ ЦИФРОВИЗАЦИИ, ТРАНСПОРТА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

	5
(п.459)
	О внесении изменений и дополнений в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 19 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача свидетельства на право временного вывоза культурных ценностей»
	Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра культуры и информации Республики Казахстан

	МКИ


	май 2026 года
	Направлено письмо в АПР о продлении до 31 августа т.г. 
№ 02-26/Д-1171//71-р от 29.05.2026

Продлен до 30 июня т.г.
Фишка № Д-1171/1//22-06/03-507 (9-10, 25, 27, 33-35, 38, 69-70, 72-111, 114-115, 117-118, 121-133, 135, 137, 139-140, 142-145, 147, 149, 151-155, 211, 218-219, 223, 418, 421, 424-425, 432-441, 446-456, 458-463, 469, 471-472, 477, 480-486, 488-500,502-508, 510-541, 585, 597-610 от 06.06.2026

Продлен до 8 июля
 Фишка 
№ 22-06/03-507-1 (459, 460, 462, 600, 601, 603, 604,605, 609-тт.) от 25.06.2026
	ПИ-126943
28.04 направлен МИИЦР на доработку
29.04 направлен МТИ на доработку
29.07.2026 повторно направлен на согласование в ГО
14.08.2026 МЮ направил на доработку
28.08.2026 направлено на согласование в МЮ
10.09.2026 МЮ вернул на доработку

	6
(п.603)
	О внесении изменений в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 26 мая 2020 года № 149 «Об утверждении правил оказания государственной услуги «Выдача разрешения на установление мемориальных досок»
	Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра культуры и информации Республики Казахстан

	МКИ
	май 2026 года 

	Направлено письмо в АПР о продлении до 31 августа т.г. 
№ 02-26/Д-1171//71-р от 29.05.2026

Продлен до 30 июня т.г.
Фишка № Д-1171/1//22-06/03-507 (9-10, 25, 27, 33-35, 38, 69-70, 72-111, 114-115, 117-118, 121-133, 135, 137, 139-140, 142-145, 147, 149, 151-155, 211, 218-219, 223, 418, 421, 424-425, 432-441, 446-456, 458-463, 469, 471-472, 477, 480-486, 488-500,502-508, 510-541, 585, 597-610 от 06.06.2026

Продлен до 8 июля
 Фишка 
№ 22-06/03-507-1 (459, 460, 462, 600, 601, 603, 604,605, 609-тт.) от 25.06.2026
	ПИ-123581
С 30.06.2026 находится на стадии направления в МЮ

08.07.2026 повторно направлен на согласование 

14.07.2026 МЮ вернул на доработку

15.07.2026 повторно направлен в МЮ

Отменен
(повторно запущен проект под 
ПИ-130537)

30.07.2026 направлен повторно в ГО на согласование

31.08.2026 МЮ вернул на доработку

01.09.2026 повторно направлен в МЮ

11.09.2026 МЮ вернул на доработку

17.09.2026 повторно направлен в МЮ

25.09.2026 МЮ вернул на доработку

09.10.2026 повторно направлен в МЮ

16.10.2026 МЮ вернул на доработку

	7
(п.604)
	О внесении изменений приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 мая 2020 года № 141 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача лицензии на экспорт культурных ценностей, документов национальных архивных фондов, оригиналов архивных документов»
	Приказ Заместителя Премьер-Министра – Министра культуры и информации Республики Казахстан
	МКИ.
	май 2026 года
	Направлено письмо в АПР о продлении до 31 августа т.г. 
№ 02-26/Д-1171//71-р от 29.05.2026

Продлен до 30 июня т.г.
Фишка № Д-1171/1//22-06/03-507 (9-10, 25, 27, 33-35, 38, 69-70, 72-111, 114-115, 117-118, 121-133, 135, 137, 139-140, 142-145, 147, 149, 151-155, 211, 218-219, 223, 418, 421, 424-425, 432-441, 446-456, 458-463, 469, 471-472, 477, 480-486, 488-500,502-508, 510-541, 585, 597-610 от 06.06.2026


Продлен до 8 июля
 Фишка 
№ 22-06/03-507-1 (459, 460, 462, 600, 601, 603, 604,605, 609-тт.) от 25.06.2026
	ПИ-127603
Запущен на согласование с ГО 
14.05 МНЭ, МИИЦР направил на доработку
15.05 МТИ направил на доработку
22.07.2026 направлен на согласование в МЮ
С 25.08.2026 повторно направлен на пересогласование в МЮ
09.09.2026 МЮ вернул на доработку
22.09.2026 повторно направлен на согласование в МЮ
06.10.2026 МЮ вернул на доработку
16.10.2026 повторно направлен в МЮ
20.10.2026 МЮ вернул на доработку

	8
(п.605)
	О внесении изменений в приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 25 июня 2020 года № 188 «Об утверждении Правил оказания государственной услуги «Выдача лицензии на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ»
	Приказ
	МКИ
	май 2026 года
	Продлен до 15 мая
Фишка (№16-12/03-500 п.2, 6, 7, 8, 9, 11-15, 20-28 от 08.04.2026)
8 мая направлено письмо о продлении до конца июля т.г.

Продлен до 30 июля т.г. 
(16-12/03-500-2 п. 7 от 13.05.2026)
	ПИ-125760
Изначально было направлено на регистрацию 17.07.2026.
По техническим причинам необходимо было поставить проект на отмену в ИПГО.
Новым ПИ-130541 находится на стадии внутреннего согласования 
28.07.2026 направлен на согласование в ГО
31.08.2026 МЮ вернул на доработку
01.09.2026 повторно направлен на согласование в МЮ
11.09.2026 МЮ вернул на доработку
15.09.2026 повторно направлен на согласование в МЮ
22.09.2026 МЮ вернул на доработку
23.09.2026 повторно направлен на согласование в МЮ
30.09.2026 МЮ вернул на доработку
02.10.2026 повторно направлен в МЮ
08.10.2026 МЮ вернул на доработку
15.10.2026 повторно направлен в МЮ
21.10.2026 МЮ вернул на доработку
23.10.2026 повторно направлен в МЮ

	Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 31 июля 2026 года № 127-р «О мерах по реализации Конституционного Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам приведения их в соответствие с Конституцией Республики Казахстан, совершенствования законодательства Республики Казахстан о выборах и прокуратуре»

	9

	О внесении изменений в Указ Президента Республики Казахстан от 7 мая 2012 года № 319 «Об утверждении текста присяги сотрудника специального государственного органа Республики Казахстан и Правил ее принесения»
	Указ Президента Республики Казахстан
	МКИ
	август 2026 года
	В связи с тем, что данное распоряжение было принято после того, как Указ был направлен в АПр, разработчиком принято решение не включать в указанное распоряжение
	ПИ-130825

Поступил в АПр 
27.08.2026

Зарегистрирован 
№ 881 от 07.10.2026

	РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 24 ИЮНЯ 2026 ГОДА № 156-р «О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ОТ 24 ИЮНЯ 2026 ГОДА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ВОПРОСАМ ЦИФРОВИЗАЦИИ, ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ТРАНСПОРТЕ»

	10
(п.14)
	О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 866 «О некоторых вопросах Министерства культуры и информации Республики Казахстан»
	ПП РК
	МКИ
	сентября 2026 года
	
	ПИ-130099
Поступил в АПр 31.08.2026
Зарегистрирован 
№ 936 от 19.10.2026

	11
(п.42)
	Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан –Министра культуры и информации «Об утверждении Правил формирования единого цифрового ресурса благотворительности»
	Приказ Заместителя Премьер-Министра –Министра культуры и информации Республики Казахстан
	МКИ
	август 2026 года
	Направлено письмо в АПр о продлении до 31.10.26г.
(№ 03-24/Д-2262//156-р от 29.09.2026)

Продлен до 31.10.26г.

	ПИ-129392
23.06.2026 направлен на согласование в ГО
12.08.2026 МЮ направил на доработку
13.08.2026 повторно направлено на согласование в ГО
21.08.2026 МЮ повторно направил на доработку
25.09.2026 повторно направлен на согласование в МЮ
Зарегистрирован 
№ 40150 от 13.10.2026

	12
(п.43)
	Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан –Министра культуры и информации «Об утверждении Правил оказания благотворительной помощи посредством государственной платформы благотворительности

	Приказ Заместителя Премьер-Министра –Министра культуры и информации Республики Казахстан
	МКИ
	август 2026 года
	Направлено письмо в АПр о продлении до 31.10.26г.
(№ 03-24/Д-2262//156-р от 29.09.2026)

Продлен до 31.10.26г.

№ 16-12/03-526-1 от 13.10.2026
	ПИ-129821
08.07.2026 направлен на согласование в ГО 
22.07.2026 МФ отправил на доработку
28.07.2026 повторно направлен на согласование в ГО
11.08.2026 АФМ, МФ вернули на доработку
20.08.2026 МЗ вернул на доработку
С 27.08.2026 на стадии направления для повторного согласования с ГО
14.09.2026 МЗ вернул на доработку
24.09.2026 повторно направлен на согласование в ГО
15.10.2026 МЮ вернул на доработку
27.10.2026 повторно направлен в МЮ

	13
(п.99)
	О внесении изменений в приказ Министра культуры и информации Республики Казахстан от 27 сентября 2023 года № 385-НҚ «Об утверждении Положения республиканского государственного учреждения «Комитет культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан»
	Приказ Заместителя Премьер-Министра –Министра культуры и информации Республики Казахстан
	МКИ
	сентябрь 2026 года
	
	Принят № 471-НҚ от 30.09.2026

	14
(п.108 - 112)
	приказ Министра культуры и информации Республики Казахстан от 7 апреля 2025 года № 143-НҚ «Об утверждении Правил размещения информации на интернет-портале открытых данных»
	Приказ
	МКИ
	сентябрь 2026 года
	
	ПИ-129916
Зарегистрирован 
№ 39874 от 15 сентября 2026 года

	
	приказ и.о. Министра культуры и информации Республики Казахстан от 18 апреля 2025 года № 176-НҚ «Об утверждении Правил размещения информации и публичного обсуждения паспортов бюджетных программ (отчетов о реализации паспортов бюджетных программ) на интернет-портале открытых бюджетов»
	
	
	
	
	

	
	приказ и.о. Министра культуры и информации Республики Казахстан от 28 марта 2025 года № 115-Н «Об утверждении Правил работы на интернет-портале открытого диалога»
	
	
	
	
	

	
	приказ Министра культуры и информации Республики Казахстан от 31 марта 2025 года № 118-НҚ «Об утверждении Правил размещения информации на интернет-портале оценки эффективности деятельности государственных органов»
	
	
	
	
	

	
	приказ и.о. Министра культуры и информации Республики Казахстан от 18 апреля 2025 года № 177-НҚ «Об утверждении стандарта открытости обладателей информации»
	
	
	
	
	

	Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 19 мая 2026 года № 97-р «О государственной службе Республики Казахстан» и «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы»

	15
(п.15)
	О внесении изменений и дополнений в положения о государственных органах
	ПП РК
	МКИ
	август 2026 года
	
	ПИ-130099
Поступил в АПр 31.08.2026
Зарегистрирован 
№ 936 от 19.10.2026

	16
(п.32)

	Об утверждении квалификационных требований к административным государственным должностям корпуса «Б»
	Приказ
	МКИ

	август 2026 года
	
	Ожидается принятие типовых правил АДГС 


	17
(п.45)
	Об утверждении квалификационных требований к должностям, связанным с исполнением управленческих функций в государственных юридических лицах
	Приказ
	МКИ
	август 2026 года
	
	Типовые правила приняты АДГС 
20 октября 2026 года
№ 163-НҚ
Вступили в силу 
23 октября 2026 года

На текущий момент на внутреннем согласовании Министерства

	18
(п.58)
	Об утверждении Правил трудового распорядка государственных служащих
	Приказ
	МКИ
	август 2026 года
	
	Ожидается принятие типовых правил АДГС

	19
(п.60)
	О признании утратившими силу Правил применения поощрений государственных служащих
	Приказ
	МКИ
	август 2026 года
	
	МКИ во исполнение мер по актуализации подзаконных нормативных правовых актов ввиду введения в силу с 1 июля Закона РК «О государственной службе Республики Казахстан», сообщает следующее.
В ходе исследования нормативно-правовых баз «Әділет» и Эталонный контрольный банк, соответствующих нормативно-правовых актов не обнаружено.
В этой связи, просим учитывать указанный пункт исполненным.
Дополнительно отмечаем, что МКИ будет принимать внутренний правовой акт Правил премирования и поощрения.

	20
(п.77)
	О внесении изменений и дополнений в правила, определяющие порядок оказания государственных услуг
	Приказ
	МКИ
	август 2026 года
	необходимо обеспечить принятие НПА после утверждения Указов в рамках поручения РАП за № 26-3606-1 от 15 июля т.г.
поручение АПр за №12-18/03-506-1 п.77 от 27.08.2026
в настоящий момент часть Указов приняты (Указ Президента РК от 17 октября 2026 года №1531), часть в работе
	ПИ-131585 – 27.10.26г. отправлен МЮ на доработку;
ПИ-131667 –14.10.26г. отправлен МЮ на доработку.
До 04.11.26г. размещен на портале Открытые НПА.
ПИ-130541 – с 23.10.26г. на согласовании в МЮ;
ПИ-127603 – 20.10.26г. отправлен МЮ на доработку, 
ПИ-131030 – 29.09.2026 г. отправлен МЮ на доработку,
ПИ-126943 – 10.09.26г. отправлен МЮ на доработку,
ПИ-130537 – 16.10.26г. отправлен МЮ на доработку,
ПИ-129608 – 29.10.26г. отправлен МЮ на доработку,
ПИ-129409 – с 27.10.26г. на согласовании в МЮ.
ПИ-132466 – с 19.10.26г. на согласовании в МИИЦР,
ПИ-132530 – с 20.10.26г. на согласовании в МИИЦР,
ПИ-132532
 – с 20.10.26г. на согласовании в ГО.

	Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 10 апреля 2025 года № 62-р «О мерах по реализации Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 15 марта 2025 года и Закона Республики Казахстан от 15 марта 2025 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства и признании утратившим силу Закона Республики Казахстан «О концессиях»

	21
(п.60)
	Об утверждении минимальных стандартов инженерно-коммуникационной, транспортной инфраструктуры
	приказ
	ЦГО
	апрель 2025 года
	
	[bookmark: _GoBack]В соответствии с пунктом 1 Положения о Министерстве культуры и информации Республики Казахстан, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 октября 2023 года № 866, Министерство культуры и информации Республики Казахстан является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в сферах культуры, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, кинематографии, государственных символов, архивного дела и документационного обеспечения управления, электронного документооборота и электронных архивов, в области ономастики, креативных индустрий и коммерциализации результатов творческой деятельности, информации, масс-медиа, деятельности общественных советов, взаимодействия государства и гражданского общества, религиозной деятельности, государственной молодежной, семейной и гендерной политики, благотворительности, волонтерской деятельности, медиации, обеспечения внутриполитической стабильности, межконфессионального и межэтнического согласия, доступа к информации, онлайн-платформ и онлайн-рекламы.
Согласно пункту 3 статьи 34 Закона Республики Казахстан «О правовых актах» принятие нормативного правового акта уполномоченным органом допускается только в случаях, когда компетенция уполномоченного органа по принятию данного акта предусмотрена законодательством Республики Казахстан.
Учитывая изложенное, разработка данного проекта приказа не относится к компетенции Министерства культуры и информации Республики Казахстан, установленной Положением о Министерстве культуры и информации Республики Казахстан.



