	ҚАЗАҚСТАН 
 РЕСПУБЛИКАСЫ 
АБАЙ ОБЛЫСЫ 
МӘСЛИХАТЫ
	[image: ]
	РЕСПУБЛИКА 
КАЗАХСТАН 
МАСЛИХАТ
 ОБЛАСТИ АБАЙ

	
ШЕШІМ
	
	
РЕШЕНИЕ



23 июня 2026 года  								           №  37/248-VIII                                                            

Семей қаласы                                                 	                                       	 город Семей                


О внесении изменений в решение маслихата области Абай 
от 13 декабря 2024 года №  23/158-VIII «Об утверждении Плана действий
 по реализации Концепции развития экологической культуры 
«Таза Қазақстан» по области Абай на 2024 – 2029 годы»


 	Маслихат области Абай РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата области Абай от «Об утверждении Плана действий по реализации Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» по области Абай на 2024- 2029 годы» от 13 декабря 2024 года №23/158-VIII следующие изменения:
План действий по реализации Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» по области Абай на 2024-2029 годы утвержденный указанным решением изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению. 
  	2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию маслихата области Абай в сфере развития промышленности, недропользования и экологии. 
 	3. Настоящее решение вводится в действие со дня его принятия.
	

 	Председатель 
маслихата области Абай		 			      Ш. Байбеков
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Утверждено решением маслихата области Абай от 23 июня 2026 года 
№ 37/248-VIII

Утверждено решением маслихата области Абай от 13 декабря 2024 года 
№ 23/158-VIII 

	[bookmark: _GoBack]План действий
 по реализации Концепции развития экологической культуры «Таза Қазақстан» 
 по области Абай на 2024 – 2029 годы

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№
	Наименование
	Ответственный исполнитель
 
	Форма завершения
	Единица измерения
	Срок исполнения
	Плановый период

	
	
	
	
	
	
	2024
	2025
	Дата выхода в СМИ 2025 год
	2026
	2027
	2028
	2029

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Направление 1. Экологическое мышление и поведение, в том числе стимулы и меры поощрения к экологически ответственному поведению
доля переработанных коммунальных отходов (факт 2023 года – 17,8 %, 2024 год – 19%, 2025 год – 22 %,
план 2026 год – 23 %, 2027 год –24 %, 2028 год – 25 %, 2029 год – 26 %)

	1.              
	Увеличение количества камер для фиксации экологических правонарушений
	МИО, МВД, МЦРИАП
	точки фиксации правонарушений в 20 регионах
	количество установленных камер, шт.
	2024-2025 годы
	1463
	300
	ноябрь
	300
	300
	300
	300 

	2.              
	Увеличение автоматизированных постов по мониторингу состояния атмосферного воздуха с поэтапным расширением данных, доступных онлайн для населения
	МЭПР, МВРИ, МЦРИАП, МФ, МИО
	акт приемки объекта в эксплуатацию
	количество автоматизированных постов, введенных в эксплуатаци, шт.
	2024-2029 годы
	
	
	
	0
	0
	1
	0 

	3
	Проведение цифровизации и автоматизации систем водоснабжения и водоотведения городов республиканского значения и областных центров
	

МПС, МИО
	акт выполненных работ
	количество реализованных проектов, шт.
	2027-2028 годы
	
	
	декабрь
	0
	1
	0
	0 

	4
	Реализация инфраструктурных проектов по сортировке и переработке отходов
	МЭПР, МИО  
	акт приемки объекта в эксплуатацию
	количество реализованных проектов, шт.
	2025-2026 годы
	
	
	январь
	2
	0
	1
	0-

	5
	Проведение инвентаризации зеленых насаждений
	МИО, НПП «Атамекен» (по  согласованию)
	акт инвентаризации
	количество актов
	2025 год
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	тыс. деревьев
	
	
	50
	
	
	
	
	

	6
	Создание и содержание зеленых насаждений в городах, сельских населенных пунктах и на территориях предприятий и организаций
	МИО, НПП «Атамекен» (по согласованию)
	
информация в МЭПР
	количество зеленых насаждний (тыс. шт.)
	2024-2026 годы
	63,5
	65
	сентябрь
	67
	67
	67
	67

	7
	Внедрение систем орошения и полива, водосберегающих технологий в городах и крупных населенных пунктах
	
МВРИ, МИО
	информация о внедренных системах орошения и полива, водосберегающих технологиях
	га         (площадь охваченная системами орошения и полива)
	2024-2029 годы
	10000
	12
	октябрь
	26,175
	4,175
	4,675
	2,275

	8
	Создание лесных питомников для выращивания районированного и адаптированного посадочного материала древесно-кустарниковой растительности для нужд региона с учетом местных климатических условий
	МЭПР, МИО
	6 лесных питомников
	 Ед.
	2026 год
	
	
	сентябрь
	1
	1
	0
	0

	9
	Привлечение инфлюенсеров и блогеров для продвижения и запуска экотрендов в социальных сетях под различными хэштэгами
	МЭПР, МКИ, МИО
	информация о мероприятиях
	количество публикаций
	2024-2029 годы
	5
	6
	декабрь
	12
	10
	12
	14

	10
	Создание инфраструктуры для функционирования велосипедного транспорта и электрозарядных станций для электромобилей
	МИО
	информация в МЭПР
	км велодорожек
	
2024-2025 годы, 2028 год
	1
	2
	май
	1
	0
	8
	1

	
	
	
	
	ед. станций
	
	
	
	
	1
	0
	1
	1

	11
	Установка экобоксов, фандоматов в местах массового скопления людей (в т.ч. начисление денежных бонусов за объем сданного вторсырья)
	МИО, НПП «Атамекен» (по согласованию)
	Экобоксы, фандоматы
	ед. экобоксов
	2025-2029 годы
	
	
	июль
	5
	5
	5
	5

	
	
	
	
	ед. фандоматов
	2025-2029 годы
	
	
	2
	2
	2
	2
	2

	12
	Установка приборов учета воды коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению
	МПС, МИО
	Приборы учета воды
	количество приборов учета
	2024-2029 годы
	32
	42
	декабрь
	42
	42
	42
	42

	13
	Выработка мер поддержки для компаний и граждан, активно внедряющих практики устойчивого потребления и производства
	МНЭ, МФ, МИО, НПП «Атамекен» (по согласованию)
	информация в Правительство
	информация
	Апрель 2025 года
	
	1
	апрель
	
	
	
	

	14
	Проработка вопроса выплаты кэшбэков за проезд на общественном транспорте
	МИО
	информация в МЭПР
	информация
	Март 2025 года
	
	1
	март
	
	
	
	

	15
	Стимулирование предприятий к публикации отчетов о рациональном использовании ресурсов (ESG)
	МПС, МНЭ, МИО
	информация об опубликованных отчетах
	количество предприятий, публикующих отчеты ESG
	2024-2029 годы
	
	1
	март
	2
	4
	6
	8

	16
	Проведение конкурса «Үлгілі ауыл» с поощрением победителей
	МИО
	конкурс
	конкурс
	2024-2029 годы
	
	10
	ноябрь
	10
	10
	10
	10

	17
	Проведение районных и городских конкурсов «Чистый двор – чистый город/район» с определением лучших микрорайонов (домов, улиц, жилых комплексов)
	МИО
	конкурс
	конкурс
	2024-2029 годы
	
	3
	ноябрь
	3
	3
	3
	3

	18
	Проведение конкурса социальной ответственности бизнеса «Парыз» по номинации «За вклад в экологию»
	МТСЗН, МЭПР, МИО, НПП «Атамекен» (по согласованию)
	конкурс
	Обеспечение участия
	2025-2029 годы
	
	1
	декабрь
	12
	1
	2
	1

	Направление 2. Экологическое образование

	19
	Проведение ежегодного конкурса сочинений на экологическую тематику в организациях среднего образования
	МЭПР, МП, МИО
	конкурс
	Конкурс
	2025-2029 годы
	
	300
	
	300
	300
	300
	300

	
	
	
	
	Количество участников
	2025-2029 годы
	
	
	
	421
	421
	421
	421

	20
	Создание дошкольных организаций с направлением «Жасыл балабақша»
	МП, МИО
	2024 –2029 год – 100
	Ед.
	2026-2029 годы
	
	
	сентябрь
	1
	1
	1
	1

	21
	Проведение конкурса «Мен зерттеушімін» среди учащихся школ
	МП, МИО
	конкурс
	Количество участников
	Апрель 2025 года
	
	300
	апрель
	
	
	
	

	22
	Повышение квалификации педагогов по программе «Экологическое воспитание и обучение детей дошкольного возраста»
	МП, МИО
	2026 год – 125 чел., 2027 год – 125 чел., 2028 год – 125 чел., 2029 год – 125 чел.
	Чел.
	2026-2029 годы
	
	
	май
	20
	20
	20
	20

	23
	Проведение республиканского форума юных краеведов, экологов и натуралистов «Табиғатты аяла»
	МП, МИО
	форум
	Количество участников
	2024-2025 годы
	59
	59
	май
	
	
	
	

	24
	Проведение классных часов в 1-11 классах по экологическому воспитанию в рамках единой программы воспитания
	МП, МЭПР, МИО
	Классные часы
	Количество часов
	2024-2029 годы
	300
	300
	май
	300
	300
	300
	300

	25
	Проведение конкурса экологических проектов «ProEko» для учащихся 5-6 классов
	МП, МИО
	конкурс
	Количество участников
	2025-2029 годы
	
	18
	май
	18
	18
	18
	18

	Направление 3. Экологическое просвещение и информационное освещение 
уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, % (факт 2023 года – 59,7, 2024 год – 61,5, 2025 год – 63,3, план 2026 год – 65,2 2027 год – 67,2 2028 год – 69,2 2029 год – 71,3)

	26
	Информационное сопровождение экологических мероприятий и акций в средствах массовой информации
	МЭПР, МКИ, МИО  
	Медиа-план
	количество медиа-планов
	2024-2029 годы
	1
	4
	
	4
	4
	4
	4

	27
	Организация просветительских мероприятий о необходимости бережного отношения к природным ресурсам экономии энергии, тепла
	МКИ, МП, МЭПР, МИО, образовательные учреждения, музеи, общественные организации (по согласованию)
	мероприятия

	Ед.
	2024-2029 годы
	28
	32
	август
	28
	32
	28
	32

	28
	Выпуск экологических роликов и фильмов
	МЭПР, МКИ, МИО  
	ролики, фильм
	Ед.
	2024-2029 годы
	29
	30
	июль
	34
	35
	35
	36

	29
	Реализация волонтерских проектов и инициатив, направленных на развитие эковолонтерства
	МКИ, МИО
	волонтерские проекты и инициативы
	Ед.
	2024-2029 годы
	23
	23
	август
	23
	23
	23
	23

	30
	Проведение общереспубликанской экологической инициативы «Таза Қазақстан» с привлечением бизнеса, общественных объединений, профсоюзов, СМИ, образовательных учреждений, известных деятелей культуры, молодежных, волонтерских организаций
	центральные и местные государственные органы, НПП «Атамекен» (по согласованию)
	экологическая инициатива "Таза Қазақстан"
	чел. (количество участников)
	2024-2029 годы
	123958
	136354
	сентябрь
	149989
	164988
	181487
	199636

	31
	Выработка подходов по оценке деятельности акимов по реализации общереспубликанской экологической инициативы «Таза Қазақстан»
	МНЭ, МЭПР, МИО
	информация в Правительство
	Выработка подходов
	декабрь 2024 года
	1
	
	
	
	
	
	

	32
	Проведение ежегодной акции «World clean-up day»
	МЭПР, центральные и местные государственные органы
	акции
	Чел.
	2024-2029 годы
	6198
	6818
	сентябрь
	7500
	8249
	9074
	9982

	33
	Проведение республиканской природоохранной акции «Марш парков» на особо охраняемых природных территориях
	МЭПР, МИО
	акции
	Чел.
	2024-2029 годы
	13100
	13100
	сентябрь
	13150
	13250
	13300
	13400

	34
	Проведение культурных мероприятий, включающих театральные постановки, художественные выставки и другие, посвященные защите окружающей среды
	МКИ, МИО  
	мероприятия
	Ед.
	2024-2029 годы
	17
	25
	март
	27
	28
	29
	32

	35
	Проведение противопожарных мероприятий в природоохранных зонах и природных заповедниках с участием молодежных организаций
	МКИ, МИО
	мероприятия
	Чел.
	2024-2029 годы
	20
	30
	июнь
	35
	35
	40
	40

	36
	Привитие культуры «нулевой терпимости» к загрязнению окружающей среды и экологическим правонарушениям
	МЭПР, МВД, МИО
	информация о проведенных мероприятиях
	количество заявок в @TazaQazBot
	2024-2029 годы
	200
	200
	март
	300
	350
	400
	450

	37
	Популяризация эковолонтерства (в СМИ, соцсетях)
	МЭПР, МКИ, МИО
	информация в СМИ, соцсетях
	количество публикаций
	2024-2029 годы
	10
	12
	март
	16
	18
	22
	24

	38
	Поддержка эковолонтерства (выдача бесплатных путевок в оздоровительные лагери, бесплатный проезд на общественном транспорте, содействие в организации мероприятий)
	МИО
	информация в МЭПР
	Чел.
	2024-2029 годы
	
	
	июнь
	2
	3
	3
	4

	39
	Внедрение проекта «зеленая школа» с демонстрационными участками для практических занятий и ознакомления с технологиями водо-, энергосбережения и др.
	МП, МИО
	проект "зеленая школа"
	Ед.
	2026 год
	
	
	сентябрь
	5
	5
	5
	5

	40
	Создание эко-трака (передвижной игровой станции, оборудованной шредером, экструдером и т.д.) в крупных городах
	МИО
	Эко-траки
	Ед.
	ежегодно
	
	
	май
	0
	1
	0
	0

	41
	Повышение осведомленности населения о мерах по адаптации к изменению климата, предотвращению сокращения биоразнообразия и загрязнения в городской и сельской местностях  
	МЭПР, МКИ, МИО
	серия ТВ передач и публикаций в СМИ
	охват населения, чел.
	2024-2029 годы
	24792
	27271
	апрель
	29998
	32997
	36298
	39927

	
	
	
	
	количество проведенных передач и публикаций
	
	
	
	
	12
	12
	12
	12

	42
	Предоставление грантов и финансирование НПО для организации мероприятий и инициатив по повышению осведомленности о экологической ситуации
	МИО, МКИ
	Грантовые проекты
	Количество грантов, ед.
	ежегодно
	
	1
	май
	0
	1
	1
	1

	
	
	
	
	выделенная сумма, тыс.  тенге
	
	
	
	
	0
	200
	200
	200

	43
	Внедрение «зеленого офиса» в государственных органах и квазигосударственном секторе
	центральные и местные государственные органы
	Зеленый офис
	количество "зеленых офисов"
	2027 год
	
	
	декабрь
	0
	1
	1
	1

	44
	Проведение национального конкурса «Лучшая организация экологического образования»
	МЭПР, МИО
	конкурс
	количество организаций участвующих в конкурсе
	2024-2029 годы
	1
	1
	декабрь
	1
	1
	1
	1



Примечание: расшифровка аббревиатур:
НПП «Атамекен» – Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»
МТСЗН – Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан
МИО – местные исполнительные органы
ОВПО – организации высшего и послевузовского образования
МНВО – Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан
МФ – Министерство финансов Республики Казахстан
МКИ – Министерство культуры и информации Республики Казахстан
АДГС – Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы
МП – Министерство просвещения Республики Казахстан
МПС – Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан
МВРИ – Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан
МНЭ –Министерство национальной экономики Республики Казахстан
МЦРИАП – Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
МВД – Министерство внутренних дел Республики Казахстан
МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан
МЭПР – Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан
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