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Қамысты ауданының аумақтық сайлау комиссиясының   
2026 жылғы 11 қарашадағы 
№ 35 қаулысына қосымша


2026 жылғы 20 желтоқсанға тағайындалған Қостанай облысы 
Қамысты ауданы Адаевка ауылдық округінің әкімін
сайлауын дайындау және өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың
күнтізбелік жоспары

	1. Адаевка ауылдық округінің әкімін сайлауын тағайындау 

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы
2026 жылғы 11 қараша
(113-1-б.2,3-т.)

	2. Сайлау округтерінің  тізімін, олардың шекаралары мен аумақтық сайлау комиссияларының орналасқан жерлерін көрсете отырып, тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей
2026 жылғы 21 қарашадан кешіктірмей
(22-б.)

	3. Аумақтық сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей
2026 жылғы 21 қарашадан кешіктірмей
(13-б. 4-т.)

	4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау    

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей 2026 жылғы 26 қарашадан кешіктермей 

(17-б. 2-т.)

	5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау          

	
	 Аудан әкімі 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзімде 2026 жылғы 26 қарашадан кешіктірмей
 (23-б. 5-т.)


	6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну

	
	Белгіленген тәртіпте  тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, кандидаттарды ұсыну сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады және  жиырма бес күн қалғанда жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады.
2026 жылғы 12 қарашада басталады және 2026 жылғы 24 қарашада жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады 
(113-3-б.)

	7. Әкімдікке кандидаттардың «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі – Сайлау туралы Конституциялық заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы
(4-б., 4 т.), 113-2 б.)

	8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы
Әкімдікке кандидаттың сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап
 (14-б. 8-1 т.), 31-б.)

	9. Әкімдікке кандидаттарға өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған, қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы
Кандидаттың Конституциялық заңда,  «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін үш күндік мерзімде
(113-4-б.)

	10. Әкімдікке кандидаттарды қолдап  жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы паспорт қызметтерінің қызметкерлерін тарта отырып
Қол қою парақтары тиісті сайлау комиссияларына тапсырылғаннан кейін үш күндік мерзімде
(113-4-б. 8-т.)


	11. Кандидаттардың құжаттарын арнайы тексеру жүргізу үшін Ұлттық қауіпсіздік органдарына жолдау.
                            Аумақтық  сайлау комиссиясы
                       Барлық құжаттар тіркеуге келіп түскен кезден бастап 
(113-5-б., 4-т.)

	12. Жергілікті аткарушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізуі

	
	Әкімдікке кандидатттар, саяси партиялар (әрбір ұсынылған кандидат үшін)
Кандидат тіркелгенге дейін
(113-5-б. 2-т.)

	13. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну (2026 жылғы 1 қарашаға)

	
	Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) 
Кандидат тіркелгенге дейін
(113-5-б. 3-т.)

	14. Кандидат және оның жұбайы (зайыбы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру

	
	Мемлекеттік кіріс органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап бес күні шінде
(113-5-б. 3-т.)

	15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті  куәліктер беру

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күнінен он күн бұрын жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады 
2026 жылғы 12 қарашада басталады және 2026 жылғы 29 қарашада жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады
(113-5-б.)

	16. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Кандидаттар тіркелгеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей
 (113-5-б. 9-т.)

	17. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жабдықтыру

	
	Жергiлiктi атқарушы органдар және аумақтық 
сайлау комиссиясы
Үгіт басталғанға дейін
(28-б. 6-т.)

	18. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу

	
	Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады 2026 жылғы 29 қарашада жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-ден кейін басталады және 2026 жылғы                         19 желтоқсанда  жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады
(27-б. 2-т.)

	19. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесулері үшін үй-жайлар беру, кандидаттарменолардың сенім білдірген адамдарының бөлінген үй-жайларда сайлаушылармен кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Жергiлiктi атқарушы органдар және аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде 
(28-б. 4-т.)

	20. Әрбір сайлау учаскесі бойынша  әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну                                                    

	
	Аудан әкімі
Дауыс беретiн күнге жиырма күн қалғанда 
2026 жылғы 29 қараша
(24-б. 5-т.)

	21. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну

	
	Учаскелік сайлау комиссиясы
Дауыс беретiн күнге он бес күн қалғанда 
2026 жылғы 5 желтоқсаннан бастап
(26-б. 1-т.)

	22. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты  және орны туралы хабардар ету                                                                             

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей 2026 жылғы 9 желтоқсанға дейін 
(18-б. 5 т.), 38-б. 2-т.)

	23. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлауға дейін кемінде үш күн бұрын және бір күн бұрын 
202 жылғы 17 желтоқсаннан ерте емес және                            19 желтоқсаннан кешіктірмей
(37-б. 3-т.)

	24. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау

	
	Учаскелік  сайлау комиссиясы
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда 
Жергілікті уақыт бойынша 2026  жылғы 
20 желтоқсан сағат 06:00-де 
(40-б. 1-т.)

	25. Дауыс беруді өткізу

	
	Учаскелік сайлау комиссиясы
Сайлау күні, жергілікті уақыт бойынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін
(38-б. 1-т.)

	26. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде әкім сайлауы бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау 

	
	Учаскелік сайлау комиссиясы
Жергілікті уақыт бойынша сағат 20.00-де басталады 
(18-б. 8 т., 43-б.) 

	27. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу                                

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу  
(43-б. 8-т.)

	28. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды тиісті аудандық аумақтық сайлау комиссияларына ұсыну

	
	Учаскелік сайлау комиссиясы
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу
(113-8-б. 1-т.)

	29. Адаевка ауылдық округі әкімінің сайлау қорытындыларын белгілеу

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей
2026 жылдың 23 желтоқсаннан кешіктірмей
(113-10-б.   1 т..)


	30. Адаевка ауылдық округі әкімінің сайлау қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Аумақты сайлау комиссиясы 
сайлау өткiзiлген күннен бастап жеті күннен кешiктiрмей 2026 жылғы 26 желтоқсаннан  кешіктірмей
(44-б.)

	31. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде

Сайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді доғаратыны туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін
2026 жылғы 26 желтоқсаннан кешіктірмей
(45-б.,46-б.3-т, .113-11-б. 1-т)






Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.

