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Федоров ауданының аумақтық  сайлау комиссиясының   
2026 жылғы 11 қарашадағы
№  34/1 қаулысымен бекітілген


[bookmark: _GoBack]
2026 жылғы 20 желтоқсанға тағайындалған, Қостанай облысы Федоров ауданы Первомай ауылдық округі әкімдерін сайлауды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың күнтізбелік жоспары


	1. Ауылдық  округтердің әкімдерін (бұдан әрі – әкімдерді) сайлауды тағайындау

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы
2026 жылғы 11 қараша
(1-т., 1, 2-т., 113-1-б.)


	2. Сайлау округтерінің  тізімін, олардың шекаралары мен аумақтық сайлау комиссияларының орналасқан жерлерін көрсете отырып, тиісті  бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей – 2026 жылғы 21 қарашадан кешіктірмей 
 (22-б.)


	3. Аумақтық сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау 

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей
2026 жылғы 21 қарашадан кешіктірмей 
 (13-б. 4-т.)


	4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау    

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей - 2026 жылғы 26 қарашадан кешіктірмей 

 (17-б. 2-т.)


	5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау           

	
	Аудан әкімі
Сайлау  тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзімде 2026 жылғы 26 қарашадан кешіктірмей

 (23-б. 5-т.)


	6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну

	
	Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар 
Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады және сайлау өткізілетін күнге жиырма бес күнде
 қалғанда жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады                       2026 жылдың 12 қарашасында бастап 24 қарашасында жергілікті уақыт бойынша  сағат 18.00-де аяқталады 

 (113-3-б. 5-т.)


	7. Әкімдікке кандидаттардың «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі – Сайлау туралы Конституциялық Заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
(4-б., 2-т.) 113-2 б. 3-т.)


	8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Әкімдікке кандидаттың Сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап
 (14-б. 8-1 т., 31-б.)


	9. Әкімдікке кандидаттарға өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған, қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру 

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Кандидаттың Конституциялық заңда,  Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін үш күндік мерзімде
(113-4-б. 3-т.)

	10. Әкімдікке кандидаттарды қолдап  жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы паспорт қызметтерінің қызметкерлерін тарта отырып
Қол қою парақтары тиісті сайлау комиссияларына тапсырылғаннан кейін үш күндік мерзімде
(113-4-б. 8-т.)


	11. Кандидаттардың құжаттарын арнайы тексеру жүргізу үшін Ұлттық қауіпсіздік органдарына жолдау.
                                    Аумақтық сайлау комиссиясы 
                          Барлық  құжаттар тіркеуге келіп түскен кезден бастап
                                                                                                   (113-5 б. 4 т.)                                                                                                
12. Жергілікті аткарушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және 2023 жылдың 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізуі

	
	Әкімдікке кандидаттар, саяси партиялар (әрбір ұсынылған кандидат үшін)
Кандидат тіркелгенге дейін
 (113-5-б. 2-т.)


	13. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну (2026 жылдың 1 қараша)

	
	Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) 
Кандидат тіркелгенге дейін
 (113-5-б. 3-т.)


	14. Кандидат және оның жұбайы (зайыбы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру

	
	Мемлекеттік кіріс органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде
 (113-5-б. 3-т.)


	15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті  куәліктер беру

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күнінен жиырма күн бұрын жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады 2026 жылдың 12 қарашасында басталады және 2026 жылдың 29 қарашасында жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00 аяқталады)
(113-5-б. 14-т.)

	16. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Аумақтық сайлау комиссиялары 
Кандидаттар тіркелгеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей
 (113-5-б. 9-т.)


	17. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру

	
	Жергiлiктi атқарушы органдар және тиісті аумақтық 
сайлау комиссиялары
Үгіт басталғанға дейін
 (28-б. 6-т.)

	18. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу

	
	Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады 
2026 жылдың 29 қарашасында сағат 18.00-ден басталып, 2026 жылдың 19 желтоқсанында  жергілікті уақыт бойынша сағат 00.00-де аяқталады
                                                                              (27-б. 2-т.)


	19. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесулері үшін              үй-жайлар беру, кандидаттар мен олардың сенім білдірген адамдарының бөлінген үй-жайларда сайлаушылармен кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Жергiлiктi атқарушы органдар және тиісті аумақтық сайлау комиссиялары  
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде 
 (28-б. 4-т.)


	20. Әрбір сайлау учаскесі бойынша  әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну                                                    

	
	 Аудан әкімдер
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын
2026 жылғы 20 қараша дейін 
 (24-б. 5-т.)

	21. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беретін күнге он бес күн қалғанда 
2026 жылғы 05 желтоқсаннан бастап
 (26-б. 1-т.)


	22. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты  және орны туралы хабардар ету                                                                             

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей
2026 жылғы 09 желтоқсаннан дейін 
(18-б. 5) т., 38-б. 2-т.)

	
23. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу                           

	
	Аумақтық сайлау комиссиялары 
Сайлаудан  ерте дегенде үш күн бұрын және сайлауданкемінде бiр күн бұрын 
2026 жылғы 17 желтоқсаннан ерте емес және 19 желтоқсаннан кешіктірмей
                                                             (37-б. 3-т.)


	24. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау            

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда 
 2026 жылғы 20 желтоқсанда жергілікті уақыт бойынша сағат 06:00-де 
(40-б. 1-т.)

	25. Дауыс беруді өткізу                                               

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
2026 жылғы 20 желтоқсанда жергілікті уақыт бойынша сағат 07.00-ден 20.00-ге дейін
(38-б. 1-т.)

	26. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде әкім сайлауы бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау                                   

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де басталады 
 (18-б. 8) т., 43-б.)

	27. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу                                

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу  
 (43-б. 8-т.)

	28. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды тиісті аудандық (қалалық) аумақтық сайлау комиссияларына ұсыну                                                

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу 
 (113-8-б. 1-т.)

	29. Әкім сайлауының қорытындыларын белгілеу

	
	 Аумақтық сайлау комиссиялары 
Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей
2026 жылғы 23 желтоқсаннан кешіктірмей
 (113-10-б. 1-т.)

	30. Әкімдерді сайлау қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	 Аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей
2026 жылғы 26 желтоқсаннан кешіктірмей

 (44-б.)


	31. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру 

	
	 Аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде

Сайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және Сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді доғаратыны туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін 
2026 жылғы 26 желтоқсаннан кешіктірмей

(45-б., 46-б. 3-т, 113-11-б. 1-т)




Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.



