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Аягөз ауданының аумақтық сайлау комиссиясының
2026 жылғы «19» тамыздағы
№ 10 қаулысымен бекітілген

2026 жылғы 27 қыркүйекке тағайындалған Абай облысы 
Аягөз ауданы Ақшәулі ауылдық округінің әкімін сайлауды әзірлеу және өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың
КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

	1. Ауданның, маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін (бұдан әрі – әкімдерді) сайлауды тағайындау

	
	Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы 
2026 жылғы 19 тамыз
 (113-1-б. 2,3-т.)

	2. Сайлау округтерінің тізімін, олардың шекаралары мен аумақтық сайлау комиссияларының орналасқан жерлерін көрсете отырып, тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей
2026 жылғы 28 тамыздан кешіктірмей 
(22-б.)

	3. Аумақтық сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей 
2026 жылғы 28 тамыздан кешіктірмей 
(13-б. 4-т.)

	
	

	4. Учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей
2026 жылғы 2 қыркүйектенкешіктірмей 
(17-б. 2-т.)

	5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау           

	
	Аудан әкімі
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күндік мерзімде
2026 жылғы 2 қыркүйектенкешіктірмей 
 (23-б. 5-т.)

	
	

	6. Әкімдікке кандидаттар ұсыну

	
	Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар 
Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады және сайлау өткізілетін күнге жиырма бес күн қалғанда жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады.
2026 жылғы 20 тамыздабасталады және 2026 жылғы 1 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады
(113-3-б. 1-т,.5-т.)

	7. Әкімдікке кандидаттардың «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі – Сайлау туралы Конституциялық Заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-2 бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау

	
	Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы 
Кандидат тиісті құжаттарын ұсынғаннан кейін 
(4 б,  2т,)(113-5-б., 11-т.)


	8. Әкімдікке кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру

	
	Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы 
Әкімдікке кандидаттың Сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап
(14-б. 8-1 тт., 31-б.)

	
	

	9. Әкімдікке кандидаттарға өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған, қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру 

	
	Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы 
Кандидаттың Конституциялық заңда,  Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы Қазақстан Республикасы Заңының 36-2-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігін тексергеннен кейін үш күндік мерзімде
(113-4-б.)

	10. Әкімдікке кандидаттарды қолдап жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу

	
	Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы, паспорт қызметтерінің қызметкерлерін тарта отырып
Қол қою парақтары тиісті сайлау комиссияларына тапсырылғаннан кейін үш күндік мерзімде
(113-4-б. 8-т.)

	
	

	11. Жергілікті аткарушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және тиісті қаржы 2026жылдың 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізуі

	
	Әкімдікке кандидатттар, саяси партиялар (әрбір ұсынылған кандидат үшін)
Кандидат тіркелгенге дейін
 (113-5-б. 2-т.)

	12. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну (2026 жылғы 1тамызға)

	
	Кандидат пен оныңжұбайы (зайыбы) 
Кандидат тіркелгенге дейін
 (113-5-б. 3-т.)

	
	

	13. Кандидат және оның жұбайы (зайыбы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру

	
	Мемлекеттік кірісоргандары
Кандидат тіркелгенкүнненбастап бес күнішінде
(113-5-б. 3-т.)

	14. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру

	
	Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы 
Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күнінен жиырма күн бұрын жергілікті уақытпен сағат 18.00 аяқталады. 
2026 жылғы6 қыркүйектежергілікті уақытпенсағат 18.00-деаяқталады
(113-5-б.1-т, 10-т,14-т.)

	15. Әкімдікке кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы 
Кандидаттар тіркелгеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей
 (113-5-б. 9-т.)

	
	

	16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру

	
	Жергiлiктi атқарушы органдар және ауданының аумақтық 
сайлау комиссиясы
Үгіт басталғанға дейін
 (28-б. 6-т.)


	17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу

	
	Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады
2026 жылғы 6 қыркүйекте сағат 18.00-дебасталады,2026 жылғы 26 қыркүйектежергілікті уақытпенсағат 00.00-деаяқталады
                                                                             (27-б. 2-т.)


	18. Әкімдікке кандидаттарға сайлаушылармен кездесулері үшін үй-жайлар беру, кандидаттар мен олардың сенім білдірген адамдарының бөлінген үй-жайларда сайлаушылармен кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Жергiлiктi атқарушы органдар және тиісті аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде 
 (28-б. 4-т.)


	19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну                                                    

	
	Аудан әкімі
Дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын
2026 жылғы 7 қыркүйеккедейін 
 (24-б. 5-т.)

	20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беретінкүнге он бескүнқалғанда
2026 жылғы 12 қыркүйектенбастап           
(26-б. 1-т.)

	21. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты және орны туралы хабардар ету                                                                             

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен кешіктірмей
2026 жылғы 17 қыркүйеккедейін
(18-б. 5) т., 38-б. 2-т.)

	22. Дауыс беруге арналған сайлаубюллетеньдерінучаскелік сайлау комиссияларынажеткізу

	
	Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы 
Ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан кемінде бір күн бұрын
2026 жылғы 24 қыркүйектенерте емес және 
26 қыркүйекке дейін
 (37-б. 3-т.)

	23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау            

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда 
2026 жылғы 27 қыркүйек жергілікті уақыт бойынша сағат 06:00-де 
(40-б. 1-т.)

	24. Дауыс беруді өткізу

	
	Учаскеліксайлаукомиссиялары
Сайлаукүні, жергіліктіуақытбойыншасағат07:00-ден 20:00-ге дейін
 (38-б. 1-т.)

	25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде әкім сайлауы бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау                                   

	
	Учаскеліксайлаукомиссиялары
Жергіліктіуақытбойыншасағат 20:00-дебасталады
 (18-б. 8) т., 43-б.)

	26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесiнiң үй-жайында жалпыжұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу                                

	
	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу  
(43-б. 8-т.)

	27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды тиісті ауданының (қалалық) аумақтық сайлау комиссияларына ұсыну                                                

	

	Учаскелік  сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін  – дереу 
(113-8-б. 1-т.)

	28. Әкім сайлауының қорытындыларын белгілеу

	
	Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей
2026 жылғы 30 қыркүйектенкешіктірмей
(113-10-б.)

	29. Әкімдерді сайлау қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау


	
	Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей
2026 жылғы 4 қазаннанкешіктірмей
(44-б.)

	30. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктер беру

	
	Тиісті аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде
Сайланған әкімдерден жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және Сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді доғаратыны туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін
2026 жылғы4 қазаннанкешіктірмей
(45-б., 46-б. 3-т, 113-11-б. 1-т)



Ескерту: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер беріледі.
