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Қарасу ауданы аумақтық сайлау комиссиясының 
2026 жылғы 19 тамыздағы № __ қаулысына қосымша 
	

2026 жылғы 27 қыркүйекке тағайындалған 
Қостанай облысы Қарасу ауданы 
Ильичев, Қарамырза және Қойбағар ауылдық округтері әкімдерінің сайлауын дайындау және өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың 
күнтізбелік жоспары
	

	1. Әкімдердің сайлауын тағайындау.

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы
2026 жылғы 19 тамыз
(113-1-б. 2,3-т.)

	2. Сайлау округтерінің тізімін олардың шекараларын және аумақтық сайлау комиссиясының орналасқан жерін көрсете отырып бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей - 2026 жылғы 29 тамыздан кешіктірмей 
(22-б.)

	3. Аумақтық сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей - 2026 жылғы 29 тамыздан кешіктірмей 
(13-б. 4-т.)

	4. Бұқаралық ақпарат құралдарында учаскелік сайлау комиссияларының құрамдарын жариялау

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей - 2026 жылғы 3 қыркүйектен кешіктірмей
(17-б. 2-т.)

	5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау 

	
	Аудан әкімі
Сайлау тағайындалғаннан кейінгі он бес күндік мерзімде - 2026 жылғы 3 қыркүйектен кешіктірмей
                                                                              (23-б. 5-т.)

	
6. Әкімдерге кандидаттарды ұсыну 

	
	Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар;
Сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады және егер сайлау тағайындалған кезде өзгеше белгіленбесе, сайлау өткізілетін күнге дейін жиырма бес күн бұрын жергілікті уақыт бойынша сағат он сегізде аяқталады
2026   жылдың   20   тамызда басталып, 2026 жылдың 1   қыркүйегінде   жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады
(113-3-б. 1-т., 5-т.)

	
7. Әкімге кандидаттың оларға қойылатын талаптарға «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңымен (бұдан әрі - сайлау туралы Конституциялық заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-2-бабымен және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамамен сәйкестігін белгілеу

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
(4-б. 4-т., 113-2-б.)

	
8. Әкімге кандидаттардың сенім білдірілген тұлғаларын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Әкімге кандидаттың сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі белгіленген күннен бастап
(14-б. 8-1)-т., 31-б.)

	9. Өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған әкімге кандидаттарға қолдауға қол жинау үшін қол қою парақтарын беру

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Кандидаттың Конституциялық заңда, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-2-бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігі тексерілгеннен кейін үш күн мерзімде
(113-4-б.)

	10. Әкімге кандидаттарды қолдау үшін жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы құжаттандыру және паспорттар мен жеке куәліктерді беру жөніндегі уәкілетті органның қызметкерлерін тарта отыру
Тиісті сайлау комиссиясына қол қою парақтарын тапсырғаннан кейін үш күн мерзімде.
(113-4-б. 8-т.)

	11. Кандидаттардың құжаттарын арнайы тексеру жүргізу үшін Ұлттық қауіпсіздік органдарына жіберу.

	                                    Аумақтық сайлау комиссиясы
Тіркеуге барлық құжаттар келіп түскен сәттен бастап
                                                                          (113-5-б. 4-т.)

	12. Жергілікті атқарушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және тиісті қаржы жылдың 1 қаңтарға қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізу

	
	Әкімдерге кандидаттар, саяси партияларға (ұсынылған әрбір кандидат үшін) 
Кандидат тіркелгенге дейін
(113-5-б. 2-т.)

	13. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың бірінші күніне (01.08.2026) активтері мен міндеттемелері туралы декларацияны ұсыну

	
	Кандидат және оның жұбайы (зайыбы)
Кандидат тіркелгенге дейін
(113-5-б. 3-т.)


	14. Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру

	
	Мемлекеттік кірістер органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде
(113-5-б. 3-т.)

	15. Әкімге кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күніне жиырма күн қалғанда жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады
2026 жылғы 20 тамызда басталып, 2026 жылғы 6 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады
(113-5-б.)

	16. Әкімге кандидаттарды тіркеу туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау 

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы
Кандидаттар тіркелгеннен кейінгі бесінші күннен кешіктірмей 
(113-5-б. 9-т.)

	17. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды анықтау және оларды жарақтандыру

	
	Жергілікті атқарушы органдары және аумақтық сайлау комиссиясы 
Үгіт басталғанға дейін 
 (28-б. 6-т.)

	18. Сайлау алды үгіт жүргізу 

	
	Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау күнінің алдындағы күннің жергілікті уақыты бойынша нөл сағатта аяқталады
2026 жылдың 6 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-ден кейін басталып, 2026 жылдың 26 қыркүйегінде жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады
(27-б. 2-т.)

	19. Әкімге кандидаттарға сайлаушылармен кездесу үшін үй-жайлар беру, кандидаттар мен олардың сенім білдірілген адамдарының сайлаушылармен бөлінген үй-жайларда кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

	
	Жергілікті атқарушы органдары және аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау алды үгіт жүргізу кезеңінде
(28-б. 4-т.)

	20. Акт бойынша сайлау комиссиясына сайлау учаскелері бойынша әкім қол қойған сайлаушылар тізімін ұсыну 

	
	Аудан әкімі
Дауыс беру басталғанға дейін жиырма күн бұрын
2026 жылғы 6 қыркүйек
(24-б. 5-т.)

	21. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерімен танысу үшін сайлаушыларға ұсыну 

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беру күніне он бес күн қалғанда 
2026 жылғы 12 қыркүйектен бастап 
(26-б. 1-т.)


	22. Дауыс беру күні, уақыты және орны туралы сайлаушыларды хабардар ету

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күнге дейін он күннен кешіктірмей 
2026 жылғы 17 қыркүйектен кешіктірмей
(18-б. 5) т., 38-б. 2-т.)

	23. Учаскелік сайлау комиссияларына дауыс беру үшін сайлау бюллетеньдерін жеткізу 

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлаудан кемінде үш күн бұрын және бір күннен кешіктірмей 
2026 жылғы 24 қыркүйектен ерте емес және 25 қыркүйектен кешіктірмей 
(37-б. 3-т.)

	24. Дауыс беру үшін сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беру басталғанға дейін бір сағат бұрын
2026 жылғы 27 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша сағат 06.00-де
(40-б. 1-т.)

	25. Дауыс беруді өткізу

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Жергілікті уақыт бойынша сағат 07.00-ден 20.00-ге дейін
(38-б. 1-т.)


	26. Дауыс санау және сайлау учаскелерінде әкімдерді сайлау бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Жергілікті уақыт бойынша сағат 20.00-де басталады
(18-б. 8) т., 43-б.)

	27. Сайлау учаскелерінің үй-жайларында жалпыға бірдей танысу үшін арнайы белгіленген жерде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалардың көшірмелерін іліп қою

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары 
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу
(43-б. 8-т.)

	28. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды тиісті аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу 
(113-8- б. 1-т.) 

	29. Әкімді сайлау қорытындыларын белгілеу

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей
2026 жылғы 30 қыркүйектен кешіктірмей
(113-10-б.)

	30. Бұқаралық ақпарат құралдарында әкімдерді сайлау қорытындылары туралы хабарламаны жариялау

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей 
2026 жылғы 3 қазаннан кешіктірмей
(44-б.)

	31. Сайланған әкімдерді тіркеу, тиісті куәліктерді беру

	
	Аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде
Сайланған әкімдерден жеті күн мерзімде Конституцияға және сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкім мәртебесімен сыйыспайтын міндеттерді өздерінен қосу туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін
2026 жылғы 3 қазаннан кешіктірмей
  (45-б., 46-б. 3-т., 113-11-б. 1-т.)






Ескерту: күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер беріледі.
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