Индер  аудандық аумақтық

сайлау комиссиясының

2026 жылғы 19 тамыздағы

№ 2  қаулысына қосымша

2026 жылғы 27 қыркүйекке тағайындалған

Индер ауданы Индербор кенті және Өрлік ауылдық округі әкімдерінің сайлауын

әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс – шаралардың

КҮНТІЗБЕЛІК ЖОСПАРЫ

| 1. Индер ауданы бойынша Индербор кенті және Өрлік ауылдық округі әкімдерінің (бұдан әрі – әкімді) сайлауын тағайындау |  |
| --- | --- |
|  | Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясы: Әкімнің өкілеттік мерзімі аяқталғанға дейін кемінде елу күн бұрын; Әкімнің өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылған күннен бастап екі ай ішінде 2026 жылғы 19 тамызда (113-1-б. 1-т. 1),2) тт., 2-т, 3-т.) |
| 2. Сайлау округінің тізімін, олардың шекарасы орналасқан жерін көрсете отырып, тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |  |
|  | Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен 2026 жылғы 29 тамыздан кешіктірмей (22-б.2-т.) |
| 3. Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |  |
|  | Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен 2026 жылғы 29 тамыздан кешіктірмей (13-б. 4-т.) |
| 4. Учаскелік сайлау комиссиясының құрамын бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |  |
|  | Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен 2026 жылғы 3 қыркүйектен кешіктірмей (17-б. 2-т.) |
| 5. Сайлау учаскесінің шекарасы туралы мәліметті бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |  |
|  | Индер ауданының әкімі Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күн 2026 жылғы 3 қыркүйекке дейінгі мерзімде (23-б. 5-т.) |
| 6. Әкім болуға кандидаттар ұсыну |  |
|  | Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар және өзін-өзі ұсыну тәртібімен азаматтар Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған күннен кейінгі күні 2026 жылғы 20 тамыздан басталады және сайлау өткізілетін күнге жиырма бес күн қалғанда 2026 жылдың 1 қыркүйек күні жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады. (113-3-б. 5-т.) |
| 7. Әкім болуға кандидаттардың «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі – «Сайлау туралы» Конституциялық заң), «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-2 бабында және мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау |  |
|  | Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясы (4-б.,113-5-б., 11-т. 2)-тт.) |
| 8. Әкім болуға кандидаттардың сенім білдірген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру |  |
|  | Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Әкім болуға кандидаттардың «Сайлау туралы» Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап (14-б. 8-1 тт., 31-б.) |
| 9. Әкім болуға өзін-өзі ұсыну тәртібімен ұсынылған кандидаттарға қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру |  |
|  | Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Кандидаттарды қолдап қол жинауды сенім білдірілген адамдар ұйымдастырады және кандидаттардың осы «Сайлау туралы» Конституциялық заңда, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-2 бабында және Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігі тексерілгеннен кейін үш күннен кешіктірілмейтін мерзімде (113-4-б.) |
| 10. Әкім болуға кандидаттарды қолдап жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу |  |
|  | Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясы құжаттандыру және паспорттар мен жеке куәліктер беру жөніндегі уәкілетті органның жұмыскерлерін тарта отырып, қол қою парақтары тиісті сайлау комиссияларына тапсырылғаннан кейін үш күндік мерзімде (113-4-б. 8-т.) |
| 11. Жергілікті аткарушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және тиісті қаржы жылының 1 қаңтарына қолданыста болатын ең төменгі жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізуі |  |
|  | Әкім болуға кандидаттар, саяси партиялар (әрбір ұсынылған кандидат үшін) Кандидат тіркелгенге дейін (113-5-б. 2-т.) |
| 12. Тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кірістер органдарына ұсыну мерзімі басталған айдың бірінші күніне активтер мен міндеттемелер туралы декларацияларды ұсыну |  |
|  | Кандидат пен оның жұбайы (зайыбы) Кандидат тіркелгенге дейін (113-5-б. 3-т.) |
| 13. Кандидат және оның жұбайы (зайыбы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру |  |
|  | Мемлекеттік кірістер органдары Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде (113-5-б. 4-т.) |
| 14. Әкім болуға кандидаттарды тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру |  |
|  | Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күнінен жиырма күн бұрын 2026 жылғы 6 қыркүйекте жергілікті уақытпен сағат он сегізде аяқталады (113-5-б. 14-т.) |
| 15. Әкім болуға кандидаттарды тіркеу туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |  |
|  | Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Кандидаттар тіркелгеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей (113-5-б. 9-т.) |
| 16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру |  |
|  | Индер ауданының әкімдігі және Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Үгіт басталғанға дейін (28-б. 6-т.) |
| 17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу |  |
|  | Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған сәттен басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі 2026 жылғы 6 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша 18:01 де басталып, 26 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады (27-б. 2-т.) |
| 18. Әкім болуға кандидаттарға сайлаушылармен кездесулері үшін үй-жайлар беру, кандидаттар мен олардың сенім білдірген адамдарының бөлінген үй-жайларда сайлаушылармен кездесу кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |  |
|  | Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясы мен Индер ауданының әкімдігімен бірлесіп Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде (28-б. 4-т.) |
| 19. Әрбір сайлау учаскелері бойынша әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссияларына акт бойынша ұсыну |  |
|  | Индер ауданының әкімі 2026 жылғы 6 қыркүйек дауыс беру басталардан жиырма күн бұрын (24-б. 5-т.) |
| 20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну |  |
|  | Учаскелік сайлау комиссиясы 2026 жылғы 12 қыркүйек дауыс беретін күнге он бес күн қалғанда (26-б. 1-т.) |
| 21. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты және орны туралы хабардар ету |  |
|  | Учаскелік сайлау комиссиясы Дауыс беру өткізілетін күнге дейінгі он күннен 2026 жылғы 17 қыркүйектен кешіктірмей (18-б. 5) тт., 38-б. 2-т.) |
| 22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу |  |
|  | Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан кемінде бір күн бұрын 2026 жылғы 24 қыркүйектен ерте емес және 26 қыркүйектен кеш емес (37-б. 3-т.) |
| 23. Дауыс беруге арналған сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау |  |
|  | Учаскелік сайлау комиссиясы Дауыс берудің басталуына бір сағат қалғанда 2026 жылғы 27 қыркүйек күні жергілікті уақыт бойынша сағат 06:00-де (40-б. 1-т.) |
| 24. Дауыс беруді өткізу |  |
|  | Учаскелік сайлау комиссиясы 2026 жылғы 27 қыркүйек күні жергілікті уақыт бойынша сағат 07:00-ден 20:00-ге дейін (38-б. 1-т.) |
| 25. Дауыстарды санау және сайлау учаскесінде әкім сайлауы бойынша дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау |  |
|  | Учаскелік сайлау комиссиясы 2026 жылғы 27 қыркүйек жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де басталады (18-б. 8 т., 43-б.) |
| 26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшiрмесiн сайлау учаскесінің үй-жайында жалпы жұрттың танысуы үшiн арнайы белгiленген орынға ілу |  |
|  | Учаскелік сайлау комиссиясы Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу (43-б. 8-т.) |
| 27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды тиісті Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясына жеткізу |  |
|  | Учаскелік сайлау комиссиясы Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу (113-8-б. 1-т.) |
| 28. Әкім сайлауының қорытындысын белгілеу |  |
|  | Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен 2026 жылғы 30 қыркүйектен кешіктірмей (113-10-б.) |
| 29. Әкім сайлауының қорытындысы туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау |  |
|  | Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясы 2026 жылғы 3 қазанға дейін сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей (44-б. 4-т. 3) тт) |
| 30. Сайланған әкімді тіркеу, тиісті куәлік беру |  |
|  | Индер аудандық аумақтық сайлау комиссиясы Сайлау өткізілген күннен бастап 2026 жылғы 3 қазанға дейін жеті күн мерзімде Сайланған әкімдерден 2026 жылғы 3 қазанға дейін жеті күн мерзім ішінде Конституцияға және Сайлау туралы Конституциялық заңға сәйкес әкімнің мәртебесімен сыйыспайтын өз міндеттерін доғару туралы жазбаша өтініш алынғаннан кейін (45-б., 46-б. 3-т, 2) тт., 113-11-б. 1-т) |

Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер берілді.