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Қазақстан Республикасының электронды нысандағы нормативтік құқықтық актілердің эталонды бақылау банкі
Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде


Салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендерге мониторинг жүргізу тәртібін айқындау қағидаларын бекіту туралы

Ескерту. 01.07.2026 бастап қолданысқа енгізіледі – осы бұйрықтың 4-тармағымен.
Қазақстан Республикасының Құрылыс кодексі 24-бабының 60) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
1. Салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендерге мониторинг жүргізу тәртібін айқындау жүзеге асыру қағидалары бекітілсін.
2. Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:
1) осы бұйрықты қол қойылған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік және орыс тілдерінде электрондық түрде Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне енгізу үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің «Қазақстан Республикасының заңнама және құқықтық ақпарат институты» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;
2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Өнеркәсіп және құрылыс вице-министріне жүктелсін.







«ЗҚАИ» ШЖҚ РМК лауазымды тұлғаның ЭЦҚ мәліметі бар QR-код

ҚР НҚА ЭББ-гі нақты
құжатқа сілтеу QR-коды

4. Осы бұйрық 2026 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.
Министр	Е. Нағаспаев

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің
2026 жылғы «	» ақпандағы
№ 	бұйрығымен
бекітілген
Салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендердің мониторингін жүргізу тәртібін айқындау қағидалары


1- тарау. Жалпы ережелер

1. Осы Салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендердің мониторингін жүргізу тәртібін айқындау қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) Қазақстан Республикасы құрылыс Кодексі (бұдан әрі – Кодекс) 24-бабының 60) тармақшасына сәйкес әзірленді және салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендердің мониторингін жүргізу тәртібін айқындайды.
2. Салынуы белгіленген объектілер мен кешендердің мониторингін сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың) жергілікті атқарушы органдарының құрылымдық бөлімшелері жүргізеді.
3. Салынып жатқан объектілер мен кешендердің мониторингін мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыратын облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдары жүргізеді.


2- тарау. Салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендердің мониторингін жүргізу тәртібі

4. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың) жергілікті атқарушы органдарының құрылымдық

бөлімшелері жерге тиісті құқық беру туралы берілген шешімдер, берілген сәулет-жоспарлау тапсырмалары, инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне қосуға арналған техникалық шарттар және келісілген нобайлық (нобайлық жобалар) негізінде мониторингті, сондай-ақ жер учаскелеріне бару және көзбен шолып қарау арқылы Кодекстің 146-бабымен белгіленген нормалар мен талаптардың сақталуына ай сайынғы мониторингті жүзеге асырады.
5. Ведомстволық бағынысты аумақтарда мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыратын облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдары мониторингті объектінің тапсырыс берушілері құрылыс-монтаждау жұмыстары өндірісінің басталғаны туралы хабарламада, құрылыстың барысы мен орындалатын жұмыстардың сапасы туралы есептердің, ведомстволық бағынысты аумақтың объектілеріне бару және көзбен шолып қарау арқылы ай сайынғы мониторингтің негізінде, сондай-ақ бақылау мен қадағалауды жүзеге асыру қорытындылары бойынша алынған деректердің негізінде жүзеге асырады.
6. Салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендердің мониторингі тұрақты негізде жүргізіледі.
Айына бір рет ведомстволық бағынысты аумаққа бару және көзбен шолып қарау арқылы мониторинг жүзеге асырылады, оның нәтижелері бойынша осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес ведомстволық бағынысты аумаққа бару және көзбен шолып қарау арқылы салынуы белгіленген объектілер мен кешендердің анықталған заңсыз құрылыстары туралы есеп және осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес ведомстволық бағынысты аумаққа бару және көзбен шолып қарау арқылы салынып жатқан объектілер мен кешендерді мониторингтеу нәтижелері бойынша анықталған заңсыз құрылыстар туралы есеп жасалады.
Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың) жергілікті атқарушы органдарының құрылымдық бөлімшелері мониторинг барысында анықталған заңсыз құрылыстар туралы ақпаратты, олар анықталған сәттен бастап 5 жұмыс күні ішінде тиісті шаралар қабылдау үшін мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыратын облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдарына жібереді.

Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыратын облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдары мониторинг барысында анықталған заңсыз құрылыстар туралы ақпаратты есепті кезеңнен кейінгі айдың 20-күніне қарай сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті органға жібереді.
7. Салынуы белгіленген объектілер мен кешендер туралы мониторинг мемлекеттік қала құрылысы кадастрының ақпараттық жүйесінде мынадай деректердің негізінде қалыптастырылады (жүргізіледі):
1) объектінің және кешеннің атауы мен мекенжайы;
2) объекті мен кешеннің тапсырыс берушінің (меншік иесінің) толық атауы (заңды тұлға үшін) немесе тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) (жеке тұлға үшін);
3) жергілікті атқарушы органның объекті мен кешен құрылысына арналған жер учаскесіне тиісті құқық беру туралы шешімі;
4) объекті мен кешен құрылысына берілген жер учаскесінің нысаналы мақсаты;
5) сәулет-жоспарлау тапсырмасы;
6) инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету көздеріне қосуға арналған техникалық шарттар;
7) нобайлық (нобайлық жоба);
8) бару және көзбен шолып қарау арқылы жүргізілген мониторинг барысы туралы есеп.
8. Салынып жатқан объектілер туралы мониторинг «бір терезе» қағидаты бойынша құрылыс жүргізуді ұйымдастыруға арналған порталда мынадай деректердің негізінде қалыптастырылады (жүргізіледі):
1) объектінің және кешеннің атауы мен мекенжайы;
2) объекті мен кешеннің тапсырыс берушісінің (меншік иесінің) толық атауы (заңды тұлға үшін) немесе тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) (жеке тұлға үшін);
3) құрылыс-монтаж жұмыстары өндірісінің басталғаны туралы хабарламалар;

4) бас мердігердің (мердігердің) толық атауы;
5) техникалық қадағалауды жүзеге асыратын адамның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде);
6) объекті мен кешен құрылысының басталуы;
7) объекті мен кешен құрылысының нормативтік мерзімі;
8) орындалатын құрылыс жұмыстарының түрлерін қамтитын объектінің және кешеннің жай-күйі туралы ақпарат;
9) құрылыс барысы және орындалатын жұмыстардың сапасы туралы есеп;
10) бару және көзбен шолып қарау арқылы жүргізілген мониторинг барысы туралы есеп.


3- тарау. Салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендердің мониторингі бойынша ақпарат беру тәртібі

9. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, облыстық маңызы бар қалалардың, аудандардың) жергілікті атқарушы органдарының құрылымдық бөлімшелері объектілерді графикалық бөлікке тұрақты негізде байланыстыра отырып, мемлекеттік қала құрылысы кадастрының автоматтандырылған цифрлық жүйесінде осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес салынуы белгіленген объектілер мен кешендер туралы ақпаратты орналастыруды қамтамасыз етеді.
Объектілер мен кешендерді салуды одан әрі жоспарлау болмаған кезде, салынуы белгіленген объектілер мен кешендер туралы ақпарат осы тармақта көрсетілген мерзімдерде ұсынылмайды.
10. Ведомстволық бағынысты аумақтарда мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауын және қадағалауын жүзеге асыратын облыстардың (республикалық маңызы бар қалалардың, астананың) жергілікті атқарушы органдары «бір терезе» қағидаты бойынша құрылыс жүргізуді ұйымдастыру үшін осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес салынып жатқан объектілер мен кешендер туралы ақпаратты порталда тұрақты негізде орналастыруды қамтамасыз етеді.

11. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс істері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендердің мониторингін www.gov.kz. ресми интернет-ресурсында жариялауды қамтамасыз етеді.

Салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендердің мониторингін жүргізу тәртібін айқындау қағидаларына
1- қосымша
Ведомстволық бағынысты аумаққа бару және көзбен шолып қарау арқылы салынуы белгіленген объектілер мен кешендердің анықталған заңсыз құрылыстары туралы есеп

20 	жылғы 	
Анықталған заңсыз құрылыстар:

	Р/с
№
	Тапсырыс бе-руші
	Объект (атауы, ме-кенжайы)
	Сәулет-жобалау тапсырмасы (нө-мірі мен күні)
	Нобайлық жобаны келісу (нө-мірі мен күні)
	Ес-керт-пе

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	Жиы-ны
	
	
	
	
	


Қосымша: фотосуреттер


Орындаушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендердің мониторингін жүргізу тәртібін айқындау қағидаларына
2- қосымша
Ведомстволық бағынысты аумаққа бару және көзбен шолып қарау арқылы салынып жатқан объектілер мен кешендердің мониторингі нәтижелері бойынша анықталған заңсыз құрылыстар туралы есеп

20 	жылғы 	
Анықталған заңсыз құрылыстар:

	Р/с
№
	Тапсы-рыс бе-руші
	Объект (ата-уы, мекен-жайы)
	Жер учаскесінің кадастрлық нө-мірі және нысаналы мақсаты
	Құрылыс-монтаждау жұмыстары-ның басталуы туралы хабарлама
	Құры-лыс ба-рысы
	Ес-керт-пе

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	Жиы-ны
	
	
	
	
	
	


Қосымша: фотосуреттер


Орындаушының тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде) қолы

Салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендердің мониторингін жүргізу тәртібін айқындау қағидаларына
3- қосымша
20		жылға арналған 	облысы бойынша салынуы белгіленген объектілер мен кешендер туралы мониторингі

	Р
/с
№
	Объ-ект (ата-уы мен ме-кен-жайы)
	Тап-сы-рыс бе-
ру-ші
	Жергілікті атқару-шы органның жер учаскесіне тиісті құқық беру туралы шешімі
	Жер учаске-сінің ныса-налы мақса-ты
	Сәу-лет-жо-
ба-лау тап-сыр-
масы
	Инженерлік және ком-муналдық қамтамасыз ету көздеріне қосуға арналған техникалық шарттар
	Но-бай-лық (но-бай-лық жо-
ба)
	Бару және көзбен шолып қарау арқы-лы жүргізілген мони-торингтің барысы ту-ралы есеп
	Ес-керт-пе

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10



Салынып жатқан (салынуы белгіленген) объектілер мен кешендердің мониторингін жүргізу тәртібін айқындау қағидаларына
4- қосымша
20	жылға арналған 	облысы бойынша салынып жатқан объектілер мен кешендердің мониторингі

	Р
/с
№
	Объект (атауы мен ме-кен-жайы)
	Тап-сы-рыс бе-
ру-ші
	Құрылыс-монтаж-дау жұмыстарының басталуы туралы ха-барлама
	Бас мер-ді-гер (мер-ді-гер)
	Тех-ника-лық қада-ғалау
	Құ-
ры-
лы-стың ба-ста-луы
	Құрылы-стың норма-тивтік мерзімі
	Объектінің және кешен-нің жай-күйі туралы ақпа-рат
	Шығу және көзбен шо-лу арқылы жүргізілген мониторинг барысы ту-ралы есеп

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
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