Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2026 жылға арналған жоспарының орындалу барысы, басым заңдардың жобаларын, сондай-ақ Президенттің, Президент Әкімшілігінің және Премьер-Министрдің тапсырмаларынан туындайтын заңдардың жобаларын дайындау, заңдар жобаларының Үкіметте және Парламентте өтуі туралы

2026 жылғы 26 тамыздағы жағдай бойынша ақпарат

| Р/с № | Заң жобасының атауы | Әзірлеуші мемлекеттік орган | Ұсыну мерзімі |  |  | Ағымдағы мәртебе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Әділетмині | Үкімет | Парламент |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2026 жылға арналған жоспары |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне онлайн-платформалар мен масс-медиа мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы | МАМ | шілде | тамыз | қазан | 2026 жылдың 23 қантарынан бастап МО келісуге жіберілді. ӘМ ескертулері бойынша пысықталуда. 2026 жылғы 12 наурызда Е-заңнама бойынша мүдделі МО-ға қайта жіберілді, ӘМ ескертулері бойынша пысықталуда. РСКҚ алдын ала 2026 жылғы 26 қыркүйекте ВАК отырысына шығаруды жоспарлап отыр. Заң жобасы 2026 жылғы 20 сәуірде ҮА-на енгізілді. 2026 жылғы 18 мамырда ПӘ-не енгізілді. 2026 жылғы 11 маусым ПӘ-мен келісілді. 2026 жылғы 22 маусымда Үкіметтің сырттай отырысы өткізілді. 2026 жылғы 26 маусымда (№ 553) болып тіркеліп, Мәжілістің қарауына қабылданды. Қазіргі уакытта Құрылтайдың құрылуы күтілуде. |
| 2 | Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне онлайн-платформалар мен масс-медиа мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы | МАМ | шілде | тамыз | қазан | 2026 жылдың 23 қантарынан бастап МО келісуге жіберілді. ӘМ ескертулері бойынша пысықталуда. 2026 жылғы 12 наурызда Е-заңнама бойынша мүдделі МО-ға қайта жіберілді, ӘМ ескертулері бойынша пысықталуда. РСКҚ алдын ала 2026 жылғы 26 қыркүйекте ВАК отырысына шығаруды жоспарлап отыр. Заң жобасы 2026 жылғы 20 сәуірде ҮА-на енгізілді. 2026 жылғы 18 мамырда ПӘ-не енгізілді. 2026 жылғы 11 маусым ПӘ-мен келісілді. 2026 жылғы 22 маусымда Үкіметтің сырттай отырысы өткізілді. 2026 жылғы 26 маусымда (№ 553) болып тіркеліп, Мәжілістің қарауына қабылданды. Қазіргі уакытта Құрылтайдың құрылуы күтілуде. |
| 3 | Үкіметтік емес ұйымдар туралы | МАМ | шілде | қыркүйек | қараша | 2026 жылдың 27 ақпанында Ашық НҚА порталына қоғамдық талқылауға жіберілді. ЗҚАИ және «Атамекен» ҰКП-ның ескертулері бойынша пысықталды. ВАК-қа шығару үшін ӘМ-не хат жолданды, алдын ала мақұлданды. ВАК отырысының күні әлі белгіленбеген. 2026 жылғы 31 наурызда РСКҚ қарау үшін ӘМ жолданды. Қарау нәтижелері бойынша ескертулер берілді. 2026 жылғы 23 маусымда РСКҚ ескертулер ескеріле отырып, қарау үшін ӘМ қайта жолданды. |
| 4 | Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне Үкіметтік емес ұйымдар қызметінің мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы | МАМ | шілде | қыркүйек | қараша | 2026 жылдың 27 ақпанында Ашық НҚА порталына қоғамдық талқылауға жіберілді. ЗҚАИ және «Атамекен» ҰКП-ның ескертулері бойынша пысықталды. ВАК-қа шығару үшін ӘМ-не хат жолданды, алдын ала мақұлданды. ВАК отырысының күні әлі белгіленбеген. 2026 жылғы 31 наурызда РСКҚ қарау үшін ӘМ жолданды. Қарау нәтижелері бойынша ескертулер берілді. 2026 жылғы 23 маусымда РСКҚ ескертулер ескеріле отырып, қарау үшін ӘМ қайта жолданды. |