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_____________________№ ______________________
______________________________________________
ТОО «Абразив Пром Торг»  
        ЗКО, Бурлинский р-н, г.Аксай, ул. Еңбекші, 74, 
                                                                                                                                                                      БИН 220840041754

Уведомление о нарушении обязательств 
по лицензии № 2013-EL от 10 мая 2023 года

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан (далее-   Компетентный орган) в соответствии с п.2 статьи 66 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года №125-VI (далее -Кодекс), уведомляет о нарушении вами обязательств по Лицензии на разведку твердых полезных ископаемых № 2013-EL от 10 мая 2023 года за период 2024-2025 г.г.
Операции по разведке твердых полезных ископаемых (далее – ТПИ), должны проводиться в соответствии с требованиями Кодекса, в связи с чем, операции, проведение которых Кодексом запрещено (пункт 5 статьи 55 и пункт 2 статьи 196 Кодекса) являются неправомерными.
Расходы на операции по разведке ТПИ, являющиеся неправомерными или не подтверждённые аудитором в соответствии с требованиями Кодекса, не могут подлежать учету в качестве исполнения недропользователем лицензионных обязательств.
Выявлены следующие нарушения обязательств за период 2024-2025 г.г:
- исполнение по ежегодным минимальным расходам на операции по разведке ТПИ составило:
за 2024 год - 0 % (план – 4430,4 тыс. тенге, факт – 0 тенге);
за 2025 год - 0 % (план – 4 718,40 тыс. тенге, факт – 0 тенге);
- не произведена оплата за пользование земельными участками в сумме:
за 2024 год - 0 % (план – 55,38 тыс. тенге, факт – 0 тенге);
за 2025 год - 0 % (план – 58,98 тыс. тенге, факт – 0 тенге);
Необходимо отметить что:
- не представлены отчеты об исполнении лицензионных обязательств за период        
  2024-2025 г.г. посредством заполнения электронной формы в информационной системе «Единая платформа недропользования» и подписания электронной цифровой подписью должностного лица недропользователя, наделенного полномочиями за представление информации (пп. 1) пункта 1 статьи 195 Кодекса);
- не представлен аудиторский отчет, подтверждающий и раскрывающий сведения о расходах по участку разведки (пункт 3 статьи 195 Кодекса);
- не представлено надлежащее обеспечение ликвидации последствий операций по недропользованию (пункт 1 статьи 198 Кодекса);
- не представлен план разведки с заключением государственной экологической экспертизы (пункт 2 статьи 196 Кодекса);
- не представлен отчет о составе лиц и (или) организаций, прямо или косвенно контролирующих недропользователя (пп.3) пункта 1 статьи 195 Кодекса);
- не предоставлены отчеты о приобретенных товарах, работах и услугах, и доле внутристрановой ценности в них по разведке твердых полезных ископаемых (пп. 2) пункта 1 статьи 195 Кодекса).
В этой связи, вам необходимо в течение 3 месяцев со дня получения настоящего уведомления представить все необходимые документы, подтверждающие устранение нарушений (копии платежных поручений, договора, акты выполненных работ и др.).
В случае не устранения нарушений лицензионных обязательств, с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений, компетентный орган примет меры по отзыву Лицензии в соответствии с пунктом 4, статьи 200 Кодекса.


Вице-министр промышленности 
и строительства Республики Казахстан                   		     И.Шархан 
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