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Іле ауданының аумақтық
сайлау комиссиясының 
2026 жылғы 26 тамыздағы 
[bookmark: _GoBack]№ 17 қаулысына қосымша


2026 жылғы 4 қазанға тағайындалған 
Алматы облысы Іле ауданы Боралдай кенті әкімін
сайлауды әзірлеу мен өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың
Күнтізбелік жоспары

	1. Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округінің әкімін (бұдан әрі-әкім) сайлауды тағайындау.

	
	Іле ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
2026 жылғы 26 тамыз
(113-1 б. 2-т, 3-т)

	2. Тиісті бұқаралық ақпарат құралдарында сайлау округтерінің тізімін олардың шекараларын және аумақтық сайлау комиссиясының орналасқан жерін көрсете отырып жариялау.

	
	Іле ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей 2026 жылғы 5 қыркүйектен кешіктірмей
(22 б. 2-т.)

	3. Бұқаралық ақпарат құралдарында аумақтық сайлау комиссиясының құрамын жариялау.

	
	Іле ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он күннен кешіктірмей - 2026 жылғы 5 қыркүйектен кешіктірмей
(13 б. 4-т.)

	4. Бұқаралық ақпарат құралдарында учаскелік сайлау комиссияларының құрамын жариялау.

	
	Іле ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күннен кешіктірмей 2026 жылғы 10 қыркүйектен кешіктірмей
(17 б. 2-т.)

	5. Сайлау учаскелерінің шекаралары туралы мәліметтерді бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Тиісті әкім
Сайлау тағайындалғаннан кейін он бес күн мерзімде
2026 жылғы 10 қыркүйектен кешіктірмей
(23 б. 5-т.)

	6. Әкім болуға кандидаттар ұсыну.

	
	Белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар,  азаматтар өзін-өзі ұсыну тәртібімен
Егер сайлауды тағайындау кезінде өзгеше белгіленбесе, сайлау тағайындалған күннен кейінгі күннен басталады және сайлау өткізілетін күннен жиырма бес күн бұрын 2026 жылғы 27 тамызда басталады және 2026 жылғы 8 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады
(113-3 б. 1-т, 5-т.)


	7. Әкім болуға кандидаттың "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасының Конституциялық заңында (бұдан әрі - сайлау туралы Конституциялық Заң), "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және Мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада қойылатын талаптарға сәйкестігін анықтау.

	
	Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша Департаменті
Іле ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Қажетті құжаттарды алған сәттен бастап 
(4 бап 4-т.,2) т., 113-2 б., 113-5-б. 11-т.)


	8. Әкім болуға кандидаттардың сенім білдірілген адамдарын тіркеу және оларға тиісті куәліктер беру.

	
	Іле ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Әкім болуға кандидаттың сайлау туралы Конституциялық заңда көзделген талаптарға сәйкестігі анықталған күннен бастап
(14 б. 8-1) т., 31 б.)


	9. Әкім болуға кандидатты өзін өзі ұсынған жағдайда оны қолдап қол жинау үшін қол қою парақтарын беру.

	
	Іле ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Кандидаттың Конституциялық заңда, "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабында және Мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамада көзделген талаптарға сәйкестігі тексерілгеннен кейін үш күн мерзімде 
(113-4 бап)

	
10. Әкім болуға кандидаттарды қолдау үшін жиналған қолдардың дұрыстығын тексеру және тиісті хаттаманы ресімдеу.

	
	Іле ауданының аумақтық сайлау комиссиясы паспорт қызметінің қызметкерлерін тарта отырып
Тиісті аумақтық сайлау комиссиясына өзін-өзі ұсынған жағдайда, кандидатты қолдау үшін толтырылған қол қою парақтарын тапсырғаннан кейін үш күн мерзімде   
(113-4 б. 8-т.)                                                                                                                                      


	11. Жергілікті атқарушы органдардың шотына республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін және 2026 жылғы 1 қаңтарға қолданыста болатын ең төмен жалақының бір еселенген мөлшерінде сайлау жарнасын енгізу.

	
	Әкім болуға кандидаттар, 
Саяси партиялар (әрбір ұсынылған кандидат үшін)
Кандидатты тіркегенге дейін
(113-5 б. 2-т.)


	12. Салықтардың және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің түсуін қамтамасыз ету саласында басшылықты жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен және нысанда, (ұсыну мерзімі басталатын айдың бірінші күніне) 2026 жылғы 1 тамызға активтер мен міндеттемелер туралы декларацияны тұрғылықты жері бойынша мемлекеттік кіріс органдарына ұсыну.

	
	Кандидат және оның зайыбы (жұбайы)
Кандидатты тіркегенге дейін
(113-5 б. 3-т.)


	13. Кандидат пен оның зайыбы (жұбайы) декларациялаған активтер мен міндеттемелер туралы мәліметтердің дұрыстығын тексеру.

	
	Мемлекеттік кірістер органдары
Кандидат тіркелген күннен бастап бес күн ішінде
(113-5 б.3-т.)


	14. Әкім болуға кандидатты тіркеу және оған тиісті куәлікті беру.

	
	Іле ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Ол барлық қажетті құжаттарды алғаннан кейін басталады және сайлау күнінен жиырма күн бұрын жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады
2026 жылғы 13 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-де аяқталады
(113-5 бап)


	15. Әкім болуға кандидатты тіркеу туралы хабарламаны бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Іле ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Кандидаттар тіркелгеннен кейін бесінші күннен кешіктірмей
                                                                         (113-5 б. 9-т.)


	16. Үгіттік баспа материалдарын орналастыру үшін орындарды белгілеу және оларды жарақтандыру.

	
	Іле ауданының әкімдігі және Іле ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Үгіт басталғанға дейін
 (28 б. 6-т.)


	17. Сайлау алдындағы үгітті жүргізу.

	
	Кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған кезден басталады және сайлау болатын күннің алдындағы күнгі жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады
2026 жылғы 13 қыркүйекте жергілікті уақыт бойынша сағат 18.00-ден кейін басталады және 2026 жылғы 03 қазанда жергілікті уақыт бойынша нөл сағатта аяқталады
(27 б. 2-т.)


	18. Әкім болуға кандидаттарға сайлаушылармен кездесуі үшін үй-жайлар беру, бөлінген үй-жайларда кандидаттардың және олардың сенім білдірген адамдарының сайлаушылармен кездесуі кестесін жасау және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Іле ауданының әкімдігі және Іле ауданының аумақтық сайлау комиссиясы
Сайлау алдындағы үгітті жүргізу кезеңінде
(28 б. 4-т.)


	19. Әрбір сайлау учаскесі бойынша әкім қол қойған сайлаушылардың тізімдерін сайлау комиссиясына акт бойынша ұсыну.

	
	Іле ауданының әкімі
Дауыс беру басталғанға дейін жиырма күн бұрын
2026 жылғы 14 қыркүйекке дейін 
                                                                                (24 б. 5-т.)


	20. Сайлау учаскелері бойынша сайлаушылардың тізімдерін танысу үшін сайлаушыларға ұсыну.

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беру күніне он бес күн қалғанда 
2026 жылғы 19 қыркүйектен бастап
(26 б. 1-т.)


	21. Сайлаушыларды дауыс беру күні, уақыты және орны туралы хабардар ету.

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беру өткізілетін күннен кемінде он күн бұрын 
2026 жылғы 24 қыркүйекке дейін
(18 б. 5) т., 38 б. 2-т.)


	22. Дауыс беруге арналған сайлау бюллетеньдерін учаскелік сайлау комиссияларына жеткізу.

	
	Іле ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлаудан ерте дегенде үш күн бұрын және сайлаудан кемінде бір күн бұрын 
2026 жылғы 01 қазаннан ерте емес және 03 қазаннан кешіктірмей
(37 б. 3-т.)


	23. Дауыс беру үшін сайлау учаскелерін ашу және тиісті хаттама жасау.

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Дауыс беру басталғанға дейін бір сағат бұрын
2026 жылғы 4 қазанда жергілікті уақыт бойынша сағат 06.00-де
(40 б. 1-т.)


	24. Дауыс беруді өткізу.

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
2026 жылғы 4 қазанда жергілікті уақыт бойынша сағат 07.00-ден 20.00-ге дейін 
                                                                                (38 б.1-т.)

	25. Сайлау учаскесінде әкімді сайлау бойынша дауыстарды санау және дауыс беру нәтижелері туралы хаттамалар жасау.

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Жергілікті уақыт бойынша сағат 20.00-де басталады 
(18 б. 8) т., 43 б.)


	26. Дауыс беру нәтижелері туралы хаттаманың көшірмесін жалпы жұрттың танысуы үшін сайлау учаскесінің үй-жайында арнайы белгіленген орынға ілу.

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары 
Хаттамаларға қол қойылғаннан кейін – дереу
(43 б. 8-т.)


	27. Сайлау учаскелерінде дауыс беру нәтижелері туралы хаттамаларды тиісті аумақтық сайлау комиссиясына ұсыну.

	
	Учаскелік сайлау комиссиялары
Хаттамаға қол қойылғаннан кейін – дереу
(113-8 б. 1-т.)


	28. Әкім сайлауының қорытындыларын анықтау.

	
	Іле ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлаудан кейін үш күн мерзімнен кешіктірмей 
2026 жылғы 07 қазаннан кешіктірмей
(113-10 б. 1-т.)



	29. Әкім сайлауының қорытындылары туралы хабарды бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау.

	
	Іле ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күннен кешіктірмей 
2026 жылғы 11 қазаннан кешіктірмей
(44 б. 4-т. 4) т.)


	30. Сайланған әкімді тіркеу, тиісті куәлікті беру.


	
	Іле ауданының аумақтық сайлау комиссиясы 
Сайлау өткізілген күннен бастап жеті күн мерзімде
Сайланған әкімнен жеті күн мерзімде Республика Конституциясы мен заңдарына сәйкес әкім мәртебесіне сәйкес келмейтін өз міндеттерін тоқтату туралы жазбаша өтініш алғаннан кейін
2026 жылғы 11 қазаннан кешіктірмей
(45 б., 46 б. 3-т., 113-11 б. 1-т.)











Ескертпе: Күнтізбелік жоспардың мәтінінде "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының нормаларына сілтемелер беріледі.
