[bookmark: _Hlk86770808]Облыс әкімінің тапсырмаларын орындау бойынша 
АҚПАРАТ

	№
	Іс-шара
	Орындау мерзімі
	Орындаушылар

	Орындалуы

	Ақмола облысының әкімі М.М. Ахметжановтың Жарқайын ауданының халқымен кездесуі барысында айтылған проблемалы мәселелерді шешу жөніндегі іс-қимылдар жоспары 2026 жылғы 23 шілде

	1. 
	«Жезқазған-Петропавл» республикалық маңызы бар автомобиль жолында ауыр жүк автокөлік құралдарының салмақтық параметрлерінің сақталуына рейдтік іс-шаралар жүргізілсін (Державинск-Арқалық учаскесі)
	2026 жылғы
20 тамызға дейін
	Жүсіпбеков Е.К.,
Көнерқазов М.Б.
(келісу бойынша)
Кулаков В.З.,
(жинақтау)

	Тапсырма орындалуда
Ақмола облысы бойынша көліктік бақылау инспекциясының облыстың басқа аудандарында рейдтік іс-шаралар өткізуіне байланысты, Жарқайың ауданында «Жезқазған – Петропавл» республикалық маңызы бар автомобиль жолының (Державинск – Арқалық учаскесі) бойында рейдтік іс-шаралар өткізу ағымдағы жылғы тамыз айының соңына жоспарланды.

	1. 
	«АРЭК» АҚ алдыңдағы су үшін берешекті өтеуге қаражат бөлінсін.
	2026 жылғы
1 қазанға дейін
	Жүсіпбеков Е.К.
	

	1. 
	Державинск қаласында дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысын үш жылдық даму жоспарына енгізу қамтамасыз етілсін.
	2026 жылғы
31 желтоқсанғадейін
	Жүсіпбеков Е.К.,
Төлендин А.Б.,
Байқуанышев А.С.,
Шүгірмакова А.К.,
(жинақтау)
	

	Ақмола облысының әкімі М.М. Ахметжановтың Есіл ауданының халқымен кездесуі барысында айтылған проблемалы мәселелерді шешу жөніндегі іс-қимылдар жоспары 2026 жылғы 24 шілде

	1. 
	«Чингис-Хан» ЖШС проблемалық мәселелерді зерделеу үшін жұмыс тобын құрурлсын, қорытындысы бойынша қызметтік жазба енгізілсін
	2026 жылғы
1 қыркүйекке дейін
	М.С. Балпан,
С.М. Балжанов,
Н.Б. Бадырақов 
(жинақтау)

	Тапсырма орындалды
Мүдделі мемлекеттік органдар өкілдерінің құрамында жұмыс тобы құрылды.  
Жұмыс тобымен кездесу қорытындылары бойынша тұрғындардың өтініштері мен ескертулері тіркелді. Айқындалған мәселелердің әрқайсысы бойынша мемлекеттік органдар құзыретінің шегінде тиісті тексеру жүргізілді және оларды шешу бойынша шаралар қолданылды:
1. «Шыңғыс - Хан» ЖШС құрамынан шығу.
Егін егу және күзгі астық жинау жұмыстарының аяқталуы бойынша «Шыңғыс - Хан» ЖШС директорымен кәсіпорын қызметкерлерінің жалпы жиналысын өткізу жоспарлануда және оның аясында ниет білдірген жұмыскерлердің «Шыңғыс - Хан» ЖШС қатысушыларының құрамынан шығуы туралы мәселені қарау болжануда.   
2. Химия заттарының ыдыстарын сақтау.
«Шыңғыс - Хан» ЖШС аумағында залалсыздандырылмаған пестицид ыдыстарының болу мәселесі бойынша ҚР АШМ Агроөнеркәсіп кешеніндегі мемлекеттік инспекция комитетінің Ақмола облыстық аумақтық инспекциясы өсімдіктерді қорғау саласындағы заңнама талаптарының сақталу мәселесі бойынша жоспардан тыс тексеру жүргізді.  
Инспекция тексеру нәтижелері бойынша залалсыздандыруға қабылдау-беру актісін міндетті түрде ұсыну арқылы қолданылған пестицидтердің ыдыстарын залалсыздандыру туралы бұзушылықтарды жою жөніндегі 22.07.2026 №3 ұйғарым берді.  
2026 жылғы 28 тамызда инспекция ЖШС-ға қатысты ұйғарымның орындалуы бойынша жоспардан тыс тексеру жүргізді. Ұйғарымды орындамаудан көрініс тапқан ҚР Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 462-бабы, 3-тарауына сәйкес, әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама құрастырылды.  
3. Малдың қырылуы.
Ветеринария басқармасымен біріздендіру, вакцинациялау және жылқылардың қырылу мәселелері бойынша азамат Козактың өтініші негізінде көшпелі мониторинг жүргізілді.  
Жүргізілген мониторингтің нәтижелері бойынша Есіл ауданының ветеринария станциясы тіркелген мал басына қатысты белгіленген жоспарға сәйкес жоспарлы ветеринариялық-профилактикалық іс-шараларды жүргізгені анықталды. АЖБ базасында қамтылған жануарлардың және мәліметтердің нақтылы болуы, мал басын есепке алу және жекелеген жануарларды біріздендіру бөлігінде одан әрі өзектендіруді талап етеді. 100 жылқының қырылуы туралы өтініште баяндалған фактілер бойынша мәлімделген көлемдегі ақпарат мониторинг барысында расталмады.   
Тексеру қорытындылары бойынша аудандық ішкі істер бөліміне және аудандық ветеринария инспекциясының басшысына көрсетілген жылқылардың тиістілік фактісі бойынша тексеру жүргізу, олардың иелерін анықтау, сондай-ақ оларды чиптеуді,таңба басуды, ауыл шаруашылығы жануарларын біріздендіру ақпараттық жүйесінде есепке қоюды қамтамасыз ету тапсырылды.    
4. Бүлінген күнбағысты шығару.  
Комиссия жергілікті жеріне баруды жүзеге асырды, тексеру жүргізілді және тексеру нәтижелерін тіркейтін тиісті акт құрастырылды.  
Экология департаментімен «Шыңғыс – Хан» ЖШС 4-т., 344-бабы бойынша, атап айтқанда қалдықтарды басқару бойынша операцияларға қойылатын экологиялық талаптардың бұзылуы туралы әкімшілік жауапкершілікке тартылды.  
5. Жер учаскесін өз бетінше пайдалану мәселесі.
Ақмола облысының мамандандырылған ауданаралық экономикалық соты «Ақмола облысы, Есіл ауданы, Интернациональный ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің «Шыңғыс - Хан» ЖШС-ға жауап берушіні жер учаскесін босатуды және участок шекараларын сәйкестендіруді міндеттеу туралы талап-арызын қанағаттандырды.  
6. Жалақы төлемеу.
Бүгінгі таңда, жалақы толық көлемде төленді, қызметкерлер алдында берешек жоқ.  

	Ақмола облысының әкімі М.М. Ахметжанов Біржан сал ауданының  халқымен кездесу барысында көтерілген проблемалық мәселелерді шешу жөніндегі іс-қимылдар жоспары 2026 жылғы 5 тамыз

	1. 
	«Семизбай-U» ЖШС-мен Степняк қаласында жобаларды жүзеге асыру бөлігінде ынтымақтастық туралы меморандум жасасу мәселесін пысықтасын (Наурызбай батыр және Біржан сал көшелері бойынша жолдарды жөндеу, Чапаев және Біржан сал көшелерін абаттандыру, Чапаев және Біржан сал көшелерінде көпфункционалды балалар алаңдарын орнату)
	2026 жылғы
17 тамызға дейін
	Б.Қ. Қасенов 
(жинақтау),
Б.Б. Сатанов
(келісу бойынша)

	Тапсырма орындалуда
Бүгінгі таңда меморандумға қол қою бойынша жұмыстар жүргізілуде.
«Семізбай-U» ЖШС «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ-қа бағынысты болғандықтан, меморандумның талаптарын келісу үшін қосымша уақыт қажет.

	1. 
	Үлгі а. жолдарды қыс маусымында күтіп-ұстауға қатысты ақпарат ұсынсын  
	2026 жылғы
17 тамызға дейін
	Б.Қ. Қасенов
	Тапсырма орындалды
2025-2026 жылдардағы қыс маусымында жұмыс уақытында жүргізілді. Тапсырыс берушімен өнім берушіге қызметтерге төлем толық көлемде жүргізілді. Қарыз жоқ. 2026-2027 жылдардағы қыс маусымында жолдарды күтіп-ұстау және қар шығаруды ұйымдастыру үшін қаражат бөлінді. Қызмет көрсетуге шарт жасалды.

	1. 
	Үлгі ауылында жөндеу жұмыстарын жүргізуді талап ететін объектілерді тексеру және кемшіліктерін анықтау үшін жұмыс тобын құрсын 
	2026 жылғы
17 тамызға дейін
	Е.М. Рамазанов,
Б.Қ. Қасенов
(жинақтау),
В.З. Кулаков,
Б.Б. Жапаев,
А.С. Байқуанышев
	Тапсырма орындалуда
Тапсырмаға сәйкес жұмыс тобы құрылды, оның құрамына 
жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары, энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармаларының, Біржан сал ауданы және Үлгі ауылдық округі әкімдіктерінің өкілдері кірді. Осы жұмыс тобы Үлгі ауылының объектілеріне кешенді тексеру жүргізеді, соның нәтижесінже қажетті жөндеу жұмыстарының көлемі анықталатын болады және анықталған кемшіліктердің тиісті актісі құррастырылады. 
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