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Қазақстан Республикасы ІІМ-нің 2026-2030 жылдарға арналған даму жоспарына
қосымша


2026-2030 жылдарға арналған Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің 
инвестициялық жоспары

	№
	Атауы
	Жауапты орындаушы
	Ақпарат көзі
	Өлшем бірлігі
	Орындау мерзімі
	2024 Есептік жыл
	Жоспар (нақты) 
2025 жылғы
	Жоспарлы кезең
	Қаржылан-дыру көзі
	ББ 
КББ
коды

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026 
жыл
	2027 
жыл
	2028 
жыл
	2029 
жыл
	2030
жыл
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Ұлттық даму жоспарын жүзеге асыруы

	1-бағыт. Өмірдің жоғары сапасы

	1
	6-түйінді ұлттық индикатор
Туғандағы күтілетін өмір сүру ұзақтығы, жылдар
	ДСМ, ЕХӘҚМ, ІІМ, ТСМ, ОҚУ-АҒАРТУМИНІ, ЭТРМ, СРИМ, МАМ,  ЖАО ЖИЦДМ, ҒЖБМ, КМ,
	СЖРА ҰСБ
ресми статистикалық ақпараты
	жылдар саны
	-
	75,5
	75,8
	76,1
	76,44
	76,7
	77,0
	77,3
	-
	-

	1.
	1-мақсат. Денсаулықты сақтау саласында тиімді профилактиканы қамтамасыз ету және халықтың салауатты өмір салтын ұстануын қалыптастыру

	1)
	Нысаналы индикатор 
Салауатты өмір салтын ұстанатын Қазақстан азаматтары үлесінің артуы
	ДСМ, МАМ, ТСМ, ОҚУ-АҒАРТУМИНІ
	ДСМ әкімшілік деректері
	%
	-
	31,0
	32,0
	33,0
	35,0
	36,0
	37,0
	38,0
	-
	-

	
	1-міндет.  Мінез-құлық қаупі факторларын азайту арқылы халықтың денсаулығын нығайту

	
	1.7-нәтиже көрсеткіші
Қасақана кісі өлтіруден зардап шеккендер санының 100 мың адамға азаюы
	Министрдің бірінші орынбасары
	БП ҚСжАЕК ресми статистикалық ақпараты
	100 мың адамға
	-
	2,4
	2,3
	2,2
	2,1
	2
	1,9
	1,8
	-
	-

	
	1-іс-шара
Қылмыстың алдын алу шараларын күшейту

	ӘПК төрағасы
	әкімшілік деректері
	есеп саны
	ДСМ есептік ақпараты
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	талап етпейді
	-

	
	2-іс-шара
Кісі өлтіруге қарсы 2024-2026 жылдарға арналған іс-қимыл бағдарламасын іске асыру
	КПД басшысы
	әкімшілік деректері
	саны
	есеп
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	талап етпейді
	-

	
	3-іс-шара/жоба
«Өткен жылдардағы» кісі өлтіруді ашу
	КПД басшысы
	әкімшілік деректері
	саны
	есептік ақпарат
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	талап етпейді
	

	2.
	 2-мақсат. Көрсетілетін медициналық қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын арттыру

	2)
	Нысаналы индикатор 
Өлім-жітімнің стандартталған коэффициентінің төмендеуі
	ДСМ, 
ЖАО
	СЖРА ҰСБ
ресми статистикалық ақпараты
	1000 мың адамға
	-
	6,25
	8,03
	8,01
	8,00
	7,85
	7,5
	7,2
	-
	-

	
	1-міндет. Өлім-жітімнің негізгі түрлерінің себептерін азайту

	
	1.4-нәтиже көрсеткіші
100 мың тұрғынға шаққанда жол-көлік оқиғалары салдарынан болатын өлім-жітім
	ІІМ, ДСМ, СИМ, КМ, ЖАО
	БП ҚСжАЕК ресми статистикалық ақпараты
	100 мың адамға шаққанда
	-
	11,8
	11,7
	11,6
	11,5
	11,4
	11,3
	11,2
	-
	-

	
	1-іс-шара/жоба
ЖЖҚ бұзушылықтарын тіркеудің стационарлық автоматты жүйелері желісін кеңейту
	ІІМ, ЖАО
	әкімшілік деректері
	бірл.
	жүйелерді орнату
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1100
	1Қаржы 100
	ЖБ 
көзделген қаражат шеңьерінде
	-

	
	
	
	
	млн 
теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	Қаржы ресурстары
	
	
	млн тенге
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2-бағыт. Экономика мен қоғамның түпкілікті өзгерістері

	2
	38-Негізгі ұлттық индикатор
0-ден 1-ге дейінгі шәкіл  бойынша World Justice Project-тен құқық үстемдігі индексінің мәні
	ӘДІЛЕТМИНІ, ҚМ, ЖАП, МАМ, ІІМ, ЖИЦДМ, ЕХӘҚМ, ЖАО, СӘ, БП, ҰҚК, ҚМА, ЖАО
	World Justice Project
	балл
	-
	0,55
	0,56
	0,57
	0,58
	0,59
	0,60
	0,60
	-
	-

	3.
	 3-мақсат. Құқықтық тәртіп пен қауіпсіздікті қамтамасыз ету

	3)
	3-нысаналы индикатор
Өз қауіпсіздігін қабылдау (өз маңайындағы көшеде жалғыз жүргенде өзін қауіпсіз сезінетін адамдар үшін)
	Министрдің бірінші орынбасары
	СЖРА ҰСБ
ресми статистикалық ақпараты
	%
	-
	59
	60
	61,2
	62,4
	63,6
	65
	65,5
	-
	-

	
	1-міндет. Алдын алу шараларын арттыру арқылы азаматтардың өз қауіпсіздігін қабылдау деңгейін арттыру

	
	1-нәтиже көрсеткіші
«Тәртіп және қауіпсіздік» факторы бойынша елдің маңызын жақсарту
	Ішкі істер министрінің орынбасары
	World Justice Project
	балл
	-
	0,80
	0,80
	0,83
	0,84
	0,85
	0,86
	0,86
	-
	-

	
	1-іс-шара
ЖБО-ға шығарумен елді мекендерді «жаппай» бейнебақылау жүйелерімен қамту (100 адамға шаққанда 
15 бірлік есебінен)
	ІІМ, 
ЦДИАӨМ
	әкімшілік  деректері
	бірлік
	Бейне камераларды қондыру
	20,6 
мың
	20,6 
мың
	20,6 
мың
	20,6
мың
	20,6
мың
	20,6
мың.
	20,6 
мың
	ЖБ 
көзделген қаражат шеңьерінде
	

	
	2-іс-шара
Заң мен тәртіп идеологиясын қоғамда ілгерілету бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысы
	АСД-нің бастығы
	әкімшілік  деректері
	саны
	интервью, жарияланым 
	
	айына 
1 реттен кем 
емес
	айына 
1 реттен кем емес
	айына 
1 реттен кем
 емес
	айына 
1 реттен кем 
емес
	айына 
1 реттен кем 
емес
	айына 
1 реттен кем 
емес
	талап етпейді
	-

	
	Қаржылық ресурстар
	
	
	млн 
теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ҰДЖ іске асыруға қаржылық ресурстардың ЖИЫНЫ
	
	
	млн
теңге
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Басқа да жоспарлау құжаттарын, мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді іске асыру және (немесе) мемлекеттік қызметтерді көрсету

	3-бағыт. Қоғамдық тәртіпті сақтау және құқық бұзушылықтың профилактикасы

	4.
	4-мақсат. Халық үшін қауіпсіз орта құру және елдегі құқықтық тәртіпті сақтау

	4)
	4-нысаналы индикатор
Азаматтардың ішкі істер органдарына сенім деңгейі
	Ішкі істер министрінің орынбасары
	СЖРА ҰСБ
ресми статистикалық ақпараты
	%
	-
	91,2
	80
	91,3
	91,4
	91,5
	91,6
	91,7
	-
	-

	
	1-іс-шара
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер
	ТД-нің бастығы, ЕҚҚІҚК-нің төрағасы
	Әкімшілік  деректер
	бірл.
	қызмет көрсету тізімі
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	РБ
	ББ 
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	1550, 320
	1660, 166
	2099, 323
	1833, 566
	1860, 378
	1990, 605
	2129, 947
	
	

	
	2-іс-шара
Объектілерді мемлекеттік күзетпен қамтамасыз ету
	КҚБД-нің бастығы
	Әкімшілік  деректер
	бірл.
	объекті-лер тізімі
	526
	525
	525
	525
	525
	525
	525
	РБ
	ББ 
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	44493,937
	59906,868
	75267,512
	68272,103
	70089,213
	75085,281
	80341,250
	
	

	
	3-іс-шара
Бөліністердің жеке құрамының дайындық деңгейін айқындау


	АКЖБД-нің бастығы
	Әкімшілік  деректер
	саны
	хаттама
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	РБ
	ББ 
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	2031, 263
	2394, 171
	2798, 025
	2798, 454
	2798, 671
	2904, 755
	3108, 088
	
	

	
	4-іс-шара
Іс жүргізу әрекеттеріне қатысатын сарапшылар мен мамандарды, сондай-ақ қылмыстық процесте куәгерлерді қамту
	ТД-нің 
бастығы
	Әкімшілік  деректер
	%
	қаулы, 
келісім-шарт
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	РБ

	ББ
076

	
	
	
	
	млн тенге
	
	1098, 340
	1304, 027
	1444, 386
	1460, 799
	1475, 922
	1579, 237
	1689, 783
	
	

	
	5-іс-шара
Полиция объектілерінің құрылысы
	ТД-нің
басшысы
	Әкімшілік  деректер
	бірл.
	пайдалану-ға беру акты
	1
	1
	1
	1
	1
	9
	18
	РБ
	ББ 
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	0
	114, 262
	53258, 758
	60986, 865
	25396, 528
	16562, 787
	40041, 096
	
	

	
	6-іс-шара
Есептеу, ұйымдастыру техникаларымен, байланыс құралдарымен және бағдарламалық қамтамасыз етумен қамтамасыз ету
	АБД-нің
басшысы
	Әкімшілік  деректер
	бірл.
	тапсыру –қабылдау актісі
	6598
	616
	22942
	5499
	5365
	5740
	6142
	РБ
	ББ
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	2146, 000
	894, 620
	32656, 003
	24666, 647
	19644, 944
	21019, 000
	22490, 000
	
	

	
	
	ОА, аумақтық органдар
	
	бірл.
	
	6254
	280
	18728
	1303
	1175
	1257
	1345
	
	

	
	
	
	
	млн тенге
	
	1955, 000
	701, 620
	28811, 001
	20335, 474
	15454, 366
	16534, 852
	17692, 142
	
	

	
	
	Ведомствоға бағынысты мекемелер
	
	бірл.
	
	344
	336
	4214
	4196
	4190
	4483
	4797
	
	

	
	
	
	
	млн тенге
	
	191, 000
	193, 000
	3845, 002
	4331, 173
	4190, 578
	4484, 148
	4797, 858
	
	

	
	7-іс-шара
Жедел қызметті арнайы техникалық құралдармен жабдықтау
	ЖҚД-нің басшысы
	Әкімшілік  деректер
	бірл.
	тапсыру –қабылдау акты
	14
	-
	1737
	2224
	-
	-
	-
	РБ
	ББ
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	4834, 000
	-
	11680, 240
	14920, 992
	-
	-
	-
	
	

	
	8-іс-шара
Ғимараттар мен құрылыстар объектілерін күрделі жөндеу
	ТД-нің
басшысы
	Әкімшілік  деректер
	бірл.
	Орындалған  жұмыстар  акты 
	2
	-
	21
	11
	12
	13
	14
	РБ
	ББ
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	545, 000
	-
	1530, 542
	1136, 534
	897, 545
	961, 000
	1028, 000
	
	

	
	
	ОА, аумақтық органдар
	
	бірл.
	
	-
	-
	1
	-
	-
	 -
	-
	
	

	
	
	
	
	млн тенге
	
	-
	-
	132, 428
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	Ведомствоға бағынысты мекемелер
	
	бірл.
	
	2
	-
	20
	11
	12
	13
	14
	
	

	
	
	
	
	млн тенге
	
	545, 000
	-
	1398, 114
	1136, 534
	897, 545
	961, 000
	1028, 000
	
	

	
	9-іс-шара
Ішкі істер органдары қызметкерлерінің қызмет өткеруі үшін қолайлы жағдайлар жасау (мүлікпен және жабдықтармен жабдықтау)
	ТД-нің
бастығы
	Әкімшілік  деректер
	бірл.
	қабылдаутапсыру акты 

	1305370
	-
	1130
	2176
	2140
	685
	733
	РБ
	ББ 
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	8808, 850
	-
	322, 793
	346, 544
	351, 933
	1782, 894
	3254, 856
	
	

	
	
	ОА, аумақтық органдар
	
	бірл.
	
	919 950
	-
	1106
	2176
	2140
	685
	733
	
	

	
	
	
	
	млн тенге
	
	7120, 850
	-
	302, 853
	346, 544
	351, 933
	1782, 894
	3254, 856
	
	

	
	
	Ведомствоға бағынысты мекемелер
	
	бірл.
	
	385 420
	-
	24
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	млн тенге
	
	1688, 000
	-
	19,940
	
	
	
	
	
	

	
	10-іс-шара
Ведомстволық денсаулық сақтау бөліністерін медициналық жабдықтармен  қамтамасыз ету
	ӘМҚЕД-нің бастығы
	Әкімшілік  деректер
	бірл.
	қабылдаутапсыру акты 

	
	
	1
	1
	1
	1
	1
	РБ
	ББ 
076


	
	
	
	
	млн.тг.
	
	
	
	6981, 259
	6182, 199
	5677, 530
	6558, 000
	7482, 000
	
	

	
	11-іс-шара
Ішкі істер органдары бөліністерін автокөлік құралдарымен қамтамасыз ету
	ТД-нің 
бастығы
	Әкімшілік  деректер
	қызмет
	келісім-шартқа сәйкес лизинг төлем-дерін төлеу

	
	22
	22
	22
	22
	22
	22
	РБ
	ББ
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	
	303, 000
	11820, 986
	12370, 800
	11271, 174
	10172, 000
	9072, 000
	
	

	
	
	ОА, аумақтық органдар
	
	қызмет
	
	-
	21
	21
	21
	21
	21
	21
	
	

	
	
	
	
	млн тенге
	
	
	289, 000
	8790, 461
	9199, 320
	8381, 603
	7564, 000
	6746, 000
	
	

	
	
	Ведомствоға бағынысты мекемелер
	
	қызмет
	
	

	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	
	
	
	
	млн тенге
	
	
	14,000
	3030, 525
	3171, 480
	2889, 571
	2608, 000
	2326, 000
	
	

	
	12-іс-шара
Ішкі істер органдарының бөліністері үшін криминалистикалық техника сатып алу
	ЖКД-нің бастығы
	Әкімшілік деректер
	бірл..
	қабылдаутапсыру акты 

	-
	-
	979
	891
	888
	950
	1017
	РБ
	ББ 
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	-
	-
	2705, 237
	2348, 278
	2346, 107
	2510, 000
	2686, 000
	
	

	
	
	ОА, аумақтық органдар
	
	бірл.
	
	-
	-
	902
	891
	888
	950
	1017
	
	

	
	
	
	
	млн тенге
	
	-
	-
	2435, 025
	2348, 278
	2346, 107
	2510, 000
	2686, 000
	
	

	
	
	Ведомствоға бағынысты мекемелер
	
	бірл.
	
	-
	-
	77
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	
	
	
	млн тенге
	
	-
	-
	270, 212
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	13-іс-шара
Ішкі істер органдары бөліністерін жеке броньды қорғау және белсенді қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету
	ТД-нің 
бастығы
	Әкімшілік  деректер
	бірл.
	жасалған жұмыс-тың акты
	743
	2565
	84524
	27358
	27358
	29273
	31322
	РБ
	ББ 
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	2931, 000
	3061, 000
	15015, 242
	4830, 294
	4830, 294
	5168, 000
	5530, 000
	
	

	
	
	ОА, аумақтық органдар
	
	бірл.
	
	685
	810
	40435
	19125
	19125
	20464
	21896
	
	

	
	
	
	
	млн тенге
	
	2010, 000
	2774, 000
	7395, 055
	3242, 389
	3242, 389
	3469, 000
	3712, 000
	
	

	
	
	Ведомствоға бағынысты мекемелер
	
	бірл.
	
	58
	1755
	44089
	8233
	8233
	8809
	9426
	
	

	
	
	
	
	млн тенге
	
	921, 000
	287, 000
	7620, 187
	1587, 905
	1587, 905
	1699, 000
	1818, 000
	
	

	
	14-іс-шара
Заңсыз сақталған қару-жарақ заттарын халықтың ерікті түрде тапсыруы бойынша ұйымдастырушылық-практикалық шаралар
	ӘПК-нің
төрағасы
	Әкімшілік  деректер
	бірл.
	сатып алу акты
	11261
	9724
	12101
	8968
	10831
	10831
	10831
	РБ
	ББ 
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	88, 947
	88, 947
	88, 947
	88, 947
	88, 947
	95, 173
	101, 836
	
	

	
	15-іс-шара
Ішкі істер органдары мен Ұлттық ұланның мемлекеттік қорғаныстық тапсырысын қамтамасыз ету
	ТД-нің
бастығы,
Ұлттық ұлан Бас 
Қолбасшылығының бірінші орынбасары
	Әкімшілік  деректер
	%
	қабылдаутапсыру акты 

	-
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	РБ
	ББ 
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	
	33372, 653
	45803, 373
	41449, 381
	40921, 931
	43786, 466
	46851, 519
	
	

	
	16-іс-шара
Қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді жаңғырту және дамыту жөніндегі мемлекеттік инвестициялық жобаны әзірлеу «Халықты құжаттандыру және тіркеу» ААЖ-да «Халықты құжаттан-дыру және тіркеу» тіркеу пункті
	ІІМ,
 ҰЭМ,
ЖИЦДМ
	Әкімшілік  деректер
	бірл.
	ҰЭМ-нің оң экономикалық қорытындысы
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	талап етпейды
	-

	
	17-іс-шара
Шығыс Қазақстан, Абай және Павлодар облыстарын қамту үшін жеке басты куәландыратын құжаттарды жеделдетіп ресімдеу мақсатында (бірінші санат бойынша 1 жұмыс күніне дейін) «Шығыс Қазақстан облысының Өскемен қаласында филиал ашу» жобасын іске асыру үшін «АӨО» РМК жарғылық капиталын ұлғайту жөніндегі мемлекеттік инвестициялық жобаны әзірлеу
	ІІМ,
 ҰЭМ,
ЖИЦДМ
	Әкімшілік  деректер
	бірл.
	ҰЭМ-нің оң экономикалық қорытындысы
	-
	-
	4
	4
	4
	4
	4
	талап етпейды
	-

	
	18-іс-шара
Тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу, халықтың құқықтық сауаттылығын арттыру және тұрмыстық құқық бұзушылықтарға мүлдем төзбеушілікті қалыптастыру мақсатында жедел-профилактикалық іс-шаралар мен акцияларды ұйымдастыру және өткізу
	ӘПК-нің
төрағасы
	Әкімшілік  деректер
	бірл.
	есептік ақпарат
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	талап етпейды
	-

	
	 1-міндет. Ұлттық ұланның қызметін қамтамасыз ету және қойылған міндеттерді орындау

	
	1-нәтиже көрсеткіші
Қоғамдық тәртіпті сақтау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметін атқару үшін Ұлттық ұланның қызметкелерінің қатысуы
	Ішкі істер министрінің орынбасары – Ұлттық ұланның Бас қолбасшысы 
А.С. Балтабеков 
	Әкімшілік  деректер
	%
	-
	87,5
	88
	88,4
	88,8
	89,2
	89,5
	89,8
	-
	-

	
	1-іс-шара
Қоғамдық тәртіпті сақтау және қауіпсіздікті қамтамасыз ету қызметін атқару үшін Ұлттық ұланның жеке құрамын бөлу
	Ұлттық ұлан Бас 
қолбасшысының бірінші орынбасары
	Әкімшілік  деректер
	адам
	бұйрық
	9400
	9400
	7230
	7230
	7230
	9500
	9500
	РБ
	ББ 
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	166381, 883
	177717, 258
	219582, 837
	218348, 133
	218095, 735
	233362, 436
	249697, 807
	
	

	
	2-іс-шара
Ұлттық ұланның ақпараттық жүйелері мен бағдарламалық қамтамасыз етуінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету
	Ұлттық ұлан Бас 
қолбасшысының бірінші орынбасары
	Әкімшілік  деректер
	бірл.
	пайдалану-ға беру акты
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	РБ
	ББ 
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	104, 121
	121, 661
	376, 043
	376, 043
	376, 043
	402, 366
	430, 532
	
	

	
	3-іс-шара
Ұлттық ұланның әскери бөлімдерінде инфрақұрылым объектілерін салу
	Ұлттық ұлан Бас 
қолбасшысының бірінші орынбасары
	Әкімшілік  деректер
	бірл.
	пайдалану-ға беру акты
	2
	1
	8
	4
	1
	1
	1
	РБ
	ББ
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	64,278
	9,773
	73657, 739
	93528, 888
	8887, 333
	
	
	
	

	
	4-іс-шара
Әскери бөлімдердегі объектілер мен инфрақұрылымды күрделі жөндеу
	Ұлттық ұлан Бас 
қолбасшысының бірінші орынбасары
	Әкімшілік деректер
	бірл.
	жасалған жұмыс-тың акты

	-
	-
	15
	-
	-
	-
	-
	РБ
	ББ
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	
	
	3208, 684
	
	
	
	
	
	

	
	5-іс-шара
Ұлттық ұланды автокөлік құралдарымен қамтамасыз ету
	Ұлттық ұлан Бас 
қолбасшысының бірінші орынбасары
	Әкімшілік деректер
	қызмет көрсету
	келісім-шартқа сәйкес лизинг төлем-дерін төлеу
	-
	
	1
	1
	1
	1
	1
	РБ
	ББ 
076

	
	
	
	
	млн тенге
	
	
	
	2373, 072
	2345, 798
	2344, 843
	11520, 970
	10362, 261
	
	

	
	6-іс-шара
Ұлттық ұланды авиациялық техникамен қамтамасыз ету
	Ұлттық ұлан Бас 
қолбасшысының бірінші орынбасары
	Әкімшілік деректер
	қызмет көрсету
	келісім-шартқа сәйкес лизинг төлемдерін төлеу
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	РБ
	ББ 
076

	
	
	
	
	млн тенге
	
	-
	-
	2000, 000
	7000, 000
	5900, 000
	4182, 275
	5000, 000
	
	

	
	7-іс-шара
Әскери қызметті сапалы өткеру үшін қолайлы әлеуметтік-тұрмыстық және қызметтік жағдайларды қамтамасыз ету
	Ұлттық ұлан Бас 
қолбасшысының бірінші орынбасары
	Әкімшілік деректер
	бірл.
	қабылдау-беру 
акты
	3039668
	531354
	56463
	45902
	58299
	11945
	13055
	РБ
	ББ 
076

	
	
	
	
	млн тенге
	
	53554,182
	2158, 221
	18762, 247
	5936, 619
	6431, 087
	
	1440, 211
	
	

	
	8-іс-шара
Байланыс құралдарының жұмысын қамтамасыз ету үшін абоненттерді қосу
	Ұлттық ұлан Бас 
қолбасшысының бірінші орынбасары
	Әкімшілік деректер
	саны
	актілер 
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	23
	РБ
	ББ 
076


	
	
	
	
	млн тенге
	
	1647, 407
	2113, 534
	2794, 462
	2784, 802
	2786, 730
	2981, 801
	3190, 527
	
	

	
	Қаржы ресурстары
	
	
	млн тенге
	
	292194,648
	316217,458
	586227,710
	574012,686
	432472,888
	442625,046
	495927,713
	
	

	5.
	 5-мақсат. Мемлекеттік қызметтер көрсету шараларын жетілдіру

	5)
	5-нысаналы индикатор
Халыққа көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын бағалау
	Ішкі істер министрінің орынбасары
	МҚІА
(операциялық бағалау)
	балл
	-
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	-
	-

	
	1-іс-шара
Халықты жеке басты куәландыратын құжаттармен қамтамасыз ету
	КҚҚК-нің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	бірл.
	дайын өнім
	3 142 714
	3 420 795
	3 789 529
	3 770 887
	3 709 632
	3 102 000
	3 114 100
	РБ
	БП 
015


	
	
	
	
	млн тенге
	
	17872, 745
	17872, 742
	20105, 323
	21086, 065
	20584, 611
	23791, 774
	25457, 199
	
	

	
	2-іс-шара
Халықты жүргізуші куәліктерімен, көлік құралдарының мемлекеттік тіркеу нөмерлік белгілерімен қамтамасыз ету
	КҚҚК-нің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	бірл.
	дайын өнім
	3 224 127
	3 231 012
	4 968 402,5
	4 542 134
	4 740 735
	4 514 107
	4 634 107
	РБ
	БП 
015


	
	
	
	
	млн тенге
	
	9687, 893
	9756, 735
	11353, 057
	10372, 318
	10873, 772
	9868, 696
	10559, 504
	
	

	
	Қаржы ресурстары
	
	
	млн тенге



	
	27560, 638
	27629, 477
	31458, 380
	31458, 383
	31458, 383
	33660, 470
	36016, 703
	
	

	4-бағыт. Қылмысқа қарсы іс-қимылдың тиімді жүйесін қалыптастыру

	6.
	 6-мақсат. Қылмыспен, оның түрлері мен ұйымдасқан нысандарымен күресу бойынша кешенді шараларды іске асыру

	6)
	6-нысаналы индикатор
Қылмыс деңгейін 10 мың халыққа төмендету
	Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары
	БП ҚСжАЕК ресми статистикалық ақпараты
	бірл.
	-
	62
	59
	61
	60
	59
	58
	57
	-
	-

	
	1-іс-шара
Аумақтарда ІІО-ның жедел басқару орталықтарының функционалын дамыту
	ІІМ, ЖАО
	Әкімшілік деректер
	бірл.
	қалышық-тарды ЖБО ашу
	1
	3
	1
	1
	1
	1
	1
	ЖБ көзделген қара-жат шеңберінде
	-

	
	2-іс-шара
Нысаналы жедел-профилакти-калық іс-шаралар  өткізу
	КПД, КҚҚІҚД ӘПК, ҰҚҚКД, ҚАЖК, КҚҚК, ЭҚІҚД, ЕҚІҚК
	Әкімшілік деректер
	саны

	ЖПШ,
ЖІШ
	-
	ахуал-ды есепке ала отыра
	ахуал-ды есепке ала отыра
	ахуал-ды есепке ала отыра
	ахуал-ды есепке ала отыра
	ахуал-ды есепке ала отыра
	ахуал-ды есепке ала отыра
	талап етпейды
	-

	
	1-міндет. Есерткі қылмысына қарсы күресу тиімділігін арттыру

	
	1-нәтиже көрсеткіші
[bookmark: _GoBack]Синтетикалық препараттардың заңсыз айналымнан алынуын ұлғайту арқылы олардың қол-жетімділігін қысқарту
	Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары
Б.Т. Әленов
	БП ҚСжАЕК ресми статистикалық ақпараты
	%
	-
	10
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	-
	-

	
	1-іс-шара
Нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрестің 2026 - 2028 жылдарға арналған кешенді жоспарын іске асыру 
	ІІМ, МО, 
ЖАО
	Әкімшілік деректер
	саны
	Үкімет  ақпаратына ақпарат
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	талап етпейды
	-

	
	2-іс-шара
Есірткі құралдарының, оның ішінде синтетикалық заттардың заңсыз айналымы саласында мақсатты жедел-профилактикалық және іздестіру іс-шараларын жүргізу
	ЕҚІҚК-нің төрағасы
	Әкімшілік деректер
	саны 
	есептік ақпарат
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	РБ
	ББ
078

	
	 2-міндет. Адам саудасы бойынша жұмысты белсендіру  

	
	2-нәтиже көрсеткіші
Адам саудасына байланысты анықталған жәбірленушілер санының 100 000 адамға артуы
	Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары
	БП ҚСжАЕК ресми статистикалық ақпараты
	бірл.
	-
	0,3
	0,4
	0,5
	0,6
	0,7
	0,8
	0,9
	-
	-

	
	1-іс-шара
Адам саудасына байланысты қылмыстарды анықтау және ашу
	ҰҚҚКД-нің бастығы
	Әкімшілік деректер
	саны
	есептік ақпарат
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	РБ
	ББ
078

	
	2-іс-шара
Адам саудасына қарсы іс-қимыл саласында мемлекеттік органдармен және ҮЕҰ өзара іс қимыл
	ҰҚҚКД-нің бастығы
	Әкімшілік деректер
	саны

	есептік ақпарат
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	талап етпейды
	-

	
	3-міндет. Киберқылмысқа қарсы іс-қимыл шараларын күшейту

	
	3-нәтиже көрсеткіші
Интернет-алаяқтықты  ашу нәтижесін арттыру
	Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары
	БП ҚСжАЕК ресми статистикалық ақпараты
	%
	-
	19
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	-
	-

	
	1-іс-шара
Трансұлттық қылмыстық топтарды жою бойынша арнайы, оның ішінде халық-аралық, операциялар өткізу
	КҚҚІҚД-нің төрағасы
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі
	саны 
	есептік ақпарат
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	РБ
	БП
078

	
	Қаржы ресурстары
	
	
	млн теңге
	
	21072, 790
	22109, 292
	25644, 121
	25664, 357
	25687, 330
	27485, 443
	29409, 424
	
	

	5-бағыт. Қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) жүйенің дамуы

	7.
	 7-мақсат. Қылмыстық жазалау жүйесі қызметінің тиімділігін арттыру

	7)
	7-нысаналы индикатор
Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерін ұстаудың халықаралық стандарттарына сәйкестендіру
	Ішкі істер министрінің орынбасары-ҚАЖ Комитетінің төрағасы
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі
	%
	-
	45,5
	45,5
	45,6
	45,6
	45,7
	45,7
	45,8
	-
	-

	
	1-іс-шара/жоба
Үш тұрғын блогының құрылысы (Қарағанды обл. №30)
	ҚАЖК-нің төрағасы
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі
	бірл.
	пайдала-нуға беру акты
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	РБ
	ББ
077

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	-
	4354, 531
	854, 892
	
	
	
	
	

	
	2-іс-шара/жоба
1-блоктың құрылысы (Қостанай обл. №39)
	ҚАЖК-нің төрағасы
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі
	бірл.
	пайдала-нуға беру акты
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	РБ
	ББ 
077

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	-
	1082, 974
	479, 235
	-
	-
	-
	
	

	
	3-іс-шара/жоба
Тергеу изоляторының құрылысы (ШҚО ҚАЖД)
	ҚАЖК-нің төрағасы
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі
	бірл.
	пайдала-нуға беру акты
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	РБ
	ББ 
077

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	-
	11398, 050
	5569, 870
	
	
	
	
	

	
	4-іс-шара/жоба
Абай облысы бойынша ҚАЖ департаментінің Семей қаласындағы ғимараттар кешенінің құрылысы
	ҚАЖК-нің төрағасы
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі
	бірл.
	пайдала-нуға беру акты 
	-
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	РБ
	ББ 
077

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	-
	1093, 964
	959, 438
	-
	-
	-
	
	

	
	5-іс-шара/жоба
Солтүстік Қазақстан облысы ҚАЖ мекемелер кешенінің құрылысы (500 орындық тергеу изоляторы, қауіпсіздігі орташа 1000 орындық мекеме, қауіпсіздігі барынша төмен 200 орындық колония, алаңнан тыс желілердің құрылысы)
	ҚАЖК-нің төрағасы
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі
	бірл.
	ЖСҚ әзірлеу, 
мемлекет-тік сараптама қорытын-дысы, пайдала-нуға беру акты
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	РБ
	ББ 
077

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	-
	1724, 026
	-
	-
	-
	-
	
	

	
	6-іс-шара/жоба 
Маңғыстау облысы бойынша ҚАЖ департаментінің № 42 мекемесінің базасында камера-лық ұстамасы бар (орташа және ең жоғары қауіпсіздік) аралас қауіп-сіздік мамандандырылған түзеу мекемесін салу (құрылыстың 1 кезеңі)
	ҚАЖК-нің төрағасы
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі
	бірл.
	пайдала-нуға беру акты
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	РБ
	ББ 
077

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	7,644
	-
	-
	
	
	
	
	

	
	7-іс-шара 
ҚАЖ мекемелерінің ғимараттарын, құрылыс-тарын және инженерлік-техникалық күзет құрал-дарын күрделі жөндеу
	ҚАЖК-нің төрағасы
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі
	бірл.
	жасалған жұмыс-тың акты

	-
	-
	3
	10
	12
	-
	-
	РБ
	ББ
077

	
	
	
	
	млн теңге
	
	
	
	10653, 903
	1388, 102
	30, 496
	
	
	
	

	
	8-іс-шара 
ҚАЖ автокөлік құралдарымен қамтамасыз ету
	ҚАЖК-нің төрағасы
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі
	Қызмет көрсету
	келісім-шартқа сәйкес лизинг төлем-дерін төлеу
	-
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	РБ
	ББ 
077

	
	
	
	
	млн теңге
	
	-
	-
	1839, 336
	1791, 700
	1790, 654
	8264, 804
	7980, 094
	
	

	
	9-іс-шара 
ҚАЖ материалдық-техникалық және тұрмыстық қамтамасыз ету
	ҚАЖК-нің төрағасы
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі
	бірл.
	товарды қабылдау акты 
	771
	513
	1652
	954
	1285
	1187
	1215
	РБ
	ББ 
077

	
	
	
	
	млн теңге
	
	2025, 944
	1373, 968
	39537, 531
	12776, 517
	27767, 936
	23395, 518
	25896, 451
	
	

	
	10-іс-шара
Жұмыспен қамтылған сотталғандар санының ұлғаюы
	ҚАЖК-нің төрағасы
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі
	бірл.
	еңбек шарты,, есептік ақпарат
	13000
	14000
	14300
	14500
	14700
	14900
	15100
	РБ
	ББ 
077

	
	
	
	
	млн теңге
	
	74227, 173
	86141, 000
	110802, 382
	106602, 876
	106190, 122
	113623, 431
	121577, 071
	
	

	
	Қаржы ресурстары
	
	
	млн теңге
	
	79614, 536
	87578, 750
	182486, 697
	130422, 630
	135779, 208
	145283, 753
	155453, 616
	
	

	6-бағыт. Ішкі істер органдары қызметкерлерінің кәсіби даярлық деңгейін арттыру және олардың денсаулық жағдайын жақсарту

	8.
	8-мақсат. Кәсіби міндеттерді орындау үшін дағдыларды, білім мен құзыреттерді жетілдіру

	8)
	8-нысаналы индикатор
Ішкі істер органдарының қызметкерлері мен Ұлттық ұлан әскери қызметшілерін оқыту бойынша міндеттердің орындалу деңгейі
	Ішкі істер министрінің орынбасары
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі 
	%
	-
	92,0
	92,1
	92,3
	92,5
	92,7
	93,0
	93,5
	-

	-

	
	1-іс-шара
Жоғары, жоғары оқу орнынан кейінгі, қосымша білім беру (оның ішінде шетелде) және бастапқы оқыту бағдарламаларын іске асыру


	ЖҚЖБД-нің бастығы, 
Ұлттық ұлан Бас 
қолбасшысының бірінші орынбасары
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі 
	саны

	құжат, оқығандығын растайтын (диплом, сертифи-кат)
	5792
	5692
	5704
	6236
	6248
	6450
	6705
	РБ

	ББ 
079

	
	
	
	
	млн теңге
	
	14709, 577
	18400, 108
	23765, 724
	23672, 517
	24585, 386
	26306, 363
	28147, 808
	
	

	
	2-іс-шара/жоба
Ұлттық ұланның білім беру объектілерінің құрылысы
	Ұлттық ұлан Бас 
қолбасшысының бірінші орынбасары
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі 
	бірл.
	пайдала-нуға беру акты 
	1
	
	1
	-
	-
	-
	-
	РБ

	ББ 
079

	
	
	
	
	млн теңге
	
	1154, 432
	
	1761, 697
	
	
	
	
	
	

	
	Қаржы ресурстары
	
	
	млн теңге
	
	15864, 009
	18400, 108
	25527, 421
	23672, 517
	24585, 386
	26306, 363
	28147, 808
	
	

	9.
	9-мақсат. Ауруды, олардың даму қаупі факторларын ерте анықтау және ІІО қызметкерлерінің денсаулық жағдайын бақылау

	9)
	9-нысаналы индикатор
[bookmark: _Hlk232604915]Профилактикалық медициналық тексеруден өткен ІІО қызметкерлерін қамту
	ІІМ Аппарат басшысы
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі
	%
	-
	97,7
	-
	97,8
	97,9
	98
	98,1
	98,2
	-

	-

	
	1-іс-шара
Ішкі істер органдары қызметкерлерін кешенді медициналық тексеруден өткізу
	ӘМҚД-нің бастығы
	ІІМ-нің ведомстволық мәліметі
	саны
	басшылыққа баяндама
	-
	2
	2
	2
	2
	2
	-
	РБ

	ББ
014

	
	
	
	
	млн теңге
	
	7820, 838
	8604, 862
	8933, 267
	8991, 294
	9020, 748
	9652, 200
	10327, 854
	
	

	
	Қаржы ресурстары
	
	
	млн теңге
	
	7820, 838
	8604, 862
	8933, 267
	8991, 294
	9020, 748
	9652, 200
	10327, 854
	
	

	
	Басқа құжаттар мен функцияларды іске асыруға арналған каржы ресурстардың ЖИЫНЫ
	
	
	млн теңге
	
	444127, 459
	480539, 947
	860277, 596
	794221, 867
	659003, 943
	685013, 275
	755283, 118
	
	

	Жалпы қаржы ресурстары
	
	
	
	млн 
теңге
	621066, 819
	675946, 785
	1104903,500
	1011941,603
	883899, 728
	925651, 765
	1012766,302
	
	

	Оның ішінде нысаналы индикаторлармен қамтымаған бюджет қаражаты
	
	
	
	
	176939, 360
	195406, 838
	244625, 904
	217719, 736
	224895, 785
	240638, 490
	257483, 184
	
	



