Инвестициялық жоспарға қосымша: ІІМ-нің 2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық жобаларының болжамды тізбесі

| № | Атауы | Өлшем бірлігі | Жалпы нәтиже /Жобаның жалпы құны | Есептік кезеңдегі факт | Ағымдағы жылғы жоспар | Болжау: |  |  |  |  | Қалған қажеттілік | Жұмыс орындарын құру |  |  | Жобаға құжаттама бойынша ақпарат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2026 жылға | 2027 жылға | 2028 жылға | 2029 жылға | 2030 жылға |  | уақытша | тұрақты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 |
| 1 | 4-нысаналы индикатор Азаматтардың ішкі істер органдарына сенім деңгейі |  |  |  |  | 91,3 | 91,4 | 91,5 | 91,6 | 91,7 |  |  |  |  |  |
|  | 1-аумақ. Астана қ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Инвестициялық жоба 1 Қабанбай батыр даңғылы мен Хусейн Бен Талал көшесінің қиылысында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ғимараттарының әкімшілік кешенін салу. | млн. тг | 127528, 522 | 3 050,108 | 20 000,000 | 28 097,188 | 54 447,625 | 44 983,710 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Қабанбай батыр даңғылы мен Хусейн Бен Талал көшесінің қиылысында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ғимараттарының әкімшілік кешенін салу. Құрылыстың 1-кезегі | млн. тг | 96 890, 634 | 2776,752* (2022г. – 319,705; 2023г. – 457,047; 2024г. – 2 000,000) | 20000, 000 | 19999, 898 | 28258, 758 | 25 000, 000 |  |  |  | 1000 | 1200 |  | 1. 25.05. 2022 жылғы №1-1-11-6-74дсп/1-311-қбпү инвестициялық ұсыныс; 2. Құрылыс құнының жиынтық сметалық есебі (ЖСҚ, «Астана бас жоспары» ҒЗЖИ ЖШС жобалаушы); 3. ҰЭМ-нің 01.07.2022 жылғы №05-23/к04-3/ қбпу/вх-81,0,қбпү экономикалық қорытындысы; 4. АМК-нің 25.01.2024 жылғы №01-04/24 ҚБПҮ «Мемсараптама» қорытындысы (құрылыстың 1-кезегі), 5. Салалық қорытынды 6. Түсіндірме жазба. |
|  | Ескертпе: * Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге жиынтық құрылыс сметасында (ЖҚС) көзделгеннен аз ақша бөлінді. ЖҚС-да ЖҚС-ның құны – 1,6 млрд, нақты 891 млн. бөлініп, жұмсалды, 2022 жылы – 319,705 млн. бөлінді, 2023 жылы - 571,309 млн. (оның ішінде келісім-шарт талаптарына сәйкес сараптамалық бағалаусыз келісім-шарт сомасының 80% төленген (457,047 мнл.), 2025 жылы сот шешімі бойынша 114,262 млн. (20%) және 3,428 млн. – мем.баж төленді). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 68 002,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 74 149,670 | 891,014 |  | 19999,898 | 28258,758 | 25000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 20000, 000 |  | 20000, 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  | 2 000,000 | 2 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Қабанбай батыр даңғылы мен Хусейн Бен Талал көшесінің қиылысында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ғимараттарының әкімшілік кешенін салу. Құрылыстың 2-кезегі | млн. тг | 54 791,014 | 273,356* | - | 8 097, 290 | 26 188, 867 | 19 983, 710 | - | - |  | 500 | 1200 |  | 1. 25.05.2022 жылғы №1-1-11-6-74дсп/1-311қбпү инвестициялық ұсыныс; 2. Құрылыс құнының жиынтық сметалық есебі (ЖСҚ, «Астана бас жоспары» ҒЗЖИ ЖШС жобалаушы); 3. ІІМ-нің 01.07.2022 жылғы №05-23/к04-23/ қбп/вх-81,0, қбпү экономикалық қорытындысы; 4. АМК-нің 14.07.2025 жылғы №01-18/25 қбп «Мемсараптама» қорытындысы (құрылыстың 2-кезеңі); 5. Салалық қорытынды 6. Түсіндірме жазба. |
|  | Ескертпе: * Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге жиынтық құрылыс сметасында (ЖҚС) көзделгеннен аз ақша бөлінді. ЖҚС-да ЖҚС-ның құны – 521 млрд, нақты 341,695 млн. бөлінді, 2023 жылы – 273,356 млн. жұмсалды ( келісім-шарт талаптарына сәйкес сараптамалық бағалаусыз келісім-шарт сомасының 80% жалпы сомадан төленді), сот шешімі бойынша - 68,339 млн. төлену жоспарда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 49 942,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 54 791,014 | 273,356 | - | 8097,290 | 26188,867 | 19 983,710 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2-аумақ. Абай облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 2 Семей қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін 300 орындық казарма салу | млн. тг | 1 734,895 | 0 | 0 | 57,700 | 0 |  |  |  | 1 677, 195 | 150 | 200 |  | ҰЭМ-нің 26.06.2023 жылғы № 1-12404 экономикалық қорытындысы |
|  | 1) күтілетін нәтиже | га | 0,5 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  |  |  |  | 57,700 |  |  |  |  | 1735,195 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3-аумақ. Астана қаласы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 3 Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының Бас қолбасшылығы мен Астана қаласындағы қамтамасыз ету бөлімше-сінің объектілерін салу | млн. тг | 63 588, 942 | 486,781* | 9, 773 | 24 912, 341 | 28 678, 160 | 8 887, 333 |  |  | 62447,834 | 200 | 300 |  | 1. ҰЭМ-нің 21.02.2021 жылғы №05-23/535 экономикалық қорытындысы; 2. АМК мемлекеттік сараптаманың 23.01.24 жылғы №01-03/24 қбп қорытындысы; 3. ҚР ІІМ-нің жобаны бекіту туралы 5.02.2024 жылғы №110 бұйрығы |
|  | Ескертпе: * Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге жиынтық сметалық есепте (ЖСЕ) көзделген құнына қарағанда республикалық бюджеттен аз қаражат бөлінген. ЖСЕ бойынша ЖСҚ әзірлеу құны 1 111,108 млн теңгені құраса, іс жүзінде республикалық бюджеттен 496,554 млн теңге бөлініп, игерілген. Айырмашылық – 614,554 млн теңге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) күтілетін нәтиже | га | 1,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 62 974,388 | 486,781 | 9,773 | 24912,341 | 28678,160 | 8887,333 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 4-аумақ. Алматы қ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 4 Алматы қаласында Қазақстан Республикасы-ның Ұлттық ұланы үшін әскери қалашық салу | млн. тг | 97 482,182 | 822,339* (2022г. - 814,337; 2023г. – 8,314; | 6 100,668 | 16 693, 498 | 33 779, 656 | 40 000, 000 |  |  | 3717, 000 | 250 | 1080 |  | 1. ҰЭМ-нің 14.02.2022 жылғы №05-23/1081 экономикалық қорытындысы; 2. АМК-нің «Мемлекеттік сараптама» 27.09.23 жылғы №01-40/23 қбп қорытындысы; 3. ҚР ІІМ-нің жобаны бекіту туралы 02.10.2023 жылғы №722 бұйрығы |
|  | Ескертпе: * Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге жиынтық сметалық есепте (ЖСЕ) көзделген құнына қарағанда республикалық бюджеттен аз қаражат бөлінген. ЖСЕ бойынша ЖСҚ әзірлеу құны 908,359 млн теңгені құраса, іс жүзінде республикалық бюджеттен 822,339 млн теңге бөлініп, игерілген. Айырмашылық – 86,020 млн теңге. 2025 жылға 6 100,668 млн теңге бөлінді, оның ішінде 2 383,6 млн теңге игерілді. Қосымша қажеттілік – 3 717 млн теңге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) күтілетін нәтиже | га | 5,4 |  |  |  |  |  |  |  | 3717,000 | 250 | 1080 |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 91 295,493 | 822,339 |  | 16693,498 | 33779,656 | 40000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 6 100,668 |  | 6 100,668 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 5-аумақ. Түркістан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 5 Түркістан қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін әскери қалашық салу | млн. тг | 11 908,222 | 462,418* (2022г. - 320,245 2023г. – 6,032) | 3580,798 | 3443,144 | 4382,271 |  |  |  | 2 004, 984 | 150 | 200 |  | 1. ҰЭМ-нің 29.09.2021 жылғы №05-23/9910 экономикалық қорытындысы; 2. АМК-нің «Мемлекеттік сараптама» 18.01.23 жылғы №19-0004/23 ҚБП қорытындысы; 3. ҚР ІІМ-нің жобаны бекіту туралы 10.02.2023 жылғы №157 бұйрығы |
|  | Ескертпе: * Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге жиынтық сметалық есепте (ЖСЕ) көзделген құнына қарағанда республикалық бюджеттен аз қаражат бөлінген. ЖСЕ бойынша ЖСҚ әзірлеу құны 502,009 млн теңгені құраса, іс жүзінде республикалық бюджеттен 462,418 млн теңге бөлініп, игерілген. Айырмашылық – 39,591 млн теңге. 2025 жылға 3 580,798 млн теңге бөлінді, оның ішінде 1 575,904 млн теңге игерілді. Қосымша қажеттілік – 2 004,984 млн теңге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) күтілетін нәтиже | га | 1,516 |  |  |  |  |  |  |  | 2 004,900 | 150 | 200 |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 8 287,833 | 462,418 |  | 3443,144 | 4382,271 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 3580,798 |  | 3580,798 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 6-аумақ. Ұлытау облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 6 Жезқазған қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін әскери қалашық салу | млн. тг | 17 406,803 | 461,368* (2022г. - 455,975; 2023г. – 5,393) | 3850,245 | 6470,873 | 6688,699 |  |  |  | 1719, 732 | 150 | 215 |  | 1. ҰЭМ-нің 29.09.2021 жылғы №05-23/9910 экономикалық қорытындысы; 2. АМК-нің «Мемлекеттік сараптама» 28.04.2023 жылғы №19-0032/23қбп қорытындысы; 3. ҚР ІІМ-нің жобаны бекіту туралы 08.06.2023 жылғы №468 бұйрығы |
|  | Ескертпе: * Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге жиынтық сметалық есепте (ЖСЕ) көзделген құнына қарағанда республикалық бюджеттен аса қаражат бөлінген. ЖСЕ бойынша ЖСҚ әзірлеу құны 396,986 млн теңгені құраса, іс жүзінде республикалық бюджеттен 461,368 млн теңге бөлініп, игерілген. Айырмашылық – 64,382 млн теңге. 2025 жылға 3 850,245 млн теңге бөлінді, оның ішінде 2 130,513 млн теңге игерілді. Қосымша қажеттілік – 1 719,732 млн теңге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) күтілетін нәтиже | га | 1,99 |  |  |  |  |  |  |  | 1719,700 | 150 | 215 |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 13 620,941 | 461,368 |  | 6470,873 | 6688,699 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 3 850,245 |  | 3 850,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 7-аумақ. Қызылорда облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 7 Қызылорда қаласында Қазақстан Республикасы-ның Ұлттық ұланы үшін 300 орындық казарма салу | млн. тг | 2 023,406 | 34,077* (2022г. - 32,720; 2023г. – 1,357) | 1323,662 | 674,199 |  |  |  |  | 941, 616 | 150 | 200 |  | 1.ҰЭМ-нің 19.02.2021 жылғы №05-23/1092 экономикалық қорытындысы; 2. АМК-нің «Мемлекеттік сараптама» 19.04.2023 жылғы №19-0031/23қбп қорытындысы; 3. ҚР ІІМ-нің жобаны бекіту туралы 03.05.2023 жылғы №366 бұйрығы |
|  | Ескертпе: * Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге жиынтық сметалық есепте (ЖСЕ) көзделген құнына қарағанда республикалық бюджеттен аса қаражат бөлінген. ЖСЕ бойынша ЖСҚ әзірлеу құны 25,545 млн теңгені құраса, іс жүзінде республикалық бюджеттен 34,077 млн теңге бөлініп, игерілген. Айырмашылық – 8,532 млн теңге. 2025 жылға 1 323,662 млн теңге бөлінді, оның ішінде 382,046 млн теңге игерілді. Қосымша қажеттілік – 941,616 млн теңге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) күтілетін нәтиже | га | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 941,600 | 150 | 200 |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 708,276 | 34,077 |  | 674, 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 1323,662 |  | 1323,662 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 8-аумақ. Батыс Қазақстан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 8 Орал қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін 300 орындық казарма салу | млн. тг | 2 023,447 | 34,138* (2022г. - 32,739; 2023г. – 1,399) | 1 321, 942 | 672, 695 |  |  |  |  | 940, 392 | 150 | 50 |  | 1. ҰЭМ-нің 19.02.2021 жылғы №05-23/1092 экономикалық қорытындысы; 2. АМК-нің «Мемлекеттік сараптама» 12.05.2023 жылғы №19-0033/23қбп қорытындысы; 3. ҚР ІІМ-нің жобаны бекіту туралы 10.02.2023 жылғы №157 бұйрығы |
|  | 1) күтілетін нәтиже | га | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  | 940,400 | 150 | 50 |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 706,833 | 34,138 |  | 672,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 1 321,942 |  | 1 321,942 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 9-аумақ. Атырау облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 9 Атырау қаласында Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы үшін 300 орындық казарма салу | млн. тг | 2 205,691 | 34,205* (2022г. - 32,758; 2023г. – 1,446) | 1441,190 | 733, 377 |  |  |  |  | 1 025, 221 | 150 | 50 |  | 1.ҰЭМ-нің 19.02.2021 жылғы №05-23/1092 экономикалық қорытындысы; 2. АМК-нің «Мемлекеттік сараптама» 17.05.2023 жылғы №19-0036/23дсп қорытындысы.; 3. ҚР ІІМ-нің жобаны бекіту туралы 21.06.2023 жылғы №506 бұйрығы |
|  | Ескертпе: * Жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеуге жиынтық сметалық есепте (ЖСЕ) көзделген құнына қарағанда республикалық бюджеттен аса қаражат бөлінген. ЖСЕ бойынша ЖСҚ әзірлеу құны 31,124 млн теңгені құраса, іс жүзінде республикалық бюджеттен 34,205 млн теңге бөлініп, игерілген. Айырмашылық – 3,081 млн теңге. 2025 жылға 1 441,190 млн теңге бөлінді, оның ішінде 415,968 млн теңге игерілді. Қосымша қажеттілік – 1 025,221 млн теңге. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) күтілетін нәтиже | га | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 767,582 | 34,205 |  | 733, 377 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  | 1 441, 190 |  | 1 441,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Регион 10. СКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 10 Қазақстан Республикасының Ұлттық ұлан Әскери институтының Строительство зданий и сооружений Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан |  | 13230,723 | 5834,159 | 3006,342 | 1761,697 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1. ҰЭМ-нің 24.12.2018 жылғы №23-2/14437-1 экономикалық қорытындысы; 2. ЖСҚ-ға 18.12.2019 жылғы №12-0007/19 ҚБПҮ мемлекеттік сараптама; 4. ІІМ-нің 10.01.2020 жылғы №11бұйрығы; 5. ЖСҚ-ны түзетуге 25.11.2021 жылғы №12-0001/21дсп мемлекеттік сараптама; 6. ІІМ-нің ЖСҚ түзету туралы 01.02.2022 жылғы №33 бұйрығы. 7. ІІМ-нің ЖСҚ түзету туралы 12.01.2026 жылғы №20 бұйрығы. |
|  | Ескерту: 2025 жылы жобаны түзету кезеңінде құрылыстың тоқталуына байланысты (24.05.2024 жылғы № 5930-24-00-2/790 сот шешімімен орындау мақсатында) бұл қаражат мемлекетке аударылды. 2025 жылдың желтоқсанында түзетілген ЖСҚ бойынша жалпы сметалық құны 13 230,723 млн. теңге болатын кешенді ведомстволық емес мемлекеттік сараптамадан оң қорытынды алынды, онда жоба құнының бастапқы құнынан өсуі сметалық құны 2 339,978 млн. теңгені құрады (мемлекеттік сараптаманың 30.12.2025 жылғы №12-0005/25 қбпү қорытындысы). АНГ нысандарын салуға байланысты мәселелерді одан әрі шешу үшін РБК түзетілген ЖСҚ-ның сметалық құнын арттыру және құрылысты аяқтау үшін 5 252,230 млн. сомасында қосымша қаражат бөлу мәселесін қарастыру қажет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) күтілетін нәтиже | га | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 13230,723 | 5834,159 | 3006,342 | 1761,697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер | га | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 11-аумақ. Жетісу облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 11 Жетісу облысы ПД ауысымына 100 адам қабылдайтын емханасы бар 60 төсек-орындық госпиталь салу | млн. тг | 17 649,836 |  | - | 96,250 | 6740,377 | 10813, 209 | - | - | - | 200 | 130 |  | 1. Инвестициялық ұсыныс; 2. ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ); 3. Экономикалық қорытынды (ҰЭМ өткізіледі); 4. ДСМ-нің 12.11.2025 жылғы №01-14/57700 салалық қорытындысы |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 8 765,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 17 649,836 |  | - | 96,250 | 6740,377 | 10813,209 | - | - | - |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | 12-аумақ. Батыс Қазақстан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 12 БҚО ПД ауысымында 100 адам қабылдайтын емханасы бар 60 төсек-орындық госпиталь салу | млн. тг | 12122,402 |  | - | 66,999 | 4833,570 | 7221,833 | - | - | - | 200 | 130 |  | 1. Инвестициялық ұсыныс; 2. ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ); 3. Экономикалық қорытынды (ҰЭМ өткізіледі); 4. ДСМ-нің 12.11.2025 ж. №01-14/57700 салалық қорытындысы |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 8 765,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 12122,402 |  | - | 66,999 | 4833,570 | 7221,833 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | 13-аумақ. Ұлытау облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 13 Ұлытау облысы ПД ауысымына 100 адам қабылдайтын емханасы бар 60 төсек-орындық госпиталь салу | млн. тг | 13 902,185 |  | - | - | 223,653 |  | 3 898, 917 | 9 779, 615 | - | 200 | 130 |  | 1. Инвестициялық ұсыныс; 2. ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ); 3. Экономикалық қорытынды (ҰЭМ өткізіледі); 4. ДСМ-нің 12.11.2025 жылғы №01-14/57700 салалық қорытындысы |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 8 767,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 13 902,185 |  | - | - | 223,653 |  | 3898,917 | 9779,615 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | 14-аумақ. Қызылорда облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 14 Қызылорда облысы ПД ауысымына 100 адам қабылдайтын емханасы бар 60 төсек-орындық госпиталь салу | млн. тг | 13 167,760 |  | - | - | 223,653 |  | 3 689, 292 | 9 253, 815 | - | 200 | 130 |  | 1. Инвестициялық ұсыныс; 2. ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ); 3. Экономикалық қорытынды (ҰЭМ өткізіледі); 4. ДСМ-нің 12.11.2025 жылғы №01-14/57700 салалық қорытындысы |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 8 765,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 13 167,760 |  | - | - | 223,653 |  | 3689,292 | 9253,815 |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | 15-аумақ. Түркістан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 15 Түркістан облысы ПД ауысымына 100 адам қабылдайтын емханасы бар 60 төсек-орындық госпиталь салу | млн. тг | 8 948,976 |  | - | - | - | 4201,018 | 4537, 076 |  | - | 200 | 130 |  | 1. Құрылыс құнының жиынтық сметалық есебі (ЖСҚ, «Дәулет» ЖШС жобалаушы); 3. 30.06.2025 ж. №19-0008/25 ДСП сараптама қорытындысы (ЖСҚ Тапсырыс беруші– Түркістан облысының құрылыс басқармасы, меморандум шеңберінде өтеусіз негізде әзірленген) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 8 765,76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 8 948,976 |  | - | - | - | 4 201,018 | 4537,076 |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | 16-аумақ. Алматы облысы, Жетісу облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 16 Талдықорған қаласында 75 адамға арналған үлгілік жоба бойынша Алматы облысы мен Жетісу облы-сының МКҚБ ғимарат-тарының кешенін салу | млн. тг | 4 388,708 | - | - | - | - | - | 138, 088 |  | 4 250, 620 | 200 | 75 |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 5 863,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 4 388,708 | - | - | - | - | - | 138,088 |  | 4250,620 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | 17-аумақ. Ақтөбе облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 17 ҚР ІІМ Ақтөбе заң институтының оқу корпусын, спорттық-сауықтыру кешенін, казармасын салу | млн. тг | 9 632,694 | - | - | - | - | - | 199, 945 |  | 9432,749 | 500 | - |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 30 547,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 9 632,694 | - | - | - | - | - | 199,945 |  | 9432,749 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | 18-аумақ. Шығыс Қазақстан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 18 75 адамға арналған үлгілік жоба бойынша ШҚО МКҚБ ғимараттар кешенін салу (1) | млн. тг | 4 594,471 | - | - | - | - | - | 129, 259 |  | 4 465, 212 | 200 | 75 |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 4 561,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 4 594,471 | - | - | - | - | - | 129,259 |  | 4465,212 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | 19-аумақ. Қарағанды облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 19 75 адамға арналған үлгілік жоба бойынша Қарағанды облысының МКҚБ ғима-раттар кешенін салу (1) | млн. тг | 3 670,158 | - | - | - | - | - | - | 102, 450 | 3 567, 708 | 200 | 75 |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 4 561,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 3 670,158 | - | - | - | - | - | - | 102,450 | 3567,708 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | 20-аумақ. Қарағанды облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 20 Долинка ауылында ҚР ІІМ Қарағанды академиясының оқу-жаттығу полигонын салу | млн. тг | 6 326,362 | - | - | - | - | - | - | 464, 890 | 5 861, 472 | 100 | - |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | га | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 6 326,362 | - | - | - | - | - | - | 464,890 | 5861,472 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | 21-аумақ. Қостанай облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 21 ҚР ІІМ Қостанай академиясының 1500 орындық оқу корпусын және БӨП салу | млн. тг | 11 386,207 | - | - | - | - | - | 223, 678 |  | 11 162, 529 | 400 | - |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | га | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 11 386,207 | - | - | - | - | - | 223,678 |  | 11162,529 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | 22-аумақ. Қызылорда облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 22 ҚР ІІМ Байқоңыр қаласындағы өкілдігінің Қызылорда облысы Төретам кентінде УПП және фронт-офис салу | млн. тг | 204,430 | - | - | - | - | - | - | 15,596 | 188,834 | 50 | 10 |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 288,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 204,430 | - | - | - | - | - | - | 15,596 | 188,834 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | 23-аумақ. Түркістан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 23 Түркістан қаласында 75 адамға арналған үлгілік жоба бойынша полиция-ның желілік бөлімінің ғимараттар кешенін салу (1) | млн. тг | 1 679,470 | - | - | - | - | - | - | 109,754 | 1 569,716 | 200 | 75 |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 4 561,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 1 679,470 | - | - | - | - | - | - | 109,754 | 1569,716 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | 24-аумақ. Түркістан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 24 75 адамға арналған үлгілік жоба бойынша Шымкент қаласы мен Түркістан облысы МКҚБ ғимараттарының кешенін салу | млн. тг | 3 708,225 | - | - | - | - | - | - | 106, 743 | 3 601, 482 | 200 | 75 |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 5 863,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 3 708,225 | - | - | - | - | - | - | 106,743 | 3601,482 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | 25-аумақ. Ұлытау облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 25 Жезқазған қаласында 75 адамға арналған үлгілік жоба бойынша Ұлытау облысының МКҚБ ғимараттар кешенін салу | млн. тг | 3 426,188 | - | - | - | - | - | - | 95,454 | 3330,734 | 200 | 75 |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 4 561,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 3 426,188 | - | - | - | - | - | - | 95,454 | 3330,734 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | 26-аумақ. Астана қаласы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 26 470 адамға арналған үлгілік жоба бойынша Астана қаласында көлікте ПД ғимаратын салу | млн. тг | 9 366,978 | - | - | - | - | - | - | 226, 211 | 9 140, 767 | 300 | 470 |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 15 958,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 9 366,978 | - | - | - | - | - | - | 226,211 | 9140,767 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | 27-аумақ. Астана қаласы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 27 Астана қаласында ҚР ІІМ бөлімшесі үшін ғимараттар кешенін салу | млн. тг | 25 421,000 | - | - | - | - | - | 550, 000 |  | 24 871, 000 | 300 | 350 |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 25 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 25 421,000 | - | - | - | - | - | 550,000 |  | 24871,000 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | 28-аумақ. Ақмола облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 28 Ақмола облысы ПД ауысымына 100 адам қабылдайтын емханасы бар 60 төсек-орындық госпиталь салу | млн. тг | 12 653,521 | - | - | - | - | - | - | 69,352 | 12584,169 | - | - |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 8 765,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 12 653,521 | - | - | - | - | - | - | 69,352 | 12584,169 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | 29-аумақ. Қарағанды облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 29 Қарағанды қ. ІІМ Қараған-ды академиясының тирін, БӨП, фронт-офис, автожуу және криминалистикалық полигон ғимаратын, Оқу-ситуациялық орталығын салу | млн. тг | 3 259,711 | - | - | - | - | - | - | 69,173 | 3190,538 | - | - |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 7 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 3 259,711 | - | - | - | - | - | - | 69,173 | 3190,538 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | 30-аумақ. Қарағанды облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 30 Теміртау қаласында ІІМ Қарағанды академиясының ашық спорт ғимараттарын салу | млн. тг | 947,349 | - | - | - | - | - | - | 11,174 | 936,175 | - | - |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | га | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 947,349 | - | - | - | - | - | - | 11,174 | 936,175 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | 31-аумақ. Ұлытау облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 31 75 адамға арналған үлгілік жоба бойынша ҚР ІІМ көлігінде Жезқазған ПД станциясында ЖПҚ салу | млн. тг | 4 079,846 | - | - | - | - | - | - | 134,340 | 3945,506 | 100 | - |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 5 863,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 4 079,846 | - | - | - | - | - | - | 134,340 | 3945,506 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | 32-аумақ. Батыс Қазақстан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 32 75 адамға арналған үлгілік жоба бойынша ҚР ІІМ БҚО МКҚБ спорт кешенін салу | млн. тг | 1 018,844 | - | - | - | - | - | - | 41,052 | 977,792 | - | - |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 1 135,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 1 018,844 | - | - | - | - | - | - | 41,052 | 977,792 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | 33-аумақ. Астана қаласы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 33 ҚР ІІМ ШАК бойынша МКҚБ құрылысы | млн. тг | 9 366,978 | - | - | - | - | - | - | 226,211 | 9140,767 | 500 | 1500 |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | га | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 9 366,978 | - | - | - | - | - | - | 226,211 | 9140,767 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | 34-аумақ. Абай облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 34 Көліктегі полиция департаментінің Семей станциясында Желілік полиция бөлімінің ғимаратын салу | млн. тг | 2 284,907 | - | - | - | - | - | - | 129,783 | 2155,124 | 200 | 75 |  | ЖСҚ және құрылыс құнының алдын ала есептеулері (ІІМ) |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м | 5 863,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 2 284,907 | - | - | - | - | - | - | 129,783 | 2155,124 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 7-нысаналы индикатор Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерін ұстаудың халықаралық стандарттарына сәйкестендіру | % |  |  |  |  | 45,6 | 45,6 | 45,7 | 45,7 | 45,8 |  |  |  |  |
| 1. | 1-аумақ. Маңғыстау облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 1 «Маңғыстау облысының Ақтау қаласындағы ГМ-172/6 мекемесінің базасында 840 орынды толтыру лимиті бар аралас түрдегі (орташа және ең жоғары қауіпсіздік) мамандандырылған түзеу мекемесін салу. ҚР ТП 1500 СИУ (IVA, IVГ) - 2.2-2012 әдеттегі геологиялық жағдайлары бар іva, IVГ климаттық шағын аудандар үшін» 1500 орындық мамандандырылған түзеу мекемесі» үлгілік жобасынан» ғимараттар мен құрылыстарды орналастыру» | млн. тг | 13776,224 | 3,328 | 7, 644 |  |  |  |  |  | 13765,252 |  |  |  | ЖСҚ әзірленді, 2025 жылғы наурызда мемлекеттік сараптаманың теріс қорытындысы алынды. «Әсем Жоба Құрылыс» ЖШС жобасын жобалаушы әзірленген ЖСҚ МЭ ескертулерін жою бойынша жұмысты жалғастыруда, жобалаушының ақпараты бойынша МЭ-ге қайта жіберу мерзімі 2026 жылдың қаңтар айының соңына дейін (жіберілмеген). ҚАЖК «Әсем Бөба Құрылыс» ЖШС-ні «Мемсараптама» РМК-ның қойылған ескертулерін ескере отырып, ЖСҚ-ға өзгерістер мен толықтырулар енгізуге мәжбүрлеу туралы талап арыз берді. |
|  | 1) күтілетін нәтиже | орын | 840 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 13776,224 | 3,328 | 7, 644 |  |  |  |  |  | 13765,252 |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2-аумақ. Қарағанды және Ұлытау облыстары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 2 Қарағанды облысының №30 мекемесінде (Қарағанды облысы және Ұлытау облысы бойынша ҚАЖД) 420 орынды толтырудың жалпы лимиті бар үш тұрғын блок салу (модульдік қазандық орнатумен) мысалы, жоба 2025-2027 жылдары іске асырылылады | млн. тг | 5209,423 | 2, 969 |  | 4354,531 | 854,892 | 5209,423 |  |  |  |  |  |  | Мемлекеттік сараптаманың 25.12.2024 жылғы №06-0032/24 қбп қорытындысы |
|  | 1) күтілетін нәтиже | орын | 420 |  |  |  |  | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 5209,423 | 2, 969 |  | 4354,531 | 854,892 | 5209,423 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 3-аумақ. Қостанай облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 3 Қостанай облысындағы Қазақстан Республикасы ІІМ ҚАЖК (Жітіқара к. ӨБББА) №39 мекемесінде (Қостанай облысы бойынша ҚАЖД) 2025-2027 жылдары іргелес жатқан жаттығу алаңымен жалпы сыйымдылғы 140 орынға дейін тәртіптік блокты салу | млн. тг | 1562,209 | 1, 921 |  | 1 082,974 | 479,235 | 1562,209 |  |  |  |  |  |  | Мемлекеттік сараптаманың 30.12.2024 жылғы 01-04/14 қбп қорытындысы |
|  | 1) күтілетін нәтиже | орын | 140 |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 1562,209 | 1,921 |  | 1082,974 | 479,235 | 1562,209 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 4-аумақ. Шығыс Қазақстан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 4 Өскемен қаласында 400 орындық тергеу изоляторын салу (ШҚО бойынша ҚАЖД) | млн. тг | 16967,920 | 4 495,276 |  | 11398,050 | 5569,870 |  |  |  |  |  |  |  | Мемлекеттік сараптаманың 25.12.2024 жылғы №06-0031 / 4 қбп қорытындысы |
|  | 1) күтілетін нәтиже | орын | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 16967,920 |  |  | 11398,050 | 5569,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | 5-аумақ. Абай облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 5 Семей қаласында Абай облысы бойынша Қылмыстық - атқару жүйесі департаментінің ғимараттар кешенін салу | млн. тг | 2053,402 |  |  | 1093,964 | 959,438 |  |  |  |  |  |  |  | Мемлекеттік сараптаманың 24.04.2024 жылғы №06-0019 / 24 қбп қорытындысы |
|  | 1) күтілетін нәтиже |  | 2409,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  | 2053,402 |  |  | 1093,964 | 959,438 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 6-аумақ. Абай облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 6 Семей қаласында 400 орындық тергеу изоляторының ғимарат кешенін салу | млн. тг | 24 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мемлекеттік сараптаманың 24.04.2024 жылғы №06-0019 / 24 қбп қорытындысы – теріс |  |
|  | 1) күтілетін нәтиже | орын | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | 7-аумақ. Абай облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 7 Семей қаласында 100 орындық (қоныс-колониясы) ең төменгі қауіпсіздік мекемесі ғимаратын салу | млн. тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) күтілетін нәтиже | орын | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | 8-аумақ. Түркістан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 8 ІІМ Қылмыстық-атқару жүйесі Түркістан облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің әкімшілік ғимаратын салу | млн. тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЖСҚ ведостводан тыс мемлекеттік сараптамадан өтті; ҰЭМ-нің 27.12.2019 жылғы № 19-00-53/19 оң қорытындысы алынды (құрылыстың сметалық бағасы 1,42 млрд.); Жер учаскесінің өзгеруіне байланысты ЖСҚ өзгертуді талап етеді |  |
|  | 1) күтілетін нәтиже | ш.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 9-аумақ. Түркістан қаласы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 9 Түркістан қаласында 500 орындық тергеу изоляторын салу | млн. тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жер учаскесін ауыстыруға байланысты ЖСҚ-ны түзету жүргізілуде (белгілі бір құрылыс алаңына биімделу), құрылыссқа 12,17 га жер тілімі бөлінді. |  |
|  | 1) күтілетін нәтиже | орын | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 10-аумақ. Түркістан қаласы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 10 Түркістан қаласында 50 орындық қамауға алынғандарға арналған арнайы қабылдағыш салу салу | млн. тг | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.05.2023 жылғы № 19-0035/23 ведостводан тыс мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы |  |
|  | 1) күтілетін нәтиже | орын | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 11-аумақ. Солтүстік Қазақстан облысы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Инвестициялық жоба 11 Солтүстік Қазақстан облысында Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Қылмыстық-атқару жүйесі мекемелерінің кешенін салуға ЖСҚ әзірлеу (500 орындық тергеу изоляторы, 1000 орындық орташа қауіпсіздік мекемесі, 200 орындық ең төменгі қауіпсіздік колониясы) | млн. тг | 1 785, 598 |  |  |  | 1 785, 598 |  |  |  |  |  |  |  | Мемлекет басшысының 20.09.2024 жылғы №24-4315 ҚБП тапсырмасын орындау шеңберінде. 2025 жылдың қараша айында ҰЭМ-нің оң қорытындысы алынды. |
|  | 1) күтілетін нәтиже | орын | 500 1000 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) шығыстар, оның ішінде: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджет |  |  |  |  |  | 1785,598 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | жергілікті бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ҚР Ұлттық қоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | басқа көздер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |