| № | Атауы | Өлшем бірлігі | Жалпы нәтиже / жобаның жалпы құны | Есепті кезеңдегі Факт | Ағымдағы жылға арналған жоспар | Болжам: |  |  |  |  | Қалған қажеттілік | Жұмыс орындарын құру |  |  | Жобаға құжаттама бойынша ақпарат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  | уақытша |  | тұрақты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 |  |
|  | 6 Нысаналы индикатор. Табиғатты қорғау рұқсаттамаларының көлемі | млн м3 | 21 683,85 | 1 513,4 | 2 560,4 | 2 679,17 | 3 732,73 | 3 732,73 | 3 732,73 | 3 732,73 | 1 172,3 |  |  |  |  |  |
|  | 9 Іс-шара Табиғи ғылыми негіздеме (ТҒН)талаптарына сәйкес су объектілерінің табиғи жай-күйін сақтау үшін табиғат қорғау рұқсаттарын жүргізу | млн м3 | 21 683,85 | 1 513,36 | 2 560,40 | 2 679,17 | 3 732,73 | 3 732,73 | 3 732,73 | 3 732,73 | 1 172,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Шығыстар, РБ | 178 994,028 | 8 003,460 | 15 344,862 | 17 985,162 | 33 343,900 | 34 767,760 | 34 774,442 | 34 774,442 | 19 429,580 |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Ақмола облысы | # млн м3 | # 353,66 | # 29,66 | # 40 | # 44 | # 60 | # 60 | # 60 | # 60 | # 20,0 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | # млн. теңге | # 32 985,212 | # 1 562,670 | # 2 302,450 | # 2 908,106 | # 6 346,337 | # 6 617,429 | # 6 624,110 | # 6 624,110 | # 4 321,660 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Ақмола облысы Теңіз-Қорғалжын мемлекеттік қорығы көлдерінің экологиялық жағдайын жақсарту мақсатында Нұра өзеніне су жіберу | ## млн м3 | ## 69,66 | ## 29,66 | ## 40 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 40,0 |  |  |  |  |  |
|  | ## шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | ## млн. теңге | ## 3 865,120 | ## 1 562,670 | ## 2 302,450 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 | ## 0 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Қорғалжын мемлекеттік табиғи қорығының көлдер экожүйесін оңтайлы сумен қамтамасыз ету үшін Қ. Сәтбаев атындағы арнадан табиғатты қорғауға жіберу | ## млн м3 | ## 284,00 | ## 0 | ## 0 | ## 44 | ## 60 | ## 60 | ## 60 | ## 60 | ## 60,0 |  |  |  |  |  |
|  | ## шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | ## млн. теңге | ## 29 120,092 | ## 0 | ## 0 | ## 2 908,106 | ## 6 346,337 | ## 6 617,429 | ## 6 624,110 | ## 6 624,110 | ## 6 624,110 |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Ақтөбе облысы | # млн м3 | # 670,30 | # 90,1 | # 90,1 | # 90,1 | # 100 | # 100 | # 100 | # 100 | # 9,9 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | # млн. теңге | # 715,403 | # 55,500 | # 66,602 | # 68,981 | # 131,080 | # 131,080 | # 131,080 | # 131,080 | # 64,478 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Ақтөбе облысы Елек өзенінің арнасы бойынша су жіберу | ## млн м3 | ## 670,30 | ## 90,1 | ## 90,1 | ## 90,1 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 100 | ## 9,9 |  |  |  |  |  |
|  | ## шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | ## млн. теңге | ## 715,403 | ## 55,500 | ## 66,602 | ## 68,981 | ## 131,080 | ## 131,080 | ## 131,080 | ## 131,080 | ## 64,478 |  |  |  |  |  |
| # 3 | # Алматы облысы | # млн м3 | # 1 333,30 | # 133,3 | # 200 | # 200 | # 200 | # 200 | # 200 | # 200 | # - |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | # млн. теңге | # 2 817,870 | # 164,910 | # 271,712 | # 311,112 | # 501,352 | # 522,928 | # 522,928 | # 522,928 | # 251,216 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Алматы облысы «Д. Конаев ат. ҮАК» Филиалдың Су шаруашылығы объектілерінен жіберу | ## млн м3 | ## 1 333,30 | ## 133,3 | ## 200 | ## 200 | ## 200 | ## 200 | ## 200 | ## 200 | ## - |  |  |  |  |  |
|  | ## шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | ## млн. теңге | ## 2 817,870 | ## 164,910 | ## 271,712 | ## 311,112 | ## 501,352 | ## 522,928 | ## 522,928 | ## 522,928 | ## 251,216 |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Жамбыл облысы | # млн м3 | # 4 044,10 | # 74,1 | # 270 | # 500 | # 800 | # 800 | # 800 | # 800 | # 530,0 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | # млн. теңге | # 9 542,696 | # 91,610 | # 392,762 | # 777,780 | # 2 005,408 | # 2 091,712 | # 2 091,712 | # 2 091,712 | # 1 698,950 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Жамбыл облысы Тасөткел су қоймасынан Шу өзені бойынша су жіберу | ## млн м3 | ## 3 024,10 | ## 74,1 | ## 200 | ## 350 | ## 600 | ## 600 | ## 600 | ## 600 | ## 400,0 |  |  |  |  |  |
|  | ## шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | ## млн. теңге | ## 7 118,176 | ## 91,610 | ## 271,712 | ## 544,446 | ## 1 504,056 | ## 1 568,784 | ## 1 568,784 | ## 1 568,784 | ## 1 297,072 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Жамбыл облысының Талас және Сарысу аудандарына Талас өзені арқылы су жіберу | ## млн м3 | ## 1 020,00 | ## 0 | ## 70 | ## 150 | ## 200 | ## 200 | ## 200 | ## 200 | ## 130,0 |  |  |  |  |  |
|  | ## шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | ## млн. теңге | ## 2 424,520 | ## 0 | ## 121,050 | ## 233,334 | ## 501,352 | ## 522,928 | ## 522,928 | ## 522,928 | ## 401,878 |  |  |  |  |  |
| # 5 | # Батыс Қазақстан облысы | # млн м3 | # 837,80 | # 58 | # 129,8 | # 130 | # 130 | # 130 | # 130 | # 130 | # 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | # млн. теңге | # 27 567,620 | # 71,690 | # 2 797,941 | # 3 213,351 | # 5 203,911 | # 5 426,909 | # 5 426,909 | # 5 426,909 | # 2 628,968 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Үлкен Өзен өзеніне Киров-Чижинск магистральдық каналы арқылы және Орал-Көшім (Ажимбетовский) ССЖ-нен бассейн аралық және Пятимарск су қоймасынан Көшім өзенінің төменгі ағысына жіберу | ## млн м3 | ## 837,80 | ## 58 | ## 129,8 | ## 130 | ## 130 | ## 130 | ## 130 | ## 130 | ## 0,2 |  |  |  |  |  |
|  | ## шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | ## млн. теңге | ## 27 567,620 | ## 71,690 | ## 2 797,941 | ## 3 213,351 | ## 5 203,911 | ## 5 426,909 | ## 5 426,909 | ## 5 426,909 | ## 2 628,968 |  |  |  |  |  |
| # 6 | # Қызылорда облысы | # млн м3 | # 11 087,87 | # 889,1 | # 1400 | # 1284,57 | # 1878,55 | # 1878,55 | # 1878,55 | # 1878,55 | # 478,6 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | # млн. теңге | # 24 443,871 | # 1 099,390 | # 1 901,980 | # 1 998,231 | # 4 709,074 | # 4 911,732 | # 4 911,732 | # 4 911,732 | # 3 009,752 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Қызылорда облысының көл жүйелерін сақтауға арналған су жіберу | ## млн м3 | ## 11 087,87 | ## 889,1 | ## 1400 | ## 1284,57 | ## 1878,55 | ## 1878,55 | ## 1878,55 | ## 1878,55 | ## 478,6 |  |  |  |  |  |
|  | ## шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | ## млн. теңге | ## 24 443,871 | ## 1 099,390 | ## 1 901,980 | ## 1 998,231 | ## 4 709,074 | ## 4 911,732 | ## 4 911,732 | ## 4 911,732 | ## 3 009,752 |  |  |  |  |  |
| # 7 | # Павлодар облысы | # млн м3 | # 878,10 | # 95,1 | # 130,5 | # 130,5 | # 130,5 | # 130,5 | # 130,5 | # 130,5 | # - |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | # млн. теңге | # 75 380,177 | # 4 779,630 | # 7 203,847 | # 8 240,934 | # 13 359,607 | # 13 932,053 | # 13 932,053 | # 13 932,053 | # 6 728,206 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Павлодар облысы Шідерті өзенінің жайылмасына жіберу | ## млн м3 | ## 807,50 | ## 87,5 | ## 120 | ## 120 | ## 120 | ## 120 | ## 120 | ## 120 | ## - |  |  |  |  |  |
|  | ## шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | ## млн. теңге | ## 69 451,181 | ## 4 403,690 | ## 6 637,344 | ## 7 592,264 | ## 12 308,899 | ## 12 836,328 | ## 12 836,328 | ## 12 836,328 | ## 6 198,984 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Өзен саласы-Саласы болмайды, өзен алабы-Ертіске қосылу құйылысына дейінгі (Жоғарғы) Обь.Қ. Сәтбаев) | ## млн м3 | ## 70,60 | ## 7,6 | ## 10,5 | ## 10,5 | ## 10,5 | ## 10,5 | ## 10,5 | ## 10,5 | ## - |  |  |  |  |  |
|  | ## шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | ## млн. теңге | ## 5 928,996 | ## 375,940 | ## 566,503 | ## 648,670 | ## 1 050,708 | ## 1 095,725 | ## 1 095,725 | ## 1 095,725 | ## 529,222 |  |  |  |  |  |
| # 8 | # Түркістан облысы | # млн м3 | # 2 478,72 | # 144 | # 300 | # 300 | # 433,68 | # 433,68 | # 433,68 | # 433,68 | # 133,7 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | # млн. теңге | # 5 541,179 | # 178,060 | # 407,568 | # 466,668 | # 1 087,132 | # 1 133,917 | # 1 133,917 | # 1 133,917 | # 726,349 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Экологиялық орнықтылықтың бұзылуын және өзендер мен көлдердің гидрологиялық режимінің нашарлауын болдырмау үшін, сондай-ақ Түркістан облысының су шаруашылығы объектілерінен халықтың санитариялық-эпидемиологиялық мұқтаждықтары үшін табиғатты қорғауға жіберу | ## млн м3 | ## 2 478,72 | ## 144 | ## 300 | ## 300 | ## 433,68 | ## 433,68 | ## 433,68 | ## 433,68 | ## 133,7 |  |  |  |  |  |
|  | ## шығыстар, оның ішінде: республикалық бюджет есебінен | ## млн. теңге | ## 5 541,179 | ## 178,060 | ## 407,568 | ## 466,668 | ## 1 087,132 | ## 1 133,917 | ## 1 133,917 | ## 1 133,917 | ## 726,349 |  |  |  |  |  |
|  | 8 Нысаналы индикатор. Сумен жабдықтау қайта бағалауды және жете барлауды талап ететін жерасты көздерінен жүзеге асырылатын елді мекендердің саны | бірлік | 649,00 |  |  | 3 | 18 | 72 | 82 | 474 | 649 |  |  |  |  |  |
|  | 13 іс-шара Жерасты суларына іздестіру-бағалау жұмыстарын жүргізу | бірлік | 613,00 | 0 | 0 | 3 | 8 | 66 | 76 | 460 |  |  |  | 332 |  |  |
|  |  | шығыстар | 25 742,264 | 0 | 0 | 2 488,088 | 1 094,122 | 3 194,054 | 10 475,500 | 8 490,500 |  |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Ақмола облысы | # бірлік | # 48 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 | # 44 | # 1 | # 0 | # 48,00 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # млн. теңге | # 1 086,729 |  |  | # 85,813 | # 664,169 | # 326,747 | # 10 |  | # 1 086 729,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Ақмола облысы Степногорск қаласының Қырыққұдық, Бөгенбай ауылдарын жерасты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-бағалау жұмыстарына жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## млн. теңге | ## 46,708 |  |  |  | ## 25 000 | ## 21 708 |  |  | ## 46 708,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Ақмола облысы Шортанды ауданы, Қара-Адыр, Новопервомайское, Конкрынка станцияларын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-бағалау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу | ## бірлік | ## 3,00 |  |  |  |  | ## 3 |  |  | ## 3,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## млн. теңге | ## 65,030 |  |  |  | ## 45 000 | ## 20 030 |  |  | ## 65 030,00 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Малтабарды жерасты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-бағалау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу, Ақмола облысы Ерейментау ауданы Бозтал, Байсары, Елтай, Балықты | ## бірлік | ## 5,00 |  |  |  |  | ## 5 |  |  | ## 5,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## млн. теңге | ## 133,189 |  |  | ## 80 813 | ## 38 279 | ## 14 097 |  |  | ## 133 189,00 |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Ақмола облысы Бұланды ауданы Новобратский, Журавлевка, Буденовка, Ярославка, Боярка, Ортақшил ауылдарын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## 6,00 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## млн. теңге | ## 56,574 |  |  |  | ## 42 046 | ## 14 528 |  |  | ## 56 574,00 |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Ақмола облысы Бурабай ауданы Мәдиниет, Ақылбай (Дорофеевка), Молбаза ауылдарын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 3,00 |  |  |  |  | ## 3 |  |  | ## 3,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## млн. теңге | ## 74,930 |  |  |  | ## 50 000 | ## 24 930 |  |  | ## 74 930,00 |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Ақмола облысы Аршалы ауданы Констанстиновка, Михайловка, Арнасай (Вячеславка), Түрген, Бұлақсай, Сарыоба, Сарыоба станциясы, Белоярка, Шортанды, Ольгинка, Байдала, Ақжар, Красное Озеро ауылдарын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 13,00 |  |  |  |  | ## 13 |  |  | ## 13,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## млн. теңге | ## 287,580 |  |  |  | ## 173 000 | ## 114 580 |  |  | ## 287 580,00 |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Ақмола облысы Жарқайың ауданы Гастелло, Уәлиханово, Пятигорское, Костычево, Львов, Далабай, Тасөткел, Тассуат, Зерноградское, Кеңское, Үшқарасу, Дөң, Достық ауылдарын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 13,00 |  |  |  |  | ## 13 |  |  | ## 13,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## млн. теңге | ## 301,874 |  |  |  | ## 200 000 | ## 101 874 |  |  | ## 301 874,00 |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Жер асты қорларын қамтамасыз ету үшін іздестіру-бағалау жұмыстары Ақмола облысы Жақсы ауданы Қайрақты, Монастырка, Алғабас ауылдарының сулары | ## бірлік | ## 3,00 |  |  |  | ## 3 |  |  |  | ## 3,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## млн. теңге | ## 90 |  |  |  | ## 90 000 |  |  |  | ## 90 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Ақмола облысының 1 ауылының 0,003 мың гектар жерін суландыруға арналған іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Есіл ауданында: Знаменка | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  | ## 1 |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## млн. теңге | ## 25,844 |  |  |  | ## 844 | ## 15 000 | ## 10 000 |  | ## 25 844,00 |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## Ақмола облысындағы киіктерді суару үшін жерасты суларының қорын қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## млн. теңге | ## 5 |  |  | ## 5 000 |  |  |  |  | ## 5 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | # Ақтөбе облысы | # бірлік | # 52 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 | # 48 | # 52,00 |  |  | # 332 |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 3 480,266 |  |  | # 2 034,674 | # 3,374 | # 114,218 | # 694 | # 634 | # 3 480 266,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Маңғыстау және Атырау облыстарының тұтынушыларын сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету мақсатында Ақтөбе облысындағы Көкжиде, Айшуақ және Солтүстік Айшуақ кен орындарын пайдаланудың экономикалық тиімділігін зерттеу және бағалау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1,00 |  |  | ## 332 | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 2 034,674 |  |  | ## 2 034,674 |  |  |  |  | ## 2 034 674,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Ақтөбе облысының 2 ауылының 1,3 мың га суармалы жерлерін іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Қарғалы ауданында - Ш. Қалдаяқов, Ащылысай | ## бірлік | ## 2,00 |  |  |  |  |  | ## 2 |  | ## 2,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 61,687 |  |  |  | ## 1,687 | ## 35 | ## 25 |  | ## 61 687,00 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Ақтөбе облысының 3 ауылының 0,8 мың га суармалы жерлерін іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Ақтөбе қаласында - Қурайлы, Қызылжар, Пригородный | ## бірлік | ## 3,00 |  |  |  |  |  |  | ## 3 | ## 3,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 42,531 |  |  |  |  | ## 2,531 | ## 25 | ## 15 | ## 42 531,00 |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Іздестіру-бағалау жұмыстары суару үшін 0,02 мың га жер 2 Ақтөбе облысының ауылдары, оның ішінде: Мәртөк ауданында - Сарыжар, Мәртөк | ## бірлік | ## 2,00 |  |  |  |  |  | ## 2 |  | ## 2,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 26,687 |  |  |  | ## 1,687 | ## 15 | ## 10 |  | ## 26 687,00 |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Ақтөбе облысының 2 ауылының 0,06 мың га суармалы жерлерін іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Ойыл ауданында - Ойыл; Ақсай ауданында - Ақсай | ## бірлік | ## 2,00 |  |  |  |  |  |  | ## 2 | ## 2,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 36,687 |  |  |  |  | ## 1,687 | ## 25 | ## 10 | ## 36 687,00 |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## 4 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Ойыл ауданы Кемер а/о, Кемер а.п. Ақкемер; Сарбие а/о, Сарбие а.; Ақжар а/о, Қосембай а.п.; | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Мұғалжар ауданы Мұғалжар а/о, Мұғалжар ауылы; Құмсай а/о, Құмсай ауылы; Ембі қаласы; Батпақкөл а/о, Шеңгелді ауылы: 4 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу; | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Қарғалы ауданы Қос-Естек а/о Қос-Естек а. 1 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу; | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Алға ауданы, Қарахобда, Сарыхобда, Қайнар сияқты 8 ауылды жерасты су қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу; Маржанбулак; Үшқұдық; Бескоспа; Есет батыр; Нұрбұлақ. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## 4 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Әйтеке би ауданы Үшқатты а/о, «Үшқатта» ТЗ; Жамбыл а/о, «Жамбыл» ТЗ; Тымабұлақ а/о, «Тымабұлақ» ТЗ; Жабасақа а/о, Жабасақа ТЗ. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 11 | ## 5 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Байғанин ауданы, Қарауылкелді а/о, Қарауылкелді а.; Қызылбұлақ а/о, Бұлақтыкөл а.; Көлтабан а/о, Жарлы а.; Ащыа а/о; Ноғайты а.; Қопа а/о, Ебейті а. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 12 | ## 4 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Темір ауданы Ақсай а/о, Ақсай а.; Қайыңды а/о, Құмкұдық а.; Кеңесту а/о, Қопа а.; Алтықасу а/о, Алтықарасу а. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 13 | ## Мәртөк ауданы 8 ауылды жерасты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу Байторасай а/о, Байторасай а., Покровка а., Полтавка а.; Қарашай а/о, Қаратаусай а., Аққайың а.; Қаратоғай а/о, Қаратоғай а.; Қызылжар а/о, Шевченко а.; Құрмансай а/о Құрмансай а. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 14 | ## Шалқар ауданы, Айшуақ а/о, Бегімбет ауылы, 1 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 15 | ## 3 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Ырғыз ауданы Айрқызыл а/о, Ақши ауылы; Аманкөл ауылы; Ырғыз ауылы. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 16 | ## 4 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Ойыл ауданы Кемер а/о, Кемер а.п. Ақкемер; Сарбие а/о, Сарбие а.; Ақжар а/о, Қосембай а.п.; | ## бірлік | ## 4,00 |  |  |  |  |  |  | ## 4 | ## 4,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 116 |  |  |  |  |  | ## 58 | ## 58 | ## 116 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 17 | ## 4 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары: Мұғалжар ауданы Мұғалжар а/о, Мұғалжар а.; Құмсай а/о, Құмсай а.; Ембі қ.; Батпақкөл а/о, Шеңгелді а.; | ## бірлік | ## 4,00 |  |  |  |  |  |  | ## 4 | ## 4,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 116 |  |  |  |  |  | ## 58 | ## 58 | ## 116 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 18 | ## 1 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Қарғалы ауданы Қос-Естек а/о Қос-Естек а.; | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 29 |  |  |  |  |  | ## 14,500 | ## 14,500 | ## 29 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 19 | ## 8 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Алға ауданы, Қарахобда; Сарыхобда; Қайнар; Маржанбұлақ; Үшқұдық; Бесқоспа; Есет батыр; Нұрбұлақ. | ## бірлік | ## 8,00 |  |  |  |  |  |  | ## 8 | ## 8,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 232 |  |  |  |  |  | ## 116 | ## 116 | ## 232 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 20 | ## 4 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Әйтеке би ауданы, Үшқатты а/о,«Үшқатта»ТЗ; Жамбыл а/о,«Жамбыл» ТЗ; Тымабұлақ а/о, «Тымабұлақ» ТЗ; Жабасақа а/о, Жабасақа ТЗ. | ## бірлік | ## 4,00 |  |  |  |  |  |  | ## 4 | ## 4,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 116 |  |  |  |  |  | ## 58 | ## 58 | ## 116 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 21 | ## 5 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Байғанин ауданы, Қарауылкелді а/о, Қарауылкелді а.; Қызылбұлақ а/о, Бұлақтыкөл а.; Көлтабан а/о, Жарлы а.; Ащыа а/о; Ноғайты а.; Қопа а/о, Ебейті а. | ## бірлік | ## 5,00 |  |  |  |  |  |  | ## 5 | ## 5,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 145 |  |  |  |  |  | ## 72,500 | ## 72,500 | ## 145 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 22 | ## 4 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Темір ауданы Ақсай а/о, Ақсай ауылы; Қайыңды а/о, Құмкұдық ауылы; Кеңесту а/о, Қопа ауылы; Алтықасу а/о, Алтықарасу ауылы. | ## бірлік | ## 4,00 |  |  |  |  |  |  | ## 4 | ## 4,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 116 |  |  |  |  |  | ## 58 | ## 58 | ## 116 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 23 | ## 8 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Мәртөк ауданы, Байторасай а/о, Покровка а., Полтавка а.; Қарашай а/о, Қаратаусай а., Аққайың а.; Қаратоғай а/о, Қаратоғай ауылы; Қызылжар а/о, Шевченко ауылы; Құрмансай а/о Құрмансай ауылы. | ## бірлік | ## 8,00 |  |  |  |  |  |  | ## 8 | ## 8,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 232 |  |  |  |  |  | ## 116 | ## 116 | ## 232 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 24 | ## 1 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Шалқар ауданы, Айшуақ а/о, Бегімбет ауылы. | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 29 |  |  |  |  |  | ## 14,500 | ## 14,500 | ## 29 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 25 | ## 3 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Ырғыз ауданы, Айыр Қызыл а/о, Ақши ауылы; Аманкөл ауылы; Ырғыз ауылы. | ## бірлік | ## 3,00 |  |  |  |  |  |  | ## 3 | ## 3,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 87 |  |  |  |  |  | ## 43,500 | ## 43,500 | ## 87 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | # Жетісу облысы | # бірлік | # 104 | # 0 | # 0 | # 3 | # 0 | # 9 | # 0 | # 92 | # 104,00 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 2 834,363 |  |  | # 26,783 |  | # 139,580 | # 1 334 | # 1 334 | # 2 834 363,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Алтынарық ауылы, Ақсу ауданы, Жетісу облысының ауылын жерасты су қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  | ## 1 |  |  |  |  | ## 1,00 |  |  | ## 332 | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 8,441 |  |  | ## 8,441 |  |  |  |  | ## 8,441 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Ақсу ауылы, Ақсу ауданы, Жетісу облысы, жер асты суларының қорын қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  | ## 1 |  |  |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 9,796 |  |  | ## 9,796 |  |  |  |  | ## 9,796 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Ақсу ауданы Жетісу облысының жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары Арасан ауылы | ## бірлік | ## 1,00 |  |  | ## 1 |  |  |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 8,546 |  |  | ## 8,546 |  |  |  |  | ## 8,546 |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Тастыбастау ауылы, Кербұлақ ауданы, Жетісу облысының жер асты суларының қорын қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 10,789 |  |  |  |  | ## 10,789 |  |  | ## 10,789 |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Қызылкөл ауылы, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, жер асты суларының қорын қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 10,721 |  |  |  |  | ## 10,721 |  |  | ## 10,721 |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Жер асты қорларын қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, Бостан ауылының сулары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 8,314 |  |  |  |  | ## 8,314 |  |  | ## 8,314 |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Шұбар ауылы, Жетісу облысы, Кербұлақ ауданы, жер асты суларының қорын қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 7,899 |  |  |  |  | ## 7,899 |  |  | ## 7,899 |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Майтөбе ауылы, Кербұлақ ауданы, Жетісу облысының ауылын жерасты су қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 8,515 |  |  |  |  | ## 8,515 |  |  | ## 8,515 |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Сарқан ауданы, Жетісу облысы, Бақалы ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 10,112 |  |  |  |  | ## 10,112 |  |  | ## 10,112 |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## Жетісу облысы, Сарқан ауданы, Тасқұдық ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 10,244 |  |  |  |  | ## 10,244 |  |  | ## 10,244 |  |  |  |  |  |
| ## 11 | ## Сарқан ауданы Жетісу облысының Тополевка ауылын жерасты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 9,659 |  |  |  |  | ## 9,659 |  |  | ## 9,659 |  |  |  |  |  |
| ## 12 | ## Жетісу облысы Сарқан ауданы Шұбартөбе ауылын жерасты су қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 9,327 |  |  |  |  | ## 9,327 |  |  | ## 9,327 |  |  |  |  |  |
| ## 13 | ## 8 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Ақсу ауданы, Ақсу ауылдық округі, ауыл.Казсельхозтехника, Өнім а. және Шолакөзек а.; Есепболатов а/о а.Қызылқайын, Энергетик а.; Ойтоған а/о Үлгілі а.; Қапал а/о Қапал а.; Арасан а/о Арасан-Қапал а. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 |  |  |  |  |  |
| ## 14 | ## Алакөл ауданы бойынша 16 с/о жер асты суларының қорын қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Үшарал қ/о, Достық а/о, Достық ауылы; Қамысқала а/о, Қамысқала а.; Қызылащы а/о, Жұмахан Балапанов а.; Үшбұлақ а/о, Айпара а.; Теректі а/о, Талдыбұлақ а.; Лепсі а/о, Байзерек а.; Жыланды а/о, Көкжар а., Шынжыры а., Әшім а.; Екпінді а/о, Қарлығаш а.; Ақжар а/о, Майлышат а.; Қабанбай а/о, Жамбыл а.; Көлбай а/о, Қызылқайың а., Әлемді а.,Будыр а.; | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 |  |  |  |  |  |
| ## 15 | ## 6 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Ескелді ауданы: Алдабергенов а/о, Жастар а.; Қарабұлақ а/о, Қарабұлақ а., Матай Байсова а., Орқұсақ а., Шымыр а.; Төлеңгіт а/о, Жетісу а. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 |  |  |  |  |  |
| ## 16 | ## 10 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Қаратал ауданы, Ескелді а/о, а.Қызылжар, Қайнар а.; Жолбарыс батыр а/о, Қанабек а.,Қарашеңгел а., Айдар а.; Қанбақты а/о, Алмалы а., Ақжар а.; Айту би а/о, Айту а., Қожбан а.; Тастөбе а/о, Тастөбе а. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 |  |  |  |  |  |
| ## 17 | ## Кербұлақ ауданының 11 ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. Қоғала а/о, Көксай а., Коноваловка а.; Каспан а/о, Көксай а., Сайлыкөл а.; Жоламан а/о, Самен а.; Қарашоқы а/о, Қарашоқы а., Арқарлы а.; Сарыбұлақ а/о, Қарағаш а., 1 Шилісу фермасы; Сарыбастау а/о, Арқарлы а.; Шанханай а/о, Майтөбе а.; | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 |  |  |  |  |  |
| ## 18 | ## 11 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Кербұлақ ауданы, Қоғалы а., Коноваловка а.; Каспан а/о, Көксай а., Сайлыкөл а.; Жоламан а/о, Самен а.; Қарашоқы а/о, Қарашоқы а., Арқарлы а.; Сарыбұлақ а/о, Қарағаш а., 1 Шилісу фермасы; Сарыбастау а/о, Арқарлы а.; Шанханай а/о, Майтөбе а. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 |  |  |  |  |  |
| ## 19 | ## Іздестіру-барлау жұмыстарына жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу 20 ауылды жер асты су қорымен қамтамасыз ету: Көксу ауданы, Айнабұлақ а/о, ПЧ-45 подхозы; Балпық а/о, Балпық би а., Ақшатоған а., Теректі а.; Еңбекші а/о, Амангелді а., Кеңарал а., Бесқайнар а.; Лабасы а/о, Мәмбет а.; Мұсабек а/о, Мұсабек а., Мәулімбай а.; Қабылиса а/о, Көкбастау а.; Мұқра а/о, Мұқры а., Қазақстанға 10 жыл с.; Мұқаншы а/о, Мұқаншы а., Қазақстанға 50 жыл с., Нәдіризбек а., Жетіжал а.; Жарлыөзек а/о, Жарлыөзек а., Бозтоған а., Мұқаншы а. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 |  |  |  |  |  |
| ## 20 | ## 5 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Панфилов ауданы, Пиджим а/о, Нижний Пиджим а.; Нижний Пиджим а., Нагараши а.; Үшарал а/о, а. Ақарал; Қоңырөлең а/о, Қоңырөлең а., Айдарлы а/о, Дарбазақұм а. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 |  |  |  |  |  |
| ## 21 | ## 5 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Сарқан ауданы, Черкасск ауылы, с.Черкасск, с.Соколовка, с.Садовое; Сарқан қаласы, Бірлік ауылы. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 |  |  |  |  |  |
| ## 22 | ## 8 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Ақсу ауданы, Ақсу ауылдық округі, ауыл.Казсельхозтехника, Өнім а. және Шолакөзек а.; Есепболатов а/о а.Қызылқайын, Энергетик а.; Ойтоған а/о Үлгілі а.; Қапал а/о Қапал а.; Арасан а/о Арасан-Қапал а. | ## бірлік | ## 8,00 |  |  |  |  |  |  | ## 8 | ## 8,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 232 |  |  |  |  |  | ## 116 | ## 116 | ## 232 |  |  |  |  |  |
| ## 23 | ## Алакөл ауданы бойынша 16 с/о жер асты суларының қорын қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары. Үшарал қ/о, Достық а/о, Достық ауылы; Қамысқала а/о, Қамысқала а.; Қызылащы а/о, Жұмахан Балапанов а.; Үшбұлақ а/о, Айпара а.; Теректі а/о, Талдыбұлақ а.; Лепсі а/о, Байзерек а.; Жыланды а/о, Көкжар а., Шынжыры а., Әшім а.; Екпінді а/о, Қарлығаш а.; Ақжар а/о, Майлышат а.; Қабанбай а/о, Жамбыл а.; Көлбай а/о, Қызылқайың а., Әлемді а.,Будыр а.; | ## бірлік | ## 16,00 |  |  |  |  |  |  | ## 16 | ## 16,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 464 |  |  |  |  |  | ## 232 | ## 232 | ## 464 |  |  |  |  |  |
| ## 24 | ## 6 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Ескелді ауданы: Алдабергенов а/о, Жастар а.; Қарабұлақ а/о, Қарабұлақ а., Матай Байсова а., Орқұсақ а., Шымыр а.; Төлеңгіт а/о, Жетісу а. | ## бірлік | ## 6,00 |  |  |  |  |  |  | ## 6 | ## 6,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 174 |  |  |  |  |  | ## 87 | ## 87 | ## 174 |  |  |  |  |  |
| ## 25 | ## Жер асты қорларын қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары 10 ауылдың суы: Қаратал ауданы, Ескелді а/о, а.Қызылжар, Қайнар а.; Жолбарыс батыр а/о, Қанабек а.,Қарашеңгел а., Айдар а.; Қанбақты а/о, Алмалы а., Ақжар а.; Айту би а/о, Айту а., Қожбан а.; Тастөбе а/о, Тастөбе а. | ## бірлік | ## 10,00 |  |  |  |  |  |  | ## 10 | ## 10,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 290 |  |  |  |  |  | ## 145 | ## 145 | ## 290 |  |  |  |  |  |
| ## 26 | ## Кербұлақ ауданының 11 ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары. Қоғала а/о, Көксай а., Коноваловка а.; Каспан а/о, Көксай а., Сайлыкөл а.; Жоламан а/о, Самен а.; Қарашоқы а/о, Қарашоқы а., Арқарлы а.; Сарыбұлақ а/о, Қарағаш а., 1 Шилісу фермасы; Сарыбастау а/о, Арқарлы а.; Шанханай а/о, Майтөбе а.; | ## бірлік | ## 11,00 |  |  |  |  |  |  | ## 11 | ## 11,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 319 |  |  |  |  |  | ## 159,500 | ## 159,500 | ## 319 |  |  |  |  |  |
| ## 27 | ## 11 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Кербұлақ ауданы, Қоғала а.о., Қоғалы а., Коноваловка а.; Каспан а.о., Көксай а., Сайлыкөл а.; Жоламан а.о., Самен а.; Қарашоқы а.о., Қарашоқы а., Арқарлы а.; Сарыбұлақ а.о., Қарағаш а., 1 Шилісу фермасы; Сарыбастау а.о., Арқарлы ауылы; Шанханай а/о, Майтөбе ауылы. | ## бірлік | ## 11,00 |  |  |  |  |  |  | ## 11 | ## 11,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 319 |  |  |  |  |  | ## 159,500 | ## 159,500 | ## 319 |  |  |  |  |  |
| ## 28 | ## Көксу ауданы бойынша 20 ауылды жерасты су қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу Айнабұлақ а/о, ПЧ-45 подхозы; Балпық а/о, Балпық би а., Ақшатоған а., Теректі а.; Еңбекші а/о, Амангелді а., Кеңарал а., Бесқайнар а.; Лабасы а/о, Мәмбет а.; Мұсабек а/о, Мұсабек а., Мәулімбай а.; Қабылиса а/о, Көкбастау а.; Мұқыр а/о, Мұқыры а., Қазақстанға 10 жыл; Мұқаншы а/о, Мұқаншы а., Қазақстанға 50 жыл, Нәдіризбек а., Жетіжал а.; Жарлыөзек а/о, Жарлыөзек а., Бозтоған а., Мұқаншы а. | ## бірлік | ## 20,00 |  |  |  |  |  |  | ## 20 | ## 20,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 580 |  |  |  |  |  | ## 290 | ## 290 | ## 580 |  |  |  |  |  |
| ## 29 | ## 5 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Панфилов ауданы, Пиджим а/о, Нижний Пиджим а.; Нижний Пиджим а., Нағарашы а.; Үшарал а/о, Ақарал а.; Қоңырөлең а/о, Қоңырөлең а., Айдарлы а/о, Дарбазақұм а. | ## бірлік | ## 5,00 |  |  |  |  |  |  | ## 5 | ## 5,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 145 |  |  |  |  |  | ## 72,500 | ## 72,500 | ## 145 |  |  |  |  |  |
| ## 30 | ## 5 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Сарқан ауданы, Черкасск а., с.Черкасск, с.Соколовка, с.Садовое; Сарқан а/о, с.Бірлік. | ## бірлік | ## 5,00 |  |  |  |  |  |  | ## 5 | ## 5,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 145 |  |  |  |  |  | ## 72,500 | ## 72,500 | ## 145 |  |  |  |  |  |
|  | # Батыс Қазақстан облысы | # бірлік | # 83 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 | # 19 | # 63 | # 83,00 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 4 212,684 |  |  | # 67,858 | # 39,915 | # 654,911 | # 2 100 | # 1 350 | # 4 212 684,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Жер асты суларының қорын қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары а.Айтиев Теректі Батыс Қазақстан облысы ауданының | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 75,272 |  |  | ## 45 | ## 30,272 |  |  |  | ## 75 272,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Батыс Қазақстан облысындағы киіктерді суаруға арналған жерасты қорларын қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 5 |  |  | ## 5 |  |  |  |  | ## 5 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Батыс Қазақстан облысының 6 ауылын жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Ақжайық ауданында - Тінәлі, Қадырқұл, Үштөбе (Болдырево), Бесоба, Жантемір, Жаманқұдық | ## бірлік | ## 6,00 |  |  |  |  |  |  | ## 6 | ## 6,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 307,143 |  |  |  |  | ## 7,143 | ## 200 | ## 100 | ## 307 143,00 |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Батыс Қазақстан облысының 11 ауылын жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Бәйтерек ауданы - Астефьево, Бейбітшілік, Чапурино, Достық, Кіші Шапан, Өркен, Зеленое, Сұлукөл, Таловая, Тындала, Шалғай | ## бірлік | ## 11,00 |  |  |  |  |  | ## 11 |  | ## 11,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 558,929 |  |  | ## 8,929 |  | ## 350 | ## 200 |  | ## 558 929,00 |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Батыс Қазақстан облысының 5 ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Бөкей ордасы ауданында - Ақсай, Бөрлі, Ақсу, Ақбұлақ, Пугачево | ## бірлік | ## 5,00 |  |  |  |  |  | ## 5 |  | ## 5,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 206,027 |  |  |  | ## 6,027 | ## 150 | ## 50 |  | ## 206 027,00 |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Батыс Қазақстан облысының 9 ауылын жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Жаңақала ауданында - Ақбалық, Үшкемпір, Салтанат, Саралжын, Айтпайжанкелді, Аққұс, Борық, Плантация | ## бірлік | ## 9,00 |  |  |  |  |  |  | ## 9 | ## 9,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 458,482 |  |  |  |  | ## 8,482 | ## 250 | ## 200 | ## 458 482,00 |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Батыс Қазақстан облысының 3 ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Жәнібек ауданында - Ақадыр, Қамысты, Жігер | ## бірлік | ## 3,00 |  |  |  |  |  | ## 3 |  | ## 3,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 153,616 |  |  |  | ## 3,616 | ## 100 | ## 50 |  | ## 153 616,00 |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Батыс Қазақстан облысының 7 ауылын жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Казталов ауданында - Болашақ, Көптүкір, Әбіш, Көмекші, Оразғали, Сатыбалды, Беспен | ## бірлік | ## 7,00 |  |  |  |  |  |  | ## 7 | ## 7,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 357,589 |  |  |  |  | ## 7,589 | ## 200 | ## 150 | ## 357 589,00 |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Батыс Қазақстан облысының 6 ауылын жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Қаратөбе ауданында - Аққозы, Қосбаз, Темірбек, Ушана, Қаратөбе 2, Соналы | ## бірлік | ## 6,00 |  |  |  |  |  |  | ## 6 | ## 6,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 307,143 |  |  |  |  | ## 7,143 | ## 200 | ## 100 | ## 307 143,00 |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## Батыс Қазақстан облысының 8 ауылын жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде Сырым ауданы - Алғабас, Қызылағаш, Жарқамыс, Көгершін, Ақоба, Қарақұдық, Былқылдақ, Қызылтаң | ## бірлік | ## 8,00 |  |  |  |  |  |  | ## 8 | ## 8,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 408,036 |  |  |  |  | ## 8,036 | ## 200 | ## 200 | ## 408 036,00 |  |  |  |  |  |
| ## 11 | ## Батыс Қазақстан облысының 8 ауылын жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Тасқала ауданында - Қара ой, Қызылбас, Қисықсай, Оян, Бірлік, Жігер, Ембі, Талдыбұлақ | ## бірлік | ## 8,00 |  |  |  |  |  |  | ## 8 | ## 8,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 408,036 |  |  |  |  | ## 8,036 | ## 200 | ## 200 | ## 408 036,00 |  |  |  |  |  |
| ## 12 | ## Жер асты қорларын қамтамасыз ету үшін іздестіру-бағалау жұмыстары Батыс Қазақстан облысының 11 ауылының суы, оның ішінде: Теректі ауданында - Ақжайық, Ақсоғым, Аңқаты, Новая точка (Мусин), Төңкеріс, Тоқпай, Теректі, Жаңа өмір, Кемер (Социализм), Шағатай, Сарытемір | ## бірлік | ## 11,00 |  |  |  |  |  |  | ## 11 | ## 11,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 558,929 |  |  | ## 8,929 |  |  | ## 350 | ## 200 | ## 558 929,00 |  |  |  |  |  |
| ## 13 | ## Батыс Қазақстан облысының 8 ауылын жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Шыңғырлау ауданында - Ақбұлақ, Қотантал, Торыатбас (Марксизм), Сұлукөл, Жеңішке, Талдысай, Шоқтыбай, Қарғалы | ## бірлік | ## 8,00 |  |  |  |  |  |  | ## 8 | ## 8,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 408,482 |  |  |  |  | ## 8,482 | ## 200 | ## 200 | ## 408 482,00 |  |  |  |  |  |
|  | # Қостанай облысы | # бірлік | # 3 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 | # 1 | # 0 | # 0 | # 3,00 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 85,522 |  |  | # 37,777 | # 39,412 | # 8,333 |  |  | # 85 521,97 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Қамысты ауданы Алтынсарин ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 29,110 |  |  | ## 20,777 | ## 8,333 |  |  |  | ## 29 109,59 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Қостанай ауданы Алтынсарин ауылын жерасты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 25,180 |  |  | ## 17 | ## 8,180 |  |  |  | ## 25 180,39 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Қостанай ауданы И.Ф. Павлов атындағы ауылды жерасты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 31,232 |  |  |  | ## 22,899 | ## 8,333 |  |  | ## 31 232,00 |  |  |  |  |  |
|  | # Қызылорда облысы | # бірлік | # 13 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 | # 5 | # 13,00 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 665,790 |  |  | # 7,232 | # 2,531 | # 281,027 | # 275 | # 100 | # 665 790,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Қызылорда облысының 7 ауылын, оның ішінде елді мекендерді жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары: Қызылорда - Қызылорда қ., Бірқазан, Наурыз, Белкөл, Қарауылтөбе, Қараөзек, Досан станциялары | ## бірлік | ## 7,00 |  |  |  |  |  | ## 7 |  | ## 7,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 357,232 |  |  | ## 7,232 |  | ## 250 | ## 100 |  | ## 357 232,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Қызылорда облысының 5 ауылын, оның ішінде елді мекендерді жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары:Сырдария ауданы: Жетікөл, Шіркейлі; Жалағаш ауданы: Жаңақоныс, Тартоғай, М.Шоқай | ## бірлік | ## 5,00 |  |  |  |  |  |  | ## 5 | ## 5,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 256,027 |  |  |  |  | ## 6,027 | ## 150 | ## 100 | ## 256 027,00 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Қызылорда облысының 1 ауылының 0,5 мың гектар жерін суландыруға арналған іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Жаңақорған ауданы - Жаңақорған, Талап, Манап | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  | ## 1 |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 52,531 |  |  |  | ## 2,531 | ## 25 | ## 25 |  | ## 52 531,00 |  |  |  |  |  |
|  | # Павлодар облысы | # бірлік | # 9 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 9 | # 0 | # 0 | # 9,00 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 307,144 |  |  | # 5 | # 213,120 | # 89,024 |  |  | # 307 144,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Павлодар облысының 9 ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары (Ақсу а.Коктас; Аққулы ауданы Жабаглы а., Шамши а.; Павлодар ауданы Жертұмсық а., Қаратоғай а., Умут-апа а.; Ертіс ауданы Тоқта а.; Успен ауданы с.Дмитриевка; Железин ауданы с.Жолтаптық) | ## бірлік | ## 9,00 |  |  |  |  | ## 9 |  |  | ## 9,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 302,144 |  |  |  | ## 213,120 | ## 89,024 |  |  | ## 302 144,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Павлодар облысындағы киіктерді суару үшін жерасты суларының қорын қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 5 |  |  | ## 5 |  |  |  |  | ## 5 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | # Абай облысы | # бірлік | # 33 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 33 | # 33,00 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 987 |  |  |  |  | # 30 | # 478,500 | # 478,500 | # 987 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Жерасты қорлары мен құрылыстарын қамтамасыз ету үшін іздестіру-бағалау жұмыстары. 4 ауылдың суы - Семей қаласының маңы: гранитное ауылы; Көкпекті ауданы: Подгорное ауылы, Ұзынбұлақ ауылы, Толағай өзені | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## 9 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары - Бородулиха ауданы: Қарағайлы ауылы, Пролетарка ауылы, Солоновка ауылы; Бесқарағай ауданы: Бірлік ауылы, Старая Крепость ауылы, Беген орман шаруашылығы ауылы, Лесное ауылы, Бозтал ауылы, Беген ауылы | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## 8 ауылдың жер асты суларының қорын қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары.Үржар ауданы: Батпақты ауылы, Бұғыбай ауылы, Амангелді ауылы, Қызылжұлдыз ауылы, Көлденен ауылы, Барлықарасан ауылы, Қарабұлақ ауылы, Бургон ауылы | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## 8 ауылды жер асты суларын зішаспен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары. Жарма ауданы: Қапанбұлж станциясы, Асқар ауылы: Сартарка ауылы, Қызылжұлдыз ауылы, Қарасу ауылы, Терістанбалы ауылы, Егіндібұлақ ауылы, Жарма ауылы. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## 4 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары. Жарма ауданы: Жайма ауылы, Көкпекті ауданы: Үшқұмей ауылы, Үржар ауданы: Қарақол ауылы, Текебұпақ ауылы | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Семей қаласының маңындағы 4 ауыл - елді мекенді жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары: Гранитное ауылы; Көкпекті аудан: Подгорное ауылы, Ұзынбұлақ ауылы, Толағай өзені | ## бірлік | ## 4,00 |  |  |  |  |  |  | ## 4 | ## 4,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 116 |  |  |  |  |  | ## 58 | ## 58 | ## 116 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## 9 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары - Бородулиха ауданы: Қарағайлы ауылы, Пролетарка ауылы, Солоновка ауылы; Бесқарағай ауданы: Бірлік ауылы, Старая Крепость ауылы, Беген орман шаруашылығы ауылы, Лесное ауылы, Бозтал ауылы, Беген ауылы | ## бірлік | ## 9,00 |  |  |  |  |  |  | ## 9 | ## 9,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 261 |  |  |  |  |  | ## 130,500 | ## 130,500 | ## 261 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## 8 ауылдың жер асты суларының қорын қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары.Үржар ауданы: Батпақты ауылы, Бұғыбай ауылы, Амангелді ауылы, Қызылжұлдыз ауылы, Көлденен ауылы, Барлықарасан ауылы, Қарабұлақ ауылы, Бургон ауылы | ## бірлік | ## 8,00 |  |  |  |  |  |  | ## 8 | ## 8,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 232 |  |  |  |  |  | ## 116 | ## 116 | ## 232 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## 8 ауылды жер асты суларын зішаспен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары. Жарма ауданы: Қапанбұлж станциясы, Асқар ауылы:гы, Сартарка ауылы, Қызылжұлдыз ауылы, Қарасу ауылы, Терістанбалы ауылы, Егіндібұлақ ауылы, Жарма ауылы. | ## бірлік | ## 8,00 |  |  |  |  |  |  | ## 8 | ## 8,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 232 |  |  |  |  |  | ## 116 | ## 116 | ## 232 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## 4 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары. Жарма ауданы: Жайма ауылы, Көкпекті ауданы: Үшқұмей ауылы, Үржар ауданы: Қарақол ауылы, Текебұпақ ауылы | ## бірлік | ## 4,00 |  |  |  |  |  |  | ## 4 | ## 4,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 116 |  |  |  |  |  | ## 58 | ## 58 | ## 116 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | # Ұлытау облысы | # бірлік | # 71 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 3 | # 0 | # 67 | # 71,00 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 2 627,045 |  |  | # 171,376 | # 115,410 | # 165,259 | # 1 087,500 | # 1 087,500 | # 2 627 045,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Жер асты қорларын қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары вод п. Карсакпай Ұлытауский район области Ұлытау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1,00 |  |  | ## 332 | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 109,209 |  |  | ## 59,209 | ## 50 |  |  |  | ## 109 209,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Ұлытау ауданы Ұлытау ауылында геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 145,907 |  |  | ## 107,167 | ## 7,481 | ## 31,259 |  |  | ## 145 907,00 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Ұлытау облысы Ұлытау ауданы Борсеңгір ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 54,362 |  |  |  | ## 24,362 | ## 30 |  |  | ## 54 362,00 |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Ұлытау облысы Ұлытау ауданы Сарысу ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 53,567 |  |  |  | ## 33,567 | ## 20 |  |  | ## 53 567,00 |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Ұлытау облысындағы киіктерді суару үшін жерасты суларының қорын қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 5 |  |  | ## 5 |  |  |  |  | ## 5 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Жаңаарқа ауданы, Айнабұлақ ауылы, Айнабұлақ ауылы, 1 ауылды жерасты су қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу; | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## 4 ауылды: Айнабұлақ, Айнабұлақ ауылы; Талдыбұлақ а/о, Талдыбұлақ (Ескене) ауылы; Ақтасты ауылы; Алғабас ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу; | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Іздестіру жұмыстарына жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу-3 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша барлау жұмыстары: Ақтау, Ақтау ауылы; сү Айшырақ; Қылыш ауылы. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## 6 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Ақтүбек, Ақтүбек ауылы; Атасу станциясы; Мыңадыр станциясы; Өркендеу ауылы.М.Жұмажанова С.о. а.М.Жұмажанов атындағы (Аппаз); Байгүл ауылы. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## 4 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Бидайық, Бидайық ауылы; Ақтайлақ ауылы; Қарамола ауылы; рзд 69 км. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 11 | ## 2 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Байдалы би, Атасу ауылы; рзд 117 км. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 12 | ## 5 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Ералиев, Ералиев ауылы; Ақбастау ауылы; Жомарт станциясы; Кезен ауылы; рзд 189 км. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 13 | ## Жер асты қорларын қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу 2 ауылдың суы: Қараағаш, Ынталы ауылы (Қарағаш); Қараағаш орман шаруашылығы. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 14 | ## 2 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Сейфуллин, Ынтымақ ауылы; Киров ауылы. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 15 | ## 2 ауылды жерасты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Тоғыскен ауданы а. Тоғыскен; Кенжебайсамай ауылы. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 16 | ## 6 ауылды жерасты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Целинный а. Орынбай; с. Бидайык. Кызылжарская а.; Атасу а. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 17 | ## 29 ауылды жерасты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Ұлытау ауданы Ұлытау а.о. Ұлытау а.; Айыртау а.; Қызыл үй а.; Талдысай а.; Ақтас а., Ақтас а.; Пионер а.; Алғабас а., Бетбұлақ (Алғабас) а., Борсеңгір а.о. Борсеңгір а., Егінді а.о. Егінді а., Жангелді а.о. Байқоңыр а., Қызыл үй а., Талдықұдық а., Жезді а.о. Жезді ауылы; Өрнек а., Амангелді а.о. Сарлық а., Боздақ а., Қарсақпай а.о. Қарсақпай а., Шөнбер а.о. Қорғасын а.,Үңгірлі а., Қоскөл а.о. Қоскөл а., Көлжанбай а., Нарөлген а., Мибұлақ а.о. Мибұлақ а., Ақкенсе а., Қаракеңгір а.о. Бозтұмсық а., Сарысу а.о. Жыланды (Сарысу) а., Түйемойнақ а., а.о. Терсаққан, Терсаққан а., Қоскөл а. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 18 | ## Жезқазған қ. Кеңгір ауылы; Қорғанбай ауылы; 8 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу.Теректі; бап.Түйемойнақ; 60 Разъезд; 66 разъезд; Талап ауылы; Малшыбай ауылы. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 19 | ## Сәтбаев қаласының, Сәтбаев ауылының 1 ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу; | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 20 | ## 1 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Жаңаарқа ауданы, Айнабұлақ ауылы, Айнабұлақ ауылы; | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 29 |  |  |  |  |  | ## 14,500 | ## 14,500 | ## 29 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 21 | ## 4 ауылды жерасты су қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары: Айнабұлақ, Айнабұлақ ауылы; Талдыбұлақ а/о, Талдыбұлақ (Ескене) ауылы; Ақтасты ауылы; Алғабас ауылы; | ## бірлік | ## 4,00 |  |  |  |  |  |  | ## 4 | ## 4,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 116 |  |  |  |  |  | ## 58 | ## 58 | ## 116 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 22 | ## 3 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Ақтау, Ақтау ауылы; сю Айшырақ; Қылыш ауылы. | ## бірлік | ## 3,00 |  |  |  |  |  |  | ## 3 | ## 3,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 87 |  |  |  |  |  | ## 43,500 | ## 43,500 | ## 87 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 23 | ## 6 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Ақтүбек, Ақтүбек ауылы; Атасу станциясы; Мыңадыр станциясы; Өркендеу ауылы.М.Жұмажанова с.о.а.М.Жұмажанов атындағы (Аппаз); Байгүл ауылы. | ## бірлік | ## 6,00 |  |  |  |  |  |  | ## 6 | ## 6,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 174 |  |  |  |  |  | ## 87 | ## 87 | ## 174 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 24 | ## 4 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Бидайық, Бидайық ауылы; Ақтайлақ ауылы; Қарамола ауылы; рзд 69 км. | ## бірлік | ## 4,00 |  |  |  |  |  |  | ## 4 | ## 4,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 116 |  |  |  |  |  | ## 58 | ## 58 | ## 116 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 25 | ## 2 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Байдалы би, Атасу ауылы; рзд 117 км. | ## бірлік | ## 2,00 |  |  |  |  |  |  | ## 2 | ## 2,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 58 |  |  |  |  |  | ## 29 | ## 29 | ## 58 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 26 | ## 5 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Ералиев, Ералиев ауылы; Ақбастау ауылы; Жомарт станциясы; Кезен ауылы; рзд 189 км. | ## бірлік | ## 5,00 |  |  |  |  |  |  | ## 5 | ## 5,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 145 |  |  |  |  |  | ## 72,500 | ## 72,500 | ## 145 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 27 | ## 2 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Қараағаш, Ынталы ауылы (Қарағаш); Қараағаш орман шаруашылығы. | ## бірлік | ## 2,00 |  |  |  |  |  |  | ## 2 | ## 2,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 58 |  |  |  |  |  | ## 29 | ## 29 | ## 58 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 28 | ## 2 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Сейфуллин, Ынтымақ ауылы; Киров ауылы. | ## бірлік | ## 2,00 |  |  |  |  |  |  | ## 2 | ## 2,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 58 |  |  |  |  |  | ## 29 | ## 29 | ## 58 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 29 | ## Жер асты қорларын қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары 2 ауыл суларының: Тоғыскен ауданы а. Тоғыскен; Кенжебайсамай ауылы. | ## бірлік | ## 2,00 |  |  |  |  |  |  | ## 2 | ## 2,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 58 |  |  |  |  |  | ## 29 | ## 29 | ## 58 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 30 | ## 6 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары: Целинный а. Орынбай; с. Бидайык. Кызылжарская п.а. п. Кызылжар; Атасуская п.а. п.Атасу. | ## бірлік | ## 6,00 |  |  |  |  |  |  | ## 6 | ## 6,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 174 |  |  |  |  |  | ## 87 | ## 87 | ## 174 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 31 | ## 29 ауылды жерасты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары: Ұлытау ауданы Ұлытау а.о. с. Ұлытау; н.п. Айыртау; н.п. Қызыл үй; н.п.Талдысай; Ақтас а.о.п.Ақтас; н.п.Пионер; Алғабас а.о. с.Бетбұлақ (Алғабас); Борсеңгір а.о. с.Борсеңгір; Егінді а.о.с. Егінді; Жангелді а.о. с. Байқоңыр; н.п. Қызыл үй; н.п.Талдықұдық; Жезді п.о. Жезді ауылы; н.п.Өрнек; Амангелді а.о. Сарлық а.; н.п.Боздақ; Қарсақпай п.о.Қарсақпай п.о.; Шөнбер с.о. Қорғасын с.п.Үңгірлі; Қоскөл с.о. с.Қоскөл; н.п. Көлжанбай; н.п.Нарөлген; Мибұлақ с.о.с.Мибұлақ; н.п.Ақкенсе; Қаракеңгір с.о.с.Бозтұмсық; Сарысу с.о. с.Жыланды (Сарысу); н.п.Түйемойнақ; Терсаққан с.о.с.Терсаққан; н.п.Қоскөл. | ## бірлік | ## 29,00 |  |  |  |  |  |  | ## 29 | ## 29,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 841 |  |  |  |  |  | ## 420,500 | ## 420,500 | ## 841 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 32 | ## 8 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Жезқазған қаласы, Кеңгір ауылы; Қорғанбай ауылы; ст.Теректі; б.Түйемойнақ; 60 Разъезд; 66 разъезд; Талап ауылы; Малшыбай ауылы. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 232 |  |  |  |  |  | ## 116 | ## 116 | ## 232 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 33 | ## Сәтбаев қ., Сәтбаев а. 1 ауылды жерасты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары; | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 29 |  |  |  |  |  | ## 14,500 | ## 14,500 | ## 29 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | # Атырау облысы | # бірлік | # 7 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 7 | # 7,00 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 362,589 |  |  | # 12,589 |  |  | # 200 | # 150 | # 362 589,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Атырау облысының 7 ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Қызылқоға ауданы: Миялы, Жасқайрат, Жангелді, Қаракөл, Айдын, Қарабау, Бұқар | ## бірлік | ## 7,00 |  |  |  |  |  |  | ## 7 | ## 7,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 357,589 |  |  | ## 7,589 |  |  | ## 200 | ## 150 | ## 357 589,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Атырау облысындағы киіктерді суару үшін жерасты суларының қорын қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 5 |  |  | ## 5 |  |  |  |  | ## 5 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | # Шығыс Қазақстан облысы | # бірлік | # 40 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 | # 37 | # 40,00 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 920,073 |  |  | # 7,589 | # 4,137 | # 170,347 | # 404 | # 334 | # 920 073,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Шығыс Қазақстан облысының 1 ауылын, оның ішінде Риддер - Коноваловка қаласын жерасты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1,00 |  |  | ## 332 | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 52,758 |  |  |  |  | ## 2,758 | ## 35 | ## 15 | ## 52 758,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Шығыс Қазақстан облысының 3 ауылын, оның ішінде Алтай ауданы - Шірікқайың, Серебрянск, Жаңа Бұқтырманы жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## 3,00 |  |  |  |  |  | ## 3 |  | ## 3,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 154,137 |  |  |  | ## 4,137 | ## 100 | ## 50 |  | ## 154 137,00 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Жер асты қорларын қамтамасыз ету үшін іздестіру-бағалау жұмыстары Шығыс Қазақстан облысының 7 ауылының суы, оның ішінде Глубокое ауданында - Винное, Вселовка, Верхнеберезовка; Ұлан ауданында - Сарыөзек, Желдіөзек, Казачье, Қ. Қайсенов | ## бірлік | ## 7,00 |  |  |  |  |  |  | ## 7 | ## 7,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 7,589 |  |  |  |  | ## 7,589 |  |  | ## 7 589,00 |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Шығыс Қазақстан облысының 7 ауылын жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде Үлкен Нарын ауданында - Малонарым, Егінді; Қатонқарағай ауданында - Берел; Марқакөл ауданында - Игілік, Қайнарлы; Күршім ауданында - Жолнускау; Зайсан ауданы - Зайсан қаласы | ## бірлік | ## 7,00 |  |  |  |  |  |  | ## 7 | ## 7,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 7,589 |  |  | ## 7,589 |  |  |  |  | ## 7 589,00 |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Риддер қ., Коноваловка а. 1 ауылды жерасты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарына жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу; | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## 3 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Алтай ауданы, Средигорненский а/о, с.Шірікқайың, Серебрянск қ.; Ново-Бұқтырма а/о, п. Жаңа Бұқтырма; | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## 3 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Үлкен Нарын ауданы, Солоновский а/о, Малонарым ауылы; Үлкен Нарын а/о, Көкбастау ауылы; Алтынбел а/о, Егінді а. (Жар а.); | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## 1 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Катонқарағай ауданы, Жамбыл ауылдық округі, Берел ауылы. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Күршім ауданы, Балықшы а/о, Жолнускау ауылы, 1 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## 2 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Марқакөл ауданы, Бурановский а/о, Игілік ауылы; Марқакөл а/о, Қайнарлы ауылы. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 11 | ## 4 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Тарбағатай ауданы, Қабанбай а/о, Шеңгелді а.; Жетіарал а/о, Жалғызтал а.; Жаңаауыл а/о, Сарыөлең а.; Қарасу а/о, Қараой а. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 12 | ## 5 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Ұлан ауданы, Алмасай ауылдық округі, Сарыөзек ауылы (17 шақырым); Аблакет ауылдық округі, Желдиозек ауылы (Горняк); Төлеген-Тоқтаров а/о, Казачье а., п.К.Қайсенова; Айыртау а/о, Айыртау а. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 13 | ## Самар ауданы, Самар ауылдық округі, Шұбарқайың ауылы, 1 ауылды жерасты су қорымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу; | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 14 | ## Зайсан қаласының 1 ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 15 | ## Риддер қ., Коноваловка а. 1 ауылды жерасты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары; | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 29 |  |  |  |  |  | ## 14,500 | ## 14,500 | ## 29 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 16 | ## 3 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Алтай ауданы, Средигорненский а/о, Шірікқайың а., Серебрянск қ.; Ново-Бұқтырма а/о, Жаңа Бұқтырма а.; | ## бірлік | ## 3,00 |  |  |  |  |  |  | ## 3 | ## 3,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 87 |  |  |  |  |  | ## 43,500 | ## 43,500 | ## 87 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 17 | ## 3 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Үлкен Нарын ауданы, Солоновский а/о, с. Малонарым; Үлкен Нарын а/о, с.Көкбастау; Алтынбель а/о, с. Егінді (Жар ауылы); | ## бірлік | ## 3,00 |  |  |  |  |  |  | ## 3 | ## 3,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 87 |  |  |  |  |  | ## 43,500 | ## 43,500 | ## 87 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 18 | ## 1 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Катонқарағай ауданы, Жамбыл ауылдық округі, Берел ауылы. | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 29 |  |  |  |  |  | ## 14,500 | ## 14,500 | ## 29 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 19 | ## 1 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Күршім ауданы, Балықшы а/о, Жолнускау ауылы. | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 29 |  |  |  |  |  | ## 14,500 | ## 14,500 | ## 29 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 20 | ## 2 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Марқакөл ауданы, Буранов а/о, Игілік а.; Марқакөл а/о, Қайнарлы а. | ## бірлік | ## 2,00 |  |  |  |  |  |  | ## 2 | ## 2,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 58 |  |  |  |  |  | ## 29 | ## 29 | ## 58 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 21 | ## 4 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Тарбағатай ауданы, Қабанбай а/о, Шеңгелді а.; Жетіарал а/о, Жалғызтал а.; Жаңаауыл а/о, Сарыөлең а.; Қарасу а/о, Қараой а. | ## бірлік | ## 4,00 |  |  |  |  |  |  | ## 4 | ## 4,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 116 |  |  |  |  |  | ## 58 | ## 58 | ## 116 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 22 | ## 5 ауылды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Ұлан ауданы, Алмасай а/о, Сарыөзек а. (17 шақырым); Аблакет а/о, Желдиозек а. (Горняк); Төлеген-Тоқтаров а/о, Казачье а., П.К.Қайсенова; Айыртау а/о, с. Айыртау. | ## бірлік | ## 5,00 |  |  |  |  |  |  | ## 5 | ## 5,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 145 |  |  |  |  |  | ## 72,500 | ## 72,500 | ## 145 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 23 | ## 1 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Самар ауданы, Самар ауылдық округі, Шұбарқайын ауылы; | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 29 |  |  |  |  |  | ## 14,500 | ## 14,500 | ## 29 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 24 | ## Зайсан қаласының 1 ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары. | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 29 |  |  |  |  |  | ## 14,500 | ## 14,500 | ## 29 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | # Жамбыл облысы | # бірлік | # 71 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 | # 27 | # 43 | # 71,00 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 3 768,571 |  |  | # 15,624 | # 12,054 | # 790,893 | # 1 850 | # 1 100 | # 3 768 571,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Жамбыл облысының 5 ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Байзақ ауданы: Ақжар,Шахан, Қосы батыр, Көкөзек, Жақаш | ## бірлік | ## 5,00 |  |  |  |  |  | ## 5 |  | ## 5,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 256,027 |  |  |  | ## 6,027 | ## 150 | ## 100 |  | ## 256 027,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Жамбыл облысының 7 ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Жамбыл ауданында: Еңбек, Қызыл Дихан, Жамбыл, Қостөбе, Жұма, Көлқайнар, Сеңгірбай | ## бірлік | ## 7,00 |  |  |  |  |  | ## 7 |  | ## 7,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 356,027 |  |  |  | ## 6,027 | ## 200 | ## 150 |  | ## 356 027,00 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Жамбыл облысының 7 ауылын жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Жуалы ауданы: Б. Момышұлы, Майбұлақ, Қарасу, Амансай, Ақтоған, Қазбастау, Шанақ станциясы | ## бірлік | ## 7,00 |  |  |  |  |  |  | ## 7 | ## 7,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 357,589 |  |  |  |  | ## 7,589 | ## 200 | ## 150 | ## 357 589,00 |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Жамбыл облысының 8 ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Қордай ауданы: Қарасай батыр, Алға, Көкадыр, Мұзбел, Сарыбастау, Отар, рзд. Бел, Сұлутөр | ## бірлік | ## 8,00 |  |  |  |  |  |  | ## 8 | ## 8,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 408,036 |  |  |  |  | ## 8,036 | ## 200 | ## 200 | ## 408 036,00 |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Жамбыл облысының 15 ауылын жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Т. Рысқұлов ауданы: Көкарық, Аққайнар, Мамыртөбе, Қорағаты, Алғабас, Қаракемер, Өрнек, Тереңөзек, Көкарық, Шолақ-Қайыңды, Құмарық станциясы, Тайқұдық, Қосапан, Әбілқайыр, Сұңқайты | ## бірлік | ## 15,00 |  |  |  |  |  | ## 15 |  | ## 15,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 760,714 |  |  | ## 10,714 |  | ## 400 | ## 350 |  | ## 760 714,00 |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Жамбыл облысының 7 ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Меркі ауданында:Меркі шипажайы, Қызылсай, Жауғашбатыр, Тәтті станциясы, Ақкөз Қайнар, рзд. Тасөткел, рзд. Шемен | ## бірлік | ## 7,00 |  |  |  |  |  |  | ## 7 | ## 7,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 557,589 |  |  |  |  | ## 7,589 | ## 200 | ## 350 | ## 557 589,00 |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Жамбыл облысының 11 ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Мойынқұм ауданында:Жамбыл, Құмөзек, Мыңарал, А. Назарбекова, Мирный, Бурубайтал, Мыңарал, Қашқантеңіз, Қияқты, Шығанақ, Бурубайтал станциялары | ## бірлік | ## 11,00 |  |  |  |  |  |  | ## 11 | ## 11,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 558,929 |  |  |  |  | ## 8,929 | ## 350 | ## 200 | ## 558 929,00 |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Жамбыл облысының 10 ауылын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Талас ауданында:Талапты, Тамабек; Шу ауданы: Төле би, Бәйдібек, Алайғыр станциясы, Еспе станциясы, Құлақшын станциясы, Шоқпар станциясы, Аспара станциясы, рзд. Құмөзек | ## бірлік | ## 10,00 |  |  |  |  |  |  | ## 10 | ## 10,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 508,750 |  |  |  |  | ## 8,750 | ## 300 | ## 200 | ## 508 750,00 |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Жамбыл облысы, Байзақ ауданы, МР-3 каналын сумен қамтамасыз ету мақсатында жерасты суларын іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 4,910 |  |  | ## 4,910 |  |  |  |  | ## 4 910,00 |  |  |  |  |  |
|  | # Маңғыстау облысы | # бірлік | # 7 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 | # 5 | # 7,00 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 265,381 |  |  | # 2,381 |  | # 68 | # 122,500 | # 72,500 | # 265 381,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Жер асты қорларын қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары Маңғыстау облысының 2 ауылының суы, оның ішінде Маңғыстау ауданы - Қызан, Ақшамтау | ## бірлік | ## 2,00 |  |  |  |  |  | ## 2 |  | ## 2,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 102,381 |  |  | ## 2,381 |  | ## 50 | ## 50 |  | ## 102 381,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Маңғыстау ауданы Шетпе а/о, Шетпе а.; Оңды а/о, Бекі а. 2 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## 2 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу: Бейнеу ауданы Боранқұл а/о, с. Боранқұл; Сам а/о, с. Сам. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Форт-Шевченко қаласы, Түпқараған ауданы, Форт-Шевченко қаласы, 1 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстарының жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу. | ## бірлік | ## - |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 6 |  |  |  |  | ## 6 |  |  | ## 6 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## 2 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Маңғыстау ауданы Шетпе а/о, Шетпе а.; Оңды а/о, Бекі а. | ## бірлік | ## 2,00 |  |  |  |  |  |  | ## 2 | ## 2,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 58 |  |  |  |  |  | ## 29 | ## 29 | ## 58 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## 2 ауылды жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-барлау жұмыстары: Бейнеу ауданы Боранқұл а/о, с. Боранқұл; Сам а/о, с. Сам. | ## бірлік | ## 2,00 |  |  |  |  |  |  | ## 2 | ## 2,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 58 |  |  |  |  |  | ## 29 | ## 29 | ## 58 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Жер асты қорларын қамтамасыз ету үшін іздестіру-барлау жұмыстары Форт-Шевченко қаласы, Түпқараған ауданы, Форт-Шевченко қаласы, 1 ауылдың суы. | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 29 |  |  |  |  |  | ## 14,500 | ## 14,500 | ## 29 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | # Түркістан облысы | # бірлік | # 71 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 11 | # 60 | # 71,00 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 4 064,643 |  |  | # 13,392 |  | # 351,251 | # 1 850 | # 1 850 | # 4 064 643,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Түркістан облысының 3 ауылын, оның ішінде Бәйдібек ауданындағы Алғабас, Жыланды, Жолғабас ауылдарын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## 3,00 |  |  |  |  |  |  | ## 3 | ## 3,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 153,616 |  |  |  |  | ## 3,616 | ## 100 | ## 50 | ## 153 616,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Түркістан облысының 4 ауылын, оның ішінде Төлеби ауданы - Сұлтанрабатты; Түлкібас ауданы - Балықты, Абай, Қарабастауды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## 4,00 |  |  |  |  |  |  | ## 4 | ## 4,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 203,616 |  |  |  |  | ## 3,616 | ## 100 | ## 100 | ## 203 616,00 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Түркістан облысының 10 ауылын, оның ішінде Келес ауданында - Үшағаш, Жаңатіршілік, Бірлік, Қазақстан, Ұшқын; Сарыағаш ауданында - Жайдаққұдық, Көктал, Қызыласу, Қарақалпақ, Шымырбай ауылдарын жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## 10,00 |  |  |  |  |  |  | ## 10 | ## 10,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 508,750 |  |  |  |  | ## 8,750 | ## 250 | ## 250 | ## 508 750,00 |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Түркістан облысының 11 ауылын, оның ішінде Кентау қаласында - Кентау, Байылдыр, Хантағы, Күшата, Ащысай, Қарнақ; Сауран ауданында - Ескі Сауран, Қазақстанның 30 жылдығы, Бершінтөбе, Шыпан, Абай ауылдарын жер асты суларының қорларымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## 11,00 |  |  |  |  |  |  | ## 11 | ## 11,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 558,929 |  |  |  |  | ## 8,929 | ## 300 | ## 250 | ## 558 929,00 |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Түркістан облысының 11 ауылын, оның ішінде Ордабасы ауданындағы Жамбыл, Бірлік, Шұбар-Береке, Тоқсансай, Ақпан (Семхоз), Ақжол-Жаңатұрмыс, Төреарық, Көлтоған, Жеңіс, Қарақұм, Жайылма ауылдарын жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## 11,00 |  |  |  |  |  | ## 11 |  | ## 11,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 558,482 |  |  | ## 8,482 |  | ## 300 | ## 250 |  | ## 558 482,00 |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Түркістан облысының 11 ауылын, оның ішінде Ордабасы ауданындағы Мамыр, Ақбұлақ, Ордабасы, Амангелді, Самал-2, Көктөбе, Қайнар, Уялыжар, Ықыластемір, Ынтымақ, Теспе ауылдарын жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## 11,00 |  |  |  |  |  |  | ## 11 | ## 11,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 558,929 |  |  |  |  | ## 8,929 | ## 300 | ## 250 | ## 558 929,00 |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Түркістан облысының 9 ауылын, оның ішінде Отырар ауданындағы - Шеңгелді, Сарыкөл, Ш. Қалдаяқов, Көлқұдық, Ұзынқұдық, Маяқұм, Балтакөл, Жаңа Шілік, Отырарды жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## 9,00 |  |  |  |  |  |  | ## 9 | ## 9,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 458,482 |  |  |  |  | ## 8,482 | ## 250 | ## 200 | ## 458 482,00 |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Түркістан облысының 11 ауылын, оның ішінде Қазығұрт ауданындағы Ынталы, Сарапхана, Маханбет, Қызылдала, Жаңаталап, Рабат, Ақбастау, Қазығұрт, Жіңішке, Тесіктөбе, Жеңіс ауылдарын жер асты суларының қорымен қамтамасыз ету бойынша іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## 11,00 |  |  |  |  |  |  | ## 11 | ## 11,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 558,929 |  |  |  |  | ## 8,929 | ## 300 | ## 250 | ## 558 929,00 |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## «Ақмешіт» бұлағының жерасты суларына қосымша іздестіру-бағалау жұмыстары Түркістан облысы Ленгер қаласын сумен жабдықтау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 504,910 |  |  | ## 4,910 |  |  |  | ## 500 | ## 504 910,00 |  |  |  |  |  |
|  | # Астана қаласы | # бірлік | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 | # 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 74,464 |  |  |  |  | # 4,464 | # 70 |  | # 74 464,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Астана қаласын жерасты суларының қорларымен қамтамасыз ету үшін іздестіру-бағалау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  | ## 1 |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 74,464 |  |  |  |  | ## 4,464 | ## 70 |  | ## 74 464,00 |  |  |  |  |  |
|  | 14 Іс-шара Жерасты сулары кен орнының қорларын қайта бағалау мақсатында жете барлау | бірлік | 36 |  |  | 0 | 10 | 6 | 6 | 14 | 36,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | шығыстар | 1 728,886 |  |  | 117,402 | 887,866 | 398,618 | 230 | 95 | 1 728 886,00 |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Ақмола облысы | # бірлік | # 4 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 3 | # 0 | # 4 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 205,778 |  |  | # 9,174 | # 25 | # 96,604 | # 75 |  | # 205,778 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Ақмола облысы Біржан Сал ауданы Мамай учаскесінің жер асты суларының қорын қайта бағалау мақсатында іздестіру-барлау жұмыстары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 46,604 |  |  |  | ## 25 | ## 21,604 |  |  | ## 46 604,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Ақмола облысындағы Рождественский кен орнының Нижнеромановский учаскесі мен Рождественское-1 кен орнының жер асты суларының қорын Қосшы қаласы үшін қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  | ## 1 |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 54,914 |  |  | ## 4,914 |  | ## 25 | ## 25 |  | ## 54 914,00 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Көкшетау қаласы үшін Ақмола облысы Чаглинское-1 жерасты сулары кен орнының қорларын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  | ## 1 |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 50 |  |  |  |  | ## 25 | ## 25 |  | ## 50 000,00 |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Астана қаласы үшін Ақмола облысы Нұра жер асты сулары кен орнының қорларын қайта бағалау мақсатында жете барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  | ## 1 |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 54,260 |  |  | ## 4,260 |  | ## 25 | ## 25 |  | ## 54 260,00 |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Батыс Қазақстан облысы | # бірлік | # 8 | # 0 | # 0 | # 0 | # 2 | # 3 | # 1 | # 2 | # 8 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 576,911 |  |  | # 62,938 | # 237,762 | # 176,211 | # 50 | # 50 | # 576,911 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданы Жақсыбай кен орнының жер асты суларының қорын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 146,613 |  |  |  | ## 80 | ## 66,613 |  |  | ## 146 613,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Батыс Қазақстан облысы Теректі ауданы «Еңбек» кен орнының жер асты суларының қорын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 154,816 |  |  |  | ## 80 | ## 74,816 |  |  | ## 154 816,00 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Батыс Қазақстан облысы Бөрлі ауданы Бөрлі кен орнының жер асты суларының қорын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 70,622 |  |  | ## 42,374 | ## 28,248 |  |  |  | ## 70 622,00 |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Батыс Қазақстан облысы Сырым ауданы Қосарал ауылы үшін жер асты суларының қорларын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 26,833 |  |  | ## 16,100 | ## 10,733 |  |  |  | ## 26 833,00 |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданы Чувашинское, Садовое, Октябрьское ауылдары үшін жер асты суларының қорын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 64,635 |  |  |  | ## 38,781 | ## 25,854 |  |  | ## 64 635,00 |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Батыс Қазақстан облысы Шыңғырлау ауданы Баянды жер асты сулары кен орнының қорын қайта бағалау мақсатында жете барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  | ## 1 |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 4,464 |  |  | ## 4,464 |  |  |  |  | ## 4 464,00 |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Казталов жайылымдарын суландыру үшін Қаратөбе кен орнының жер асты суларының қорын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау Батыс Қазақстан облысының Жәнібек және Жәнібек аудандары | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 54,464 |  |  |  |  | ## 4,464 | ## 25 | ## 25 | ## 54 464,00 |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданының жерлерін суландыру үшін Красноуральск жер асты суларының қорларын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  |  | ## 1 | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 54,464 |  |  |  |  | ## 4,464 | ## 25 | ## 25 | ## 54 464,00 |  |  |  |  |  |
| # 3 | # Маңғыстау облысы | # бірлік | # 1 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 0 | # 0 | # 1 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 55 |  |  | # 5 | # 25 | # 25 |  |  | # 55 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Ұланақ-Куйбышев кен орнының жер асты суларының қорын қайта бағалау мақсатында барлау жұмыстарын жүргізуге арналған жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | # шығыстар | # 55000 | # 0 | # 0 | # 5 | # 25 | # 25 |  |  | # 55 000,00 |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Жамбыл облысы | # бірлік | # 9 | # 0 | # 0 | # 0 | # 8 | # 0 | # 1 | # 0 | # 9 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 670,290 |  |  | # 36,030 | # 564,260 | # 35 | # 35 |  | # 670,290 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Жамбыл облысындағы «Жуалинское» жерасты сулары кен орнының қорларын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 74,260 |  |  | ## 4,260 | ## 70 |  |  |  | ## 74 260,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Жамбыл облысындағы «Предпесков» жерасты сулары кен орнының қорларын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 74,260 |  |  | ## 4,260 | ## 70 |  |  |  | ## 74 260,00 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Жамбыл облысындағы «Аспара» жерасты сулары кен орнының қорларын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 74,260 |  |  | ## 4,260 | ## 70 |  |  |  | ## 74 260,00 |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Жамбыл облысындағы «Талас-Ассинское» жерасты сулары кен орнының қорларын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 74,260 |  |  | ## 4,260 | ## 70 |  |  |  | ## 74 260,00 |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Жамбыл облысы «Бийлікөл» суларының Жерасты кен орындарының қорларын қайта бағалау мақсатында жете барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 74,260 |  |  | ## 4,260 | ## 70 |  |  |  | ## 74 260,00 |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Жамбыл облысындағы «Ақжар» жерасты сулары кен орнының қорларын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  | ## 1 |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 74,260 |  |  |  | ## 4,260 | ## 35 | ## 35 |  | ## 74 260,00 |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Жамбыл облысындағы «Подгорненкое» жерасты сулары кен орнының қорларын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 74,910 |  |  | ## 4,910 | ## 70 |  |  |  | ## 74 910,00 |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Жамбыл облысындағы «Георгиевское» жерасты сулары кен орнының қорларын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 74,910 |  |  | ## 4,910 | ## 70 |  |  |  | ## 74 910,00 |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Жамбыл облысындағы «Подгорненкое» жерасты сулары кен орнының қорларын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  | ## 1 |  |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 74,910 |  |  | ## 4,910 | ## 70 |  |  |  | ## 74 910,00 |  |  |  |  |  |
| # 5 | # Түркістан облысы | # бірлік | # 14 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 1 | # 1 | # 12 | # 14 |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 220,907 |  |  | # 4,260 | # 35,844 | # 65,803 | # 70 | # 45 | # 220,907 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Түркістан облысы Ташкент маңындағы жерасты сулары кен орнының қорларын қайта бағалау мақсатында қосымша барлау | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  | ## 1 |  |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 74,260 |  |  | ## 4,260 | ## 35 | ## 35 |  |  | ## 74 260,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Түркістан облысының 3 ауылының 0,5 мың га суармалы жерлерін іздестіру-бағалау жұмыстары, оның ішінде: Қазығұрт ауданында - Қызыл Ала, Тесіктөбе, Қаржы, Жаңаталап, Тілектес, Еңбек, Өндіріс-Қызылдихан, Тұрбат, Шарбұлақ, Қарабау, Жіңішке | ## бірлік | ## 12,00 |  |  |  |  |  |  | ## 12 | ## 12,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 95,803 |  |  |  |  | ## 5,803 | ## 45 | ## 45 | ## 95 803,00 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Іздестіру-бағалау жұмыстары үшін суару үшін 0,51 мың га жер 1 Түркістан облысының ауылдары, оның ішінде: Кентау-Қарнақ қаласында | ## бірлік | ## 1,00 |  |  |  |  |  | ## 1 |  | ## 1,00 |  |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  |  | ## шығыстар | ## 50,844 |  |  |  | ## ,844 | ## 25 | ## 25 |  | ## 50 844,00 |  |  |  |  |  |
|  | Нысаналы индикатор 9. Сумен жабдықтау жақсартылған және топтық су құбыры желілері жүргізілген елді мекендердің үлесі | бірлік | % | - | - | - | 1,6% | 2,0% | 3,4% | 4,6% | - |  |  |  |  |  |
|  | 15 Іс-шара Топтық су құбырларын салу және реконструкциялау | АЕМ | 847 | 638* | 0 | 100,0 | 26,0 | 83,0 | 72,0 | - | 281,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Шығыстар, оның ішінде | 418 036,806 | 49 414,77 | 42 741,7 | 41 368,41 | 123 571,03 | 122 169,10 | 74 500,000 |  | 325 880,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. теңге (РБ) | 418 036,806 | 49 414,77 | 42 741,7 | 41 368,41 | 123 571,03 | 122 169,10 | 74 500,000 |  | 325 880,336 |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Алматы облысы | ## АЕМ | ## 18,00 | ## 10 | ## - | ## - | ## - | ## 8 | ## - | ## - | ## 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 56,00 | ## 31 | ## - | ## - | ## - | ## 25 | ## - | ## - | ## 25 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 2 475,675 | ## 1 073 | ## 178 | ## 5 692,89 | ## 2 545,25 |  |  |  | ## 1 224 675 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 2 475,675 | ## 1 073 | ## 178 | ## 5 692,89 | ## 2 545,25 |  |  |  | ## 1 224 675 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Алматы облысы Қарасай ауданындағы Қаскелең топтық су құбырының құрылысы 1 кезең (2 іске қосу кешені ) құрылыс. Түзету | ### АЕМ | ### 10,00 | ### 10 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 31,00 | ### 31,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 909 | ### 906 | ### 3 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 909 | ### 906 | ### 3 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### Алматы облысы Қарасай ауданындағы Қаскелең топтық су құбырының құрылысы. Құрылыстың І кезегі (3-ші іске қосу кешені). Түзету | ### АЕМ | ### 8,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 8 | ### - | ### - | ### 8 | ### 20 |  |  | ### 1) МС №18-0006/22 от 25.01.2022г.; 2) Приказ №17-H от 01.02.2022г.; 3) ОЗ №18-3/271 от 11.02.2022г.; 4) Келісім-шарт ҚМЖ №319/8 от 12.05.2025г., ТН №276/9 от 12.05.2025г.; АН №310/8 от 12.05.2025г. |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 25,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 25,0 | ### - | ### - | ### 25 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 1 566,675 | ### 167 | ### 175 | ### 783,465 | ### 441,210 |  |  |  | ### 1 224 675 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 1 566,675 | ### 167 | ### 175 | ### 783,465 | ### 441,210 |  |  |  | ### 1 224 675 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 3 | ### Алматы облысы Іле ауданындағы Бозой топтық су құбырын реконструкциялау және салу. | ### АЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 7 013,46 |  |  | ### 4 909,42 | ### 2 104,04 |  |  |  | ### 7 013,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 7 013,46 |  |  | ### 4 909,42 | ### 2 104,04 |  |  |  | ### 7 013,46 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Ақтөбе облысы | ## АЕМ | ## 2,00 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 2 | ## - | ## - | ## 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 121,60 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 122 | ## - | ## - | ## 122 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 30 380,776 |  |  |  | ## 15 419,418 | ## 14 961,358 |  |  | ## 30 380 776 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 30 380,776 |  |  |  | ## 15 419,418 | ## 14 961,358 |  |  | ## 30 380 776 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### «Ақтөбе қаласындағы Құндақтықыр су қабылдағышының станциясына дейін су құбырлары бар 1-ші және 2-ші көтергіш сорғы станциялары бар Моисеев су қабылдағышының құрылысы» | ### АЕМ | ### 1,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 | ### 20 |  |  | ### 1) МС № 04-0143/24 от 13.05.2024 г.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №03-8/68 от 16.05.2024г.; 3) ОЗ №01-04/61 от 03.07.2024г. ЭЗ №01-09/468 от 17.07.2024г.; |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 95,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 95,0 | ### - | ### - | ### 95 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 21 297,569 |  |  |  | ### 11 094,081 | ### 10 203,488 |  |  | ### 21 297 569 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 21 297,569 |  |  |  | ### 11 094,081 | ### 10 203,488 |  |  | ### 21 297 569 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### «Сарыбұлақ 1-ші көтергіш сорғы станциясының және Ақтөбе қаласының Құндақтықыр су қабылдағышының сорғы станциясына дейін су құбырының құрылысы» | ### АЕМ | ### 1,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 | ### 20 |  |  | ### 1) МС № 04-0292/23 от 21.12.2023 г.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №03-8/211 от 29.12.2023г.; 3) ОЗ №01-04/23 от 29.01.2024г. ЭЗ №10-2/5 от 15.01.2024г |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 26,60 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 26,6 | ### - | ### - | ### 27 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 9 083,207 |  |  |  | ### 4 325,337 | ### 4 757,870 |  |  | ### 9 083 207 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 9 083,207 |  |  |  | ### 4 325,337 | ### 4 757,870 |  |  | ### 9 083 207 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Қарағанды облысы | ## АЕМ | ## 1,00 | ## - | ## - | ## - | ## 1 | ## - | ## - | ## - | ## 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 29,00 | ## - | ## - | ## - | ## 29 | ## - | ## - | ## - | ## 29 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 2 890,119 |  | ## 700 | ## 500 | ## 1 690,119 |  |  |  | ## 2 190 119 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 2 890,119 |  | ## 700 | ## 500 | ## 1 690,119 |  |  |  | ## 2 190 119 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Балқаш қ. магистральды су құбырының құрылысы - к.Қарағанды облысының Тораңғалық қаласы | ### АЕМ | ### 1,00 | ### - | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### 1 | ### 20 |  |  | ### 1) МС № 12-0231/23 от 09.10.2023 г.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №26 от 13.10.2023г.; 3) ОЗ №1-15/107 от 10.10.2022г. ЭЗ №137 от 13.10.2023г.; 4) Келісім-шарта ҚМЖ №1 от 10.02.2025г. Технадзор №8 от 10.02.2025г. Автонадзор №9 от 17.02.2025г.; 5) ҚМЖ №1 от 10.02.2025г. Технадзор №8 от 10.02.2025г. Автонадзор №9 от 17.02.2025г |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 29,00 | ### - | ### - | ### - | ### 29,0 | ### - | ### - | ### - | ### 29 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 2 890,119 |  | ### 700 | ### 500 | ### 1 690,119 |  |  |  | ### 2 190 119 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 2 890,119 |  | ### 700 | ### 500 | ### 1 690,119 |  |  |  | ### 2 190 119 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Қызылорда облысы | ## АЕМ | ## 125,00 | ## 57 | ## 3 | ## - | ## - | ## 65 | ## - | ## - | ## 65 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 557,70 | ## 60 | ## 264 | ## - | ## - | ## 234 | ## - | ## - | ## 234 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 45 257,039 | ## 4 193 | ## 9 187,126 | ## 1 279,447 | ## 8 896,973 | ## 21 700,493 |  |  | ## 31 876 913 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 41 070,039 | ## 4 193 | ## 5 000,126 | ## 1 279,447 | ## 8 896,973 | ## 21 700,493 |  |  | ## 31 876 913 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) | ## 4 187 |  | ## 4 187 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Қызылорда облысы Шиелі ауданындағы «Тақыркөл» бас су қабылдағышынан №3 сорғы станциясына дейінгі магистральдық су құбырының екінші желісінің құрылысы | ### АЕМ | ### 11,00 | ### 11 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 32,00 | ### 32,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 1 367 | ### 1 367 |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 1 367 | ### 1 367 |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### «Қызылорда облысы Арал ауданы Ақбасты елді мекенінің Арал-Сарыбұлақ топтық су құбырының Қосаман-Ақбастыға қосылу тармағының құрылысы және сумен жабдықтау» ӨБ | ### АЕМ | ### 1,00 | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### 1) МС №14-0197/18 от 29.11.2018г.; 2) Приказ №111 от 14.05.2019г.; 3) ОЭ № 18-4/344 от 24.02.2025г.; Келісім-шарт ҚМЖ №34/15 от 28.03.2025г., АН №41/14 от 04.04.2025г., ТН №46/15 от 28.03.2025г. 5) ҚМЖ №34/15 от 28.03.2025г., АН №41/14 от 04.04.2025г., ТН №46/15 от 28.03.2025г. |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 125,70 | ### - | ### 125,7 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 667,001 | ### 123 | ### 524 | ### 20,001 |  |  |  |  | ### 20 001 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 143,001 | ### 123 |  | ### 20,001 |  |  |  |  | ### 20 001 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### 524 |  | ### 524 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 3 | ### Арал-Тоқабай қосылу тармағының құрылысы« ӨБ-Абай Арал-Сарыбұлақ топтық су құбыры және Қызылорда облысы Арал ауданы Тоқабай, Абай елді мекендерін сумен жабдықтау» | ### АЕМ | ### 2,00 | ### - | ### 2 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 138,00 | ### - | ### 138,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 7 809 | ### 2 146 | ### 5 663 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 4 146 | ### 2 146 | ### 2 000 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### 3 663 |  | ### 3 663 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 4 | ### «Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы қолданыстағы Талап топтық су құбырын салу және кеңейту» (5 жаңа ұңғыманы бұрғылау) | ### АЕМ | ### 28,00 | ### 28 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 5,00 | ### 5,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 128,126 | ### 128 | ### ,126 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 128,126 | ### 128 | ### ,126 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 5 | ### Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы «Тақыркөл» бас су қабылдағышынан №1 сорғы станциясына дейінгі магистральдық су құбырының екінші желісінің құрылысы | ### АЕМ | ### 18,00 | ### 18 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 23,00 | ### 23,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 429 | ### 429 |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 429 | ### 429 |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 6 | ### Әйтеке би кентіндегі «Арало» ШҚ №13-тен №1 сорғы станциясына дейін магистральды су құбырының 2-ші тармағының құрылысы Қызылорда облысының Арал және Қазалы аудандарындағы Сарыбұлақ топтық су құбыры« | ### АЕМ | ### 65,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 65 | ### - | ### - | ### 65 | ### 20 |  |  | ### 1) МС № 19-0467/22 от 09.12.2022 г.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №124 от 28.12.2022г.; 3) ЭЗ №07-22/1097 от 11.05.2023г.; ОЗ №Б/Н 4) Келісім-шарта ҚМЖ №39 от 10.05.2024г. Технадзор №37 от 20.05.2024г. Автонадзор №14 от 18.03.2024г.; 5) ҚМЖ №39 от 10.05.2024г. Технадзор №37 от 20.05.2024г. Автонадзор №14 от 18.03.2024г. |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 234,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 234,0 | ### - | ### - | ### 234 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 34 856,912 |  | ### 3 000 | ### 1 259,446 | ### 8 896,973 | ### 21 700,493 |  |  | ### 31 856 912 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 34 856,912 |  | ### 3 000 | ### 1 259,446 | ### 8 896,973 | ### 21 700,493 |  |  | ### 31 856 912 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Ақмола облысы | ## АЕМ | ## 7,00 | ## - | ## 3 | ## - | ## 4 | ## - | ## - | ## - | ## 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 108,50 | ## - | ## 22 | ## - | ## 87 | ## - | ## - | ## - | ## 87 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 14 870,331 | ## 2 819 | ## 7 206 | ## 2 073,371 | ## 2 771,960 |  |  |  | ## 4 845 331 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 11 170,331 | ## 2 819 | ## 3 506 | ## 2 073,371 | ## 2 771,960 |  |  |  | ## 4 845 331 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) | ## 3 700 |  | ## 3 700 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### «РП Покровский жерасты сулары кен орнынан Талапкер және Талапкер ауылдарына дейін су құбырын салу Ақмола облысы Целиноград ауданы Қажымұқан.1-ші кезек» | ### АЕМ | ### 4,00 | ### - | ### - | ### - | ### 4 | ### - | ### - | ### - | ### 4 | ### 20 |  |  | ### 1) МС №01-0560/22 от 06.11.2022г; 2) Приказ об утвержденной ПСД №23-н от 24.01.2023г; 3)ОЗ №18-4/303 от 24.01.2023г; 4) Келісім-шарта ҚМЖ №299/8 от 25.06.2025г., АН №300/9 от 27.06.2025г., ТН №405/7 от 26.06.2025г., 5) ҚМЖ №299/8 от 25.06.2025г., АН №300/9 от 27.06.2025г., ТН №405/7 от 26.06.2025г. |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 86,50 | ### - | ### - | ### - | ### 86,5 | ### - | ### - | ### - | ### 87 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 14 501,331 | ### 2 656 | ### 7 000 | ### 4 845,330 |  |  |  |  | ### 4 845 330 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 11 001,331 | ### 2 656 | ### 3 500 | ### 4 845,330 |  |  |  |  | ### 4 845 330 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### 3 500 |  | ### 3 500 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### Ақмола облысы Сандықтау ауданы Красная поляна, Петриковка және Арбузинка ауылдарында топтық су құбырының құрылысы | ### АЕМ | ### 3,00 | ### - | ### 3 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 22,00 | ### - | ### 22,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 369 | ### 163 | ### 206 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 169 | ### 163 | ### 6 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### 200 |  | ### 200 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Атырау облысы | ## АЕМ | ## 4,00 | ## - | ## - | ## 4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 99,00 | ## - | ## - | ## 99 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 99 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 6 172 | ## 716 | ## 5 456 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 1 172 | ## 716 | ## 456 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) | ## 5 000 |  | ## 5 000 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының Атырау облысы Қызылқоға ауданындағы «Тайсойған-Миялы» магистральды су құбырының құрылысы | ### АЕМ | ### 4,00 | ### - | ### - | ### 4 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 4 | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 99,00 | ### - | ### - | ### 99,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 99 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 6 172 | ### 716 | ### 5 456 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 1 172 | ### 716 | ### 456 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### 5 000 |  | ### 5 000 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Батыс Қазақстан облысы | ## АЕМ | ## 3,00 | ## - | ## - | ## 3 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 1 774 |  | ## 1 774 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 1 774 |  | ## 1 774 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### БҚО Қаратөбе ауданы Төлен, Сәуле, Қарақамыс елді мекендеріне жаңа тармақ төсей отырып, магистральды сумен жабдықтау жүйелерінің құрылысы | ### АЕМ | ### 3,00 | ### - | ### - | ### 3 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 3 | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 1 774 |  | ### 1 774 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 1 774 |  | ### 1 774 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Ұлытау облысы | ## АЕМ | ## 4,00 | ## - | ## 4 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 78,00 | ## - | ## 78 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 202 |  | ## 202 | ## 1 218,15 | ## 829,21 | ## 439,46 |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 202 |  | ## 202 | ## 1 218,15 | ## 829,21 | ## 439,46 |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Қарағанды облысы Жезқазған қаласын сумен жабдықтауды ескере отырып, Есқұла су құбырының құрылысы (2-түзету | ### АЕМ | ### 4,00 | ### - | ### 4 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 78,00 | ### - | ### 78,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 202 |  | ### 202 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 202 |  | ### 202 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### «Никольская» 220 кВ қосалқы станциясының 35 кВ шиналарының II жүйесінен Эскулин су қабылдағышының «УВС-1» 35 кВ орталық тарату пунктіне дейін 35 кВ әуе желісінің резервтік желісін салу | ### АЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 20 |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 1 607,9 |  |  | ### 1 218,15 | ### 389,75 |  |  |  | ### 1 607,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 1 607,9 |  |  | ### 1 218,15 | ### 389,75 |  |  |  | ### 1 607,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3 | ### «Қылыш–Қаражал» су құбырын салу. 1-кезең | ### АЕМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### 20 |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 878,92 |  |  |  | ### 439,46 | ### 439,46 |  |  | ### 878,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 878,92 |  |  |  | ### 439,46 | ### 439,46 |  |  | ### 878,92 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 9 | ## Түркістан облысы | ## АЕМ | ## 24,00 | ## - | ## - | ## 24 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 24 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 40,00 | ## - | ## - | ## 40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 40 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 7 134,551 |  | ## 6 610,438 | ## 524,113 |  |  |  |  | ## 524 113 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 3 825,551 |  | ## 3 301,438 | ## 524,113 |  |  |  |  | ## 524 113 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) | ## 3 309 |  | ## 3 309 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Шардара ауданының Шардара топтық су құбырының құрылысы | ### АЕМ | ### 24,00 | ### - | ### - | ### 24 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 24 | ### 20 |  |  | ### 1) МС № 01-0339/23 от 18.08.2023 г.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №80 от 01.09.2023г.; 3) ОЗ №29-11-09/2540 от 14.09.2023г. ЭЗ №21-10/1132 от 14.09.2023г.; 4) Келісім-шарта ҚМЖ №1-ДСП от 31.01.2024г. Технадзор №1-ДСП от 31.01.2024г. Автонадзор №1-ДСП от 16.02.2024г.; 5) ҚМЖ №1-ДСП от 31.01.2024г. Технадзор №1-ДСП от 31.01.2024г. Автонадзор №1-ДСП от 16.02.2024г.» 1) МС № PSDE-0275/24 от 01.11.2024 г.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №69 от 04.11.2024 г.; 3) ОЗ №OЗ 01-279-61-25-00/1915 от 07.02.2025 г. 4) ЭЗ №ЭЗ 01-279-61-25-00/1915 от 11.02.2025 г. |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 40,00 | ### - | ### - | ### 40,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 40 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 7 134,551 |  | ### 6 610,438 | ### 524,113 |  |  |  |  | ### 524 113 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 3 825,551 |  | ### 3 301,438 | ### 524,113 |  |  |  |  | ### 524 113 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### 3 309 |  | ### 3 309 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### Шардара ауданының Шардара топтық су құбырының құрылысы (2 кезек) | ### АЕМ | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | 20 |  |  |  |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 3 105,812 |  |  | ### 2 000 | ### 1 105,812 |  |  |  | ### 3 105 812 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 3 105,812 |  |  | ### 2 000 | ### 1 105,812 |  |  |  | ### 3 105 812 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 3 | ### Түркістан облысы Келес ауданы Абай ауылының 96 га аумағындағы тұрғын үй кешеніне арналған су қабылдағыш құрылысын, сондай-ақ Ақжол, Қауыншы, Жолбасшы, Көлтоған, Ұшқын, Достық, Қоралас елді мекендерінің қолданыстағы су қабылдағыш құрылыстарын қосымша сумен толықтыру үшін су қабылдағыш құрылыс пен оған жеткізетін су құбырын салу. | ### АЕМ | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | 20 |  |  |  | ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 6 503,23 |  |  | ### 5 685,16 | ### 818,07 |  |  |  | ### 6 503,23 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 6 503,23 |  |  | ### 5 685,16 | ### 818,07 |  |  |  | ### 6 503,23 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |  |
| ## 10 | ## Солтүстік Қазақстан облысы | ## АЕМ | ## 27,00 | ## - | ## 13 | ## 11 | ## - | ## - | ## 3 | ## - | ## 14 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 220,00 | ## - | ## 200 | ## 20 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 20 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 116 012,338 | ## 2 880 | ## 4 800,344 | ## 259,212 | ## 38 072,782 | ## 35 000 | ## 35 000 |  | ## 108 331 994 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 116 012,338 | ## 2 880 | ## 4 800,344 | ## 259,212 | ## 38 072,782 | ## 35 000 | ## 35 000 |  | ## 108 331 994 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ### 10 | ### Солтүстік Қазақстан облысындағы Көкшетау топтық су құбырына қосылған су құбырларын, ауылдық елді мекендерге су бұрғыштарды салу | ### АЕМ | ### 24,00 | ### - | ### 13 | ### 11 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 11 | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 220,00 | ### - | ### 200 | ### 20,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 6 781,556 | ### 2 468 | ### 4 104,344 | ### 209,212 |  |  |  |  | ### 209 212 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 6 781,556 | ### 2 468 | ### 4 104,344 | ### 209,212 |  |  |  |  | ### 209 212 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 16 | ### «Есіл өзеніне қосылған ауылдық елді мекендерге бұрылыстар салу Солтүстік Қазақстан облысындағы топтық су құбырына» | ### АЕМ | ### 3,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 3 | ### - | ### 3 | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 13 083 | ### 2 | ### 81 |  | ### 8 000 | ### 5 000 |  |  | ### 13 000 000 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 13 083 | ### 2 | ### 81 |  | ### 8 000 | ### 5 000 |  |  | ### 13 000 000 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 17 | ### «Солтүстік Қазақстан облысындағы Есіл топтық су құбырының бас құрылыстарының құрылысы» | ### АЕМ | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 45 415 | ### 205 | ### 210 |  | ### 15 000 | ### 15 000 | ### 15 000 |  | ### 45 000 000 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 45 415 | ### 205 | ### 210 |  | ### 15 000 | ### 15 000 | ### 15 000 |  | ### 45 000 000 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 18 | ### «Солтүстік Қазақстан облысындағы Булаев топтық су құбырының оңтүстік су құбырының құрылысы. I кезең» | ### АЕМ | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 122,782 |  |  | ### 50 | ### 72,782 |  |  |  | ### 122 782 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 122,782 |  |  | ### 50 | ### 72,782 |  |  |  | ### 122 782 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 18 | ### Солтүстік Қазақстан облысындағы Булаев топтық су құбырының бас құрылыстарын салу | ### АЕМ | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 50 610 | ### 205 | ### 405 |  | ### 15 000 | ### 15 000 | ### 20 000 |  | ### 50 000 000 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 50 610 | ### 205 | ### 405 |  | ### 15 000 | ### 15 000 | ### 20 000 |  | ### 50 000 000 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Атырау облысы | ## АЕМ | ## 5,00 | ## - | ## - | ## 5 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 5 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 6,20 | ## - | ## - | ## 6,2 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 6 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 1 285,371 |  | ## 700 | ## 585,371 |  |  |  |  | ## 585 371 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 1 285,371 |  | ## 700 | ## 585,371 |  |  |  |  | ## 585 371 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### «Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, »Кереген-Сағыз Жамансор« топтық су құбырын қайта құру» | ### АЕМ | ### 5,00 | ### - | ### - | ### 5 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 5 | ### 20 |  |  | ### 1) МС № 12-0113/23 от 11.05.2023 г.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №109 от 18.05.2023г.; 3) ЭЗ №11-06-02 от 28.01.2021г.; ОЗ №Б/Н 4) Келісім-шарта ҚМЖ №80 от 11.08.2023г. Технадзор №275 от 19.07.2022г. Доп №4 от 28.12.2023г. Автонадзор №82 от 11.08.2023г.; |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 6,20 | ### - | ### - | ### 6,2 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 6 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 1 285,371 |  | ### 700 | ### 585,371 |  |  |  |  | ### 585 371 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 1 285,371 |  | ### 700 | ### 585,371 |  |  |  |  | ### 585 371 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Ұлытау облысы | ## АЕМ | ## 6,00 | ## - | ## 2 | ## - | ## - | ## 4 | ## - | ## - | ## 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 81,00 | ## - | ## 50 | ## - | ## - | ## 31 | ## - | ## - | ## 31 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 30 945,059 | ## 11 118,005 | ## 2 113,340 | ## 4 867 | ## 8 461,681 | ## 4 385,033 |  |  | ## 30 945,059 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 30 945,059 | ## 11 118,005 | ## 2 113,340 | ## 4 867 | ## 8 461,681 | ## 4 385,033 |  |  | ## 30 945,059 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Жезқазған қ. Айдос кен орнының жерасты суларының су жинау құрылыстарын реконструкциялау | ### АЕМ | ### 1,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 | ### 20 |  |  | ### 1) МС № 01-0315/24 от 19.07.2024 г.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №101 от 06.08.2024г.; 3) ОЗ №01-09/613 от 8.06.2024г. ЭЗ №2-7/251 от 06.08.2024г.; 4) Келісім-шарта ҚМЖ №1-029-25 от 06.06.2025 г.; АН №2-029-25 от 08.07.2025г.; ТН №3-029-25 от 08.07.2025г.; 5) ҚМЖ №1-029-25 от 06.06.2025 г.; АН №2-029-25 от 08.07.2025г.; ТН №3-029-25 от 08.07.2025г |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 19,10 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 19,1 | ### - | ### - | ### 19 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 5 415,814 |  | ### 1 300 | ### 1 000 | ### 2 315,814 | ### 800 |  |  | ### 4 115 814 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 5 415,814 |  | ### 1 300 | ### 1 000 | ### 2 315,814 | ### 800 |  |  | ### 4 115 814 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### Сәтбаев қ. Есқұла кен орнының жерасты суларының су тарту құрылыстарын жаңғырту | ### АЕМ | ### 3,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 3 | ### - | ### - | ### 3 | ### 20 |  |  | ### 1) МС № 10-0124/23 от 05.10.2023 г.; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №106/1 от 10.05.2023г.; 3) ОЗ №7-3-9/717 от 19.07.2024г. ЭЗ №7-3-9/118 от 19.07.2024г.; 4) Келісім-шарта ҚМЖ №110 от 30.06.2025 г.(ДСП) Технадзор №111 от 02.07.2025г. (ДСП) Автонадзор №112 от 02.07.2025г. (ДСП); 5) «ҚМЖ №110 от 30.06.2025г. (ДСП) Технадзор №111 от 02.07.2025г. (ДСП) Автонадзор №112 от 02.07.2025г. (ДСП)» |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 11,90 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 11,9 | ### - | ### - | ### 12 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 4 042,956 |  | ### 700 | ### 1 000 | ### 1 542,956 | ### 800 |  |  | ### 3 342 956 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 4 042,956 |  | ### 700 | ### 1 000 | ### 1 542,956 | ### 800 |  |  | ### 3 342 956 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 3 | ### Жезқазған қаласының ГЭС- дейін су құбырын салумен Үйтас-Айдос су қабылдағышының 2-ші көтергіш сорғы станциясын қайта құру | ### АЕМ | ### 2,00 | ### - | ### 2 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 50,00 | ### - | ### 50,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 11 231,345 | ### 11 118,005 | ### 113,340 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 11 231,345 | ### 11 118,005 | ### 113,340 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 4 | ### Ескулин су құбырының 2-ші желісінің УВС-1-ден «А» нүктесіне дейінгі учаскесін ауыстыру (Ұлытау облысы, Ұлытау ауданы) | ### АЕМ | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 7 570,067 |  |  | ### 2 000 | ### 2 785,034 | ### 2 785,033 |  |  | ### 7 570 067 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 7 570,067 |  |  | ### 2 000 | ### 2 785,034 | ### 2 785,033 |  |  | ### 7 570 067 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |  |
| ### 5 | ### Ұйтас кен орнының қолданыстағы ұңғымалары мен жинақтаушы коллекторларын қайта жаңарту, пайдаланылмайтын ұңғымаларды қайта бұрғылау (Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы) | ### АЕМ | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 2 684,877 |  |  | ### 867 | ### 1 817,877 |  |  |  | ### 2 684 877 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 2 684,877 |  |  | ### 867 | ### 1 817,877 |  |  |  | ### 2 684 877 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Маңғыстау облысы | ## АЕМ | ## 1,00 | ## - | ## 1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 56,00 | ## 16 | ## 40 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 9 447 | ## 5 608 | ## 3 839 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 9 447 | ## 5 608 | ## 3 839 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Құйылыс-Меловое кен орнынан Маңғыстау облысындағы Каспий тұщыландыру зауытына дейінгі су құбырын қайта жаңарту | ### АЕМ | ### 1,00 | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 40,00 | ### - | ### 40,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 9 339 | ### 5 500 | ### 3 839 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 9 339 | ### 5 500 | ### 3 839 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### «Қазба-Ақшымырау» Ақшымырау және Қызан елді мекендерінің топтық су құбыры желілерін қайта құру- Қызан« Құрылыстың 2-ші кезеңі (Ақшымырау -Қызан ауылдары арасындағы су құбырының екінші желісінің құрылысы)» (түзету) | ### АЕМ | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 16,00 | ### 16,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 108 | ### 108 |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 108 | ### 108 |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Қызылорда облысы | ## АЕМ | ## 9,00 | ## - | ## 9 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 62,90 | ## - | ## 62,9 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 1 878,278 | ## 1 467 | ## 351,892 | ## 59,386 |  |  |  |  | ## 59 386 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 1 878,278 | ## 1 467 | ## 351,892 | ## 59,386 |  |  |  |  | ## 59 386 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### «Қызылорда облысы Қазалы ауданы Байқожа топтық су құбырының сумен жабдықтау жүйелерін қайта құру» | ### АЕМ | ### 9,00 | ### - | ### 9 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### 1) МС №19-0438/20 от 08.12.2020г.; 2)Приказ №29-н от 09.02.2021г.; 3) ОЗ №18-3/253 от 09.02.2021г.; 4) Келісім-шарт ҚМЖ №263/11 от 24.02.2025г., ТН №334/11 от 25.02.2025г.; АН №266/9 от 24.02.2025г.. 5) ҚМЖ №263/11 от 24.02.2025г., ТН №334/11 от 25.02.2025г.; АН №266/9 от 24.02.2025г. |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 62,90 | ### - | ### 62,9 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 1 878,278 | ### 1 467 | ### 351,892 | ### 59,386 |  |  |  |  | ### 59 386 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 1 878,278 | ### 1 467 | ### 351,892 | ### 59,386 |  |  |  |  | ### 59 386 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Солтүстік Қазақстан облысы | ## АЕМ | ## 227,00 | ## 5 | ## 162 | ## 53 | ## - | ## 4 | ## 3 | ## - | ## 60 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 1 216,50 | ## 19 | ## 665 | ## 507 | ## - | ## 26 | ## - | ## - | ## 533 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 182 926,797 | ## 14 597,661 | ## 44 079,034 | ## 6 996,041 | ## 42 254,061 | ## 40 000 | ## 35 000 |  | ## 124 250 102 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 155 406,797 | ## 14 597,661 | ## 16 559,034 | ## 6 996,041 | ## 42 254,061 | ## 40 000 | ## 35 000 |  | ## 124 250 102 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) | ## 27 520 |  | ## 27 520 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Соколов топтық сумен жабдықтау жүйесін қайта құру және ауылдық елді мекендердің тарату желілерін қосумен салу. 2-ші кезек | ### АЕМ | ### 14,00 | ### - | ### - | ### 14 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 14 | ### 20 |  |  | ### 1) МС № 01-061/21 от 15.11.2021г.; 2) Приказ №189-н/1 от 22.11.2022г.; 3) ОЗ №18-3/266 от 22.11.2022г.; 4) Келісім-шарт ҚМЖ №383/9 от 01.04.2025г., ТН №39/20 от 17.07.2025г., АН №25/14 от 12.03.2025г. 5) »ҚМЖ №383/9 от 01.04.2025г., ТН №39/20 от 17.07.2025г., АН №25/14 от 12.03.2025г |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 146,00 | ### - | ### - | ### 146,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 146 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 6 908,607 | ### 930 | ### 5 033,670 | ### 944,937 |  |  |  |  | ### 944 937 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 4 905,607 | ### 930 | ### 3 030,670 | ### 944,937 |  |  |  |  | ### 944 937 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### 2 003 |  | ### 2 003 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### «Көкшетау топтық су құбырын қайта құру, құрылыстың үшінші кезегі. Төртінші көтергіш сорғы станциясынан жетінші көтергіш сорғы станциясына дейінгі учаске (бірінші кезең)» Айыртау ауданы және Солтүстік Қазақстан облысы Шал Ақын ауданы Түзету | ### АЕМ | ### 4,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 4 | ### - | ### - | ### 4 | ### 20 |  |  | ### 1) МС №01-0374/18 от 27.09.2018г. (проект на корректировке предварительная сумма ГЭ).; 2) Приказ №39 от 01.02.2019г.; 3) ОЗ №18-3-193 от 01.02.2013г.; 4) Келісім-шарт ҚМЖ №39/3 от 25.01.2022г., ТН №48/5 от 26.12.2023г., АН №51/5 от 29.12.2023г.. 5) ҚМЖ №39/3 от 25.01.2022г., ТН №48/5 от 26.12.2023г., АН №51/5 от 29.12.2023г. |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 26,00 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 26,0 | ### - | ### - | ### 26 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 11 095,776 |  |  | ### 1 914,497 | ### 4 181,279 | ### 5 000 |  |  | ### 11 095 776 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 11 095,776 |  |  | ### 1 914,497 | ### 4 181,279 | ### 5 000 |  |  | ### 11 095 776 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 3 | ### Солтүстік Қазақстан облысы Тайынша ауданы Булаев топтық су құбырын қайта құру және ауылдық елді мекендерге (АЕМ) су құбырлары мен бұрғыштардың құрылысы, 4 кезең | ### АЕМ | ### 13,00 | ### - | ### - | ### 13 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 13 | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 170,00 | ### - | ### - | ### 170,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 170 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 13 544 | ### 388 | ### 13 156 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 388 | ### 388 |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### 13 156 |  | ### 13 156 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 4 | ### Булаев топтық су құбырын қайта құру және Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданының ауылдық елді мекендеріне (АЕМ) су құбырлары мен бұрғыштарын салу, 4 кезең | ### АЕМ | ### 5,00 | ### - | ### 5 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### 1) МС № KazEE-0027/24 от 29.04.2024г.; 2) Приказ №206-НҚ от 20.08.2024г.; 3) ОЭ №18-4/342 от 14.02.2025г.; 4) Келісім-шарт ҚМЖ № 825/2 от 25.06.2025г., ТН №826/2 от 30.06.2025г., АН №822/2 от 26.06.2025г. 5) ҚМЖ № 825/2 от 25.06.2025г., ТН №826/2 от 30.06.2025г., АН №822/2 от 26.06.2025г. |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 123,00 | ### - | ### 123,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 5 031 | ### 31 | ### 5 000 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 1 031 | ### 31 | ### 1 000 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### 4 000 |  | ### 4 000 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 5 | ### Солтүстік Қазақстан облысындағы Булаев топтық су құбырының апатты учаскелерін қайта құру | ### АЕМ | ### 39,00 | ### - | ### 39 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 77,00 | ### - | ### 77,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 4 695 | ### 192 | ### 4 503 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 1 278 | ### 192 | ### 1 086 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### 3 417 |  | ### 3 417 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 6 | ### Есіл топтық су құбырының авариялық учаскелерін реконструкциялау Солтүстік Қазақстан облысындағы су құбыры | ### АЕМ | ### 52,00 | ### - | ### 52 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 106,00 | ### - | ### 106,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 4 721,681 | ### 3 041,661 | ### 1 680,020 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 4 721,681 | ### 3 041,661 | ### 1 680,020 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 7 | ### Солтүстік Қазақстан облысындағы Булаев топтық су құбырының апатты учаскелерін қайта құру III кезең | ### АЕМ | ### 25,00 | ### - | ### 25 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 104,00 | ### - | ### 104,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 3 972 | ### 2 200 | ### 1 772 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 3 972 | ### 2 200 | ### 1 772 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 8 | ### Солтүстік Қазақстан облысындағы Есіл топтық су құбырының апатты учаскелерін қайта құру III кезең | ### АЕМ | ### 28,00 | ### - | ### 28 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 55,00 | ### - | ### 55,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 3 632 | ### 1 942 | ### 1 690 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 3 632 | ### 1 942 | ### 1 690 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 9 | ### Солтүстік Қазақстан облысындағы Преснов топтық су құбырын қайта құру (Бірінші кезең). Түзету | ### АЕМ | ### 15,00 | ### - | ### - | ### 15 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 15 | ### 20 |  |  | ### 1) МС №12-0029/24 от 25.01.2024г.; 2) Приказ №30-Н от 31.01.2024г.; 3) ОЗ №18-4/337 от 04.03.2024г.; 4) Келісім-шарт ҚМЖ №34-д/18 от 10.12.2024г.;, АН № 62-Д/19 от 17.09.2024г., ТН №52/12 от 02.07.2025г. 5) ҚМЖ №34-д/18 от 10.12.2024г., АН № 62-Д/19 от 17.09.2024г., ТН №52/12 от 02.07.2025г. |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 171,00 | ### - | ### - | ### 171,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 171 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 12 290,395 | ### 1 969 | ### 6 444 | ### 3 877,395 |  |  |  |  | ### 3 877 395 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 7 346,395 | ### 1 969 | ### 1 500 | ### 3 877,395 |  |  |  |  | ### 3 877 395 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### 4 944 |  | ### 4 944 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 10 | ### Солтүстік Қазақстан облысындағы Преснов топтық су құбырының апатты учаскелерін қайта құру | ### АЕМ | ### 4,00 | ### 4 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 18,50 | ### 18,5 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 670 | ### 670 |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 670 | ### 670 |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 11 | ### Булаев топтық су құбырының №1 «Замотаевка» IV көтергіш сорғы станциясының технологиялық жабдықтарын қайта құру | ### АЕМ | ### 1,00 | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 354 | ### 354 |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 354 | ### 354 |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Түркістан облысы | ## АЕМ | ## 132,00 | ## - | ## 66 | ## - | ## - | ## - | ## 66 | ## - | ## 66 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 35,00 | ## - | ## 35 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 16 849,545 | ## 2 602 | ## 3 743,620 | ## 3,925 | ## 1 500 | ## 4 500 | ## 4 500 |  | ## 10 503 925 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 14 307,545 | ## 2 602 | ## 1 201,620 | ## 3,925 | ## 1 500 | ## 4 500 | ## 4 500 |  | ## 10 503 925 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) | ## 2 542 |  | ## 2 542 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### Түркістан облысы Сарыағаш ауданының жақын маңдағы ауылдық елді мекендерін қоса отырып, Сарыағаш топтық су құбырын толтыру үшін магистральдық су құбырын қайта құру. 1-кезек 1-ші іске қосу кешені | ### АЕМ | ### 66,00 | ### - | ### 66 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 35,00 | ### - | ### 35,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 6 344 | ### 2 602 | ### 3 742 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 3 802 | ### 2 602 | ### 1 200 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### 2 542 |  | ### 2 542 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### Түркістан облысы Сарыағаш ауданының жақын маңдағы ауылдық елді мекендерін қоса отырып, Сарыағаш топтық су құбырын толтыру үшін магистральдық су құбырын қайта құру. 1-кезек 2-ші іске қосу кешені | ### АЕМ | ### 66,00 | ### - |  | ### - | ### - | ### - | ### 66 | ### - | ### 66 | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### - | ### - |  | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 10 505,545 |  | ### 1,620 | ### 3,925 | ### 1 500 | ### 4 500 | ### 4 500 |  | ### 10 503 925 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 10 505,545 |  | ### 1,620 | ### 3,925 | ### 1 500 | ### 4 500 | ### 4 500 |  | ### 10 503 925 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Ақмола облысы | ## АЕМ | ## 24,00 | ## 3 | ## - | ## - | ## 21 | ## - | ## - | ## - | ## 21 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 178,00 | ## 16 | ## - | ## - | ## 162 | ## - | ## - | ## - | ## 162 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 13 860,861 | ## 78 | ## 10 134 | ## 4 096,90 | ## 1 977,65 | ## 1 182,76 |  |  | 3 709 035 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 7 860,861 | ## 78 | ## 4 134 | ## 4 096,90 | ## 1 977,65 | ## 1 182,76 |  |  | 3 709 035 |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) | ## 6 000 |  | ## 6 000 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ### 1 | ### «Ақмола облысындағы ұзындығы 337 шақырым Нұра топтық су құбырын қайта құру» | ### АЕМ | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### 1) МС №01-0027/24 от 26.01.2024г; 2) ЖСҚ бекіту туралы бұйрық №50 от 28.02.2024г; 3) ОЗ №18-4/339 от 16.08.2024г; 4) Келісім-шарта ҚМЖ №83 от 27.05.2025г., АН №85 от 16.05.2025г., ТН №84 от 16.05.2025г.. 5) ҚМЖ №83 от 27.05.2025г., АН №85 от 16.05.2025г., ТН №84 от 16.05.2025г. 6) «ҚМЖ №86 от 27.05.2025г., АН №88 от 16.05.2025г., ТН №87 от 16.05.2025г.» |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 34 | ### 10 | ### 24 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 34 | ### 10 | ### 24 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 2 | ### Ақмола облысы Егіндікөл ауданы Егіндікөл ауылдан Степняк АҚК-на дейін Нұра топтық су құбыры учаскесін қайта құру. | ### АЕМ | ### 3,00 | ### 3 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 16,00 | ### 16,0 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 68 | ### 68 |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 68 | ### 68 |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 3 | ### Ақмола облысы Нұра су қоймасының ұзындығы 337 шақырымды қайта құру, 1 кезең 1 - іске қосу кешені | ### АЕМ | ### - | ### - | ### - |  | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### - | ### - | ### - |  | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 8 669,119 |  | ### 8 000 | ### 669,119 |  |  |  |  | ### 669 119 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 2 669,119 |  | ### 2 000 | ### 669,119 |  |  |  |  | ### 669 119 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### 6 000 |  | ### 6 000 |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 3 | ### Ақмола облысындағы ұзындығы 337 км Нұра су қоймасын қайта құру, 2 кезең 1 - іске қосу кешені | ### АЕМ | ### - | ### - |  | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### - | ### - |  | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 1 294,891 |  |  | ### 500 | ### 794,891 |  |  |  | ### 1 294 891 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 1 294,891 |  |  | ### 500 | ### 794,891 |  |  |  | ### 1 294 891 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 4 | ### Ақмола облысындағы ұзындығы 337 км Нұра су қоймасын қайта құру, 1 кезең 2 - іске қосу кешені | ### АЕМ | ### 21,00 | ### - | ### - | ### - | ### 21 | ### - | ### - | ### - | ### 21 | ### 20 |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км | ### 162,00 | ### - | ### - | ### - | ### 162,0 | ### - | ### - | ### - | ### 162 |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 3 794,851 |  | ### 2 110 | ### 1 745,025 |  |  |  |  | ### 1 745,025 |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 3 794,851 |  | ### 2 110 | ### 1 745,025 |  |  |  |  | ### 1 745,025 |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |
| ### 5 | ### Ақмола облысындағы ұзындығы 337 км Нұра топтық су құбырын реконструкциялау. 2-кезек, 2-іске қосу кешені. | ### АЕМ |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  | ### 20 |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 1) күтілетін нәтиже | ### км |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 3 548,27 |  |  | ### 1 182,76 | ### 1 182,76 | ### 1 182,76 |  |  | ### 3 548,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 3 548,27 |  |  | ### 1 182,76 | ### 1 182,76 | ### 1 182,76 |  |  | ### 3 548,27 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ### - |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Батыс Қазақстан облысы | ## АЕМ | ## 3,00 | ## - | ## 3 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## 56,00 | ## - | ## 56 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 1 606 | ## 699 | ## 907 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## 821 | ## 699 | ## 122 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) | ## 785 |  | ## 785 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (АМҚ) |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Қазақстан Республикасы, Батыс Қазақстан облысы, Жәнібек ауданы орналасқан жері бойынша: Батыс Қазақстан облысы Орда топтық су құбырын қайта құру V кезек (Мұратсай-Жәнібек су құбыры)« | ## АЕМ | ## 3,00 | ## - | ## 3 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 20 |  |  | ## ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## км | ## 56,00 | ## - | ## 56,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## млн. теңге | ## 1 606 | ## 699 | ## 907 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің | ## млн. теңге | ## 821 | ## 699 | ## 122 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз | ## млн. теңге | ## 785 |  | ## 785 |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  | ## жергілікті бюджеттің | ## млн. теңге |  |  |  |  |  |  |  |  | ## - |  |  |  |  |  |
|  | 16 Іс-шара Сумен жабдықтау объектілерін (бас құрылыстар, сорғы станциялары, су құбыры құрылыстарының алаңдары) салу және реконструкциялау | саны | 19 | - | - | 8 | 5 | 6 | - | - | 19 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Расходы, в т.ч. | 5 562,4 | - | - | 5 562,4 | - | - | - | - | 5 562,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. тенге (РБ) | 5 562,4 | - | - | 5 562,4 | - | - | - | - | 5 562,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. тенге (ВИ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. тенге (СГФ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Алматы облысы | ## бірлік | ## 1 | ## - | ## - | ## - | ## 1 | ## - | ## - | ## - | ## 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Алматы облысы Қарасай ауданындағы Қаскелең топтық су құбырын салу, құрылыстың 1-кезегі (2-іске қосу кешені). Түзету | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Ақтөбе облысы | ## бірлік | ## 1 | ## - | ## - | ## 1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### «Ақтөбе облысы Ырғыз ауданының Жаныс би және Шеңбертал ауылдарында топтық су құбыры желілерін салу» | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Қызылорда облысы | ## саны | ## 3 | ## - | ## - | ## 3 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Расходы, в т.ч. | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. тенге (РБ) | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. тенге (ВИ) | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. тенге (СГФ) | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### «Қызылорда облысы Арал ауданының Тоқабай және Абай елді мекендерін сумен жабдықтау және Арал–Сарыбұлақ топтық су құбырының Арал–Тоқабай–Абай қосылу тармағын салу» жұмыс жобасы | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 377,1 | ### - | ### - | ### 377,1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 377,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 377,1 | ### - | ### - | ### 377,1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 377,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### «Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы қолданыстағы Талап топтық су құбырын салу және кеңейту» (5 жаңа ұңғыманы бұрғылау) | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 61,282 | ### - | ### - | ### 61,282 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 61,282 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 61,282 | ### - | ### - | ### 61,282 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 61,282 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### «Қызылорда облысы Қазалы ауданындағы Байқожа топтық су құбырының сумен жабдықтау жүйелерін реконструкциялау» жұмыс жобасы | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 59,386 | ### - | ### - | ### 59,386 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 59,386 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 59,386 | ### - | ### - | ### 59,386 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 59,386 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Ақмола облысы | ## бірлік | ## 5 | ## - | ## - | ## 1 | ## 4 | ## - | ## - | ## - | ## 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### «Ақмола облысы Целиноград ауданындағы Покров жерасты су кен орнынан Талапкер және Қажымұқан ауылдарына дейін су құбырын салу. 1-кезек» жұмыс жобасы | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ақмола облысы Сандықтау ауданының Красная Поляна, Петриковка және Арбузинка ауылдарында топтық су құбырын салу | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) расходы, в т.ч. за счет: | ### млн. тенге | ### 1,474 | ### - | ### - | ### 1,474 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1,474 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республиканского бюджета | ### млн. тенге | ### 1,474 | ### - | ### - | ### 1,474 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1,474 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### займа | ### млн. тенге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### местного бюджета | ### млн. тенге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ақмола облысындағы ұзындығы 337 км Нұра топтық су құбырын реконструкциялау, 1-кезек, 1-іске қосу кешені | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ақмола облысындағы ұзындығы 337 км Нұра топтық су құбырын реконструкциялау, 2-кезек, 1-іске қосу кешені | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Ақмола облысындағы ұзындығы 337 км Нұра топтық су құбырын реконструкциялау, 1-кезек, 2-іске қосу кешені | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Солтүстік Қазақстан облысы | ## бірлік | ## 8 | ## - | ## - | ## 3 | ## - | ## 5 | ## - | ## - | ## 8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Солтүстік Қазақстан облысындағы Көкшетау топтық су құбырына қосылған ауылдық елді мекендерге су құбырлары мен тармақтарын салу | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 209,2 | ### - | ### - | ### 209,2 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 209,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 209,2 | ### - | ### - | ### 209,2 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 209,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### «Сергеевка қаласындағы III көтерілім сорғы станциясын реконструкциялау және Солтүстік Қазақстан облысының елді мекендеріне Есіл топтық су құбырынан тармақтар салу» | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### «Солтүстік Қазақстан облысындағы Есіл топтық су құбырының бас құрылыстарын салу» | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### «Солтүстік Қазақстан облысындағы Булаев топтық су құбырының Оңтүстік су құбырын салу. I кезең» | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Солтүстік Қазақстан облысындағы Булаев топтық су құбырының бас құрылыстарын салу | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Соколов топтық су құбырын реконструкциялау және оған қосылатын ауылдық елді мекендердің тарату желілерін салу. 2-кезек | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 944,6 | ### - | ### - | ### 944,6 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 944,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 944,6 | ### - | ### - | ### 944,6 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 944,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### «Солтүстік Қазақстан облысының Айыртау және Шал ақын аудандарындағы Көкшетау топтық су құбырын реконструкциялау, құрылыстың үшінші кезегі. Төртінші көтерілім сорғы станциясынан жетінші көтерілім сорғы станциясына дейінгі учаске (бірінші кезең)». Түзету | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Солтүстік Қазақстан облысындағы Преснов топтық су құбырын реконструкциялау (I кезек). Түзету | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### 3 877,4 | ### - | ### - | ### 3 877,4 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 3 877,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### 3 877,4 | ### - | ### - | ### 3 877,4 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 3 877,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ## Түркістан облысы | ## бірлік | ## 1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 1 | ## - | ## - | ## 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## км | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, оның ішінде | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (РБ) | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - | ## - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## млн. теңге (БТИ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Түркістан облысы Сарыағаш ауданындағы жақын орналасқан ауылдық елді мекендерді қосып, Сарыағаш топтық су құбырын қосымша қоректендіруге арналған магистральдық су құбырын реконструкциялау. 1-кезек, 2-іске қосу кешені | ### саны | ### 1 | ### - | ### - | ### - | ### - | ### 1 | ### - | ### - | ### 1 |  |  |  |  | ### ЖСҚ әзірленуде |  |
|  | ### 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### республикалық бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### қарыз | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | ### жергілікті бюджеттің | ### млн. теңге | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - | ### - |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 Нысаналы индикатор. Иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымалардың санын азайту | бірлік | 1953 | 2256 | 2252 | 2198 | 2175 | 2115 | 2045 | 1953 | 299 |  |  |  |  |  |
|  | 18 Іс-шара Иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды жою | бірлік | 303 |  | 4 | 54 | 23 | 60 | 70 | 92 | 299,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | шығыстар | 4 686,808 |  | 119,380 | 659,919 | 818,509 | 965,400 | 1 072 | 1 051,600 | 4 567,428 |  |  |  |  |  |
|  | # Ақмола облысы | # бірлік | # 13 | # 0 | # 0 | # 5 | # 0 | # 0 | # 3 | # 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 223,845 |  | # 14,087 | # 18,522 | # 17,236 | # 40 | # 130 | # 4 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Ақмола облысындағы иесіз, өздігінен төгіліп жатқан 5 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 5 |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 25,609 |  | ## 14,087 | ## 11,522 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Ақмола облысындағы иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 14,236 |  |  | ## 7 | ## 7,236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## «Өздігінен төгілетін 3-ті жою» жобасына жобалық-сметалық құжаттаманы жасау Ақмола облысындағы гидрогеологиялық ұңғымалардың» | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## «Ақмола облысындағы өздігінен төгілетін 5 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Ақмола облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 3 |  |  |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 74 |  |  |  |  | ## 40 | ## 34 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Ақмола облысындағы өздігінен төгілетін 5 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 5 |  |  |  |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 100 |  |  |  |  |  | ## 96 | ## 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Ақтөбе облысы | # бірлік | # 10 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 10 | # 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 99,271 |  |  | # 9,271 | # 14 | # 36 | # 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Ақтөбе облысындағы иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 18,271 |  |  | ## 9,271 | ## 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## «Ақтөбе облысындағы өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Ақтөбе облысындағы өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 10 |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 76 |  |  |  |  | ## 36 | ## 40 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Алматы облысы | # бірлік | # 22 | # 0 | # 0 | # 5 | # 5 | # 0 | # 3 | # 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 284,024 |  | # ,572 | # 74,436 | # 22,916 | # 40 | # 45 | # 101,100 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Алматы облысындағы өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды жою | ## бірлік | ## 5 |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 32,409 |  | ## ,572 | ## 31,837 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Алматы облысындағы өздігінен төгілетін 5 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 29,170 |  |  | ## 29,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Алматы облысындағы иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 26,345 |  |  | ## 13,429 | ## 12,916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## «Алматы облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## «Алматы облысындағы өздігінен төгілетін 9 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Алматы облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 3 |  |  |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 75 |  |  |  |  | ## 40 | ## 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Алматы облысындағы өздігінен төгілетін 9 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 9 |  |  |  |  |  |  | ## 9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 111,100 |  |  |  |  |  | ## 10 | ## 101,100 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Атырау облысы | # бірлік | # 26 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 15 | # 11 | # 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 320,180 |  |  | # 20,680 | # 125,500 | # 134 | # 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Атырау облысындағы иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 15,680 |  |  | ## 15,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## «Атырау облысындағы өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## «Атырау облысындағы өздігінен төгілетін 15 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Атырау облысындағы өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 11 |  |  |  |  |  | ## 11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 77 |  |  |  |  | ## 37 | ## 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## «Атырау облысындағы өздігінен төгілетін 15 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік | ## 15 |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 217,500 |  |  |  | ## 120,500 | ## 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Жамбыл облысы | # бірлік | # 19 | # 0 | # 0 | # 8 | # 8 | # 0 | # 0 | # 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 189,469 |  | # 2,277 | # 86,849 | # 26,343 |  | # 30 | # 44 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Жамбыл облысындағы өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды жою | ## бірлік | ## 8 |  |  | ## 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 35,640 |  | ## 2,277 | ## 33,363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Жамбыл облысындағы өздігінен төгілетін 4 гидрогеологиялық ұңғыманы жою немесе консервациялау | ## бірлік | ## 4 |  |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 28,764 |  |  | ## 15 | ## 13,764 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Жамбыл облысындағы өздігінен төгілетін 4 гидрогеологиялық ұңғыманы жою немесе консервациялау | ## бірлік | ## 4 |  |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 29,486 |  |  | ## 29,486 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Жамбыл облысындағы иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 16,579 |  |  | ## 9 | ## 7,579 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## «Жамбыл облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## «Жамбыл облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік | ## 3 |  |  |  |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 74 |  |  |  |  |  | ## 30 | ## 44 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Батыс Қазақстан облысы | # бірлік | # 18 | # 0 | # 4 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 278,207 |  | # 23 | # 14,625 | # 14,682 | # 35 | # 55 | # 135,900 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Батыс Қазақстан облысындағы иесіз, өздігінен төгіліп жатқан 4 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 4 |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 33,225 |  | ## 23 | ## 10,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Батыс Қазақстан облысындағы иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 9,082 |  |  | ## 4,400 | ## 4,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## «БҚО-да өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## «БҚО-да өздігінен төгілетін 4 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## БҚО-да өздігінен төгілетін 4 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 4 |  |  |  |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 80 |  |  |  |  | ## 35 | ## 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## БҚО-да өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 10 |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 145,900 |  |  |  |  |  | ## 10 | ## 135,900 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Шығыс Қазақстан облысы | # бірлік | # 21 | # 0 | # 0 | # 0 | # 4 | # 0 | # 7 | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 451,716 |  |  | # 89,835 | # 54,881 | # 72 | # 100 | # 135 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Шығыс Қазақстан облысындағы иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 59,881 |  |  | ## 30 | ## 29,881 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Шығыс Қазақстан облысында өздігінен төгілетін 4 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 4 |  |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 69,835 |  |  | ## 59,835 | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## «ШҚО-да өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## «ШҚО-да өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## «ШҚО-да өздігінен төгілетін 4 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## ШҚО-да өздігінен төгілетін 4 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 4 |  |  |  |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 85 |  |  |  |  | ## 35 | ## 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## ШҚО-да өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 3 |  |  |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 77 |  |  |  |  | ## 37 | ## 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## ШҚО-да өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 10 |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 145 |  |  |  |  |  | ## 10 | ## 135 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Қарағанды облысы | # бірлік | # 18 | # 0 | # 0 | # 4 | # 0 | # 0 | # 4 | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 282,832 |  | # 30 | # 20,292 | # 13,540 | # 30 | # 49 | # 140 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Қарағанды облысындағы өздігінен төгілетін 4 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 4 |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 45,097 |  | ## 30 | ## 15,097 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Қарағанды облысындағы иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 8,735 |  |  | ## 5,195 | ## 3,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## «Қарағанды облысындағы өздігінен төгілетін 4 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## «Қарағанды облысындағы өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Қарағанды облысындағы өздігінен төгілетін 4 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 4 |  |  |  |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 75 |  |  |  |  | ## 30 | ## 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Қарағанды облысындағы өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 10 |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 144 |  |  |  |  |  | ## 4 | ## 140 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Қостанай облысы | # бірлік | # 8 | # 0 | # 0 | # 5 | # 0 | # 0 | # 3 | # 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 131,080 |  | # 1,809 | # 43,292 | # 11,979 | # 30 | # 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Қостанай облысындағы иесіз, өздігінен төгілетін 5 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 5 |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 39,101 |  | ## 1,809 | ## 37,292 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Қостанай облысындағы иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 12,979 |  |  | ## 6 | ## 6,979 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## «Қостанай облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Қостанай облысында өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 3 |  |  |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 74 |  |  |  |  | ## 30 | ## 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Қызылорда облысы | # бірлік | # 15 | # 0 | # 0 | # 10 | # 2 | # 0 | # 3 | # 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 157,276 |  | # 2,298 | # 56,174 | # 24,804 | # 30 | # 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Қызылорда облысының Жаңақорған, Шиелі және Сырдария аудандарында өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды жою | ## бірлік | ## 10 |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 38,972 |  | ## 2,298 | ## 36,674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Қызылорда облысындағы өздігінен төгілетін 2 гидрогеологиялық ұңғыманы жою немесе консервациялау | ## бірлік | ## 2 |  |  |  | ## 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 22,304 |  |  | ## 10 | ## 12,304 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Қызылорда облысындағы иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 17 |  |  | ## 9,500 | ## 7,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## «Қызылорда облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Қызылорда облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманың иквидациясы | ## бірлік | ## 3 |  |  |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 74 |  |  |  |  | ## 30 | ## 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Маңғыстау облысы | # бірлік | # 29 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 15 | # 4 | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 475,720 |  |  | # 23,320 | # 130,500 | # 131,900 | # 55 | # 135 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Маңғыстау облысындағы иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 18,320 |  |  | ## 18,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## «Маңғыстау облысындағы өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## «Маңғыстау облысындағы өздігінен төгілетін 4 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## «Маңғыстау облысындағы өздігінен төгілетін 15 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Маңғыстау облысындағы өздігінен төгілетін 4 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 4 |  |  |  |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 79,900 |  |  |  |  | ## 34,900 | ## 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Маңғыстау облысындағы өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 10 |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 145 |  |  |  |  |  | ## 10 | ## 135 |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Маңғыстау облысындағы өздігінен төгілетін 15 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 15 |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 217,500 |  |  |  | ## 120,500 | ## 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Павлодар облысы | # бірлік | # 32 | # 0 | # 0 | # 4 | # 0 | # 15 | # 3 | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 527,790 |  | # 31 | # 47,290 | # 130,500 | # 127 | # 113,400 | # 78,600 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Павлодар облысында өздігінен төгілетін 4 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 4 |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 61,476 |  | ## 31 | ## 30,476 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Павлодар облысындағы иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 10,814 |  |  | ## 10,814 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## «Павлодар облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## «Павлодар облысындағы өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## «Павлодар облысындағы өздігінен төгілетін 15 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 6 |  |  | ## 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Павлодар облысында өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 3 |  |  |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 77 |  |  |  |  | ## 30 | ## 47 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Павлодар облысында өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 10 |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 145 |  |  |  |  |  | ## 66,400 | ## 78,600 |  |  |  |  |  |  |
| ## 8 | ## Павлодар облысында өздігінен төгілетін 15 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 15 |  |  |  |  | ## 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 217,500 |  |  |  | ## 120,500 | ## 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Солтүстік Қазақстан облысы | # бірлік | # 13 | # 0 | # 0 | # 5 | # 0 | # 0 | # 3 | # 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 231,461 |  | # 8,926 | # 30,214 | # 17,121 | # 35 | # 136,600 | # 3,600 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Солтүстік Қазақстан облысындағы иесіз, өздігінен төгіліп жатқан 5 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 5 |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 31,140 |  | ## 8,926 | ## 22,214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Солтүстік Қазақстан облысындағы иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 15,121 |  |  | ## 8 | ## 7,121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## «Солтүстік Қазақстан облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## «Солтүстік Қазақстан облысындағы өздігінен төгілетін 5 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Солтүстік Қазақстан облысында өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 3 |  |  |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 75 |  |  |  |  | ## 35 | ## 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Солтүстік Қазақстан облысында өздігінен төгілетін 5 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## ,005 |  |  |  |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 100,200 |  |  |  |  |  | ## 96,600 | ## 3,600 |  |  |  |  |  |  |
|  | # Түркістан облысы | # бірлік | # 15 | # 0 | # 0 | # 8 | # 4 | # 0 | # 3 | # 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 197,851 |  | # 2,295 | # 87,664 | # 32,892 | # 30 | # 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Түркістан облысы Созақ және Бәйдібек аудандарындағы өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды жою | ## бірлік | ## 8 |  |  | ## 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 63,959 |  | ## 2,295 | ## 61,664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Өздігінен төгілетін 4-ті жою немесе консервациялау Түркістан облысындағы гидрогеологиялық ұңғымалардың | ## бірлік | ## 4 |  |  |  | ## 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 31,258 |  |  | ## 16 | ## 15,258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Түркістан облысындағы иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 22,634 |  |  | ## 10 | ## 12,634 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## «Түркістан облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## «Түркістан облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік | ## 3 |  |  |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 75 |  |  |  |  | ## 30 | ## 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Абай облысы | # бірлік | # 13 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 283,828 |  |  | # 25 | # 36,928 | # 37,500 | # 50 | # 134,400 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Абай облысындағы иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 51,928 |  |  | ## 25 | ## 26,928 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## «Абай облысындағы өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## «Абай облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Абай облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 3 |  |  |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 77,500 |  |  |  |  | ## 37,500 | ## 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Абай облысындағы өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 10 |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 144,400 |  |  |  |  |  | ## 10 | ## 134,400 |  |  |  |  |  |  |
|  | # область Жетісу | # бірлік | # 3 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 3 | # 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 97,187 |  |  | # 9 | # 14,187 | # 30 | # 44 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Жетісу облысындағы иесіз, өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 18,187 |  |  | ## 9 | ## 9,187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## «Жетісу облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасына жобалық-сметалық құжаттаманы дайындау | ## бірлік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Жетісу облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## бірлік | ## 3 |  |  |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## тыс. теңге | ## 74 |  |  |  |  | ## 30 | ## 44 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # область Ұлытау | # бірлік | # 28 | # 0 | # 0 | # 0 | # 0 | # 15 | # 3 | # 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | # шығыстар, оның ішінде республикалық бюджет есебінен | # шығыстар | # 461,955 |  |  | # 13,455 | # 130,500 | # 127 | # 51 | # 140 |  |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Ұлытау облысындағы иесіз өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымаларды зерттеу | ## Результат РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, РБ | ## 8,455 |  |  | ## 8,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## «Ұлытау облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## Результат РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, РБ | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## «Ұлытау облысындағы өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою» жобасының жобалық-сметалық құжаттамасын жасау | ## Результат РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, РБ | ## 5 |  |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## Тарату 15« жобасына ЖСҚ құрастыру Ұлытау облысындағы өздігінен төгілетін гидрогеологиялық ұңғымалар» | ## Результат РБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, РБ | ## 5 |  |  | ## 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## Ұлытау облысындағы өздігінен төгілетін 3 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## Результат РБ | ## 3 |  |  |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, РБ | ## 76 |  |  |  |  | ## 30 | ## 46 |  |  |  |  |  |  |  |
| ## 6 | ## Ұлытау облысындағы өздігінен төгілетін 10 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## Результат РБ | ## 10 |  |  |  |  |  |  | ## 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, РБ | ## 145 |  |  |  |  |  | ## 5 | ## 140 |  |  |  |  |  |  |
| ## 7 | ## Ұлытау облысындағы өздігінен төгілетін 15 гидрогеологиялық ұңғыманы жою | ## Результат РБ | ## 0,015 |  |  |  |  | ## ,015 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ## Шығыстар, РБ | ## 217,500 |  |  |  | ## 120,500 | ## 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 Нысаналы индикатор. Ирригациялық және дренаждық жүйелерді (каналдар, су тарату және су шығару гидротехникалық құрылыстары, дренаждық коллекторлар, инфрақұрылымы бар тік дренаждық ұңғымалар, бақылау ұңғымалары және пайдалану жолдары) қайта құру бойынша орындалған жұмыстардың деңгейі жалпы түрде ИДЖЖ-2 жобасының келісімшарттары бойынша | % | 100,00 | 90 | 93 | 100 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | 24 Іс-шара Ирригациялық және дренаждық жүйелерді реконструкциялау | км | 3 206,90 | - | 3 031,0 | 207,56 |  |  |  |  | 207,56 |  |  |  |  |  |
|  | шығыстар, оның ішінде есебінен: | Шығыстар, оның ішінде | 38,586 |  | 36 854,5 | 12 617,9 |  |  |  |  | 12617,936 |  |  |  |  |  |
|  | республикалық бюджеттің | РБ | 25,761 |  | 23 549,6 | 12 617,9 |  |  |  |  | 12617,936 |  |  |  |  |  |
|  | қарыз | ВИ | 12,825 | - | 13 304,9 | 0,0 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 1 | # Алматы облысы | # км | # 430,8 | # - | # 449,0 | # 4,9 | # - | # - | # - | # - | # 4,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | # РБ |  |  |  | # 0,0 |  |  |  |  | # 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ВИ | # - | # - |  | # 0,0 | # - | # - | # - | # - | # 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 5,843 |  | # 4 628,0 | # 1 561,1 |  |  |  |  | # 1561,102 |  |  |  |  |  |
|  |  | # РБ | # 3,924 |  | # 3 076,0 | # 1 561,1 |  |  |  |  | # 1561,102 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ВИ | # 1 918,8 | # - | # 1 552,0 | # 0,0 | # - | # - | # - | # - | # 0 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## ИДЖ «Үлкен Алматы каналы-1 (БАК)», Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданының» | ## км | ## 63,0 | ## - | ## 58,1 | ## 4,9 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 4,90 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## РБ |  |  |  | ## 0,0 |  |  |  |  | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## ВИ | ## - | ## - |  | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 24,796 | ## 22,911 | ## 1 004,8 | ## 880,4 |  |  |  |  | ## 880,44 |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің | ## РБ | ## 24,312 | ## 22,911 | ## 520,4 | ## 880,4 |  |  |  |  | ## 880,44 |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз | ## ВИ | ## 484,5 | ## - | ## 484,5 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## ИДЖ «Ақдала. Бірінші және екінші ұшыру кешендері» | ## км | ## 367,8 | ## - | ## 367,8 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## РБ |  |  |  | ## 0,0 |  |  |  |  | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## ВИ | ## - | ## - |  | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 53,145 | ## 49,187 | ## 3 276,8 | ## 680,7 |  |  |  |  | ## 680,66 |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің | ## РБ | ## 51,710 | ## 49,187 | ## 1 842,5 | ## 680,7 |  |  |  |  | ## 680,66 |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз | ## ВИ | ## 1,434 | ## - | ## 1 434,3 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 2 | # Жамбыл облысы | # км | # 70,0 | # - | # 70,0 | # 0,0 | # - | # - | # - | # - | # 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | # РБ |  |  |  | # 0,0 |  |  |  |  | # 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ВИ | # - | # - |  | # 0,0 | # - | # - | # - | # - | # 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 1,674 |  | # 196,0 | # 0,0 |  |  |  |  | # 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | # РБ | # 95,6 |  | # 95,0 | # 0,0 |  |  |  |  | # 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ВИ | # 717,8 | # - | # 101,0 | # 0,0 | # - | # - | # - | # - | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Жамбыл облысы Қордай ауданы «Георгиевка магистральдық каналы» ИДЖ | ## км |  | ## - | ## 0,0 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## РБ |  |  | ## 0,0 | ## 0,0 |  |  |  |  | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## ВИ |  | ## - | ## 0,0 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 25 |  | ## 25,0 | ## 0,0 |  |  |  |  | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің | ## РБ | ## 0 |  | ## 0,0 | ## 0,0 |  |  |  |  | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз | ## ВИ | ## 25 | ## - | ## 25,0 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Жамбыл облысы Шу ауданы «ПМК» ИДЖ | ## км | ## 69,7 | ## - | ## 69,7 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## РБ |  |  |  | ## 0,0 |  |  |  |  | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## ВИ | ## - | ## - |  | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 1,649 |  | ## 1 649,0 | ## 0,0 |  |  |  |  | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің | ## РБ | ## 956 |  | ## 956,2 | ## 0,0 |  |  |  |  | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз | ## ВИ | ## 692,8 | ## - | ## 692,8 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 3 | # Қызылорда облысы | # км | # 1 362,2 | # - | # 1 427,0 | # 0,0 | # - | # - | # - | # - | # 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | # РБ |  |  |  | # 0,0 |  |  |  |  | # 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ВИ | # - | # - |  | # 0,0 | # - | # - | # - | # - | # 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 1,886 |  | # 2 480,0 | # 40,5 |  |  |  |  | # 40,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | # РБ | # 933 |  | # 1 372,0 | # 40,5 |  |  |  |  | # 40,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ВИ | # 953,0 | # - | # 1 108,0 | # 0,0 | # - | # - | # - | # - | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Қызылорда облысы Жалағаш ауданы «Қызылорда 1» ИДЖ. Бірінші және екінші ұшыру кешендері« | ## км | ## 1 362,2 | ## - | ## 1 362,2 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## РБ |  |  |  | ## 0,0 |  |  |  |  | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## ВИ | ## - | ## - |  | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 1,886 |  | ## 1 845,5 | ## 40,5 |  |  |  |  | ## 40,51 |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің | ## РБ | ## 803,366 | ## 802,433 | ## 892,5 | ## 40,5 |  |  |  |  | ## 40,51 |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз | ## ВИ | ## 953,0 | ## - | ## 953,0 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 4 | # Түркістан облысы | # км | # 1 343,9 | # - | # 1 085,0 | # 202,7 | # - | # - | # - | # - | # 202,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | # РБ |  |  |  | # 0,0 |  |  |  |  | # 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ВИ | # - | # - |  | # 0,0 | # - | # - | # - | # - | # 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 2 227,032 | # 2 203,262 | # 25 986,0 | # 9 630,4 |  |  |  |  | # 9 630,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | # РБ | # 2 220,119 | # 2 203,262 | # 17 006,0 | # 9 630,4 |  |  |  |  | # 9 630,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ВИ | # 6 912,9 | # - | # 8 980,0 | # 0,0 | # - | # - | # - | # - | # 0,00 |  |  |  |  |  |
| ## 1 | ## Түркістан облысы Мақтаарал ауданы «Мақтаарал 1» ИДЖ. Бірінші бастау кешені» | ## км | ## 145,2 | ## - | ## 145,2 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## РБ |  |  |  | ## 0,0 |  |  |  |  | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## ВИ | ## - | ## - |  | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 1,922 |  | ## 1 464,5 | ## 457,2 |  |  |  |  | ## 457,23 |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің | ## РБ | ## 905 |  | ## 448,1 | ## 457,2 |  |  |  |  | ## 457,23 |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз | ## ВИ | ## 1 016,4 | ## - | ## 1 016,4 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
| ## 2 | ## Түркістан облысы Мақтаарал ауданы «Мақтаарал 1» ИДЖ. Екінші ұшыру кешені« | ## км | ## 326,0 | ## - | ## 310,9 | ## 15,1 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 15,10 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## РБ |  |  |  | ## 0,0 |  |  |  |  | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## ВИ | ## - | ## - |  | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 4,899 |  | ## 3 046,8 | ## 1 852,1 |  |  |  |  | ## 1 852,13 |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің | ## РБ | ## 3,827 |  | ## 1 974,8 | ## 1 852,1 |  |  |  |  | ## 1 852,13 |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз | ## ВИ | ## 1 072,0 | ## - | ## 1 072,0 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
| ## 3 | ## Түркістан облысы Мақтаарал ауданы «Мақтаарал 2» ИДЖ | ## км | ## 291,2 | ## - | ## 214,6 | ## 76,6 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 76,56 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## РБ |  |  |  | ## 0,0 |  |  |  |  | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## ВИ | ## - | ## - |  | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 4,769 |  | ## 1 486,9 | ## 3 282,2 |  |  |  |  | ## 3 282,20 |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің | ## РБ | ## 3,803 |  | ## 521,2 | ## 3 282,2 |  |  |  |  | ## 3 282,20 |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз | ## ВИ | ## 965,7 | ## - | ## 965,7 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
| ## 4 | ## «Арыс-Түркістан» ИДЖ | ## км | ## 274,2 | ## - | ## 274,2 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## РБ |  |  |  | ## 0,0 |  |  |  |  | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## ВИ | ## - | ## - |  | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 2,242 |  | ## 2 204,2 | ## 37,6 |  |  |  |  | ## 37,61 |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің | ## РБ | ## 1,006 |  | ## 968,4 | ## 37,6 |  |  |  |  | ## 37,61 |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз | ## ВИ | ## 1 235,8 | ## - | ## 1 235,8 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
| ## 5 | ## ИДЖ «Қызылқұм. Бірінші бастама кешені» | ## км | ## 307,3 | ## - | ## 196,3 | ## 111,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 111,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## РБ |  |  |  | ## 0,0 |  |  |  |  | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 1) күтілетін нәтиже | ## ВИ | ## - | ## - |  | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | ## 2) шығыстар, оның ішінде есебінен: | ## Шығыстар, оның ішінде | ## 9,938 |  | ## 5 936,9 | ## 4 001,2 |  |  |  |  | ## 4 001,19 |  |  |  |  |  |
|  | ## республикалық бюджеттің | ## РБ | ## 7,315 |  | ## 3 313,9 | ## 4 001,2 |  |  |  |  | ## 4 001,19 |  |  |  |  |  |
|  | ## қарыз | ## ВИ | ## 2 623,0 | ## - | ## 2 623,0 | ## 0,0 | ## - | ## - | ## - | ## - | ## 0,00 |  |  |  |  |  |
| # 5 | # ЖБТ-ның өзге де шығыстары | # км | # - | # - |  | # 0,0 | # - | # - | # - | # - | # 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | # РБ |  |  |  | # 0,0 |  |  |  |  | # 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ВИ | # - | # - |  | # 0,0 | # - | # - | # - | # - | # 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | # Шығыстар, оның ішінде | # 5,414 |  | # 3 562,0 | # 1 386,0 |  |  |  |  | # 1 385,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | # РБ | # 3,091 |  | # 1 998,0 | # 1 386,0 |  |  |  |  | # 1 385,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | # ВИ | # 2 322,4 | # - | # 1 564,0 | # 0,0 | # - | # - | # - | # - | # 0,00 |  |  |  |  |  |

Ескерту:

** - Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық бірліктерінің демографиялық статистикасына сәйкес, 2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 6 096 ауылдық елді мекен бар.

**** - 2025 жылғы 9 сәуірдегі Су кодексінің 72-бабына сәйкес, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар кезінде қауіптілігі жоғары гидротехникалық құрылыстар үшін техникалық жай-күйді тексеру көп факторлы тексеру шеңберінде жүргізіледі. Көп факторлы тексеру әр бес жыл сайын жүргізіледі.

Республика бойынша тексеруге жататын МТҚ жалпы саны - 557 бірлік