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	1. 
	 – Балауса тұрғын үй алабының тұрғыны
	Еркінқала-2 ауылында 600 орындық жаңа мектептің құрылысын аяқтау

	2026 жыл               ІІІ тоқсан

	Т.Махуов – қала әкімінің орынбасары, Е.Әбдісаттаров - қала әкімінің орынбасары,  Қалалық білім бөлімі
	«ТаразҚұрылысИнвест» мердігер мекеме тарапынан құрылысы аяқталған жаңа мектепте орын алған кемшіліктер қалпына келтіріліп, ағымдағы жылдың қыркүйек айында пайдалануға беріледі. 
	Орындалуда 

	2.
	
	Балауса тұрғын үй алабына кәріз жүйесін қосу
	2026 жыл               ІV тоқсан

	Т.Махуов – қала әкімінің орынбасары, Қалалық ТҮКШ және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
	Балауса тұрғын үй алабында кәріз жүйесінің құрылысын жүргізу мақсатында жобалық-сметалық құжаттама әзірленуде. Қазіргі уақытта жобаның дайындық деңгейі шамамен 50 пайызды құрайды.
	Орындалуда

	3.
	Амандыкова Жанар – Еркінқала ауылының тұрғыны
	«Болашақ» балабақшасы қашан ашылады
	2026 жыл               ІV тоқсан

	Е.Әбдісаттаров - қала әкімінің орынбасары,  Қалалық білім бөлімі
	Аталған балабақша ғимаратына күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу қажет. Қазіргі уақытта күрделі жөндеу жүргізуге арналған ЖСҚ әзірленіп, мемлекеттік сараптамаға жолдау жұмыстары жүргізілуде. Жобаны іске асыру үшін қажетті қаржы қаражатын бөлу мәселесі бойынша бюджеттік өтінім ұсынылды.
	 Орындалуда

	4.
	
	Еркінқала ауылына жазғы су құбырын қосу

	2026 жыл               ІІІ тоқсан

	Т.Махуов – қала әкімінің орынбасары,
Еркінқала ауылдық округі әкімі аппараты

	2024 жылы салынған ұзындығы 2,6 км және 2025 жылы салынған ұзындығы 8 км жазғы су құбырлары бірыңғай су сорғы стансасына қосылып, қазіргі уақытта су жүйесінің қысымға төзімділігін тексеру (опрессовка) жұмыстары жүргізілуде. Тексеру барысында бірқатар апаттық жарылу фактілері анықталды. Қазіргі уақытта анықталған техникалық ақауларды жою жұмыстары жүргізілуде. Барлық кемшіліктер толықтай жойылғаннан кейін, жазғы су жүйесін сенімгерлік басқаруға беру жоспарлануда.
	Орындалуда

	5.
	Ихсанова Алмагүл  – Балауса ауылының тұрғыны

	«Ерік-Мостовой» дренаж каналы мәселесі
	2027 жыл               ІІІ тоқсан

	Т.Махуов – қала әкімінің орынбасары, Қалалық ТҮКШ және тұрғын үй инспекциясы бөлімі
	Аталған дренаждық каналды қайта жаңғырту жобасы «BI Group» компаниясы тарапынан әзірленуде. Жоба аясында Атырау шағын ауданынан Ракуша ауылына дейінгі ұзындығы 16 шақырымды құрайтын дренаждық каналды көму жұмыстары ағымдағы жылы бастау жоспарлануда. Жобаға сәйкес каналдың астымен үш инженерлік желі жүргізіледі: жер асты дренаж суын бұру құбыры, жазғы су құбыры және кәріз жүйесінің құбыры. Сонымен қатар, каналдың үстіңгі бөлігінде жаяу жүргіншілер жолы, велосипед жолы және жүгіруге арналған жолақ салынады. Айналасы абаттандырылып, көгалдандыру жұмыстары жүргізіліп, ағаш көшеттері отырғызылатын болады.
	Орындалуда


	6.
	
	Балауса тұрғын үй алабынан балабақша салу
	2027 жыл               ІІІ тоқсан

	Т.Махуов – қала әкімінің орынбасары, Е.Әбдісаттаров - қала әкімінің орынбасары,  Қалалық білім бөлімі
	Балауса тұрғын үй алабы, С. Жұмағалиев көшесі бойында орналасқан жалпы аумағы 1,6 гектар жер учаскесі 290 орындық балабақша құрылысын салу үшін рәсімделді. Аталған білім беру нысанының құрылысын жүзеге асыру Атырау облысының құрылыс басқармасы тарапынан жүргізілетін болады.
	Орындалуда 

	7.
	
	«Атырау облысы Су Арнасы» мекемесіне қарасты әрбір құбыр ысырмасы (задвижка) судан толы, тексеруді сұрайды

	2026 жыл               ІІІ тоқсан

	Т.Махуов – қала әкімінің орынбасары, Қалалық ТҮКШ және тұрғын үй инспекциясы бөлімі, «Атырау облысы Су Арнасы» 
	«Атырау облысы Су Арнасы» мекемесінің қарамағындағы су құдықтарына жылына екі рет жоспарлы тексеру жұмыстары жүргізіледі. Құдықтардағы су көзі жер асты суларына жатады. Жүргізілген бақылау жұмыстарының нәтижесінде су сорғы станцияларынан артық су шығыны немесе су жоғалтулары анықталған жоқ.
	Орындалды 


	8.
	– Еркінқала ауылдық округінің тұрғыны
	Ауыз судың қысымы мәселесі
	2027 жыл               ІІІ тоқсан

	Т.Махуов – қала әкімінің орынбасары, Қалалық құрылыс бөлімі
	Еркінқала ауылын тәулігіне 5 мың текше метр ауыз сумен қамтамасыз ететін су тазарту станциясының жобасы «Редлайн Про» мекемесі тарапынан әзірленді. Қазіргі уақытта жоба мемлекеттік сараптамадан өтуде, сараптама қорытындысын ағымдағы жылдың маусым айында алу жоспарлануда. Құрылыс жұмыстарын ағымдағы жылдың соңына дейін бастау көзделіп отыр.
	Орындалуда

	9.
	
	«Еркінқала Медикал» ЖШС-не мамандар жетіспеушілігі 
	2026 жыл               
ІІІ тоқсан
	Е.Әбдісаттаров - қала әкімінің орынбасары,  Қалалық ішкі саясат бөлімі, Еркінқала ауылдық округі әкімі аппараты

	Салалық мамандар бойынша бірнеше дәрігер мамандар «Еркінқала Медикал» филиалында қызмет көрсетуде. Қажеттілігіне қарай тұрғындар Нұрсая шағын ауданында орналасқан медициналық филиалға жолданады. Медициналық қызметтердің сапасы мен қолжетімділігін арттыру мақсатында мекемені білікті кәсіби мамандармен толықтыру мәселесі қарастырылуда.
	Орындалуда

	10.
	 – Еркінқала ауылының тұрғыны
	№52 жолаушылар тасымалдайтын автобустың санын көбейту және автобустарды жаңарту 
	2026 жыл               
ІІІ тоқсан
	Т.Махуов – қала әкімінің орынбасары, Қалалық жолаушылар көлігі  және  автокөлік  жолдары  бөлімі, «Смарт-Атырау» ЖШС-і
	Еркінқала ауылына 8 дана автобус қатынайды, қазіргі уақытта көбейтуге негіз жоқ. Жоспар бойынша Атырау қаласына 40-қа жуық жаңа автобустар келуіне қарай, жаңарту қаралатын болады.

	Орындалды 


	11.
	Алмагул Балауса ауылының тұрғыны
	С.Баймагамбетов және №45 көшелерге жасанды жол кедергісін орнату
	2026 жыл               
ІІІ тоқсан
	Қалалық жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі, 
Қалалық полиция басқармасы
Еркінқала ауылдық округі
	Қазақстан Республикасының 1538-2007 стандарты 5.2 пунктіне сәйкес, жасанды жол кедергісі жол көлік оқиғасы болған жерлерде, мектептер, ауруханалар, балабақшалар, балалар ойын алаңдарының тұсына және авариялық-қауіпті учаскелерде орнатылады.  Балауса тұрғын үй алабының С.Баймағамбетов және Медеу көшелерінде шектеулер көзделмеген.  
	Орындалды 


	12.
	Өтепқалиев Серікқали  - Ракуша ауылының тұрғыны 
	Ракуша ауылына ауылішілік жаяу жүргіншілер жолын салу
	2026 жыл               ІІІтоқсан
	Т.Махуов – қала әкімінің орынбасары, Қалалық жолаушылар көлігі  және  автокөлік  жолдары  бөлімі,
Еркінқала ауылдық округі

	Еркінқала ауылдық округі елді мекендерінің көшелерінде жаяу жүргіншілер жолын салу жұмыстары «Атырау көлік» ЖШС тарапынан жүргізілуде. Қазіргі уақытта Ракуша ауылының Т. Боқашев, Ынтымақ, Қазақстан көшелерінде жаяу жүргіншілер жолы толықтай салынып, А. Нұғыманов көшесі бойынша жұмыстардың 70 пайызы орындалды. Ракуша ауылы көшелеріндегі жаяу жүргіншілер жолы құрылысы бойынша жұмыстар жалғасатын болады.
	Орындалуда

	13.
	
	Теңіз самалы дүкенінің тұсындағы автокөлік жолының бойындағы бейнекамераны іске қосу
	2026 жыл               ІІІтоқсан
	
	«Сергек» бейнебақылау камералары іске қосылған, қазіргі уақытта белгіленген тәртіпке сәйкес жұмыс істеуде.
	Орындалды 


	14.
	
	Ракуша ауылы Ә.Жақсыбаев көшесіне көше жарығын жүргізу
	2026 жыл               ІІІтоқсан
	
	2026 жылы «Атырау қаласын жарықтандыру» мемлекеттік-жекешелік әріптестік жобасының 7-кезеңі аясында Еркінқала ауылдық округінің 35 көшесіне түнгі жарықтандыру жүйесін орнату жұмыстары жоспарлануда. Аталған жұмыстардың тізіміне Ракуша ауылының Ә. Жақсыбаев көшесі де енгізілген.
	Орындалуда

	15.
	
	С.Баймагамбетов көшесінде электр бағаналарын орнату
	
	
	Балауса тұрғын үй алабындағы С. Баймағамбетов көшесінде электр әуе желісінің бағаналары мен түнгі жарықтандыру шамаларын орнату жұмыстары орындалды.
	Орындалды 




