Атырау қаласының әкімі Ш.Кейкиннің

Дамбы ауылдық округі тұрғындарымен кездесуіндегі мәселелер бойынша

ІС – ШАРАЛАР ЖОСПАРЫНЫҢ ОРЫНДАЛЫСЫ  (2026 жылғы шілде айы бойынша)

(14 мамыр 2026 жыл)

01.08.26ж. жағд.

| № | Сұрақ қоюшы | Сұрақ | Орындау мерзімі | Жауапты орындаушы | Ағымдағы орындалысы | Орындалуы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобиль мен жаяу жүргінші жолы құрылысы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мадағаев Бейсембі – Амангелді ауылы тұрғыны | «Адина» тойханасынан Курилкино елді мекеніне дейінгі тас жолды жөндеу жұмыстарын қарау. | 2026 жыл ІІІ тоқсан | Қалалық жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі, Дамбы ауылдық округі | Жаңаталап ауылындағы «Адина» тойханасынан Курилкино елді мекеніне дейінгі автомобиль жолына «АйтКар» ЖШС тарапынан жаяу жолды жөндеу жұмыстары жүргізілді.. | Орындалды |
| 2. | Әбілқайыров Құрманбек – Амангелді ауылы тұрғыны | Жаяу жүргінші жолын қайта жаңғырту. |  |  | Қаражат көзі бөлінуіне қарай жаяу жүргінші жолдарын жөндеу жұмыстары жүргізілетін болады. | Орындалуда |
| Нысандардың құрылысы, материалдық жабдықтау |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Мадағаев Бейсембі – Амангелді ауылы тұрғыны | Ескі пошта мен колхоз ғимаратын бұзу. | 2026 жыл ІІІ тоқсан | «Амангелді атындағы» ЖШС, «Спецавтобаза» ЖШС (келісім бойынша), Дамбы ауылдық округі | «Спецавтобаза» ЖШС мекемесі арқылы Амангелді ауылындағы ескі пошта ғимараты бұзылып, орны тазаланды. | Орындалды |
| 4. | Әмірғалиева Айгүл – Облыстық Мәслихат депутаты | Жаңа мәдениет үйіне кондиционер, кулиса, түрлі жарық эффектіле-рін орнатуды жоспарлау. |  | Қалалық мәдениет, тілдерді дамыту, дене шынықтыру және спорт бөлімі, қалалық құрылыс бөлімі, қалалық экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі, Дамбы ауылдық округі | Тиісті бөлімдерге хаттар жолданып, баға ұсынымдары қалалық құрылыс бөліміне жолданды. ( № 407. 28.05.2026 жыл, № 409. 28.05.2026 жыл.) | Орындалуда |
| Түрлі мәселелер |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Қайыров Ерболат – Амангелді ауылы тұрғыны | Жайық жағасындағы пайдаланылмай тұрған қайықтарды алдыру. | 2026 жыл ІІІ тоқсан | Дамбы ауылдық округі | «Спецавтобаза» ЖШС-мен бірлесіп, пайдаланылмай тұрған қайықтар Жайық өзенінің жағалауынан алынды. | Орындалды |
| 6. | Қуанов Мағыпар – Дамбы ауылы тұрғыны | №57 қоғамдық көлігінде аялдама атауларын қазақ тілінде қатесіз, сауатты хабарлау. |  | Қалалық жолаушылар көлігі және автокөлік жолдары бөлімі, «Смарт Атырау» ЖШС, Дамбы ауылдық округі | «Atyrau – Avtopark» ЖШС-нің №57 «Атырау – Дамбы» автобус маршрутында жолаушыларға арналған хабарландырулардың мемлекеттік тілде берілуі қамтамасыз етілді. | Орындалды |
| 7. |  | Аялдама атауларын реттеу. |  |  | Аялдама атаулары ауылдық округ әкімдігімен келісілді. | Орындалды |
| Абаттандыру, тазалық мәселелері |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Қайыров Ерболат – Амангелді ауылы тұрғыны | Наурыз көшесіндегі «Гүлжанар» дүкені мен «Атажан» кафесінің ортасына NCOC компаниясымен тал егу жұмыстарын қарастыру. | 2026 жыл мамыр айы | Дамбы ауылдық округі NCOC компаниясымен бірлесе | Наурыз көшесіндегі «Гүлжанар» дүкені мен «Атажан» кафесінің аралығында NCOC компаниясы тарапынан тал егу жұмыстары жүргізілді. | Орындалды |
| 9. | Тлепбергенов Санат – Амангелді ауылы тұрғыны | Демеушілікпен берілген 0,35 гектар жер теліміне және Атырау – Дамбы тас жолы бойына тал егу жұмыстарын жүргізу. |  |  | Жалпы ауданы 0,35 гектар жер телімінде, атап айтқанда Атырау – Дамбы тас жолы және Дамбы ауылының М.Арыстанов көшесі бойында тал егу жұмыстары жүргізілді. | Орындалды |
| 10. | Әбілқайыров Құрманбек – Амангелді ауылы тұрғыны | «Жеңіс» саябағы мен балалар ойын алаңын жөндеу. | 2026 жыл ІІІ тоқсан | Дамбы ауылдық округі | «Жеңіс» саябағын жаңғырту және балалар ойын алаңын жөндеу жұмыстарына 2026 жылға қаржы қарастырылды. | Орындалуда |
| 11. | Мұратолла Тлекқабыл – Амангелді ауылы тұрғыны | Аялдамаларға қоқыс жәшіктерін орнату. |  |  | Аялдамаларға қоқыс жәшіктерін орнату жұмыстары 2026 жылға жоспарланған. | Орындалуда |
| 12. | Оңдағанов Нұржан – Дамбы ауылы тұрғыны | Спорт алаңдарының (воркаут) құрылысын балалар ойын алаңдарынан бөлек салу мәселесін қарау. |  |  | Ағымдағы жылы жасөспірімдерге арналған спорт алаңдарын (воркаут) балалар ойын алаңдарынан бөлек орналастыру жоспарлануда. | Орындалуда |
| 13. |  | Жабық футбол алаңын салуды жоспарлау. |  |  | Қысқы мезгілде пайдалануға арналған жабық футбол алаңын салу бойынша баға ұсынымдары қаралып, аталған жоба 2027 жылға жоспарланды. | Орындалуда |
| 14. | Көпжасаров Сатыбалды – Амангелді ауылы тұрғыны | Азық – түлік бағасын реттеу. |  | Қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі, Дамбы ауылдық округі | Атырау қаласы әкімдігі әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасына тұрақты түрде мониторинг жүргізіп, әкімдік жанынан құрылған әлуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының сауда үстемесін сақтау туралы сауда субъектілерімен түсіндіру жұмыстарын ұйымдастыруда. Егер нақты сауда орнында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы өскендігі аняқталса, дүкеннің атауы мен мекенжайын, сондай-ақ сатып алу чегін немесе бағаның фотосуретін ұсынып Атырау облысының Сауда және тұтынушылардың құқығын қорғау департаментіне (мекенжайы Құрманғазы 12Б) тиісті тексеру шараларын алу жөнінде шағымдануыңыз болады. | Орындалды |
| 15. |  | Санитарлық талаптарға сай емес Ескі базар мен «Тума» мал базарының тазалығын қадағалау. |  |  | Аталған қала аумағында санитарлық талаптарға сәйкес келмейтін «Ескі базар» және «Тума» мал базарының санитарлық тазалық жағдайын қамтамасыз ету мақсатында, «Спецавтобаза» ЖШС мекемесіне тиісті тапсырмалар беріліп, аталған нысандардағы тазалық жұмыстарының күнделікті орындалуы бақылауға алынған. | Орындалды |
| Қоғамдық тәртіп және қауіпсіздік, айыппұл |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Әбілқайыров Құрманбек – Амангелді ауылы тұрғыны | Малға салынған айыппұл мәселесін қарау. | 2026 жыл | Қалалық полиция басқармасы (келісім бойынша) | Учаскелік полиция инспекторы «Үй жануарларын ұстаудың Ережелеріне» сәйкес тұрғындар арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізді. | Орындалды |