## қаз
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу қағидаларына қосымша
Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары 13.09.2026 жыл
№ р/с |  | Іс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Орындауға жауапты | Орындау мерзімі | 2026 жылдың 3 тоқсанға шығындар (мың теңге)/қосымша көздер (мың теңге) |  |  | Қаржы ландыру көздері | Орындалысы | Ескерту (орын далмау себептері)
[6 empty] | жоспар | бөлінгені | игерілгені
Атмосфералық ауаны қорғау
1 | 1 | Атырау қаласында "Квадрат" сарқынды сулардың буландырғыш тоғанын тазарту | Орындалған жұмыстар актісі | Атырау қаласы әкімдігі | 2025 ж. | 1446269 | 1446269 | 0 | ЖБ | «Павлодар өзен порты» АҚ-ы мердігер мекемесі қолданыстағы жобаға сәйкес жұмыстары 2025 жылдың сәуір айында жалғастырды. Атап айтқанда, қазіргі таңда 2 технологиялық алаң дайындалды (жұмыста 6 геотуб). Сондай-ақ, 3-ші технологиялық алаңды дайындау жұмыстары жүргізілуде.
2 | 2 | Атырау қаласының оң жағалау бөлігіндегі кәріздік тазарту құрылыстарын реконструкциялау | Орындалған жұмыстар актісі | Атырау қаласы әкімдігі | 2025 ж. | 10182303 | 10182303 | 5678380 | ЖБ | 2021 жылдан бастап «Атырау қаласындағы кәріздік-тазарту құрылыстарын реконструкциялау» жобасы «Павлодар өзен порты» АҚ-мен іске асырылуда. Негізгі материалдар мен жабдықтардың қымбаттауына байланысты Жобаға түзету жұмыстары жүргізіліп 2023 жылы 13 қарашасында сараптаманың қорытындысы алынды. Кәріз тарзарту құрылғысына арналған ғимараттар мен нысандардың құрылысы жүргізілді. Сонымен қатар, үрлемелі қондырғылар, сорбциялық сүзгілер, толып кеттетін қалқан жапқыштар, флокулянт және коагулянт дайындау станциялары сатып алынды. Бүгінде құрылыс жұмыстары 85% -ға орындалып, жалғасуда. Жұмыстарды 2026 жылдың желтоқсан айында аяқтау жоспарланған.
3 | 3 | Сағыз және Мұқыр ауылдарында буландыру алаңы құрылысын салу | Орындалған жұмыстар актісі | Қызылқоға ауданы әкімдігі | 2025-2027 жж. | 300000 | 600000 | 404000 | ЖБ | "Уралводпроект" ЖШС-мен ЖСҚ жасақталды, Сараптама қорытындысы 28.05.2024 жыл /15-0142/24. Жауапты мердігер мекеме Жиенбай" ЖШС 87 млн.теңге аванс аударылып жұмыстар басталды.
4 | 4 | Миялы ауылында буландыру алаңы құрылысын салу | Орындалған жұмыстар актісі | Қызылқоға ауданы әкімдігі | 2025-2026 жж. | 194000 | 0 | 0 | ЖБ | Сараптама қорытындысы 29.05.2024 жыл /15-0388/24. Құрылыс жұмыстарына . Үкімет қаулысына сәйкес қаржы бөлінбеді.
5 | 5 | Атырау облысы Жылыой ауданының Жаңа Қаратон кентіндегі кәріз желілері кәріздік сорғы станцияларын реконструкциялау | Орындалған жұмыстар актісі | Жылыой ауданы әкімдігі, Атырау облысы ЭжТҮКШБ | 2025-2027 жж. | 1000000 | 1500000 | 133200 | ЖБ | Жоба түзету енгізілді, сараптама оң қорытындысы алынды. (02.10.2025 ж).№ 15-0295/25. . Құрылыс жұмыстарының мерзімі - 26 ай. Қосымша келісімшарт жасақталып, Қазіргі таңда түзетілетін жоба шеңберінде құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Мердігер мекеме - "Бекболатовтар құрылыс компаниясы" ЖШС.
6 | 6 | Атырау қаласындағы автокөлік құралдарының экологиялық мониторингі | Орындалған жұмыстар актісі | АО ТРжТПРБ | 2025-2027 жж. | 169000 | 0 | 0 | ЖБ | Атырау қаласындағы автокөлік құралдарының экологиялық мониторингін жүргізу жұмыстары қарастырылуда.
|  | Жиыны |  |  |  | 13291572 | 13728572 | 6215580
Су объектілерін қорғау
7 | 1 | Мақат кентіне жасыл желектерді күтіп ұстау үшін КОС-тан суару желісін тарту | Орындалған жұмыстар актісі | Мақат кенті әкімдігі | 2025-2026 жж. | 75000 | 0 | 0 | ЖБ | Мақат кентіне жасыл желектерді күтіп ұстау үшін КОС-тан суару желісін тартуға смета жасақталуда.
8 | 2 | Атырау қаласының Белинский 1-А көшесінде орналасқан су тазарту құрылғыларында құрғақ шөгінділер үшін тұңбаларды құрғату станциясының құрылысы | Орындалған жұмыстар актісі | Атырау облысы ЭжТҮКШБ | 2025-2026 жж. | 1046270 | 500000 | 0 | ЖБ | Атырау қаласының су тазарту құрылыстарында реагенттермен және шламмен ластанған су сүзу станциялары мен сыйымдылық құрылыстарын жуғаннан кейін Жайық өзеніне шайынды суларды ағызуды тоқтату мақсатында құрғақ шөгінділер үшін тұңбаларды құрғату станциясының құрылысы 2024 жылдың маусым майында басталды. Мердігер мекеме – «Агидель-Ас» ЖШС анықталды. Құрылыс жұмыстары баяу және жұмыс кестесінен кешігіп жүргізілуіне сәйкес, және мердігер мекеменің тарапынан құрылыс жұмыстарын жеделдету әрекеттері болмауына байланысты 2025 жылы келісім шарт бір жақты бұзылды. Қазіргі таңда жобаның техникалық бөлігіндегі өзгеріске байланысты жобаға түзету енгізу қарастырылуда.
9 | 3 | Сағыз, Ойыл өзендерінің арнасын тазарту | Орындалған жұмыстар актісі | СРИМ Атырау облысы әкімдігі | 2025-2026 жж. | 2000000 | 2000000 | 0 | ЖБ | Сағыз өзені арнасын тазарту жұмыс жобасы жасақталып,оң қорытынды алынды.(28.11.2025 ж №15-0362/25). 2025 жылы Ойыл өзеніне жергілікті бюджеттен 1 000,0 млн тг бөлінді. Өзендердің арнасын тазарту жұмыстары жүргізілуде.
10 | 4 | Суару-суландыру жүйелеріне күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу (Ералы,Кобяково-Забурын, Бағырлай,Бақсай,Есбол-Қозыбай, Ақай,Құрайлы Сай, Жасқайрат, Мартыши,Нарын,Сборный,Есіркеп, Соколок) | Орындалған жұмыстар актісі | СРИМ Атырау облысы әкімдігі | 2025-2026 жж. | 2700000 | 76945.35 | 76945.35 | РБ | Облыста коммуналдық меншіктегі су шаруашылығы құрылыстарын басқару бойынша арнаулы «Табиғат» ШЖҚМ (бұдан әрі-Кәсіпорын) мекемесі құрылды. РБ-дан 76,945 млн.тг бөлініп,игерілді. Жұмыстар жалғасуда.
[6 empty] | 676400 | 103211 |  | ЖБ
|  | Жиыны |  |  |  | 6497670 | 2680156.35 | 76945.35
Жағалау және су экожүйелеріне әсер етуден қорғау
11 | 1 | Құрманғазы ауданы Жарқосын және Ганюшкин каналдары учаскелерінің түбін тереңдету жұмыстары (10,8 км) | Орындалған жұмыстар актісі | АОҚСжҚҚБ | 2025-2026 жж. | 6694984 | 2900000 | 0 | ОБК | 2025 жылы аудан әкімінің резервінен 5 млн теңге бөлініп, қазу жұмыстары басталды. Мердігер мекеме "Bertys" ЖШС . 2026 жылы РБ-данг-1,5 млрд, ОБ-тен 2,9 млрд қаржы бөлінді. Қазіргі келісім шартты бұзу жұмыстары жүргізілуде. Жұмыстар тоқталды.
[7 empty] | 1500000 | 0 | РБ
12 | 2 | Жайық-Каспий бассейінінің су көздерінде жаппай балық қырылу фактілерін алдын алуға арналған іс-шараларды қаржыландыру | Орындалған жұмыстар актісі | Атырау қаласы және аудандар әкімдіктері | 2025-2027 жж. | 120000 | 0 | 0 | ЖБ | Атырау қаласы және аудандар әкімдіктеріне аумаққа сәйкес балық шаруашылығы су айдындарында және (немесе) учаскелерінде өлген балықтар мен басқа да су жануарларын жинауды және кәдеге жаратуды ұйымдастыру. Өз аумақтарына тиесілі акваторияны ыдыраған органикалық қалдықтар мен ластаушы заттардан, ал бекітіп берілген балық шаруашылығы су айдындарында және (немесе) учаскелерінде балық шаруашылығы субъектілерімен бірге тазартуды ұйымдастыру. Қажеттілікке сәйкес суды аэрациялау, оттегінің құрамын арттыру үшін жылжымалы сорғы-аэрация қондырғыларын орнату жұмыстарын атқару үшін су қондырғыларды (аэраторлар, сорғылар, компрессорлар, мотобурлар) сатып алуға қаражат қарастыру. Тазарту жұмыстарын жасауға қажетті техника, ау құралдары және т.б. керек жарақтарды алуға қаражат қарастыру (қолғаптар, аяқ-киім және т.б.) тапсырылды. Балық қырылу қаупінің алдын алу мақсатында Атырау қаласы және аудан әкімдіктері тарапынан жұмыстар атқарылуда. Осыған байланысты, балық қырылу қаупінің алдын алу жұмыстарын жүргізуге қажетті материалдық-техникалық жабдықтарды сатып алуды іске асыру үшін жолдануға жоспарланған бюджеттік өтінімдері туралы ақпаратты басқармаға жұмыс тәртібінде хабарлау туралы Атырау қаласы және аудандар әкімдіктеріне 2026 жылғы "07.07." № 06-01-14-1-2/1445 хат жолданды.
13 | 3 | Атырау облысы балық шаруашылығы су айдындарына балық отырғызу материалын жіберу | Орындалған жұмыстар актісі | АО ТРжТПРБ | 2025-2027 жж. | 300000 | 0 | 0 | ЖБ | "Балық шаруашылығы ғылыми-өндірістік орталығы" ЖШС-нің 2025 жылғы 25 қарашадағы №01-07/835 хатына сәйкес АШМ тапсырысы бойынша су айдындарындағы балық ресурстарының жай-күйін бағалау аясында ауқымды ғылыми зерттеу жұмысы аяқталып, олардың қорытындылары алынды. Зерттеу нәтижелері негізінде су айдындарын шабақтандырудың қажетті көлемі жылына кемінде 9,0 млн дана болып айқындалды. Осыған байланысты келесі жылға облыстық бюджеттен шабақтандыру жұмыстарын жүргізуге қаржы қарастыру жоспарлануда.
14 | 4 | Инвестициялық салымдар кезінде балық шаруашылығы субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялау | Орындалған жұмыстар актісі | АО ТРжТПРБ | 2025-2027 жж. | 600000 | 0 | 0 | ЖБ | Инвестициялық салымдар кезінде балық шаруашылығы субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша субсидиялауға 2026 жылға республикалық бюджеттен 112,5 млн. теңге бөлінуде. Сонымен қатар, ағымдағы жылы жаңадан бекітілген заңнамаларға сәйкес аквашаруашылық аясындағы жобаларды субсидиялау қағидаларына өзгеріс түсірілді. Осыған орай, аталған инвестициялық жобаның бір бөлігі заңда көрсетілген есептерге сәйкес төленетін болады.
|  | Жиыны |  |  |  | 7714984 | 4400000 | 0
Жануарлар мен өсімдіктер дүниесін қорғау
15 | 1 | Атырау қаласының жасыл желектерін күтіп-ұстау (МЖӘ жоба негізінде) | Орындалған жұмыстар актісі | Атырау қаласы әкімдігі | 2025-2026 жж. | 2300000 | 2300933 | 1734024 | ЖБ | Атап айтқанда аталған қаражатқа арамшөптерден арылту, қопсыту, суару, санитарлық және қартаюға қарсы кесу, фитосанитарлық өңдеу жұмыстары жүргізілді. 95 562 ағаш, 20 747 сызықтық метр бұталар, 183 764 м2 көгал жамылғысы,12 326 м3 көпжылдық гүлзарлар көшелерде күтім жасау жұмыстары жүргізілді
16 | 2 | 2,8 мың гектар жерге 7 млн екпе отырғызу | Орындалған жұмыстар актісі | АО ТРжТПРБ | 2025-2027 жж. | 45100 | 81208 | 41281.9 | ЖБ | 2026 жылы 184,8 га жерге 467,2 мың дана ағаш көшеттері отырғызылды.
17 | 3 | 275 гектар жерге 540 мың дана ағаш көшеттерін отырғызу | Орындалған жұмыстар актісі | АО ТРжТПРБ | 2025-2027 жж. | 35000 | 0 | 0 | ЖБ | 2025 жылға 69,7 га жерге 145,7 мың дана ағаш көшеттерін отырғызу жоспарланып, 83,5 га жерге 156,9 мың дана ағаш көшеттері отырғызылып, жоспар толығымен аяқталды..
18 | 4 | Табиғатта қасқырлар санын азайту | Орындалған жұмыстар актісі | АО ТРжТПРБ | 2025-2027 жж. | 8415 | 0 | 0 | ЖБ | Табиғатта қасқырлар санын азайту іс шарасы Атырау облысының мамандандырылған табиғат қорғау прокуратурасының 28.01.2026 жылғы №2-0509-26-00101 ұсыным хатына сәйкес жоба жұмыстары тоқтатылды.
19 | 5 | Орман шаруашылығы мекемелерінде жаңа питомниктер құру (3 га) | Орындалған жұмыстар актісі | Атырау облысы әкімдігі | 2025-2027 жж. | 4000 | 0 | 0 | ЖБ | Орман шаруашылығы мекемелерінде жаңа уақытша питомниктер бар.
20 | 6 | Атырау облысында автомобиль жолдары бойында қалың ағаш отырғызу (41,498 га) | Орындалған жұмыстар актісі | Атырау облысы әкімдігі | 2025-2027 ж | 394310 | 0 | 0 | ЖБ | В 2025 году в Махамбетском, Исатайском, Кызылкогинском, Индерском, Курмангазинском и Макатском районах проведены почвенные исследования на общей площади 32,4 га. На проведение указанных работ предусмотрено финансирование в размере 21,2 млн тенге. По Махамбетскому району направлена заявка на выделение необходимых финансовых средств.
Жиыны | [5 empty] | 2786825 | 2382141 | 1775305.9
Қалдықтармен жұмыс істеу
21 | 1 | Экологиялық ағарту және насихаттау жұмыстарын жүргізу | Орындалған жұмыстар актісі | АО ТРжТПРБ | 2025-2027 жж. | 15000 | 20000 | 16002 | ЖБ | Жоба аясында экологиялық ағарту және насихаттау жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп, қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша ақпараттар кеңінен таратылып ,Экология саласында ағартушылық және түсіндіру шаралары ұйымдастырылып, тұрғындардың экологиялық сауаттылығы мен жауапкершілігін арттыруда. «Эко-патруль» шаралары, білім беру ұйымдарындағы шығармашылық және танымдық конкурстар, «Таза қала», «Таза ауыл», "ProEco", "Қазақстан экологиясын жақсартуға мен қандай үлес қосамын?" тағырыбында шығарма, эссе, өлең шығару байқауы, "Таза Қазақстан балалар көзімен" байқаулары ұйымдастырылуда және мектептерде эко-сағаттар өткізіліпуде.
22 | 2 | Атырау қаласында қолданыстағы ҚТҚ полигонын қалпына келтіру | Орындалған жұмыстар актісі | Атырау қаласы әкімдігі | 2025-2027 жж. | 3000000 | 0 | 0 | ЖБ | Қазіргі уақытта қолданыстағы қоқыс полигонын рекультивациялау жұмыстары уақытша тоқтатылды. Себебі, әлі күнге дейін қоқыс осы полигонға жеткізілуде. Рекультивация жұмыстарын жүргізу үшін полигон толықтай жабылуы қажет. Осыған байланысты уақытша полигон орнын айқындау немесе жаңа полигонды іске қосылғаннан кейін қалпына келтіру жұмыстары жүргізілетін болады.
23 | 3 | Атырау қаласында қатты тұрмыстық қалдықтар полигонын салу | Пайдалануға беру актісі | Атырау қаласы әкімдігі | 2025-2026 жж. | 4000000 | 0 | 0 | ЖБ | Жобаға түзетулер енгізілуде
24 | 4 | Атырау қаласына санитариялық тазалық жұмыстарын жүргізу | Орындалған жұмыстар актісі | Атырау қаласы әкімдігі | 2025-2027 жж. | 2100094 | 4528428 | 2468826.5 | ЖБ | Атырау қаласы және қалаға қарасты елді мекендер бойынша санитарлық тазалықты қамтамасыз ету жұмыстары 13.04.2026 ж № 05014009421/260070/00 келісім шартқа сәйкес жүргізілуде
25 | 5 | Құрманғазы ауданы Құрманғазы ауылында қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны құрылысын салу | Орындалған жұмыстар актісі | Құрманғазы ауданы әкімдігі | 2025-2026 жж. | 350000 | 0 | 0 | ЖБ | Құрманғазы ауданы бойынша қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны құрылысын салу үшін ЖСҚ "Волна"ЖШС-мен 24.11.2023 жылы №67 келісімшарт негізінде жасақталды. Мемсараптамаға құжаттары жіберілді.
26 | 6 | Құрманғазы ауданына қоқыс алаңшаларын орнату және қоқыс контейлерін сатып алу | Орындалған жұмыстар актісі | Құрманғазы ауданы әкімдігі | 2025-2027 жж. | 26080 | 0 | 0 | ЖБ | Қаржы қолдау таппады.
27 | 7 | Бөкейхан және Сүйіндік округтеріне қарасты қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған полигон құрылысын салу үшін жоба жасақтау | Орындалған жұмыстар актісі | Құрманғазы ауданы әкімдігі | 2025-2026 жж. | 15214 | 0 | 0 | ЖБ | Бөкейхан және Сүйіндік округтеріне қарасты қатты тұрмыстық қалдықтарға арналған полигон құрылысын салу үшін бюджеттік өтінім жасақталып, облыстық бюджеттен 20 000,0 мың теңге қаржы сұратылды. Қаржы бөлінген жағдайда тиісті жұмыстар жүргізіледі.
28 | 8 | Қызылқоға ауданы Мұқыр және Қаракөл ауылындағы ҚТҚ полигонын қоршау жұмыстары | Орындалған жұмыстар актісі | Қызылқоға ауданы әкімдігі | 2025-2027 жж. | 500000 | 0 | 0 | ЖБ | Мұқыр және Қаракөл ауылдарындағы ҚТҚ полигонын қоршау бойынша " Байкамал" ЖШС арқылы ЖСҚ жасақталды. Сараптама қорытындысы 31.12.2024 жылы RT-0052/24 және RT -0053/24. Құрылыс жұмыстарына қаржы бөлуді қажет етеді.
29 | 9 | Қызылқоға ауданы Миялы ауылына қоқыс алаңшаларын орнату және қоқыс контейнерін сатып алу | Орындалған жұмыстар актісі | Қызылқоға ауданы әкімдігі | 2025-2026 жж. | 35000 | 0 | 0 | ЖБ | Миялы ауыланы 23 дана қоқыс алаңшасы 3 контейнерімен бірге сатып алынып орнатылды. Үнемделген қаржының 8968,0 мың теңгесіне 90 дана контейнер сатып алынды.
30 | 10 | Қалдықтарды басқару бағдарламасы аясында қажетті техника сатып алу | Орындалған жұмыстар актісі | Қызылқоға ауданы әкімдігі | 2026-2027 жж | 160500 | 0 | 0 | ЖБ | 2025 жылы, 3 техника сатып алынды.
31 | 11 | Мақат ауданы елді-мекендеріндегі 115 дана қоқыс алаңшасына күрделі жөндеу | Орындалған жұмыстар актісі | Мақат ауданы әкімдігі | 2025-2026 жж. | 400000 | 0 | 0 | ЖБ | Қазіргі таңда Мақат ауданы елді-мекендеріндегі 71 қоқыс алаңшаларын қайта жаңғыртуға және қосымша қажет 44 қоқыс алаңшасын, яғни барлығы 115 қоқыс алаңшасын (Мақат кенті -55, Доссор кенті-52, Байгетобе а/о-8) санитарлық талаптарға сәйкестендіріп, жабық үлгідегі қоқыс алаңшаларын салуға жобалық сметалық құжаттама жасақталып, 28.02.2024 жылы сараптамадан оң қорытындысы алынды. Жоба құны 878 844, 00 мың теңге. Қазіргі таңда қаражат көзі сұратылуда.
Жиыны | [5 empty] | 10601888 | 4548428 | 2484828.5
Ғылыми-зерттеу, іздестіру және басқа да әзірлемелер
32 | 1 | Атырау облысының қоршаған орта жағдайын және тұрғындарының денсаулығын кешенді бағалау. Экологиялық жағдайды бағалау белгісі шеңберінде зерттеулер жүргізу, халық денсаулығына антропогендік факторлардың әсерін бағалау | Орындалған жұмыстар актісі | АО ТРжТПРБ | 2026-2027 жж. | 500000 | 500000 | 0 | ЖБ | Дүниежүзілік денсаулық сақтау өкілдерімен "Атырау облысының қоршаған ортасының жағдайы мен халық денсаулығын кешенді бағалу" жол картасының жобасы жасақталды. . Аталған мәселе бойынша комиссияның 4 отырысы өткізілді. Комиссияның қорытыныдысына сәйкес қосымша зерттеулер жүргізуді қажеттігі анықталды. Қосымша зерттеулер тиісті қаржыландыру бөлінгеннен кейін жүргізілетін болады.
33 | 2 | Атырау облысы Жем өзенінде тасқын су жинағыш салуға ТЭН және ЖСҚ жасақтау | Орындалған жұмыстар актісі | СРИМ Атырау облысы әкімдігі | 2025-2026 жж. | 574000 | 4448 | 0 | БК/ЖБ | Әкімдікпен Жылыой ауданындағы Жем өзені бойы Аралтөбе жерінен көктемде 220 млн.м3 дейін тасыған су жинақтаушы нысанын салу жұмыстары жоспарланып, демеушілікпен техникалық экономикалық негіздеме жасақталуда. Мемлекеттік сараптамаға жолданды.
|  | Жиыны |  |  |  | 1074000 | 504448 | 0
|  | ЖБ |  |  |  | 29671955.9 | 23766799.6 | 10475712.6
|  | РБ |  |  |  | 9 394 984,0 | 1576945.4 | 76945.35
|  | ОБК |  |  |  | 2900000 | 2900000
|  | Барлығы |  |  |  | 41 966939,0 | 28 243745,0 | 10 552658,0

## русс
Дополнение к принципам разработки плана мероприятий по охране окружающей среды.
Информация о ходе реализации мероприятий по охране окружающей среды 13.09.2026 жыл
№ р/с |  | Наименования мероприятий | Форма завершения | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Расходы на 3-й квартал 2026 года. (тыс. тенге)/дополнительные источники (тыс. тенге) |  |  | Источники финансирования | Исполнение | Примечание (причины неисполнения)
[6 empty] | план | выделено | освоено
Защита атмосферного воздуха
1 | 1 | Очистка испарительного пруда сточных вод "Квадрат" в городе Атырау | Акт выполненных работ. | Акимат города Атырау. | 2025 г. | 1446269 | 1446269 | 0 | ЖБ | «Подрядная организация АО «Павлодарский речной порт» продолжила работы в апреле 2025 года в соответствии с действующим проектом. В частности, в настоящее время подготовлены 2 технологические площадки (в работе — 6 геотуб). Также ведутся работы по подготовке 3-й технологической площадки.»
2 | 2 | Реконструкция канализационных очистных сооружений в правобережной части города Атырау | Акт выполненных работ. | Акимат города Атырау. | 2025 г. | 10182303 | 10182303 | 5678380 | ЖБ | С 2021 года проект «Реконструкция канализационно-очистных сооружений в городе Атырау» реализуется АО «Павлодарский речной порт». В связи с удорожанием основных материалов и оборудования в проект были внесены корректировки, и 13 ноября 2023 года получено положительное заключение экспертизы. Проведено строительство зданий и сооружений, предназначенных для канализационно-очистных сооружений. Кроме того, приобретены воздуходувные установки, сорбционные фильтры, переливные щитовые затворы, станции приготовления флокулянта и коагулянта. В настоящее время строительные работы выполнены на 85 % и продолжаются. Завершение работ планируется в 2026 году
3 | 3 | Строительство испарительной площадки в селах Сагиз и Мукур Кызылкогинского района | Акт выполненных работ. | акимат | 2025-2027 гг. | 300000 | 600000 | 404000 | МБ | С ТОО «Уралводпроект» разработана проектно-сметная документация, получено заключение экспертизы от 28.05.2024 г. № 15-0142/24. Генеральному подрядчику ТОО "Жиенбай" перечсилен аванс в размере 87 млн тенге, работы начаты.
4 | 4 | Строительство испарительной площадки в селе Миялы Кызылкогинского района | Акт выполненных работ. | Акимат Кызылкогинского района | 2025-2026 гг. | 194000 | 0 | 0 | МБ | Заключение экспертизы от 29.05.2024 года № 15-0388/24 по строительным работам. В соответствии с постановлением Правительства финансирование не выделено.
5 | 5 | Реконструкция канализационных насосных станции канализационных сетей в поселке Жана Каратон Жылыойского района Атырауской области | Акт выполненных работ. | Акимат Жылыойского района, УЭ и ЖКХ Атырауской области | 2025-2027 гг. | 100000 | 1500000 | 133200 | МБ | В проект внесены корректировки, получено положительное заключение экспертизы (02.10.2025 г) №15-0295/25. Срок выполнения строительно-монтажных работ составляет 26 месяцев. Дополнительное соглашение заключено. В настоящее время в рамках откорректированного проекта ведутся строительно-монтажные работы. Подрядной организацией является ТОО " Строительная компания Бекболатовы"
6 | 6 | Экологический монитортинг автотранспортных средств в городе Атырау | Акт выполненных работ. | УПР и РП АО | 2025-2027 гг. | 169000 | 0 | 0 | МБ | Рассматривается проведение работ по экологическому мониторингу автотранспортных средств в городе Атырау.
|  | Итого |  |  |  | 12391572 | 13728572 | 6215580
Защита водных объектов
7 | 1 | Подведение оросительной сети из КОС для зеленых насаждений в п.Макат Макатского района | Акт выполненных работ. | Акимат поселка Макат | 2025-2026 жж. | 75000 | 0 | 0 | ЖБ | Разрабатывается смета на прокладку оросительной сети от КОС содержания зеленых насаждений в поселке Макат.
8 | 2 | Строительство станции осушения донных отложений на водоочистных сооружениях по ул.Белинского 1 А г. Атырау | Акт выполненных работ. | УЭ и ЖКХ Атырауской области | 2025-2026 жж. | 1046270 | 500000 | 0 | ЖБ | Строительство станции осушения сухих осадков на очистных сооружениях города Атырау, с целью прекращения сброса промывных вод в реку Урал после промывки фильтров и емкостей, загрязнённых реагентами и илом, началось в мае–июне 2024 года. Подрядчиком определено ТОО «Агидель-Ас». В связи с медленным выполнением строительных работ, отставанием от графика и отсутствием мер по ускорению со стороны подрядчика, в 2025 году контракт был расторгнут в одностороннем порядке.
9 | 3 | Очистка русла реки Сагиз-Ойыл | Акт выполненных работ. | СРИМ Акимат Атырауской области | 2025-2026 жж. | 2000000 | 2000000 | 0 | ЖБ | Разработан проект работ по очистке русла реки Сагыз и получено положительное заключение (от 28.11.2025 г №15-0362/25). В 2025 году из местного бюджета на реку Ойылиз местного бюджета выделено 1 000,0 млн тенге. Работы по очистке русел рек проводятся.
10 | 4 | Проведение работ по капитальному ремонту обводнительно-оросительных систем (Бақсай, Бағырлай, Есбол-Қозыбай , Ақай, Жасқайрат, Мартыши, Нарын, Сборный, Есіркеп, Соколок) | Акт выполненных работ. | СРИМ Акимат Атырауской области | 2025-2026 жж. | 2700000 | 76945.35 | 76945.35 | РБ | В области создано специализированное коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Табиғат» (далее — Предприятие) для управления водохозяйственными сооружениями, находящимися в коммунальной собственности. Из республиканского бюджета выделено и освоено 76,945 млн тенге. Работы продолжаются.
|  |  | Акт выполненных работ. |  |  | 676400 | 103211 |  | ЖБ
|  | Итого |  |  |  | 6497670 | 2680156.35 | 76945.35
Защита побережья и водных экосистем от воздойствия
|  | Дноуглубительные работы участков Жаркосынского и Ганюшкинского каналов Атырауской области (10,8 км) | Акт выполненных работ. | УАиГ АО. | 2025-2026гг. | 6694984 | 2900000 | 0 | ОБК | В 2025 году из резерва акима района было выделено 5 млн тенге, после чего начались земляные работы. Подрядной организацией является ТОО «Bertys».В 2026 году на реализацию проекта выделено финансирование в размере 1,5 млрд тенге из республиканского бюджета и 2,9 млрд тенге из областного бюджета.В настоящее время проводятся мероприятия по расторжению действующего договора. Работы приостановлены.
11 | 1 | [5 empty] | 1500000 | 0 | РБ
12 | 2 | Финансирование мероприятий по предотвращению массовой гибели рыб в водных источниках Жайык-Каспийского бассейна | Акт выполненных работ. | Акиматы города Атырау и районов | 2025-2027 гг. | 120000 | 0 | 0 | МБ | Администрациям города Атырау и районов поручено организовать сбор и утилизацию погибшей рыбы и других водных животных на водоемах и (или) участках, соответствующих их территории. Организовать очистку водоемов на своих территориях от разлагающихся органических отходов и загрязняющих веществ совместно с субъектами рыбного хозяйства на закрепленных водоемах и (или) участках. При необходимости предусмотреть средства на приобретение водных установок (аэраторов, насосов, компрессоров, мотобуров) для аэрации воды и увеличения содержания кислорода с использованием передвижных насосно-аэрационных установок. Также предусмотрено финансирование на закупку техники, рыболовного инвентаря и других необходимых средств для проведения очистных работ (перчатки, обувь и др.). В настоящее время акиматами города Атырау и районов проводятся соответствующие мероприятия по предупреждению угрозы замора рыбы. В этой связи в адрес акимата города Атырау и акиматов районов письмом от «07.07» 2026 года № 06-01-14-1-2/1445 направлено обращение о представлении в рабочем порядке информации о планируемых бюджетных заявках на приобретение необходимого материально-технического оборудования для реализации мероприятий по предупреждению угрозы замора рыбы.
13 | 3 | Выпуск рыбопосадочного материала в рыбохозяйственные водоемы Атырауской области | Акт выполненных работ. | УПР и РП АО | 2025-2027 гг. | 300000 | 0 | 0 | МБ | Согласно письму ТОО «Научно-производственный центр рыбного хозяйства» от 25 ноября 2025 года № 01-07/835, в рамках выполнения научных исследований по оценке состояния рыбных ресурсов водоемов по заказу Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан научно-исследовательские работы завершены, получены их результаты. По итогам исследований определен необходимый объем зарыбления водоемов, который составляет не менее 9,0 млн экземпляров молоди в год. В этой связи на следующий год планируется предусмотреть средства из областного бюджета на проведение работ по зарыблению водоемов.
14 | 4 | Возмещение части расходов при инвестиционных вложениях на приобретение техники и оборудования для рыбоводных хозяйств | Акт выполненных работ. | УПР и РП АО | 2025-2027 гг. | 600000 | 0 | 0 | МБ | На 2026 год из республиканского бюджета выделено 112,5 млн тенге на субсидирование части расходов, понесённых субъектами рыбного хозяйства при осуществлении инвестиционных вложений. Кроме того, в текущем году в соответствии с недавно утверждёнными законодательными нормами внесены изменения в правила субсидирования проектов в области аквакультуры. Соответственно, часть указанных инвестиционных проектов будет оплачиваться согласно расчётам, предусмотренным законом.
[6 empty] | 7714984 | 4400000 | 0
Охрана животного и растительного мира
15 | 1 | Содержание зеленых насаждений города Атырау (на основе проекта ГЧП) | Акт выполненных работ. | Акимат города Атырау. | 2025-2026 гг. | 2300000 | 2300933 | 1734024 | МБ | В частности, на указанные средства были проведены работы по удалению сорняков, рыхлению, поливу, санитарной и омолаживающей обрезке, а также фитосанитарной обработке. Были проведены работы по уходу за: 95 562 деревьями, 20 747 погонными метрами кустарников, 183 764 м² газонного покрытия и 12 326 м³ многолетних цветников на улицах.
16 | 2 | 7 млн посадок на 2,8 тыс.га | Акт выполненных работ. | УПР и РП АО | 2025-2027 гг. | 45100 | 81208 | 41281.9 | МБ | В 2026 году на площади 184,8 га высажено 467,2 тыс. саженцев деревьев.
17 | 3 | Посадка саженцев деревьев в количестве 540 тыс.штук на площади 275 га | Акт выполненных работ. | УПР и РП АО | 2025-2027гг. | 35000 | 0 | 0 | МБ | На текущий год было запланировано посадить 145,7 тыс. саженцев деревьев на площади 69,7 га, фактически посажено 156,9 тыс. саженцев на площади 83,5 га.
18 | 4 | Сокращение численности волков в природе | Акт выполненных работ. | УПР и РП АО | 2025-2027 гг. | 8415 | 0 | 0 | МБ | В рамках мероприятий по сокращению численности волков в природной среде соответствующие работы проведены подрядной организацией. На сегодняшний день принято 100 шкур волков и 150 шкур шакалов, которые сожжены на полигоне ТОО «Вестдала».
19 | 5 | Создание новых питомников для учреждений лесного хозяйства (3 га) | Акт выполненных работ. | Акимат Атырауской области | 2025-2027 гг. | 4000 | 0 | 0 | МБ | В учреждениях лесного хозяйства запрашиваются средства на создание новых питомников.
20 | 6 | Посадка густых деревьев вдоль автомобильных дорог в Атырауской области (41,498 га) | Акт выполненных работ. | Акимат Атырауской области | 2025-2027 г | 394310 | 0 | 0 | МБ | По районам Мақат, Исатай, Қызылқоға, Индер и Құрманғазы проведены работы по исследованию почв на площади 32,4 га. Всего на это предусмотрено 21,2 млн тенге.
Итого | [5 empty] | 2786825 | 2382141 | 1775305.9
Работа с отходами
21 | 1 | Проведение экологического просвещения и работы по пропаганде | Акт выполненных работ. | УПР и РП АО | 2025-2027 гг. | 15000 | 20000 | 16002 | МБ | В рамках проекта на системной основе проводились работы по экологическому просвещению и пропаганде, широко распространялось информация по вопросам охраны окружающей среды, организовались просветительские и разъяснительные мероприятия в сфере экологии, что способствовало повышению экологической грамотности и ответственности насления . Проводятся акции "Эко-патруль" , творческие и познавательные конкурсы в образовательных организациях, конкурсы "Чистый город", "Чистое село", "ProEco",
22 | 2 | Рекультивация существующего полигона ТБО в городе Атырау | Акт выполненных работ. | Акимат города Атырау. | 2025-2027 гг. | 3000000 | 0 | 0 | РБ | В настоящее время работы по рекультивации действующей свалки временно приостановлены, так как отходы по-прежнему поступают на данный полигон. Для проведения рекультивации свалка должна быть полностью закрыта. В связи с этим работы будут возобновлены после окончательного определения временного местоположения полигона или ввода в эксплуатацию нового полигона.
|  |  | Акт выполненных работ. | [5 empty] | МБ
23 | 3 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в городе Атырау | Акт ввода в эксплуатацию | Акимат города Атырау. | 2025-2026 гг. | 4000000 | 0 | 0 | МБ | В проект вносятся корректировки.
24 | 4 | Проведение работ по санитарной очистке города Атырау | Акт выполненных работ. | Акимат города Атырау. | 2025-2027 гг. | 2100094 | 4528428 | 2468826.5 | МБ | Работы по обеспечению санитарной очистки города Атырау и прилегающих к нему населённых пунктов проводятся в соответствии с договором от 13.04.2026 года № 05014009421/260070/00.
25 | 5 | Строительство полигона ТБО в селе Курмангазы Курмангазинского района | Акт выполненных работ. | Акимат Курмангазинского района | 2025-2026 гг. | 350000 | 0 | 0 | МБ | По Курмангазинскому району разработано проектно-сметная документация на строительство полигона твердых бытовых отходов с ТОО "Волна" на основании договора №67 от 24.11.2023 года. Документы направлены на государственну№ экспертизу.
26 | 6 | Установка мусорных площадок и приобретение мусорных контейнеров в Курмангазинском районе | Акт выполненных работ. | Акимат Курмангазинского района | 2025-2027 гг | 26080 | 0 | 0 | МБ | Финансирование не было выделено.
27 | 7 | Разработка проекта и строительство полигона ТБО в Бокейханском и Суйындикском округах | Акт выполненных работ. | Акимат Курмангазинского района | 2025-2026гг | 15214 | 0 | 0 | МБ | Для строительства полигона твёрдых бытовых отходов, относящегося к округам Бөкейхан и Сүйіндік, подготовлено бюджетное обращение, из областного бюджета запрошено финансирование в размере 20 000,0 тыс. тенге. В случае выделения средств будут выполнены соответствующие работы.
28 | 8 | Ограждение полигона твердых бытовых отходов в селах Мукыр и Каракол Кызылкогинского района | Акт выполненных работ. | Акимат Курмангазинского района | 2025-2027 гг. | 500000 | 0 | 0 | МБ | По ограждению полигона ТБО в селах Мукыр и Караколь разработана ПСД через ТОО "Байкамал". Получены заключения экпертизы от 31.12.2024 г RT-0052/24 и RT -0053/24. Требуется финансирование для проведения строительных работ.
29 | 9 | Монтаж полигонов и закупка мусорных контейнеров в селе Мялы Кызылкогинского района | Акт выполненных работ. | Акимат Курмангазинского района | 2025-2026 гг | 35000 | 0 | 0 | МБ | В селе Миялы приобретено и установлено 23 площадки для сбора мусора с 3 контейнерами каждая. На сэкономленные средства в размере 8 968,0 тыс. тенге закуплено ещё 90 контейнеров.
30 | 10 | Закупка необходимого оборудования в рамках программы управления отходами | Акт выполненных работ. | Акимат Курмангазинского района | 2026-2027 гг | 160500 | 0 | 0 | МБ | В 2025 году приобретено 3 единицы техники.
31 | 11 | Капитальный ремонт мусорных площадок в населенных пунктах Макатского района в количестве 115 штук | Акт выполненных работ. | Акимат Макатского района | 2025-2026 гг. | 400000 | 0 | 0 | МБ | В настоящее время подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию 71 площадки для сбора мусора в населённых пунктах района Мақат и строительство дополнительно 44 новых площадок, всего 115 площадок (п. Мақат – 55, п. Доссор – 52, а/о Байгетобе – 8) с приведением их в соответствие с санитарными требованиями и оснащением закрытыми контейнерами. Положительное заключение экспертизы получено 28.02.2024. Стоимость проекта составляет 878 844,00 тыс. тенге. В настоящее время запрашивается источник финансирования.
Итого | [5 empty] | 10601888 | 4548428 | 2484828.5
Научно-исследовательские, изыскательские и другие разаботки.
32 | 1 | Комплексная оценка состояния окружающей среды и здоровья жителей Атырауской области. Проведение исследований в рамках оценки состояния окружающей среды, оценки влияния антропогенных факторов на здоровье населения. | Акт выполненных работ. | УПР и РП АО | 2026-2027 гг | 500000 | 500000 | 0 | МБ | Совместно с представителями Всемирной организации здравохаренения разработан проект Дорожной карты по комплексной оценке состосяния окружающей среды и здоровья населения Атырауской области. Проведено 4 заседания комиссии. Согласно заключению комиссии. Согласно заключению комиссии, необходимо проведение дополнительных исследований. Исследования будут проведены после выделения соответствующего финансирования.
33 | 2 | Подготовка ТЭН и ПСД для строительства паводкового водосбора реки Жем Атырауской области | Акт выполненных работ. | СРИМ Акимат Атырауской области | 2025-2026 гг. | 574000 | 4448000 | 0 | БК/ЖБ | Совместно с акиматом планируется реализация работ по строительству водонакопительного объекта на реке Жем в Жылыойском районе, в районе Аралтөбе, предназначенного для аккумулирования до 220 млн м3 паводковых вод в весенний период, а так же за счет спонсорских средств разрабатывается технико-экономическое обоснование.
|  | Итого |  |  |  | 1074000 | 4948000 | 0
|  | МБ |  |  |  | 29671955.9 | 23766799.6 | 10475712.6
|  | РБ |  |  |  | 9 394 984,0 | 1576945.4 | 76945.35
|  | ОБК |  |  |  | 2900000 | 2900000
|  | ВСЕГО |  |  |  | 41 966939,0 | 28 243745,0 | 10 552658,0