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Приложение к постановлению

территориальной избирательной комиссии города Жезказган
области Ұлытау
№4 от 13 октября 2026 года

Календарный план
основных мероприятий по подготовке и проведению внеочередных выборов депутатов Жезказганского городского маслихата, 
назначенных на 29 ноября 2026 года
	1. Опубликование в соответствующих средствах массовой информации списка избирательных округов с указанием их границ и мест нахождения территориальной и окружных избирательных комиссий города Жезказган 

	
	Территориальная избирательная комиссия города Жезказган 

Не позднее чем через десять дней после назначения выборов 

Не позднее 23 октября 2026 года 

 (пп. 6) ст. 14, ст.22)



	2. Опубликование состава территориальной, окружных избирательных комиссий города Жезказган в средствах массовой информации

	
	Территориальная избирательная комиссия города Жезказган 

Не позднее чем через десять дней после назначения выборов

Не позднее 23 октября 2026 года 

 (п. 4 ст.13, п.3 ст.15-1)



	3. Опубликование сообщения о границах избирательных участков города Жезказган в средствах массовой информации

	
	Аким города Жезказган
В пятнадцатидневный срок после назначения выборов 

Не позднее 28 октября 2026 года 

(п. 5 ст. 23)



	4. Опубликование состава участковых избирательных комиссий города Жезказган в средствах массовой информации

	
	Территориальная избирательная комиссия города Жезказган 

Не позднее чем через пятнадцать дней после назначения выборов

Не позднее 28 октября 2026 года
(п. 2 ст. 17)


	

	

	5. Выдвижение кандидатов в депутаты Жезказганского городского маслихата по одномандатным территориальным избирательным округам и представление в соответствующую окружную избирательную комиссию предусмотренных законодательством документов 


	
	Граждане путем самовыдвижения и

Высший руководящий орган политической партии соответствующего филиала (представительства), иного общественного объединения 
Начинается 14 октября и заканчивается в 18.00 часов 
27 октября 2026 года 

 (ст. 103)


	6. Установление соответствия кандидатов в депутаты маслихата требованиям, предъявляемым к ним Конституцией Республики Казахстан и Конституционным законом Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан»

	
	Окружные избирательные комиссии города Жезказган 

После представления предусмотренных документов

(ст. 102, п.6 ст.103)


	7. Предоставление в органы государственных доходов по месту жительства декларации об активах и обязательствах по состоянию на            1 октября 2026 года

	
	Кандидат и его (ее) супруга (супруг) 

До регистрации 

(п. 2 ст. 104)



	8. Регистрация кандидатов в депутаты Жезказганского городского маслихата

	
	Окружные избирательные комиссии города Жезказган 

Начинается 14 октября и заканчивается в 18.00 часов 
1 ноября 2026 года

(ст. 104)


	9. Представление протокола о регистрации кандидатов в депутаты Жезказганского городского маслихата в территориальную избирательную комиссию города Жезказган

	
	Окружные избирательные комиссии города Жезказган 

В пятидневный срок со дня регистрации                 
(п. 5 ст. 104)



	10. Опубликование сообщения о регистрации кандидатов в депутаты Жезказганского городского маслихата в средствах массовой информации

	
	Окружные избирательные комиссии города Жезказган 

Не позднее чем на седьмой день после регистрации 

 (пп. 1) п.6, пп.1) п. 6-1 ст. 104)



	11. Регистрация доверенных лиц кандидатов

	
	Окружные избирательные комиссии города Жезказган 

После представления списка доверенных лиц для регистрации

(пп.8) ст. 14, пп.6) ст. 16-1, ст. 31)



	12. Проверка достоверности сведений об активах и обязательствах, задекларированных кандидатом и его (ее) супругой (супругом)

	
	Органы государственных доходов

В течение пятнадцати дней со дня регистрации кандидата

(п.2 ст. 104)



	13. Открытие специальных временных счетов избирательных фондов кандидатов, политических партий

	
	Окружные избирательные комиссии города Жезказган 

После регистрации кандидата
(п. 6 ст. 34)



	14. Опубликование в средствах массовой информации отчетов о поступлении средств на специальные счета кандидатов, политических партий и их расходовании 

	
	Окружные избирательные комиссии города Жезказган 

Два раза в месяц 


	15. Определение мест для размещения агитационных печатных материалов, их оснащение и информирование 


	
	Местный исполнительный орган и территориальная избирательная комиссия города Жезказган 
До начала агитации, до 1 ноября 2026 года         
(п. 6 ст. 28)



	16. Проведение предвыборной агитации

	
	Начинается с момента окончания срока регистрации  кандидатов, партийных списков и заканчивается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню выборов 
Начинается после 18.00 часов 1 ноября и заканчивается в ноль часов 28 ноября 2026 года
 (п. 2 ст. 27)



	17. Предоставление кандидатам (при обращении) помещений для встреч с избирателями, составление и опубликование в средствах массовой информации графика встреч кандидатов с избирателями в выделенных помещениях

	
	Местный исполнительный орган и территориальная избирательная комиссия города Жезказган 
В период проведения предвыборной агитации

(п. 4 ст. 28)



	18. Представление по акту в участковую избирательную комиссию списков избирателей, подписанных акимом по каждому избирательному участку 

	
	Аким города Жезказган 

За двадцать дней до начала голосования

8 ноября 2026 года
(п. 1 ст. 26-1)


	19. Представление избирателям списков избирателей по избирательным участкам, образованным по месту жительства граждан, для ознакомления с данными о себе

	
	Участковые избирательные комиссии

За пятнадцать дней до дня голосования 

13 ноября 2026 года
(п. 1 ст. 26)


	20. Оповещение избирателей о времени и месте голосования

	
	Участковые избирательные комиссии

Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования 

до 18 ноября 2026 года
(пп. 5) ст. 18, п. 2 ст. 38)


	21. Установление иного времени начала и окончания голосования на отдельных избирательных участках и доведение решения об этом до избирателей

	
	Территориальная избирательная комиссия города Жезказган 
Не позднее чем за десять дней до дня проведения голосования 

до 18 ноября 2026 года
(п. 1, п. 3 ст. 38)


	22. Доставка избирательных бюллетеней для голосования участковым избирательным комиссиям

	
	Территориальная избирательная комиссия города Жезказган 

Не ранее чем за три дня и не позднее чем за один день до выборов 

Не ранее 26 ноября и до 28 ноября 2026 года

(п. 3 ст. 37)



	23. Открытие избирательных участков для голосования и составление  соответствующего протокола 

	
	Участковые избирательные комиссии

За один час до начала голосования

В 06.00 часов, если не установлено иное время начала голосования

(п. 1 ст. 40)



	24. Проведение голосования

	
	Участковые избирательные комиссии
В день выборов с 07.00 до 20.00 часов, если не установлено иное время голосования

(п. 1 ст. 38)


	25. Подсчет голосов и составление протоколов о результатах голосования по выборам депутатов соответствующих маслихатов на избирательном участке 

	
	Участковые избирательные комиссии

Начинается в 20.00 часов, если не изменено время голосования и не должно превышать 12 часов с начала подсчета голосов
(пп. 8) ст. 18, ст. 43)



	26. Вывешивание копии протокола о результатах голосования в помещении избирательного участка в специально установленном месте для всеобщего ознакомления

	
	Участковые избирательные комиссии 

После подписания протоколов – немедленно 

(п. 8 ст. 43)



	27. Представление протоколов о результатах голосования на избирательных участках в соответствующие окружные избирательные комиссии города Жезказган


	
	Участковые избирательные комиссии

После подписания протокола – немедленно
(п. 1 ст. 108)


	28. Представление протоколов о результатах голосования по округу в территориальную избирательную комиссию города Жезказган

	
	Окружные избирательные комиссии

После подписания протокола – немедленно
(п. 1 ст. 108)



	29. Установление результатов выборов депутатов Жезказганского городского маслихата

	
	Территориальная избирательная комиссия города Жезказган 

Не позднее, чем в двухдневный срок со дня проведения выборов. 

Не позднее 30 ноября 2026 года
(пп. 9) ст. 14, п. 2 ст. 44, п.3 ст. 108)



	30. Установление итогов выборов депутатов Жезказганского городского маслихата  

	
	Территориальная избирательная комиссия города Жезказган 

Не позднее чем в пятидневный срок со дня проведения выборов

Не позднее 3 декабря 2026 года
(п. 1 ст. 111)


	31. Опубликование в средствах массовой информации сообщения об итогах выборов депутатов Жезказганского городского маслихата  

	
	Территориальная избирательная комиссия города Жезказган 

Не позднее семи дней со дня проведения выборов

Не позднее 5 декабря 2026 года
(пп. 9) ст. 14, пп. 2) п. 4 ст. 44)

	32. Регистрация избранных депутатов Жезказганского городского маслихата c вручением удостоверения и нагрудного знака

	
	Территориальная избирательная комиссия города Жезказган 

(пп. 9) ст. 14, пп. 1) п. 3 ст. 46, п. 1 ст. 112)



	33. Представление в соответствующие окружные избирательные комиссии отчетов об использовании средств избирательных фондов

	
	Кандидаты, политические партии

Не позднее десяти дней после установления итогов выборов



	34. Опубликование информации об общей сумме денег, поступивших в избирательные фонды политических партий и их источниках в средствах массовой информации

	
	Территориальная избирательная комиссия города Жезказган 

В течение десяти дней после опубликования итогов выборов

(п. 4 ст. 34)


Примечание: В тексте Календарного плана даются ссылки на нормы Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».
